## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 25 августа года предшествующего получению субсидии
2 | Утвержден перечень агломераций <1>, на территории которых будет организована работа мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года предшествующего получению субсидии
3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года предшествующего получению субсидии, далее ежегодно
4 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры, проектный офис нацпроекта "Образование" | Письмо ведомственного проектного офиса и приказ Депобразования и молодежи Югры | 15 ноября года предшествующего получению субсидии
5 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры, проектный офис нацпроекта "Образование" | Письмо ведомственного проектного офиса и приказ Депобразования и молодежи Югры/Регионального ведомственного проектного офиса | 30 октября года предшествующего получению субсидии
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильных технопарков "Кванториум" по статьям расходов | Депобразования и молодежи Югры, федеральный оператор | Письмо Депобразования и молодежи Югры | 30 ноября года предшествующего получению субсидии, далее ежегодно
7 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Дополнительное соглашение | 5 февраля Года получения субсидии, далее ежегодно (при необходимости)
8 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Финансовое соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее ежегодно (при необходимости)
9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры | Извещения о проведении закупок | 1 марта года получения субсидии
10 | Утверждено штатное расписание структурных подразделений мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры | Локальный акт регионального оператора | 15 мая года получения субсидии
11 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников мобильных технопарков "Кванториум" | Депобразования и молодежи Югры, проектный офис нацпроекта "Образование" | Свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта "Образование"
12 | Доставлено, установлено, налажено оборудование | Депобразования и молодежи Югры | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа года получения субсидии
13 | Проведен мониторинг оснащения мобильных технопарков "Кванториум" средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем | Депобразования и молодежи Югры, проектный офис нацпроекта "Образование" | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 августа года получения субсидии, далее ежегодно
14 | Открытие мобильных технопарков "Кванториум" в единый день открытий | Депобразования и молодежи Югры | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября года получения субсидии