## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра | Депобразования и молодежи Югры | Распорядительный акт высшего органа исполнительной власти автономного округа | 25 августа 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
2 | Подписано соглашение с Фондом "Талант и успех" о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в автономном округе | Депобразования и молодежи Югры, фонд "Талант и успех" | Соглашение | 15 сентября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
3 | Утвержден медиаплан Центра | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября 2021 года, далее - ежегодно
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
4 | Утверждено Положение о деятельности Центра | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
5 | Создан Попечительский совет Центра и утвержден его состав | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
6 | Создан Экспертный совет Центра и утвержден его состав | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Протокол Попечительского совета | 30 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
7 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центра | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 30 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
8 | Утверждены ключевые направления работы Центра | Депобразования и молодежи Югры, Попечительский совет | Приказ Депобразования и молодежи Югры, протокол заседания Попечительского совета | 30 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
9 | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра | Депобразования и молодежи Югры, Попечительский совет, Экспертный совет | Протокол заседания Попечительского совета | 30 октября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
10 | Формирование годового календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром | Депобразования и молодежи Югры, Экспертный совет, Центр | Локальный акт организации | 30 ноября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
11 | Сформирован и согласован Экспертным советом перечень оборудования для оснащения Центра | Депобразования и молодежи Югры, Экспертный совет | Протокол заседания Экспертного совета | 30 ноября 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
12 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Депобразования и молодежи Югры, Федеральный оператор | Письмо Депобразования и молодежи Югры | 15 декабря 2021 года, далее - ежегодно
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
13 | Создан информационный ресурс в сети интернет, освещающий работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Акт о вводе в эксплуатацию информационного ресурса | 15 декабря 2021 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
14 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Дополнительное соглашение | 5 февраля 2022 года, далее - по необходимости
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
15 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Финансовое соглашение | 15 февраля 2022 года, далее по необходимости
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
16 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Извещения о проведении закупочных процедур | 1 марта 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
17 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центра (при необходимости) | Центр | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 1 марта 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
18 | Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности Центра | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Информация на интернет-ресурсе Центра | Июнь - август 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
19 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра | Центр | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа 2022 года, далее - ежегодно
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
20 | Доставлено, установлено, налажено оборудование | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
21 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центра в соответствие с дизайн-проектом | Депобразования и молодежи Югры, автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Институт развития образования" (далее - РВПО) | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 августа 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
22 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Центр | Локальный акт организации, информация на интернет-ресурсе Центра | 30 августа 2022 года, далее - на регулярной основе
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
23 | Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Приказ Депобразования и молодежи Югры, информация на интернет-ресурсе Центра | 1 сентября 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)
24 | Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в дистанционной форме | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Годовой отчет Центра, информация на интернет-ресурсе Центра | Ежегодно
25 | Открытие Центра в единый день | Депобразования и молодежи Югры, Центр | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2022 года
(в ред. распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2020 N 678-рп)