## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | 25 августа года, предшествующего получению субсидии
2 | Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года получения субсидии
3 | Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября предшествующего получению субсидии, далее ежегодно
4 | Утверждены дизайн-проект и зонирование коррекционных школ | Депобразования и молодежи Югры | приказ Депобразования и молодежи Югры | 30 октября года, предшествующего получению субсидии
5 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения коррекционных школ | Депобразования и молодежи Югры, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | письмо ведомственного проектного офиса, приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 ноября года, предшествующего получению субсидии
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование коррекционных школ по статьям расходов | Депобразования и молодежи Югры, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | письмо Депобразования и молодежи Югры | 30 ноября года, предшествующего получению субсидии, далее ежегодно
7 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | дополнительное соглашение | 5 февраля года получения субсидии, далее ежегодно (при необходимости)
8 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | финансовое соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее ежегодно (при необходимости)
9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в коррекционных школах | Депобразования и молодежи Югры | извещения о проведении закупок | 25 февраля года получения субсидии
10 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов коррекционных школ, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология" | Депобразования и молодежи Югры, коррекционные школы | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | согласно графику, далее ежегодно
11 | Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование | Депобразования и молодежи Югры, коррекционные школы | акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной Депобразования и молодежи Югры | 25 августа года получения субсидии
12 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и воспитания, оборудованием | Депобразования и молодежи Югры, коррекционные школы, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" | данные мониторинга согласно форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | 30 августа года получения субсидии
13 | Завершение набора детей, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам | коррекционные школы | локальный акт образовательной организации | 30 августа года получения субсидии