## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
3 | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры, ведомственный проектный офис национального проекта "Образование" (далее - ВПО НП "Образование") | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 30 октября года, предшествующего году получения субсидии
4 | Сформирован и утвержден коллегиальным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 ноября года, предшествующего году получения субсидии
5 | Представлена информация об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов | Депобразования и молодежи Югры, ВПО НП "Образование" | Письмо РОИВ | 30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
6 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Дополнительное соглашение | 5 февраля года получения субсидии, далее - ежегодно (при необходимости)
7 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Финансовое соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее - ежегодно (при необходимости)
8 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры | Извещения о проведении закупок | 28 февраля года получения субсидии
9 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Депобразования и молодежи Югры | Товарные накладные, акты приемки работ | 25 августа года получения субсидии
10 | Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образовательных программ на созданных местах (при необходимости) | Депобразования и молодежи Югры | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей | 25 августа года получения субсидии
11 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Депобразования и молодежи Югры | Свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | В течение срока реализации мероприятий
12 | Проведен мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | Депобразования и молодежи Югры, ВПО НП "Образование" | По форме, определяемой ВПО НП "Образование" | 30 августа года получения субсидии, далее - ежегодно
13 | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | Депобразования и молодежи Югры | Локальные акты организаций | 1 сентября года получения субсидии