## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование ДНК | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 25 августа года, предшествующего году получения субсидии
2 | Заключено соглашение о создании ДНК между автономным округом и организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Депобразования и молодежи Югры, организация высшего образования | Соглашение | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования ДНК | Депобразования и молодежи Югры, организация высшего образования | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии, далее - ежегодно
4 | Утверждено типовое Положение о деятельности ДНК на территории автономного округа | Депобразования и молодежи Югры | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 октября года, предшествующего году получения субсидии
5 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ДНК | Депобразования и молодежи Югры, ведомственный проектный офис Национального проекта "Образование" (далее - ВПО НП "Образование") | Приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 ноября года, предшествующего году получения субсидии
6 | Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ДНК | Депобразования и молодежи Югры, ВПО НП "Образование" | Письмо ВПО НП "Образование", приказ Депобразования и молодежи Югры | 30 октября года, предшествующего году получения субсидии
7 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ДНК по статьям расходов | Депобразования и молодежи Югры, ВПО НП "Образование" | Письмо Депобразования и молодежи Югры | 30 ноября года, предшествующего году получения субсидии, далее ежегодно
8 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Дополнительное соглашение | 5 февраля года получения субсидии, далее - по необходимости
9 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | Финансовое соглашение | 15 февраля года получения субсидии, далее - по необходимости
10 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ДНК | Депобразования и молодежи Югры | Извещения о проведении закупок | 25 февраля года получения субсидии
11 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов ДНК | Организация высшего образования | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику ВПО НП "Образование"
12 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование для ДНК | Депобразования и молодежи Югры, организация высшего образования | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25 августа года получения субсидии
13 | Утверждение порядка предоставления бюджетных ассигнований организации высшего образования на финансовое обеспечение деятельности ДНК | Депобразования и молодежи Югры, организация высшего образования | Постановление Правительства автономного округа | 25 августа года получения субсидии
14 | Получена лицензия на образовательную деятельность ДНК по программам дополнительного образования детей и взрослых (в случае ее отсутствия) | Организация высшего образования | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа года получения субсидии
15 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадок ДНК в соответствие фирменному стилю | Депобразования и молодежи Югры, ВПО НП "Образование" | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование" | 30 августа года получения субсидии, далее - ежегодно
16 | Завершение комплектования штатных расписаний ДНК | автономный округ, ведомственный проектный офис нацпроекта "Образование" | Приказы об утверждении штатных расписаний | 30 августа года получения субсидии, далее ежегодно
17 | Открытие ДНК в единый день | Депобразования и молодежи Югры, организация высшего образования | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября года получения субсидии