## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Определены ответственный за создание и функционирование Центров "Точка роста" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) (региональный координатор), комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию Центров "Точка роста" | Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - ДОИМП) | распоряжение Правительства автономного округа | 25 декабря 2020 года; 27 ноября 2021 года; 27 ноября 2022 года
2 | Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров "Точка роста"; показатели деятельности Центров "Точка роста"; типовое положение о деятельности Центров "Точка роста" в автономном округе; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров "Точка роста" | ДОИМП | приказ ДОИМП | 25 декабря 2020 года; 18 декабря 2021 года; 18 декабря 2022 года
3 | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | ДОИМП, федеральный оператор | письмо федерального оператора и приказ ДОИМП | Согласно отдельному графику федерального оператора
4 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОИМП | соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря 2020 года, далее - по необходимости
5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста" | ДОИМП | извещения о проведении закупок | 1 марта 2021 года; 1 марта 2022 года; 1 марта 2023 года;
6 | Проведено повышение квалификации сотрудников Центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора | ДОИМП, федеральный оператор | удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа 2021 года; 25 августа 2022 года; 25 августа 2023 года
7 | Мониторинг работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | ДОИМП | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2021 года, далее - ежегодно
8 | Начало работы Центров "Точка роста" | ДОИМП | информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 года; 1 сентября 2022 года; 1 сентября 2023 года
9 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста" | ДОИМП | отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2021 года, далее - ежеквартально