## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума | региональный координатор | распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ) | 25 декабря 2020 года
2 | Утверждены: перечень общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы школьный Кванториум; типовое положение о деятельности школьного Кванториума; типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума | региональный координатор | распорядительный акт РОИВ | 25 декабря 2020 года
3 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения школьного Кванториума | региональный координатор, федеральный оператор | письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ | согласно графику, направляемому федеральным оператором
4 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | региональный координатор | финансовое соглашение | 30 декабря 2020 года, далее ежегодно (по необходимости)
5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума | региональный координатор | извещения о проведении закупок | 1 марта 2021, 1 марта 2022, 1 марта 2023
6 | Утверждено штатное расписание школьного Кванториума | региональный координатор | распорядительный акт РОИВ | 20 августа 2021 года, 20 августа 2022 года, 20 августа 2023 года
7 | Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума | региональный координатор | свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа 2021 года, 25 августа 2022 года, 25 августа 2023 года
8 | Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, проектный офис нацпроекта "Образование" | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2021 года, 25 августа 2022 года, 25 августа 2023 года
9 | Завершен прием детей на обучение по программам школьного Кванториума | школьный Кванториум. региональный координатор | локальные акты школьного Кванториума | 15 сентября 2021 года, 15 сентября 2022 года, 15 сентября 2023 года
10 | Начало работы школьного Кванториума | региональный координатор | информационное освещение в СМИ | 15 сентября 2021 года, 15 сентября 2022 года, 15 сентября 2023 года
11 | Привлечены партнеры к созданию и деятельности школьного Кванториума | региональный координатор | соглашения о сотрудничестве между региональным координатором/технопарком и партнерами | 15 октября 2021 года, 15 октября 2022 года, 15 октября 2023 года