## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), условий для занятия физической культурой и спортом | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДОиМП) | приказ ДОиМП | не позднее 1 февраля 2022 года; 1 февраля 2023 года
2 | Утверждено распределение субсидии, предусмотренной государственной программой автономного округа "Развитие образования" (утверждена постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года N 338-п) (далее - Государственная программа) по муниципальным образованиям на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа, условий для занятия физической культурой и спортом | ДОиМП | приказ ДОиМП | не позднее 1 февраля 2022 года; 1 февраля 2023 года
3 | Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета автономного округа межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий | ДОиМП | соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | не позднее 30 календарных дней от даты постановки на учет бюджетных обязательств 2021 года, 2022 года, 2023 года
4 | Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением N 4 к Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2021 года N Р-22 | ДОиМП, федеральный оператор | инфраструктурный лист | не позднее 1 марта 2022 года; 1 марта 2023 года
5 | Объявлены закупки товаров, работ и услуг на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа, для занятия физической культурой и спортом | ДОиМП | извещения о проведении закупок | не позднее 1 мая 2021 года; 1 мая 2022 года; 1 мая 2023 года
6 | Проведен мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в автономном округе, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в соответствии с пунктом 4.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа от 25 декабря 2020 года N 073-09-2021-516 | ДОиМП, федеральный оператор | мониторинг проведет по форме, определяемой федеральным оператором | не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем 2021 года, 2022 года, 2023 года, далее ежемесячно
7 | Направлена заявка федеральному оператору на предоставление в X году и на плановый период в X+1 и X+2 годов субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | ДОиМП | подписана заявка руководителем высшего исполнительного органа государственной власти автономного округа | не позднее 15 июля 2021 года; 15 июля 2022 года; 15 июля 2023 года
8 | Предварительно согласован в электронном виде (парафирование) проект соглашения о предоставлении субсидии на X год и на плановый период в X+1 и X+2 годов высшим должностным лицом автономного округа в системе "Электронной бюджет" | ДОиМП, федеральный оператор | парафированное финансовое соглашение | не позднее 15 августа 2021 года; 15 августа 2022 года; 15 августа 2023 года
9 | Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах автономного округа, с использованием брендбука национального проекта "Образование" | ДОиМП, федеральный оператор | мониторинг проведет по форме, определяемой федеральным оператором | не позднее 20 августа 2021 года; 20 августа 2022 года; 20 августа 2023 года
10 | Закуплен, доставлен и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования (в соответствии с Государственной программой) | ДОиМП | акт выполненных работ/товарная накладная | не позднее 31 августа 2021 года; 31 августа 2022 года; 31 августа 2023 года
11 | Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений (в соответствии с Государственной программой) | ДОиМП | акт выполненных работ | не позднее 31 августа 2021 года; 31 августа 2022 года; 31 августа 2023 года
12 | Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах | ДОиМП, федеральный оператор | дополнительное безденежное соглашение | не позднее 15 сентября 2021 года; 15 сентября 2022 года; 15 сентября 2023 года
13 | Подготовлен отчетный видеоролик о создании в X году пределах федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах | ДОиМП, федеральный оператор | отчетный видеоролик, направленный федеральному оператору | не позднее 25 октября 2021 года; 25 октября 2022 года; 25 октября 2023 года
14 | Внесены изменения в Государственную программу в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства автономного округа, и в части приведения результатов реализации средств субсидий на X год и на плановый период в X+1 и X+2 годов в соответствие с результатами регионального проекта "Успех каждого ребенка" | ДОиМП, федеральный оператор | представлена выписка из Государственной программы в адрес федерального оператора | не позднее 15 ноября 2021 года; 15 ноября 2022 года; 15 ноября 2023 года
15 | Внесены изменения в закон о бюджете автономного округа в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства автономного округа | ДОиМП | представлена выписка из закона о бюджете автономного округа в адрес федерального оператора | не позднее 1 декабря 2021 года; 1 декабря 2022 года; 1 декабря 2023 года
16 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | ДОиМП, федеральный оператор | финансовое соглашение | не позднее 30 декабря 2021 года; 30 декабря 2022 года; 30 декабря 2023 года