## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание (обновление) и функционирование мастерских | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры) | приказ Депобразования и молодежи Югры | 25 августа 2021 года
2 | Согласован и утвержден перечень ПОО, в которых запланировано создание (обновление) мастерских: 2022 год - 24 мастерские 2023 год - 23 мастерские 2024 год - 17 мастерских | Депобразования и молодежи Югры, Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) | нормативный акт Минпросвещения России | 1 октября 2021 года, 1 октября 2022 года, 1 октября 2023 года
3 | Согласованы и утверждены дизайн-проекты мастерских | Депобразования и молодежи Югры, Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации), приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 ноября 2021 года, 1 ноября 2022 года, 1 ноября 2023 года
4 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мастерских | Депобразования и молодежи Югры, Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации), приказ Депобразования и молодежи Югры | 1 ноября 2021 года, 1 ноября 2022 года, 1 ноября 2023 года
5 | Заключено соглашение по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры | соглашения (парафированные) | до 31 августа 2021 года
6 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Депобразования и молодежи Югры, федеральный оператор | финансовое соглашение | 31 декабря 2021 года
7 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания мастерских | Депобразования и молодежи Югры | извещение о проведении закупок | до 1 марта 2022 года, до 1 марта 2023 года, до 1 марта 2024 года
8 | Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских | Депобразования и молодежи Югры | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | по отдельному графику
9 | Завершено оснащение мастерских, доставлено, установлено, налажено оборудование | Депобразования и молодежи Югры | акты-приемки работ, товарные накладные | до 1 сентября 2022 года, до 1 сентября 2023 года, до 1 сентября 2024 года
10 | Получена аккредитация ЦПДЭ | Депобразования и молодежи Югры | сертификат об аккредитации | с 1 января по 31 декабря 2022 года, с 1 января по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 31 декабря 2024 года
11 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствие с концепцией брендирования | Депобразования и молодежи Югры, ведомственный проектный офис | письмо Депобразования и молодежи Югры, фотоотчет, согласно форме отчета | до 1 декабря 2022 года, до 1 декабря 2023 года, до 1 декабря 2024 года
12 | Открытие мастерских | Депобразования и молодежи Югры | освещение в СМИ | до 1 декабря 2022 года, до 1 декабря 2023 года, до 1 декабря 2024 года