## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент, автономный округ) | приказ Департамента | 25 августа 2021 года
2 | Утвержден медиаплан ЦОПП | Департамент | приказ Департамента | 1 октября 2023 года, далее ежегодно
3 | Утверждено Положение о деятельности ЦОПП | Департамент | приказ Департамента | 1 октября 2023 года
4 | Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование ЦОПП | Департамент, Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) | письмо Минпросвещения России, приказ Департамента | 20 февраля 2024 года
5 | Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦОПП | Департамент, Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России, приказ Департамента | 20 февраля 2024 года
6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование ЦОПП по статьям расходов | Департамент, Минпросвещения России | письмо Департамента | 30 ноября 2023 года, далее - ежегодно
7 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" на территории автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Департамент | дополнительное соглашение | 31 декабря 2021 года, далее - при необходимости
8 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Департамент | финансовое соглашение | 31 декабря 2021 года, далее - при необходимости
9 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания ЦОПП | Департамент | извещения о проведении закупок | 25 марта 2024 года
10 | Определение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Департамент | перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки | 1 октября 2023 года
11 | Утверждение перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки | Департамент | приказ Департамента | 1 ноября 2023 года
12 | Разработка технического задания на создание цифровой платформы ЦОПП | Департамент | техническое задание | 30 ноября 2023 года
13 | Определение требований к руководителю и ключевым позициям административного и основного персонала ЦОПП | Департамент | объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в ЦОПП, должностные инструкции сотрудников ЦОПП | 1 октября 2023 года
14 | Комплектование штата ЦОПП | Департамент | приказы о назначении на должность сотрудников ЦОПП | 1 февраля 2024 года
15 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦОПП | Департамент | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | согласно отдельному графику
16 | Завершено приведение площадок ЦОПП; доставлено, установлено, налажено оборудование | Департамент | акты-приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2024 года
17 | Получена лицензия образовательной деятельности ЦОПП (при необходимости) | Департамент | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2024 года
18 | Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки ЦОПП в соответствии с фирменным стилем | Департамент, региональный проектный офис (комитет) | письмо Департамента с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета | 30 августа 2024 года
19 | Формирование каталога программ опережающей профессиональной подготовки | Департамент, ЦОПП | утвержденные программы опережающей профессиональной подготовки | 31 марта 2024 года
20 | Реализация программ опережающей профессиональной подготовки | ЦОПП | приказы о начале и завершении обучения (проведении итоговой аттестации) по программам опережающей профессиональной подготовки | 31 декабря 2024 года
21 | Открытие ЦОПП | Департамент | информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2024 года