## Sheet1
| Наименование мероприятия <*> | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерии исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность проведения мероприятий
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ
1 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в медицинских организациях | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (далее - Минздрав Республики Марий Эл), медицинские организаций | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | проведение не менее 12 семинаров в год для врачей-кардиологов, врачей-неврологов, реаниматологов, врачей-терапевтов | ежемесячно
2 | Разработка, внедрение и ведение в каждой медицинской организации протоколов лечения ССЗ (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендации, порядков оказания медицинской помощи по профилю заболевания и с учетом стандартов медицинской помощи | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, РСЦ, ПСО | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | утверждение и внедрение всех протоколов лечения по профилю ССЗ в каждой медицинской организации | разовое
3 | Мониторинг выполнения критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК и ОКС в рамках системы внутреннего контроля качества | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организаций | в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | разработка чек-листов на этапах оказания скорой медицинской помощи, специализированной первичной медицинской помощи (по профилям "кардиология", "неврология"), стационарной медицинской помощи в условиях отделений РСЦ и ПСО | ежемесячно
4 | Проведение мероприятия по обеспечению госпитализации больных с ОКС и (или) ОНМК в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или кардиологические отделения с круглосуточной ПРИТ и БРИТ) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, РСЦ, ПСО, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение профильности госпитализации не менее 95 процентов | ежемесячно
5 | Проведение тренинга для врачей и фельдшеров бригад скорой помощи по проведению догоспитального тромболизиса пациентам | 1 июля 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Станция скорой медицинской помощи, медицинские организаций | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение нормативного уровня проведения тромболизиса в Республике Марий Эл при ОКС не менее 30 процентов, ОНМК - не менее 5 процентов | ежемесячно
6 | Проведение ежемесячного мониторинга догоспитального тромболизиса пациентам на территории Республики Марий Эл | 1 июля 2019 г. | 1 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Станция скорой медицинской помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение нормативного уровня проведения догоспитального тромболизиса больным с ОКС не менее 25 процентов | ежемесячно, ежегодно
7 | Актуализация приказа об оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ | 1 февраля 2022 г. | 1 февраля 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл | издание приказа Минздрава Республики Марий Эл об оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ | внесение изменений в приказ в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Республике Марий Эл | разовое
8 | Обеспечение мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Йошкар-Олинская городская клиническая больница, РСЦ | достижение целевого показателя 10 - 15 процентов операций пациентам с геморрагическим инсультом | отчет о выполнении ангиохирургически и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок медицинской документации | ежемесячно
9 | Ежемесячный мониторинг проведения ТЛТ при ишемическом инсульте | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Станции скорой медицинской помощи, Йошкар-Олинская городская клиническая больница, РСЦ, ПСО | достижение целевого показателя 5 процентов от всех случаев ишемического инсульта, достижение показателя "время от двери до иглы не более 40 минут" | отчет главного врача Станции скорой медицинской помощи, руководителей РСЦ, ПСО | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
10 | Обеспечение достижения индикативных показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Марий Эл | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Йошкар-Олинская городская клиническая больница, медицинские организации | доля обращений больных с ОКС в течение двух часов от начала болей не менее 25 процентов; проведение реперфузионной терапии не менее 90 процентам больных с ОКС с подъемом сегмента ST; доля первичного ЧКВ при ОКС с подъемом сегмента ST не менее 60 процентов; доля проведения ЧКВ при ОКС без стойкого подъема сегмента ST не менее 50 процентов; интервал "постановка диагноза ОКС со стойким подъемом сегмента ST - ЧКВ" не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар со стойким подъемом сегмента ST - ЧКВ" не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70 процентов от всех случаев проведения ТЛТ | отчет руководителей Станции скорой медицинской помощи, РСЦ, ПСО | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
11 | Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с подъемом сегмента ST и ОКС, без подъема сегмента ST, с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | медицинские организации, РСЦ, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда | консультация главного специалиста -врача-кардиолога, заведующего неотложной кардиологией и (или) врача-кардиохирурга в плановом или экстренном порядке с целью направления на ВМП за пределы Республики Марий Эл с занесением 100 процентов результатов в медицинскую документацию | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
12 | Обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Йошкар-Олинская городская клиническая больница, Республиканская клиническая больница, Волжская центральная городская больница, Сернурская центральная районная больница, Козьмодемьянская межрайонная больница | достижение целевых показателей больничной летальности ОНМК | обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
II. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
1 | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | обеспечение выполнения клинических рекомендаций при лечении пациентов с ССЗ | оценка соблюдения федеральных клинических рекомендаций на основе анализа медицинской документации | ежегодно
2 | Анализ запущенных случаев ССЗ, летальности на экспертном совете при Минздраве Республики Марий Эл с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ; повышение квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | ежемесячно
3 | Ведение регистров больных с ССЗ с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | ведение регистра больных, перенесших эндоваскулярные вмешательства при ОКС и остром инфаркте миокарда | ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
4 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | подготовка актуализированных перечней показателей результативности работы медицинских организаций в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ, использование данных перечней при проведении внутреннего контроля качества | разовое
5 | Ведение регионального регистра пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода (фибрилляция предсердий, сахарный диабет) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, главный внештатный кардиолог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | ведение регистра больных с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода (фибрилляция предсердий, сахарный диабет) для контроля за преемственностью лечения | разовое
6 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной и непрофильной госпитализации и эффективное использование ресурсов круглосуточного стационара | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Станция скорой медицинской помощи, медицинские организации, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | достижение профильности госпитализации пациентов не менее 95 процентов | при проведении внутреннего контроля качества осуществляется оценка профильности госпитализаций | регулярно, ежеквартально
7 | Обеспечение контроля за кодированием сердечной недостаточности (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой сердечной недостаточности и декомпенсация ХСН) | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, государственное казенное учреждение Республики Марий Эл "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - МИАЦ) | достижение целевых показателей смертности от ИБС, БСК | обеспечение контроля за кодированием по информации полученной из медицинских организаций | ежеквартально, ежегодно
8 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации или эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Республики Марий Эл, медицинские организаций | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | анализ профильной госпитализации больных с ОКС и ОНМК, оценка своевременности перевода из ПСО в РСЦ | ежеквартально
9 | Составление плана дополнительных образовательных мероприятий по совершенствованию кодирования причин смерти в Республике Марий Эл | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главный внештатный специалист - патологоанатом Минздрава Республики Марий Эл | достижение показателей снижения смертности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | снижение смертности от ОКС и ОНМК | ежегодно
III. Работа с факторами риска развития ССЗ и первичная профилактика ССЗ
1 | Проведение мероприятий по профилактике и выявлению факторов риска БСК (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности, избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение показателей снижения смертности от БСК, острого инфаркта миокарда и ОНМК | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя; снижение потребления табака | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
2 | Информирование населения о возможности пройти диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | медицинские организации, страховые медицинские организации | достижение показателей снижения смертности от БСК, острого инфаркта миокарда и ОНМК | увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами до 70 процентов населения к концу 2024 года | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
3 | Размещение в поликлиниках Республики Марий Эл наглядной агитации о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Медицинские организации | достижение показателей снижения смертности от БСК, острого инфаркта миокарда и ОНМК | размещение во всех поликлиниках информационных стендов, плакатов, иной наглядной агитации о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры на наличие факторов риска ССЗ | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
4 | Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду ЗОЖ, так и на ранее выявление факторов риска развития ССЗ | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение показателей снижения смертности от БСК, острого инфаркта миокарда и ОНМК | создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя; создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
IV. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ
1 | Создание и внедрение в практику работы амбулаторно-поликлинического звена планов проведения диспансерного наблюдения пациентов с учетом требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 2022 г. N 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" и клиническими рекомендациями | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | снижение показателей смертности от ССЗ на территории Республики Марий Эл | разработка планов проведения диспансерного наблюдения пациентов в каждой медицинской организации | разовое, ежегодно
2 | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Марий Эл с определением относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска, в дальнейшем с применением нагрузочных проб для коррекции лечения и своевременного направления на хирургическое лечение | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | выполнение плановых годовых объемов профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Марий Эл | повышение выявляемости факторов сердечно-сосудистого риска из числа лиц, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию населения Республики Марий Эл | ежегодно
3 | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; выделение группы риска посредством анкетирования при проведении профилактических мероприятий | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | проведение в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения краткого профилактического консультирования у 100 процентов пациентов, злоупотребляющих табаком, лиц, имеющие избыточную массу тела, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина в крови | повышение информированности населения из группы риска о факторах риска развития БСК до 100 процентов | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
4 | Информационно-просветительская и воспитательная работа среди населения с помощью активного использования средств массовой информации в пропаганде ЗОЖ; разработка и реализация лекторских программ по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Центр общественного здоровья и медицинской профилактики МИАЦ, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | создание и распространение информационных материалов: буклетов, листовок, брошюр по профилактике необходимости и раннего выявления ССЗ, выступления на радио, телевидении, подготовка лекторских программ в целевых аудиториях в целях образования и обучения медицинских работников, специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
5 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию Минздрава Республики Марий Эл с Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Министерством труда и социальной защиты Республики Марий Эл, Министерством спорта и туризма Республики Марий Эл и главами муниципальных образований в Республике Марий Эл по информированию населения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | информирование населения о факторах риска ССЗ и пропаганде ЗОЖ среди лиц, проживающих в организациях, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Республики Марий Эл | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
6 | Информирование и пропаганда прохождения диспансеризации среди населения с использованием средств массовой информации и сети "Интернет" | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | проведение массовых мероприятий по профилактике развития ОНМК и ОКС, размещение актуальной информации в средствах массовой информации, сети "Интернет", организация и проведение школ пациентов с инсультом, инфарктом, гипертонической болезнью, ИБС, сахарным диабетом | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
7 | Повышение квалификации медицинских специалистов в области первичной профилактики ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский медицинский колледж", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет" | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | внедрение обучения по основам первичной профилактики ССЗ в программу обучения студентов, продолжение совершенствования учебных программ в этом направлении | ежегодно
8 | Усовершенствование программ обучения в школах здоровья по профилактике ССЗ для общей лечебной сети | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Центр общественного здоровья и медицинской профилактики МИАЦ | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | совершенствование программ, применяемых в школах здоровья в общей лечебной сети | разовое
V. Мероприятия по вторичной профилактике ССЗ
1 | Проведение видеоселекторных совещаний руководителем РСЦ с медицинскими работниками ПСО с целью своевременного перевода пациентов из ПСО в РСЦ | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | РСЦ, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с ОКС | еженедельное проведение видеоселекторных совещаний | регулярно
2 | Выездная работа в муниципальные образования в Республике Марий Эл с целью обеспечения мониторинга и анализа показателей качества оказания медицинской помощи пациентам, перенесшим ОНМК и инфаркт миокарда | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | РСЦ, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | не менее 12 выездов в год | регулярно, ежегодно
3 | Продолжение усовершенствования программы льготного обеспечения пациентов с ССЗ, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | еженедельный контроль за отпуском препаратов для обеспечения пациентов с ССЗ, перенесших острые состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода | еженедельно
4 | Усовершенствование алгоритма маршрутизации пациентов с ХСН, нарушениями ритма сердца | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ИБС | усовершенствование алгоритма маршрутизации пациентов с ХСН, нарушениями ритма | ежегодно
5 | Формирование плана по созданию региональной системы управления сердечно-сосудистыми рисками | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | ранее выявление, своевременная диагностика и регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с ССЗ | издание правового акта, регламентирующего маршрутизацию пациентов высокого сердечно-сосудистого риска с хроническими БСК с формированием центров управления рисками и выделением территориальных зон ответственности | разовое
VI. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с ССЗ
1 | Доработка информационного контура в Республике Марий Эл для передачи данных из стационарного в амбулаторное звено для оказания медицинской помощи больным с ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | МИАЦ | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение преемственности оказания медицинской помощи больным ССЗ между стационарным и амбулаторным звеном | ежегодно
2 | Обеспечение работы системы курирования диспансерного наблюдения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | составление и исполнение планов выездов главными специалистами по профилю оказываемой помощи | ежегодно
3 | Обеспечение контроля регулярности проведения диспансерного наблюдения врачами кардиологами и терапевтами, неврологами пациентов, перенесших ОКС, ОНМК, артериальную гипертензию | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | постановка на диспансерный учет не менее 70 процентов пациентов | ежемесячные отчеты медицинских организаций | ежеквартально, ежегодно
4 | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой медицинской организации | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | проведение совещаний с сотрудниками медицинских организаций о необходимости увеличения числа пациентов, состоящих на диспансерном учете; анализ лучших практик по увеличению доли пациентов, состоящих на диспансерном учете | ежегодно
5 | Разработка мер по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличению охвата пациентов ключевых групп ССЗ, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ (продолжить работу кабинета липидного обмена) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2023 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | улучшение качества диспансерной помощи, проведение мероприятий по вторичной профилактике | ежегодно
VII. Мероприятия, направленные на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
1 | Проведение анализа и внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ (особенно с ОНМК и ОКС) в медицинские организации с учетом доступности и оснащенности специализированных отделений | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Станция скорой медицинской помощи | изменение в маршрутизацию пациентов с ССЗ (особенно с ОНМК и ОКС) в медицинские организации по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | правовой акт с актуализацией маршрутизации пациентов с ССЗ (особенно с ОНМК и ОКС) | ежегодно
2 | Обеспечение приоритетного выезда бригады скорой медицинской помощи при ОНМК с обеспечением первоочередной медицинской эвакуации с предварительным информированием принимающего стационара | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Станция скорой медицинской помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | повышение качества диагностики пациентов с ОНМК на догоспитальном этапе | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
3 | Разработка и внедрение планов мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей качества оказания помощи на догоспитальном этапе | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Станция скорой медицинской помощи | достижение указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал "С момента начала приема вызова скорой медицинской помощи - прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова" не более 20 минут; интервал "Первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи - регистрация ЭКГ" не более 10 минут; интервал "Постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (регистрация и расшифровка ЭКГ) - ТЛТ" не более 10 мин; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90 процентов, увеличение числа пациентов, доставленных в "окне" реперфузии пациентов с ОНМК | контроль исполнения показателей | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
4 | Утверждение плана мероприятий в рамках дополнительного обучения врачей и среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи методике догоспитального тромболизиса | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | главный врач Станции скорой медицинской помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение нормативного уровня проведения тромболизиса в Республике Марий Эл при ОКС не менее 30 процентов, при ОНМК - не менее 5 процентов | ежегодно
5 | Развитие санитарной авиации | 1 июля 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Станция скорой медицинской помощи, государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Территориальный центр медицины катастроф" | исполнение распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2020 г. N 335-р "Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в Республике Марий Эл на период до 2024 года" | снижение смертности от БСК | ежегодно
VIII. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
1 | Обеспечение мероприятий по переоснащению/ дооснащению медицинским оборудованием РСЦ и ПСО, включая мероприятия по подготовке в медицинских организациях, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Йошкар-Олинская городская клиническая больница, Волжская центральная городская больница, Сернурская центральная районная больница, Козьмодемьянская межрайонная больница | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | разработка "дорожной карты", контроль этапов реализации "дорожной карты" | ежегодно
2 | Обеспечение своевременного направления пациентов с ССЗ на коронарографию | 1 мая 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, руководители медицинских организаций | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | повышение доступности инструментальных методов диагностики БСК | ежемесячно
3 | Составление и реализация плана по увеличению количества проведенных рентген-эндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | РСЦ | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | разработка плана по ежемесячному достижению количества проведенных рентгено-эндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК в соответствии с паспортом региональной программы | ежемесячно
4 | Разработка и усовершенствование маршрутизации пациентов для получения ВМП | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, руководители медицинских организаций | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | маршрутизация пациентов с целью направления на ВМП осуществляется на основании административного регламента, утвержденного приказом Минздрава Республики Марий Эл от 18 июня 2012 г. N 1042 "Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Республики Марий Эл по предоставлению государственной услуги "Направление больных в медицинские организации, расположенные за пределами Республики Марий Эл, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" | ежегодно
5 | Обеспечение перевода пациентов с ОКС без подъема сегмента ST высокого риска и всех больных с ОКС с подъемом сегмента ST из ПСО в РСЦ в первые часы c использованием санитарной авиации | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Йошкар-Олинская городская клиническая больница, РСЦ | достижение целевых показателей смертности от ССЗ | снижена смертность от ССЗ | разовое
6 | Обеспечение своевременного применения догоспитального тромболизиса на этапе транспортировки в РСЦ | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Станция скорой медицинской помощи | достижение целевых показателей смертности от ССЗ | обеспечение нормативного уровня проведения тромболизиса при ОКС и ОНМК в Республике Марий Эл на догоспитальном этапе | ежегодно
7 | Соблюдение медицинскими работниками скорой медицинской помощи алгоритма помощи при ОКС (нагрузочные дозы дезагрегантов, адекватное обезболивание, лечение кардиогенного шока) | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Станция скорой медицинской помощи | достижение целевых показателей смертности от ССЗ | снижена смертность от ССЗ | ежегодно
8 | Усиление контроля за отбором пациентов для проведения реперфузионной терапии с ишемическим инсультом (с целью направления в РСЦ для тромбэкстракции) | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | медицинские организации, ПСО, главный внештатный ангионевролог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ОНМК | снижена смертность от ОНМК | ежегодно
9 | Отбор пациентов с геморрагическим инсультом для оказания специализированной нейрохирургической помощи | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | РСЦ, главный внештатный ангионевролог Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ССЗ | снижена смертность от ОНМК | ежегодно
10 | Отбор пациентов с гемодинамически значимыми стенозами сонных артерий для проведения реконструктивных операций | 1 июня 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | медицинские организации, РСЦ, ПСО | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ | снижена смертность от ЦВЗ | ежегодно
IX. Медицинская реабилитация
1 | Разработка и внедрение плана по включению пациентов в мероприятия по ранней медицинской реабилитации пациентов | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Республики Марий Эл | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | обеспечение мероприятий по ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70 процентов пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60 процентов пациентов от числа поступивших при ОНМК | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
2 | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Йошкар-Олинская городская клиническая больница, Республиканская клиническая больница, Волжская центральная городская больница, Сернурская центральная районная больница, Козьмодемьянская межрайонная больница | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ, ИБС и больничной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК | ежедневный контроль мультидисциплинарной реабилитационной команды по обеспечению проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
3 | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | медицинские организации | обеспечение направления пациентов на II и III этапы медицинской реабилитации в соответствии с паспортом: направление на II этап медицинской реабилитации не более 35 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и не более 25 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС, направление на III этап медицинской реабилитации не менее 45 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55 процентов пациентов от числа, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | обеспечение направления пациентов на II и III этапы медицинской реабилитации в соответствии с паспортом: направление на II этап медицинской реабилитации не более 35 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и не более 25 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС, направление на III этап медицинской реабилитации не менее 45 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и не менее 55 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
4 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на II этап медицинской реабилитации | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Республики Марий Эл | направление на II этап медицинской реабилитации не более 35 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и не более 25 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | реализация мероприятий по вторичной профилактике острого инфаркта миокарда и ОНМК | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
5 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на III этап медицинской реабилитации | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Республики Марий Эл | направление на III этап медицинской реабилитации не менее 45 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и не менее 55 процентов от числа пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС | реализация мероприятий по вторичной профилактике острого инфаркта миокарда и ОНМК | ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
X. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ
1 | Определение потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов, оказывающих помощь больным с ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение показателей региональной программы | составление плана по кадровому обеспечению медицинских организаций, оказывающих помощь больным с ССЗ | ежегодно
2 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами реализация проведения образовательных мероприятий с участием профильных медицинских организаций, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | реализация плана проведения ординатуры, специалитета, первичной переподготовки, а также непрерывного медицинского образования | ежегодно
3 | Разработка и реализация плана мероприятий для принятия мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | ежегодно
4 | Подготовка специалистов мульти-дисциплинарных реабилитационных команд | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | обеспечение подготовки медицинских и немедицинских кадров мульти-дисциплинарных реабилитационных команд в РСЦ и ПСО, а также в стационарных и амбулаторных отделениях медицинской реабилитации | ежегодно
5 | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО и РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами ПРИТ и БРИТ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, Йошкар-Олинская городская клиническая больница, Волжская центральная городская больница, Сернурская центральная районная больница, Козьмодемьянская межрайонная больница | достижение показателей региональной программы | выполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" | ежегодно
6 | Разработка и реализация плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на ликвидацию кадрового дефицита и компенсацию кадрового дисбаланса специалистов, участвующих в реализации региональной программы | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, медицинские организации | достижение показателей региональной программы | ликвидация кадрового дефицита и компенсация кадрового дисбаланса специалистов, участвующих в реализации региональной программы | ежегодно
XI. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи
1 | Обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Республиканская клиническая больница, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | своевременное оформление документов пациентов для направления на телеконсультацию в соответствии с перечнем диагнозов, требующих телеконсультации | ежемесячно
2 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка годового плана проведения консультаций/ консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Республиканская клиническая больница, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | составление плана заявок на проведение консультаций/ консилиумов с последующей его реализацией, оформлением результатов в виде совместных протоколов и внесение в соответствующие медицинские документы пациентов | ежегодно
3 | Внедрение и обеспечение функционирования подсистемы региональной медицинской информационной системы "Оказание медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" с интеграционными сервисами и передачей информации в системе "ССЗ" | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минздрав Республики Марий Эл, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | обеспечение единого информационного пространства всех медицинских организаций в рамках профиля "сердечно-сосудистые заболевания", проведение мониторинга и оптимизации маршрутизации пациента, соблюдения порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций на всем маршруте оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | ежегодно
4 | Взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами по внедрению клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи больным ССЗ | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Республиканская клиническая больница, главные внештатные специалисты по профилю оказываемой помощи | достижение целевых показателей смертности от ЦВЗ и больничной летальности от ОНМК | повышение профессиональных компетенций специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным ССЗ, соблюдение критериев эффективности и качества оказания медицинской помощи | ежегодно