## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители
1 | 2 | 3 | 4
I. Организационные мероприятия
1 | Разработка планов организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территориях муниципальных образований Оренбургской области | до 12.02.2020 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области); министерство здравоохранения Оренбургской области (далее - министерство); федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (далее - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
2 | Внесение изменений в комплексный план мероприятий по санитарной охране территорий муниципальных образований Оренбургской области в части определения мест размещения обсерваторов и изоляторов | до 12.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; министерство; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"; органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее - органы местного самоуправления)
3 | Внесение изменений в схемы передачи оперативной информации о выявлении больных опасными инфекционными болезнями | до 12.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
4 | Определение перечня медицинских организаций Оренбургской области (далее - медицинские организации) для перепрофилирования на случай выявления больных (лиц с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией под специализированные инфекционные стационары с расчетом коечного фонда. Разработка схем перепрофилирования медицинских организаций на случай массового поступления больных, выделение специализированного автотранспорта для перевозки больных | до 12.02.2020 | министерство
5 | Подготовка мест для организации непрерывного медицинского наблюдения (обсерватора) с учетом имеющихся мощностей медицинских, санаторно-курортных и других организаций с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием (длительность наблюдения - 14 календарных дней) | до 12.02.2020 | министерство; органы местного самоуправления
6 | Уточнение порядка транспортирования лиц, контактировавших с больным, непосредственно из аэропортов государственного унитарного предприятия Оренбургской области "Международный аэропорт Оренбург" (далее - ГУП "Международный аэропорт Оренбург"), в случае необходимости помещение их под медицинское наблюдение | до 10.02.2020 | ГУП "Международный аэропорт Оренбург"; органы местного самоуправления муниципальных образований город Орск, город Оренбург
7 | Определение оборудованных площадок для обработки транспорта, задействованного в перевозке больных | до 10.02.2020 | медицинские организации
8 | Обеспечение запаса лечебных, профилактических, диагностических, дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, антисептиков и защитных костюмов | постоянно | министерство; медицинские организации; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
9 | Рассмотрение вопросов приобретения: транспортировочного изолирующего бокса для государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая станция скорой медицинской помощи" г. Оренбурга; установок для обеззараживания воздуха в зданиях аэро- и железнодорожных вокзалов Оренбургской области; стационарного тепловизора для установки в здании аэровокзала ГУП "Международный аэропорт Оренбург" в г. Оренбурге | I квартал 2020 года | министерство; министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области; филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" "Южно-Уральская железная дорога"
10 | Обеспечение взаимодействия Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области (далее - ПУ ФСБ России), управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области (далее - УМВД России) и Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по установлению лиц, прибывающих из Китайской Народной Республики (далее - КНР), для организации изоляции и медицинского наблюдения, госпитализации (при необходимости) | постоянно | ПУ ФСБ России; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; управление по вопросам миграции УМВД России
11 | Обеспечение предоставления информации о выявлении в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации при проведении паспортного контроля лиц с признаками респираторных инфекций, в документах которых имеется оттиск печати о пребывании в КНР в течение последних 14 дней, в медицинские организации и территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | ПУ ФСБ России; министерство; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
12 | Направление предложения в ПУ ФСБ России, Самарскую таможню, ГУП "Международный аэропорт Оренбург" по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) | I квартал 2020 года | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
13 | Обеспечение информирования Правительства Оренбургской области, ГУП "Аэропорт Оренбург" об эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции в мире | по мере поступления информации | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
14 | Организация проведения межведомственных рабочих совещаний по профилактике, лечению коронавирусной инфекции, организации и проведению противоэпидемических мероприятий | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | министерство; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
15 | Определение резерва медицинского персонала для работы в разворачиваемых инфекционных госпиталях | при внесении изменений в комплексный план по санитарной охране территории | медицинские организации
16 | Произведение расчетов необходимого количества оборудования (рентгенологического, пульсоксометров, аппаратов искусственной вентиляции легких, аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), противовирусных препаратов и иммуномодуляторов, расходных материалов для отбора проб биоматериала заболевших, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (противочумные (хирургические) халаты, респираторы (типа NIOSH-certified N95. EU FFP2 или аналогичные) для дополнительного оснащения медицинских организаций | до 17.02.2020 | министерство
17 | Направление предписания в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, по усилению режима текущей дезинфекции | I квартал 2020 года | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
18 | Проведение системной работы по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики | постоянно | министерство; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
II. Подготовка кадров
19 | Проведение дифференцированной теоретической и практической подготовки медицинских работников общей лечебной сети, станций скорой медицинской помощи, врачей эпидемиологов, должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, врачей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, отбора проб для лабораторной диагностики и мерам личной безопасности | до 10.02.2020 | министерство; руководители медицинских организаций; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
20 | Проведение обучения сотрудников организаций, занимающихся международной туристической деятельностью, сотрудников гостиниц по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции | до 10.02.2020 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
21 | Обеспечение персонала гостиниц, работающего с иностранными гражданами, памятками с перечнем профилактических и противоэпидемических мер | до 10.02.2020 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
22 | Проведение внеочередного инструктажа с сотрудниками ПУ ФСБ России, Самарской таможни, ГУП "Международный аэропорт Оренбург" по организации работы в условиях осложнения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией | до 10.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
23 | Проведение обучающего семинара с работниками ГУП "Международный аэропорт Оренбург" по вопросам проведения уборки в помещениях аэровокзалов, на воздушных судах с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов | до 10.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
24 | Подготовка предложений в адрес администраций гостиниц об обязательном информировании Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и скорой медицинской помощи в случае выявления больных инфекционным заболеванием, прибывших из КНР, организации уборки с применением дезинфицирующих средств | до 10.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
25 | Обеспечение обучения медицинских работников правилам отбора и отправки лабораторных образцов для исследования на новую коронавирусную инфекцию | до 10.02.2020 | медицинские организации
III. Мероприятия по усилению санитарно-карантинного контроля в воздушных пунктах пропуска "Оренбург (Центральный)", "Орск"
26 | Информирование пассажиров, вылетающих в страны Юго-Восточной Азии, о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с раздачей памяток о мерах профилактики заражения | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
27 | Проведение бесконтактной термометрии пассажиров, прибывающих на борту воздушного судна, повторно - после проведения пограничного контроля в зале прилета аэровокзала ГУП "Международный аэропорт Оренбург" в г. Оренбурге | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
28 | Проведение пограничного таможенного, санитарно-карантинного контроля при оформлении международных рейсов в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ПУ ФСБ России; Самарская таможня
29 | Размещение памяток для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции на стойках регистрации, в зоне выхода на посадку, в зале прилета, на информационном стенде санитарно-карантинного пункта (далее - СКП) | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
30 | Подготовка и трансляция звукового объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | ГУП "Международный аэропорт Оренбург"
31 | Проведение ревизии оснащения противоэпидемическим имуществом, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами с доукомплектованием ими медицинских пунктов ГУП "Международный аэропорт Оренбург" и СКП | до 10.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ГУП "Международный аэропорт Оренбург"
IV. Профилактические мероприятия
32 | Обеспечение детального сбора эпидемиологического анамнеза у лиц, обращающихся в медицинские организации с симптомами, не исключающими заражения новой коронавирусной инфекцией, внедрение в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой помощи, приемных отделений стационаров, медицинских пунктов опросников для сбора анамнеза | постоянно | министерство; медицинские организации
33 | Осуществление контроля противоэпидемической готовности стационаров, поликлиник, станции скорой медицинской помощи, соблюдения дезинфекционного режима на транспортных узлах и в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные комплексы, торговые объекты, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) | до 29.02.2020 | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
34 | Обеспечение противоэпидемической готовности учреждений Роспотребнадзора, в том числе на железнодорожном транспорте | постоянно | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
35 | Обеспечение наличия в аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | министерство; негосударственные аптечные учреждения Оренбургской области
36 | Обеспечение контроля за наличием в аптечной сети противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | Управление Росздравнадзора по Оренбургской области
37 | Организация усиления дезинфекционного режима на транспортных узлах (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы), в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные комплексы, торговые объекты, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | ГУП "Международный аэропорт Оренбург"; филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" "Южно-Уральская железная дорога"; организации
38 | Обеспечение противоэпидемической готовности медицинских пунктов ГУП "Международный аэропорт Оренбург" к работе в случае обращения больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе к отбору биологического материала для исследования на новый коронавирус | до 10.02.2020 | ГУП "Международный аэропорт Оренбург"
39 | Обеспечение проведения мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, в том числе граждан, прибывших из-за рубежа, лабораторного обследования с применением методов быстрой лабораторной диагностики, поддержания надлежащего уровня оснащенности лабораторий диагностическими препаратами | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией - ежедневно | министерство; медицинские организации; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
40 | Организация представления информации об учащихся, студентах, прибывающих из КНР, в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области для организации медицинского наблюдения за ними, в случае выявления симптомов заболевания немедленно информировать ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | министерство образования Оренбургской области
41 | Организация информирования лиц, планирующих выезд в КНР, о текущей эпидемиологической ситуации и имеющихся рисках инфицирования, мерах личной профилактики и рекомендации воздержаться от поездок в КНР до стабилизации ситуации | в период регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией | организации, осуществляющие деловые и туристические поездки, культурный обмен с КНР
V. Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного (лица с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией
42 | Обеспечение госпитализации, изоляции больного (лица с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией в боксированных палатах инфекционных отделений, оказания медицинской помощи, забора материала для лабораторных исследований, проведение текущей дезинфекции в соответствии с рекомендациями | при выявлении больного - немедленно | медицинские организации
43 | Организация перевода инфекционного отделения на строгий противоэпидемический режим | при госпитализации больного | медицинские организации
44 | Обеспечение строгого соблюдения порядка отбора биологического материала в соответствии с временными рекомендациями по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции | постоянно | медицинские организации
45 | Введение в действие оперативного плана первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий (при необходимости) | в течение 6 часов после получения информации о выявлении больного | органы местного самоуправления; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области
46 | Обеспечение передачи оперативной информации о выявлении больного (лица с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (с подачей экстренного извещения) | при выявлении больного - немедленно | медицинские организации
47 | Разворачивание (при необходимости) госпитальной базы (инфекционные госпитали, изоляторы). Обеспечение их работы и биологической безопасности | при массовом выявлении больных - немедленно | медицинские организации
48 | Проведение эпидемиологического обследования очага заболевания новой коронавирусной инфекцией | немедленно | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
49 | Обеспечение активного выявления и госпитализации больных (лиц с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией, а также выявления контактировавших с ними | в период существования очага заболевания новой коронавирусной инфекцией | медицинские организации; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
50 | Организация лечения лиц с симптомами, не исключающими заболевания новой коронавирусной инфекцией, в инфекционных стационарах не менее 14 дней со дня прибытия из КНР независимо от результатов лабораторных исследований, проведенных в федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (далее - ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора) | при выявлении больного | медицинские организации
51 | Составление списков лиц, контактных с больными, обеспечение проведения их лабораторного обследования и экстренной химиопрофилактики в случае подтверждения диагноза у заболевшего | в период существования очага заболевания новой коронавирусной инфекцией | медицинские организации; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
52 | Создание и материальное обеспечение мобильных медицинских бригад (при необходимости) с целью активного выявления больных новой коронавирусной инфекцией | при необходимости | министерство
53 | Проведение мероприятий в соответствии с Межведомственным планом проведения противоэпидемических мероприятий на случай выявления на транспортном средстве и (или) в пункте пропуска больного или подозрительных на заражение лиц, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, при выявлении больных в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации | при выявлении больного - немедленно | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ПУ ФСБ России; Самарская таможня; ГУП "Международный аэропорт Оренбург"; медицинские организации
54 | Организация при выявлении в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, находившихся в КНР в течение последних 14 календарных дней, с симптомами респираторного заболевания: информирования медицинских организаций и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области; пребывания больных на территории автомобильных пунктов пропуска до прибытия скорой медицинской помощи; госпитализации в инфекционный стационар; лабораторного обследования в соответствии с требованиями Временных рекомендаций по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (от 21.01.2020 N 02/706-2020-27) | при выявлении больного - немедленно | Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области; ПУ ФСБ России; медицинские организации
55 | Обеспечение обязательной изоляции в обсервационном отделении и непрерывного медицинского наблюдения на 14 календарных дней граждан КНР и российских граждан при возвращении из г. Ухань провинции Хубэй КНР, а также контактных с больными новой коронавирусной инфекцией с лабораторно подтвержденным диагнозом | при выявлении указанных лиц | министерство; медицинские организации
56 | Организация медицинского наблюдения по месту жительства за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней со дня прибытия. В случае появления у указанных лиц симптомов, не исключающих заболевания новой коронавирусной инфекцией, обеспечение немедленной госпитализации в инфекционный стационар с отбором биологического материала | при выявлении указанных лиц | министерство; медицинские организации
57 | Обеспечение организации забора и доставки биологического материала надлежащего качества больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1) | в период существования очага заболевания новой коронавирусной инфекцией | медицинские организации
58 | Обеспечение своевременной и качественной доставки биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора | при выявлении больного | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
59 | Организация дезинфекционных мероприятий в случае выявления больных новой коронавирусной инфекцией в соответствии с Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 N 02/770-2020-32) | при выявлении больного | медицинские организации; организации дезинфекционного профиля Оренбургской области
60 | Организация медицинского наблюдения за состоянием здоровья медицинских работников на протяжении всего ухода за больными новой коронавирусной инфекцией и в течение 14 дней после последнего контакта с ними | при выявлении больного | медицинские организации
61 | Проведение работы по гигиеническому воспитанию и обучению населения мерам профилактики коронавирусной инфекции с использованием всех форм и способов информирования населения | в период существования очага заболевания новой коронавирусной инфекцией | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"; министерство; Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области