## Sheet1
Наименование подпрограммы, | Ответственный | Срок наступления контрольного события
контрольного события | исполнитель | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Программы |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
|  | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал | квартал
1 | Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Контрольное событие 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2020 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями | Минэкономразвития России | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Контрольное событие 1.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | -
1.3. | Контрольное событие 1.3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2022 году на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген между Минэкономразвития России и российскими организациями | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | -
1.4. | Контрольное событие 1.4. Проведено первое заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС | Минэкономразвития России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Контрольное событие 1.5. Проведено второе заседание контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС | Минэкономразвития России | - | 29 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6. | Контрольное событие 1.6. Проведено третье заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС | Минэкономразвития России | - | - | 17 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | Контрольное событие 1.7. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации в торгово-экономической сфере в ходе встречи министров экономики и внешней торговли в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | 18 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8. | Контрольное событие 1.8. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации в торгово-экономической сфере в рамках подготовки и участия во встречах министров экономики и внешней торговли БРИКС в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
1.9. | Контрольное событие 1.9. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации в торгово-экономической сфере в рамках подготовки и участия во встречах министров экономики и внешней БРИКС в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
1.10. | Контрольное событие 1.10. Обеспечено участие в совещании министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11. | Контрольное событие 1.11. Обеспечено продвижение интересов Российской Федерации на основных переговорных позициях в рамках 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (Республика Казахстан, г.Нур-Султан) | Минэкономразвития России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.12. | Контрольное событие 1.12. Состоялся Форум глав регионов государств - членов ШОС в г.Челябинске | Минэкономразвития России | - | 19-21 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.13. | Контрольное событие 1.13. Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению межрегиональных форумов и конференций в 2020 году | Минэкономразвития России | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.14. | Контрольное событие 1.14. Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению межрегиональных форумов и конференций в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 мая | - | - | - | - | - | -
1.15. | Контрольное событие 1.15. Заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению межрегиональных форумов и конференций в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | -
1.16. | Контрольное событие 1.16. Проведены в 2020 году российско-абхазский деловой форум, российско-азербайджанский межрегиональный форум, российско-армянский межрегиональный форум, российско-киргизская межрегиональная конференция, конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
1.17. | Контрольное событие 1.17. Проведены в 2021 году российско-абхазский деловой форум, российско-азербайджанский межрегиональный форум, российско-армянский межрегиональный форум, российско-киргизская межрегиональная конференция, конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
1.18. | Контрольное событие 1.18. Проведены в 2022 году российско-абхазский деловой форум, российско-азербайджанский межрегиональный форум, российско-армянский межрегиональный форум, российско-киргизская межрегиональная конференция, конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
1.19. | Контрольное событие 1.19. Принято участие в совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли форума Азиатско- | Минэкономразвития России | - | - | - | 8-9 ноября | - | - | - | - | - | - | - | -
Тихоокеанское экономическое сотрудничество
1.20. | Контрольное событие 1.20. Реализован "Комплексный план действий Российской Федерации в форуме Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
1.21. | Контрольное событие 1.21. Оказано содействие формированию позитивного имиджа России и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
1.22. | Контрольное событие 1.22. Оказано содействие формированию позитивного имиджа России и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
1.23. | Контрольное событие 1.23. Оказано содействие формированию позитивного имиджа России и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
2 | Подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза" | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Контрольное событие 2.1 Обеспечено продвижение позиции российской стороны по вопросам повестки дня заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета | Минэкономразвития России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Контрольное событие 2.2 Обеспечено продвижение позиции российской стороны по вопросам повестки дня заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета | Минэкономразвития России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Контрольное событие 2.3 Обеспечено продвижение позиции российской стороны по вопросам повестки дня заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | -
2.4. | Контрольное событие 2.4. Сформирована и представлена позиция Российской Федерации к заседаниям органов евразийской интеграции в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5. | Контрольное событие 2.5. Сформирована и представлена позиция Российской Федерации к заседаниям органов евразийской интеграции в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
2.6. | Контрольное событие 2.6. Сформирована и представлена позиция Российской Федерации к заседаниям органов евразийской интеграции в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
2.7. | Контрольное событие 2.7. Реализованы мероприятия, предусмотренные Стратегическими направлениями развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, запланированные на 2020 год | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8. | Контрольное событие 2.8. Реализованы мероприятия, предусмотренные Стратегическими направлениями развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, запланированные на 2021 год | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
2.9. | Контрольное событие 2.9. Реализованы мероприятия, предусмотренные Стратегическими направлениями развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, запланированные на 2022 год | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
2.10. | Контрольное событие 2.10. Осуществлена подготовка документов, закрепляющих новые наднациональные полномочия органов Евразийского экономического союза | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
2.11. | Контрольное событие 2.11. Осуществлена подготовка документов, закрепляющих новые наднациональные полномочия органов Евразийского экономического союза | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
2.12. | Контрольное событие 2.12. Осуществлена подготовка документов, закрепляющих новые наднациональные полномочия органов Евразийского экономического союза | [12 empty] | 31 декабря | bar: 2020 год I to 2022 год IV
2.13. | Контрольное событие 2.13. Обеспечено российское участие в консультациях сторон по документам, закрепляющим новые наднациональные полномочия органов Евразийского экономического союза | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
3 | Подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Контрольное событие 3.1. Заключен контракт на сопровождение Единого портала внешнеэкономической информации | Минэкономразвития России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | Контрольное событие 3.2. Заключен контракт на сопровождение Единого портала внешнеэкономической информации | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | -
3.3. | Контрольное событие 3.3. Обеспечено устранение барьеров в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4. | Контрольное событие 3.4. Обеспечено устранение барьеров в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
3.5. | Контрольное событие 3.5. Обеспечено устранение барьеров в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
3.6. | Контрольное событие 3.6. Проведены мероприятия по информационному обмену с заинтересованными организациями и ведомствами относительно проблем доступа российской продукции на внешние рынки | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7. | Контрольное событие 3.7. Выполнены плановые показатели по выявлению и устранению барьеров и препятствий для доступа на внешние рынки для российских компаний в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8. | Контрольное событие 3.8. Выполнены плановые показатели по выявлению и устранению барьеров и препятствий для доступа на внешние рынки для российских компаний в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
3.9. | Контрольное событие 3.9. Выполнены плановые показатели по выявлению и устранению барьеров и препятствий для доступа на внешние рынки для российских компаний в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
3.10. | Контрольное событие 3.10. Проведены мероприятия с бизнесом и экспертными организациями в целях идентификации и устранения барьеров в 2020 году | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
3.11. | Контрольное событие 3.11. Проведены мероприятия с бизнесом и экспертными организациями в целях идентификации и устранения барьеров в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
3.12. | Контрольное событие 3.12. Проведены мероприятия с бизнесом и экспертными организациями в целях идентификации и устранения барьеров в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
3.13. | Контрольное событие 3.13 Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г.Москва, в 2020 году | Минэкономразвития России | - | 1 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.14. | Контрольное событие 3.14 Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г.Москва, в 2021 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 1 мая | - | - | - | - | - | -
3.15. | Контрольное событие 3.15. Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации", г.Москва, в 2022 году | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая | - | -
3.16. | Контрольное событие 3.16. Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г.Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, в 2020 году | Минэкономразвития России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.17. | Контрольное событие 3.17 Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г.Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, в 2021 году |  | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | -
3.18. | Контрольное событие 3.18 Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г.Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками, в 2022 году |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | -
3.19. | Контрольное событие 3.19 Заключено соглашение о предоставлении субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на финансирование части затрат, связанных с проведением информационной компании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в рамках федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" и государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | Минобрнауки России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.20. | Контрольное событие 3.20 Заключено соглашение о предоставлении субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на финансирование части затрат, связанных с проведением информационной компании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в рамках федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" и государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | Минобрнауки России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | -
3.21. | Контрольное событие 3.21 Заключено соглашение о предоставлении субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на финансирование части затрат, связанных с проведением информационной компании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в рамках федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" и государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | -
4 | Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1. | Контрольное событие 4.1. Разработан и представлен в Правительство Российской Федерации проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Минэкономразвития России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2. | Контрольное событие 4.2. Приняты нормативные правовые акты, необходимые для реализации норм | Минэкономразвития России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
4.3. | Контрольное событие 4.3. Обеспечено проведение заседаний подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Контрольное событие 4.4. Обеспечено проведение заседаний подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
4.5. | Контрольное событие 4.5. Обеспечено проведение заседаний подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
5 | Подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности" | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1. | Контрольное событие 5.1. Реализована возможность принятия в электронной форме решения по классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени | ФТС России | - | - | - | 29 ноября | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2. | Контрольное событие 5.2. Обеспечено применение в таможенных органах Российской Федерации электронных систем верификации сертификатов о происхождении товаров стран-бенефициаров | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря
5.3. | Контрольное событие 5.3. Предоставлена в 2020 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями | ФТС России | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
5.4. | Контрольное событие 5.4. Предоставлена в 2021 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
5.5. | Контрольное событие 5.5. Предоставлена в 2022 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
5.6. | Контрольное событие 5.6. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2020 году предоставлен не менее 9000 человек | ФТС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
5.7. | Контрольное событие 5.7. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2021 году предоставлен не менее 9000 человек | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
5.8. | Контрольное событие 5.8. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2022 году предоставлен не менее 9000 человек | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
5.9. | Контрольное событие 5.9. Реконструкция Центрального клинического госпиталя ФТС России (4 очередь) | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
5.10. | Контрольное событие 5.10. Реконструкция блока "В" служебно- | ФТС России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
производственного здания Карельской таможни, г.Петрозаводск, ул.Ф.Энгельса, 25
5.11 | Контрольное событие 5.11. Создан Главный центр обработки данных ФТС России (г.Тверь), обеспечивающий стопроцентное резервирование, а также тестирование вычислительных и инженерных систем с организованными, сверхвысокоскоростными каналами передачи данных между участниками таможенных операций (в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями) (срок окончания полного цикла работ - 31 декабря 2023 г.) | ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"
6.1. | Контрольное событие 6.1. Содержание пунктов пропуска, принятых в оперативное управление, в том числе в 2020 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2. | Контрольное событие 6.2. Содержание пунктов пропуска, принятых в оперативное управление, в том числе в 2021 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6.3. | Контрольное событие 6.3. Содержание пунктов пропуска, принятых в оперативное управление, в том числе в 2022 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
6.4. | Контрольное событие 6.4. Содержание пунктов пропуска, принятых по договорам безвозмездной передачи основных средств, в том числе в 2020 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.5. | Контрольное событие 6.5. Содержание пунктов пропуска, принятых по договорам безвозмездной передачи основных средств, в том числе в 2021 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6.6. | Контрольное событие 6.6. Содержание пунктов пропуска, принятых по договорам безвозмездной передачи основных средств, в том числе в 2022 году, осуществлено | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
6.7. | Контрольное событие 6.7. Мониторинг фактической пропускной способности 100 процентов функционирующих пунктов пропуска и мест пересечения в Центральном федеральном округе в 2020 году проведен | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
6.8. | Контрольное событие 6.8. Ежеквартальные координационные советы в 100 процентах функционирующих пунктов пропуска в 2020 году проведены, аналитический доклад руководству Минтранса России в 2020 году подготовлен | Минтранс России | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.9. | Контрольное событие 6.9. Ежеквартальные координационные советы в 100 процентах функционирующих пунктов пропуска в 2021 году проведены, аналитический доклад руководству Минтранса России в 2021 году подготовлен | Минтранс России | - | - | - | - | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | - | - | - | -
6.10. | Контрольное событие 6.10. Ежеквартальные координационные советы в 100 процентах функционирующих пунктов пропуска в 2022 году проведены, аналитический доклад руководству Минтранса России в 2020 году подготовлен | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря
6.11. | Контрольное событие 6.11. Не менее 5 двусторонних встреч и заседаний в 2020 году, в рамках которых рассмотрены и синхронизированы планы по развитию инфраструктуры и пропускной способности пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации, организовано | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.12. | Контрольное событие 6.12. Не менее 5 двусторонних встреч и заседаний в 2021 году, в рамках которых рассмотрены и синхронизированы планы по развитию инфраструктуры и пропускной способности пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации, организовано | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6.13. | Контрольное событие 6.13. Не менее 5 двусторонних встреч и заседаний в 2022 году, в рамках которых рассмотрены и синхронизированы планы по развитию инфраструктуры и пропускной способности пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации, организовано | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
6.14. | Контрольное событие 6.14. Участие в заседаниях действующих интеграционных структур Евразийской экономической комиссии в 2020 году принято | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.15. | Контрольное событие 6.15. Участие в заседаниях действующих интеграционных структур Евразийской экономической комиссии в 2021 году принято | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6.16. | Контрольное событие 6.16. Участие в заседаниях действующих интеграционных структур Евразийской экономической комиссии в 2022 году принято | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря
6.Т3.1.1. | Контрольное событие 6.Т3.1.1 Отчет о реализации федерального проекта "Логистика международной торговли" в 2019 году размещен в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и одобрен на заседании проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Минтранс России | 29 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.Т3.1.2. | Контрольное событие 6.Т3.1.2 Отчет о реализации федерального проекта "Логистика международной торговли" в 2020 году размещен в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и одобрен на заседании проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Минтранс России | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | -
6.Т3.1.3. | Контрольное событие 6.Т3.1.3. Отчет о реализации федерального проекта "Логистика международной торговли" в 2021 году размещен в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и одобрен на заседании проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | -
6.Т3.1.4. | Контрольное событие 6.Т3.1.4. Обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе в 2020 году | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | -
6.Т3.1.5. | Контрольное событие 6.Т3.1.5. Обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе в 2021 году | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | -
6.Т3.1.6. | Контрольное событие 6.Т3.1.6. Обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе в 2022 году | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря