## Sheet1
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение
Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, обеспечение устойчивости бюджетной системы
1. Актуализация перечня системообразующих организаций Республики Тыва, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность | до 10 апреля 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва
2. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния организаций, включенных в перечень системообразующих организаций Республики Тыва, с подготовкой предложений по реализации мер, обеспечивающих стабильность деятельности системообразующих организаций в Республике Тыва, в том числе на федеральном уровне | ежемесячно | Министерство экономики Республики Тыва
3. Обеспечение сельскохозяйственных производителей ресурсами для проведения сезонных полевых работ, принятие мер по организации бесперебойных поставок дизельного топлива в период посевных и уборочных работ и недопущению необоснованного роста цен на него | постоянно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
4. Обеспечение своевременности доведения средств государственной поддержки до хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса | постоянно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
5. Проработка вопроса о создании молочно-товарной фермы с собственным поголовьем крупного рогатого скота (до 400 голов) | июль 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
6. Проработка вопроса о приобретении нетелей молочной породы для крупных производителей молочной продукции ООО "Туранское", СПК "Хунду", СПоК "Аржаан", СПК "Чеди-Хаан", ИП Балчый О.Б. и т.д. | май 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
7. Увеличение посевных площадей под кормовые культуры в Чаа-Хольском, Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Барун-Хемчикском кожуунах для обеспечения собственными кормами | до 24 апреля 2020 г. | администрации Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Барун-Хемчикского кожуунов (по согласованию)
8. Изучение и внедрение современных методов по увеличению сроков хранения молочной и кисломолочной продукции | июнь 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
9. Проработка вопроса о приобретении современного оборудования по лазерному обеззараживанию сырого молока | июнь 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
10. Рассмотрение вариантов создания производства сыра из козьего и ячьего молока | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
11. Проработка вопроса о производстве сухого молока с целью круглогодичного обеспечения производства молочной продукции | июнь 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
12. Проведение модернизации действующих цехов по переработке молока в Дзун-Хемчикском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Улуг-Хемском, Тандинском, Кызылском, Пий-Хемском, Каа-Хемском кожуунах | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Тандинского, Кызылского, Пий-Хемского, Каа-Хемского кожуунов (по согласованию)
13. Проработка вопроса о создании откормочных площадок в Республике Тыва | июль 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
14. Принятие мер по увеличению производства мяса убойными цехами в Дзун-Хемчикском, Эрзинском кожуунах | август 2020 г. | администрации Дзун-Хемчикского, Эрзинского кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
15. Рассмотрение вопроса об организации мини-убойного цеха с откормочной площадкой и об открытии пункта приема сельскохозяйственной продукции на территории с. Тээли для ГУП "Бай-Тал" | 2020 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию)
16. Проработка механизма поставки сырья в СПоК "Заря" и для ИП Ширин О.К. с. Сукпак Кызылского кожууна | 2020 г. | администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
17. Увеличение посевных площадей под кормовые культуры в Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Тес-Хемском, Эрзинском кожуунах | до 28 апреля 2020 г. | администрации Бай-Тайгинского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Тес-Хемского, Эрзинского кожуунов (по согласованию)
18. Усовершенствование работы по искусственному осеменению коров, улучшение генетического качества молочных пород (создание пунктов искусственного осеменения на базе филиалов ветеринарии Тандинского и Кызылского кожуунов) | до 30 апреля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Тандинского, Кызылского кожуунов (по согласованию)
19. Своевременное проведение профилактических мероприятий болезней скота и диагностических исследований сельхозживотных | постоянно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
20. Проработка вопросов о строительстве зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах и развитии республиканской системы хранения, транспортировки и реализации зерна | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Тандинского, Чаа-Хольского кожуунов (по согласованию)
21. Увеличение посевных площадей зерна в Тандинском, Чаа-Хольском, Улуг-Хемском, Каа-Хемском кожуунах | до 28 апреля 2020 г. | администрации Тандинского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского, Каа-Хемского кожуунов (по согласованию)
22. Проработка вопроса об обновлении материально-технической базы основных сельскохозяйственных производителей зерна | до 15 мая 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
23. Модернизация оросительных систем в Каа-Хемском, Пий-Хемском, Улуг-Хемском, Тандинском кожуунах, а также систем полива в целях повышения урожайности | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, администрации Тандинского, Пий-Хемского, Улуг-Хемского, Каа-Хемского кожуунов (по согласованию)
24. Изыскание возможности установки мельниц в Улуг-Хемском, Каа-Хемском, Пий-Хемском кожуунах для производства муки с учетом успешного опыта прошлых лет (ранее были производственные здания мукомольной промышленности в Тандинском, Каа-Хемском, Пий-Хемском кожуунах) | до 30 июля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
25. Увеличение производственных мощностей мельниц в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах | июль 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Тандинского, Чаа-Хольского кожуунов (по согласованию)
26. Внедрение новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур и улучшение технологии заготовки кормов | до 30 апреля 2020 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию)
27. Проведение анализа (инвентаризации) неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для возвращения их в сельскохозяйственный оборот | до 30 апреля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
28. Снижение или приостановление ежемесячной платы по договорам лизинга на приобретение сельхозтехники субъектам предпринимательства в связи со снижением доходов в период карантина | до 30 апреля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
29. Проведение анализа технологии производства макарон (с обоснованием необходимого оборудования, зернотоков, мельниц, специального сорта пшеницы, ассортимента и др.) | до 30 апреля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБНУ "Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (по согласованию)
30. Организация производства макаронных изделий в республике | в течение 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ФГБНУ "Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (по согласованию)
31. Расширение производства действующих предприятий по производству тувинской лапши в г. Кызыле (СПК "Агросоюз"), Сут-Хольском (ГУП "Моген-Бурен"), Монгун-Тайгинском (СПК "Алдыы-Ишкин") кожуунах | первое полугодие 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
32. Увеличение собственного семенного фонда зерновых культур в 2 раза | IV квартал 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
33. Увеличение посевных площадей для посадки овощей во всех муниципальных образованиях Республики Тыва | апрель 2020 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию)
34. Обновление материально-технической базы основных овощеводческих хозяйств в Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Кызылском кожуунах | май 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Улуг-Хемского, Пий-Хемского, Кызылского кожуунов (по согласованию)
35. Принятие мер по вовлечению населения муниципальных образований Республики Тыва к огородничеству, овощеводству и садоводству | май 2020 г. | администрации муниципальных образований (по согласованию)
36. Активизация работы овощехранилищ в Каа-Хемском, Чеди-Хольском, Дзун-Хемчикском кожуунах | июнь 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации Каа-Хемского, Чеди-Хольского, Дзун-Хемчикского кожуунов (по согласованию)
37. Проработка вопроса о своевременном предоставлении квоты для ловли рыбы для СПоК "Ноян", ИП Петухова А.Г. с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна, СПоК "Ногаан" Улуг-Хемского кожууна и других производителей рыбы | апрель 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
38. Проработка вопроса об обновлении материально-технической базы производителей рыбной продукции в Тоджинском, Улуг-Хемском, Тере-Хольском кожуунах | май 2020 г. | администрации Тоджинского, Улуг-Хемского, Тере-Хольского кожуунов (по согласованию)
39. Проведение мониторинга состояния банковской сферы Республики Тыва, включая вопросы ипотечного кредитования | ежемесячно | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
40. Подготовка предложений для учета выпадающих налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Республики Тыва при распределении объема дотаций бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в ходе исполнения бюджетов | 1 мая - 1 ноября 2020 г. | Министерство финансов Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
41. Разработка проекта закона Республики Тыва о создании финансового резерва в размере 2,5 процента доходной части республиканского бюджета Республики Тыва | до 30 апреля 2020 г. | Министерство финансов Республики Тыва
42. Разработка мер поддержки местным бюджетам Республики Тыва, столкнувшимся с падением налоговых доходов | до 30 апреля 2020 г. | Министерство финансов Республики Тыва
43. Сокращение неэффективных расходов и избыточных функций в бюджетном секторе | до 10 июля 2020 г. | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
44. Актуализация перечня организаций, в которых будет применяться опережающее профессиональное обучение высвобождаемых работников | в течение 2020 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
45. Определение объемов и направлений опережающего обучения, включая организацию стажировки на рабочем месте, с учетом профессионально-квалификационной структуры высвобождаемых работников и приоритетов социально-экономического развития Республики Тыва | в течение 2020 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
46. Оказание информационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам самозанятости и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | в течение 2020 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
47. Стимулирование работодателей, создавших временные и общественные рабочие места для граждан, ищущих работу, безработных граждан, выпускников учебных заведений, работников, находящихся под риском увольнения | в течение 2020 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
48. Предоставление субсидий на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса | в течение 2020 года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
49. Завершение корректировки и разработки документов территориального планирования кожуунов и поселений | в течение 2020 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
50. Принятие государственной программы Республики Тыва "Комплексное развитие сельских территорий на 2020 - 2025 гг." | апрель 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
51. Проведение оптимизации количества государственных программ в Республике Тыва | в течение 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва, государственные заказчики-координаторы программ
52. Подготовка предложений по неприменению штрафных санкций, а также обеспечение возможности продления сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам в 2020 - 2021 годах в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции | май 2020 г. | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", государственные (муниципальные) заказчики
53. Организация бесперебойной утилизации твердых коммунальных отходов и медицинских отходов в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | постоянно | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
54. Предоставление отсрочки по оплате арендных платежей за земельные участки, предоставленные для жилищного строительства | май 2020 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
55. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния организаций строительной сферы и предприятий смежных отраслей, организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", ГКУ Республики Тыва "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
56. Организация оперативного взаимодействия и оперативной ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежеквартально | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
57. Принятие мер по организации бесперебойных поставок строительных материалов в республику | 1 мая - 1 ноября 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
58. Проработка с банками возможности неначисления комиссионных процентов за расчетно-кассовое обслуживание строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
59. Проработка вопроса об увеличении цены государственных контрактов в соответствии с внесенными Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ изменениями в Федеральный закон N 44-ФЗ "О контрактной системе" (в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения) | 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
60. Организация производства кирпича (определение земельного участка, технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО), проект, наружные инженерные сети) | 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
61. Организация производства железобетонных изделий (определение земельного участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) | 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
62. Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом | 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва
63. Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля | 2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва
64. Организация производства изделий из шерсти (определение земельного участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
65. Строительство круглогодичного тепличного комплекса "Овощи Тувы" (определение земельного участка, ТЭО, проект) | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
66. Организация комплекса по переработке дикоросов | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
67. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер" (определение земельного участка, проект, наружные инженерные сети, строительство корпусов) | 2020 г. | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
68. Создание оздоровительного комплекса "Марал-Тува" (определение земельного участка, ТЭО, проект, наружные инженерные сети) | 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва
69. Строительство (обустройство) и открытие воздушного грузопассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту г. Кызыла | 2020 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
70. Строительство детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района (проектирование) | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
71. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Тыва | 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
72. Проведение мониторинга цен и наличия в торговой сети Республики Тыва товаров первой необходимости, представление результатов мониторинга Главе Республики Тыва, в Минпромторг России, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва | ежедневно | Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию)
73. Проведение мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, в том числе в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) вследствие распространения новой коронавирусной инфекции | еженедельно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
74. Проведение мониторинга ситуации по соблюдению установленных сроков выплаты заработной платы работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва | еженедельно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Государственная инспекция труда в Республике Тыва (по согласованию)
75. Обеспечение работы единой системы связи "горячая линия" в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по номеру: 8 (39422) 3-08-08 | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Государственная инспекция труда в Республике Тыва (по согласованию)