## Sheet1
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия, органы, которым рекомендовано принять участие в реализации мероприятий | Вид документа | Срок реализации мероприятия
I. Поддержка занятости населения
1. Проведение мониторинга ситуации на рынке труда (сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников; сведения о численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения) | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года N 486 "Об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России" (далее - постановление N 486), приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 года N 1207 "О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости" | на период действия Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года N 27 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Главы Республики Адыгея N 27) ежедневно, далее - еженедельно
2. Организация работы по наполнению работодателями информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России" (http://tmdvsem.ru) | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления | постановление N 486, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 марта 2020 года N 152 "О внесении изменений в приложения N 1 - 8 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 года N 1207 "О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной ЗАНЯТОСТИ работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости" | в течение 2020 года
3. Подготовка и направление предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации об увеличении объемов субвенций из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | письмо Управления государственной службы занятости населения Республики Адыгея | апрель - ноябрь 2020 года
4. Консультирование населения Республики Адыгея по вопросам в сфере занятости населения | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | справка Управления государственной службы занятости населения Республики Адыгея | постоянно
5. Организация взаимодействия по вопросам занятости с гражданами в дистанционной форме | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года N 460 "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | на период действия Указа Главы Республики Адыгея N 27
6. Содействие безработным гражданам в открытии собственного дела (консультирование, выделение денежных средств) | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 декабря 2019 года N 328 "О государственной программе Республики Адыгея "Содействие занятости населения" (далее - постановление N 328) | в течение 2020 года
7. Организация профессионального обучения граждан, в том числе дистанционно (безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с федеральным законодательством назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста) | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | постановление N 328 | в течение 2020 года
8. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея | постановление N 328 | в течение 2020 года
II. Поддержка системообразующих организаций и отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
9. Проведение заседаний Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики в Республике Адыгея (далее - Комиссия) | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | протокол заседания Комиссии | в течение 2020 года
10. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея | справка о результатах мониторинга | в течение 2020 года
11. Проведение мониторинга потребностей в кредитных ресурсах организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления | информационные письма | в течение 2020 года
12. Рассмотрение вопроса по продвижению продукции местных товаропроизводителей через российские торговые площадки, функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | справка автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постоянно
13. Рассмотрение вопроса по поддержке в переориентировании организаций и индивидуальных предпринимателей на дистанционную торговлю (на создание интернет-ресурса, мобильного приложения) | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | нормативный правовой акт Республики Адыгея | при необходимости
14. Подготовка предложений по мерам поддержки системообразующих организаций, имеющих республиканское значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Адыгея | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея | представление отчета Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея курирующему заместителю Премьер-министра Республики Адыгея | при необходимости
15. Рассмотрение вопроса по предоставлению субсидии автономному учреждению Республики Адыгея "Фонд развития промышленности Республики Адыгея" для обеспечения возможности выдачи специальных займов предприятиям промышленности Республики Адыгея | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | представление отчета Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея курирующему заместителю Премьер-министра Республики Адыгея | при необходимости
III. Поддержка малого и среднего предпринимательства
16. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по предоставленному государственному имуществу Республики Адыгея (в том числе земельных участков) | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2020 года N 81-р "Об отсрочке арендных платежей" (в редакции распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 апреля 2020 года N 105-р) | апрель 2020 года
17. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки уплаты арендной платы по предоставленному муниципальному имуществу (в том числе земельных участков) | органы местного самоуправления | муниципальные правовые акты | апрель 2020 года
18. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, включенным в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" (далее - наиболее пострадавшие субъекты МСП), освобождения от уплаты арендной платы по предоставленному государственному имуществу Республики Адыгея (в том числе земельных участков) | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2020 года N 81-р "Об отсрочке арендных платежей" (в редакции распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 апреля 2020 года N 105-р) | апрель 2020 года
19. Предоставление наиболее пострадавшим субъектам МСП освобождения от уплаты арендной платы по предоставленному муниципальному имуществу (в том числе земельных участков) | органы местного самоуправления | муниципальные правовые акты | апрель 2020 года
20. Предоставление льготных займов наиболее пострадавшим субъектам МСП под 1% | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея" (далее - МКК) | решение Совета МКК | в течение 2020 года
21. Проведение МКК реструктуризации по предоставленным кредитам (займам) на шесть месяцев, в том числе путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного долга и процентов, в случае поступления соответствующих заявлений от наиболее пострадавших субъектов МСП | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, МКК | решение Совета МКК | в течение 2020 года
22. Доведение информации до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - собственников объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Адыгея, в том числе торговых центров (комплексов), административно-деловых центров и помещений в них, и арендодателей указанных объектов недвижимости по рассмотрению возможности предоставления отсрочки по оплате арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с наиболее пострадавшими субъектами МСП до 18 марта 2020 года | органы местного самоуправления | информационные письма | апрель 2020 года
23. Предоставление организациям - собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с наиболее пострадавшими субъектами МСП до 18 марта 2020 года, мер поддержки в виде отсрочки уплаты налога на имущество организаций, земельного налога | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея, органы местного самоуправления | постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 апреля 2020 года N 76 "О продлении сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу" | апрель 2020 года
24. Продление наиболее пострадавшим субъектам МСП сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу за I и II кварталы 2020 года | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея, органы местного самоуправления | постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" | в течение 2020 года
25. Принятие мер по введению нулевой ставки при применении упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) и применении патентной системы налогообложения для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | Закон Республики Адыгея от 27 апреля 2020 года N 339 "О налоговых ставках при применении упрощенной и патентной систем налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков в Республики Адыгея" (далее - Закон Республики Адыгея N 339) | апрель 2020 года
26. Принятие мер по снижению ставки налога по УСН наиболее пострадавшим субъектам МСП с распространением срока действия льготы с 1 января 2020 года | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | Закон Республики Адыгея N 339 | апрель 2020 года
27. Принятие мер по предоставлению наиболее пострадавшим субъектам МСП освобождения от уплаты налога на имущество организаций в 2020 году | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | Закон Республики Адыгея от 27 апреля 2020 года N 341 "О внесении изменений в некоторые Законы Республики Адыгея" (далее - Закон Республики Адыгея N 341) | апрель 2020 года
28. Принятие мер по предоставлению наиболее пострадавшим субъектам МСП освобождения от уплаты транспортного налога в 2020 году | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея | Закон Республики Адыгея N 341 | апрель 2020 года
29. Направление обращения в Министерство экономического развития Российской Федерации по докапитализации МКК из средств федерального бюджета с целью расширения возможности предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | информационное письмо | апрель 2020 года
30. Разработка новых правил предоставления гарантийными организациями для субъектов малого и среднего предпринимательства мер гарантийной поддержки: 1) введение процедуры рассрочки вознаграждения по поручительствам на один год; 2) предоставление поручительств на срок до 3 лет по сниженной базовой ставке вознаграждения по вновь выданным поручительствам - 0,5% годовых; 3) увеличение сроков поручительства по действующим договорам обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, МКК, автономное учреждение Республики Адыгея "Фонд промышленности Республики Адыгея" | протокол МКК об утверждении правил предоставления поручительств, протокол автономного учреждения Республики Адыгея "Фонд промышленности Республики Адыгея" об утверждении правил предоставления поручительств | в течение 2020 года
31. Рассмотрение возможности применения пониженной ставки дисконтирования к залоговой базе, снижения требований к кредитной истории заемщика при рассмотрении заявок на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, МКК | решение Совета МКК | май 2020
32. Обеспечение работы на базе автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" канала взаимодействия в режиме онлайн по вопросам антикризисной поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и решения возникающих проблем | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея", Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | справка автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постоянно
33. Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства, включая проведение переговоров с использованием видеоконференцсвязи | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея", Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | справка автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постоянно
34. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея", Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | справка автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постоянно
35. Проведение вебинаров по актуальным вопросам экспортной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет привлечения сторонних профильных экспертов | автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея", Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | справка автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" | постоянно
36. Рассмотрение вопроса по снижению единого налога на вмененный доход в 2 раза наиболее пострадавшим субъектам МСП | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство финансов Республики Адыгея, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея, органы местного самоуправления | муниципальные правовые акты | апрель - май 2020 года
IV. Поддержка строительной отрасли, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
37. Осуществление мониторинга финансового положения застройщиков и подрядных организаций | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | еженедельно
38. Осуществление мониторинга цен на строительные материалы | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | еженедельно
39. Взаимодействие с подрядными организациями, осуществляющими выполнение строительных работ в целях исполнения контрактов для государственных (муниципальных) нужд, в части финансирования и сроков их исполнения | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | еженедельно
40. Контроль за своевременной и полной оплатой коммунальных услуг государственными организациями Республики Адыгея и муниципальными организациями | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | еженедельно
41. Осуществление мониторинга финансового состояния ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | еженедельно
42. Предоставление управляющим компаниям, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющим управление многоквартирными домами, отсрочки от уплаты арендной платы по предоставленному муниципальному имуществу (в том числе по земельным участкам) | органы местного самоуправления | муниципальные правовые акты | апрель 2020 года
43. Предоставление льготных займов управляющим компаниям, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющим управление многоквартирными домами, под 1% | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, МКК | решение Совета МКК | в течение 2020 года
44. Осуществление мониторинга финансового состояния организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, органы местного самоуправления | справка | еженедельно
45. Предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, под 1% | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, МКК | решение Совета МКК | в течение 2020 года