## Sheet1
NN п/п | Наименование мероприятия, контрольные точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата
|  | начало | окончание
1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания ПМП
1.1 | Приведение числа коек к нормативу из расчета 1 койка на 10 тысяч взрослых | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 году функционирует 2,2 паллиативной койки на 10 тысяч взрослых
1.2 | Приведение числа коек к нормативу из расчета 1 койка на 10 тысяч детей | 01.09.2019 | 21.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 году функционирует 0,33 паллиативной койки на 10 тысяч детей
1.3 | Приведение числа коек сестринского ухода для оказания ПМП к нормативу из расчета 1 койка на 10 тыс. взрослых | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 году функционирует 1,32 койки сестринского ухода на 10 тыс. взрослых
1.4 | Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 году для взрослого населения на 100 тыс. - 0,8 бригады; для детского населения на 50 тыс. - 0,6 бригады
1.5 | Создание координационного центра по оказанию ПМП | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 в Удмуртской Республике функционирует координационный центр по оказанию ПМП
1.6 | Создание хосписа для оказания помощи взрослому населению, "молодым взрослым" | 01.09.2022 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | создан хоспис для оказания помощи взрослому населению, "молодым взрослым" на 30 коек
2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих ПМП
2.1 | Мониторинг потребности Удмуртской Республики в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации с учетом реальной потребности Удмуртской Республики в медицинских кадрах, участвующих в оказании ПМП взрослым и детям | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ФГБОУ ВО "ИГМА"; автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" (далее - АПОУ УР "РМК МЗ УР") | обеспечение кадрами медицинских организаций Удмуртской Республики с учетом рационального использования финансовых средств; устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации; развитие целевого обучения
2.2 | Обучение персонала фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачебной практики оказанию ПМП, применению наркотических и психотропных лекарственных препаратов | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ФГБОУ ВО "ИГМА"; АПОУ УР "РМК МЗ УР" | к 2025 году персонал фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачебной практики прошел обучение
2.3 | Укомплектование кадрами медицинских организаций, оказывающих ПМП | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ФГБОУ ВО "ИГМА"; АПОУ УР "РМК МЗ УР" | к 2025 году укомплектованность кадрами составит 75%
3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышению доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома
3.1 | Ежегодное формирование сводной заявки на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация" | сводная заявка на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, ежегодно утверждается
3.2 | Информирование граждан о ПМП: трансляция просветительских программ, передач для населения с использованием местных каналов телевидения на тему обезболивания при оказании ПМП; публикации материалов в печатных изданиях Удмуртской Республики соответствующей тематики; размещение доступной справочной информации, информационных стендов с информацией в медицинских организациях о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в обезболивании, в том числе лекарственные препараты содержащие наркотические средства и психотропные вещества, постороннем уходе, о порядке получения медицинских изделий пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи на дому | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | создано и транслировано 10 программ, передач по информированию граждан по маршрутизации при оказании ПМП, по алгоритму постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов; опубликовано 10 статей по информированию о маршрутизации при оказании ПМП, об алгоритме постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов; 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе, наблюдении среднего медицинского персонала, механизм получения медицинских изделий пациентам, нуждающимся в оказании ПМП в домашних условиях
3.3 | Организация в каждом муниципальном образовании Удмуртской Республики точки отпуска (аптечные и медицинские организации) физическим лицам наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, имеющих соответствующие лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация" | к 2025 году в каждом муниципальном образовании Удмуртской Республики организовано по одной точке отпуска физическим лицам наркотических и психотропных лекарственных препаратов, имеющих соответствующие лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации
3.4 | Обеспечение выборки наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов рамках заявленной потребности, из них: | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация"; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики
3.5 | В инвазивных лекарственных формах | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация"; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | полнота выборки к 2025 году составит 95%
3.6 | В неинвазивных лекарственных формах короткого действия | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация"; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | полнота выборки к 2025 году составит 80%
3.7 | В неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация"; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | полнота выборки к 2025 году составит 80%
3.8 | Обеспечение наличия в аптечных и медицинских организациях полной линейки зарегистрированных в Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов и лекарственных препаратов во всех лекарственных формах и дозировках | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; ГУП УР "Фармация"; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | к 2025 году 100% в аптечных и медицинских организациях имеется полная линейка, зарегистрированных в Российской Федерации наркотических лекарственных препаратов и лекарственных препаратов во всех лекарственных формах и дозировках
3.9 | Совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, с хроническим болевым синдромом | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | приняты необходимые нормативные акты и актуализированы действующие
3.1 | Внедрение в медицинских организациях, оказывающих ПМП, системы контроля эффективности лечения болевого синдрома | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | функционирует система контроля эффективности лечения болевого синдрома; проведен мониторинг по обучению специалистов и проверка контроля качества эффективности лечения болевого синдрома
4. Мероприятия по оснащению медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
4.1 | Обеспечение фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими изделиями для оказания ПМП | 01.09.2019 | 31.12.2025 | главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | к 2025 году оснащенность медицинскими изделиями - 95%
4.2 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих ПМП | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | к 2025 году в субъекте переоснащены/дооснащены на 99%
5. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества оказания ПМП
5.1 | Разработка и внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам при оказании ПМП на основе критериев качества медицинской помощи клинических рекомендаций | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; главные врачи | внедрена система внутреннего контроля качества
5.2 | Разбор клинических случаев (откуда перевели пациента, пролежни, болевой синдром, оценка боли, досуточной летальности в стационаре) | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Удмуртской Республики | повышено качество оказания медицинской помощи пациентам при оказании ПМП; повышена квалификация медицинских работников; разобрано 100% клинических случаев
6. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи
6.1 | Создание единой базы данных (электронных реестров) пациентов, нуждающихся в оказании ПМП | 01.01.2020 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Республиканский медицинский Информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" (далее - БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР") | создана электронная база данных пациентов, нуждающихся в ПМП
7. Мероприятия, направленные на совершенствование организации нутритивной поддержки при оказании ПМП
7.7.1 | Внедрение программы по организации нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | реализована программа по организации нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям
8. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций, оказывающих ПМП субъекта Российской Федерации
8.1 | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; главные врачи медицинских организаций Удмуртской Республики | организован и оборудован телемедицинский центр на базе бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Геннадьевича Примушко Министерства здравоохранения Удмуртской Республики", бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница N 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики", бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Республиканская детская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"
9. Автоматизация деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМП
9.1 | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих ПМП, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.09.2019 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | оперативное получение и анализ данных по маршрутизации пациентов и управление потоками пациентов при оказании ПМП населению; формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями Удмуртской Республики; внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения; создание информационных систем, включая автоматизированное управление процессам качества оказания ПМП; создание специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по профилю ПМП; создание телемедицинских систем для улучшения качества оказания ПМП на дому