## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнитель
1 | Проведение призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре - декабре 2020 года | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия Самарской области по проведению призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре - декабре 2020 года (далее - призывная комиссия области)
2 | Осуществление контроля за обоснованностью направления граждан Российской Федерации для прохождения военной службы в видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия области
3 | Проведение инструкторско-методических сборов с председателями призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в Самарской области, военными комиссарами, начальниками первых отделений военных комиссаров Самарской области, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников, администрацией сборного пункта Самарской области | 24, 25 сентября 2020 года | Призывная комиссия области, военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
4 | Организация медицинского освидетельствования и санитарно-противоэпидемических мероприятий с участием врачей, руководящих работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, в Самарской области, и медицинского персонала, привлекаемого из учреждений здравоохранения Самарской области | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Самарской области
5 | Организация лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) у призывников перед направлением на военную службу за счет средств обязательного медицинского страхования по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области с участием медицинского персонала, привлекаемого из учреждений здравоохранения Самарской области | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Самарской области
6 | Организация проведения дезинфекции транспортных средств, предоставляемых по аутсорсингу для перевозок граждан при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области
7 | Рассмотрение жалоб граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу, на решения призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в Самарской области | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия области
8 | Внесение на рассмотрение Губернатора Самарской области предложений по составам призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в Самарской области для осуществления призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре - декабре 2020 года | До 10 сентября 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
9 | Проведение проверки правильности предоставления гражданам Российской Федерации, призываемым на военную службу, отсрочек и освобождений от призыва на военную службу | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия области
10 | Организация медицинского осмотра граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, а также контрольное медицинское освидетельствование граждан Российской Федерации, получивших освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан Российской Федерации, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия области; военно-врачебная комиссия военного комиссариата Самарской области (по согласованию)
11 | Определение перечня лечебно-профилактических учреждений Самарской области для проведения необходимого дополнительного медицинского обследования граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу | До 1 октября 2020 года | Министерство здравоохранения Самарской области
12 | Организация медицинского освидетельствования граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу, с участием врача психиатра-нарколога и использованием тест-индикаторов для диагностики наркотических и сильнодействующих веществ в биологических средах (в моче и слюне) призывников | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Самарской области
13 | Контроль за обеспечением призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в Самарской области техническими работниками, обслуживающим персоналом и транспортом | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Призывная комиссия области; военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
14 | Организация учета и рассмотрения призывными комиссиями городских округов и муниципальных районов в Самарской области заявлений граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу, о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу | До 1 октября 2020 года | Призывная комиссия области; военный комиссариат Самарской области (по согласованию); министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
15 | Принятие мер по исполнению отдельных поручений по возбужденным уголовным делам в отношении граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу и уклоняющихся от прохождения военной и альтернативной гражданской службы | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области (далее - Главное управление МВД России по Самарской области) (по согласованию); военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
16 | Обеспечение общественного порядка на станциях посадки, территориях, к ним прилегающих, и в пути следования граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, до сборного пункта Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Главное управление МВД России по Самарской области (по согласованию)
17 | Организация совместных проверок представителями муниципальных органов власти, военных комиссариатов (муниципальных образований) Самарской области и территориальных органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения транспортных средств, предоставляемых по аутсорсингу для перевозок граждан при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию); Главное управление МВД России по Самарской области (по согласованию)
18 | Организация работы медицинского пункта с круглосуточным дежурством медицинского персонала на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области на период отправки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу, в воинские части | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Министерство здравоохранения Самарской области
19 | Проведение торжественных проводов граждан Российской Федерации, убывающих для прохождения военной службы в войска Федеральной службы охраны Российской Федерации, на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области | До 20 декабря 2020 года | Призывная комиссия области; военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
20 | Организация проведения на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
21 | Организация работы на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области по выдаче неименных банковских карт гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
22 | Организация работы на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области по выдаче персональных электронных карт гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
23, | Организация работы на сборном пункте Самарской области в городском округе Сызрань Самарской области по выдаче жетонов с личными номерами гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации | С 1 октября по 31 декабря 2020 года | Военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
24 | Организация проведения в Самарской области гражданско-патриотической акции "День призывника" с участием граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу в октябре - декабре 2020 года | До 23 октября 2020 года | Призывная комиссия области; военный комиссариат Самарской области (по согласованию)
25 | Анализ результатов призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре - декабре 2020 года, подготовка сведений для информирования Губернатором Самарской области и Министерства обороны Российской Федерации об итогах проведения в Самарской области призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре - декабре 2020 года | До 20 января 2021 года | Призывная комиссия области; военный комиссариат Самарской области (по согласованию)