## Sheet1
N п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Государственная программа "Экономическое развитие Оренбургской области" | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием области" | X | X | X | X | X
3 | Основное мероприятие 1 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | Миронова Анастасия Николаевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
4 | Показатель (индикатор) 1 "Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ" | Миронова Анастасия Николаевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | процентов | 97,0 | X | X
5 | Контрольное событие 1 "Контроль за выполнением показателя в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ" | Жиляков Виталий Михайлович - начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития | X | X | ежеквартально, 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
6 | Показатель (индикатор) 2 "Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ГАУ "МФЦ" для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности" | Миронова Анастасия Николаевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | единиц | 2 | X | X
7 | Контрольное событие 1 "Мониторинг информации из автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ о количестве государственных (муниципальных) и сопутствующих услуг, полученных субъектами МСП в специализированных офисах для бизнеса" | Жиляков Виталий Михайлович - начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития | X | X | ежеквартально, 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
8 | Показатель (индикатор) 3 "Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ГАУ "МФЦ" для получения государственных (муниципальных) услуг" | Миронова Анастасия Николаевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | минут | 15 | X | X
9 | Контрольное событие 1 "Мониторинг информации из системы "Электронная очередь" о среднем времени ожидания в очереди заявителя, обратившегося в МФЦ за услугой" | Жиляков Виталий Михайлович - начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития | X | X | ежеквартально, 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
10 | Показатель (индикатор) 4 "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ "МФЦ" | Миронова Анастасия Николаевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | процентов | 92,0 | X | X
11 | Контрольное событие 1 "Мониторинг информации из системы мониторинга качества государственных услуг об уровне удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг" | Жиляков Виталий Михайлович - начальник отдела развития государственного управления минэкономразвития | X | X | ежеквартально, 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
12 | Основное мероприятие 2 "Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
13 | Показатель (индикатор) 1 "Доля муниципальных образований, имеющих значение комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления выше 0,4 (не менее)" | Рузавина Наталья Васильевна - начальник отдела экономического анализа минэкономразвития | процентов | 30,0 | X | X
14 | Контрольное событие 1 "Формирование доклада об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления" | Харченко Наталья Александровна - заместитель начальника отдела экономического анализа минэкономразвития | X | X | 30 сентября | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
15 | Основное мероприятие 3 "Содействие экономическому развитию Оренбургской области" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
16 | Показатель (индикатор) 1 "Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, в которых принимают участие представители Правительства Оренбургской области и органов исполнительной власти (не менее)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | единиц | 5 | X | X
17 | Контрольное событие 1 "Утверждение плана участия минэкономразвития в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях" | Илюшина Ольга Сергеевна - консультант отдела стратегии минэкономразвития | X | X | 31 июля | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
18 | Показатель (индикатор) 2 "Количество заявок на закупку, поступивших от заказчиков области посредством региональной информационной системы" | Гордеева Наталья Владимировна - начальник отдела регулирования закупок минэкономразвития | штук в год | 12500 | X | X
19 | Контрольное событие 1 "Мониторинг количества заявок на закупку, поступивших от заказчиков области посредством региональной информационной системы" | Дмитриева Светлана Сергеевна - консультант отдела регулирования закупок минэкономразвития | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
20 | Основное мероприятие 4 "Создание условий для комплексного социально-экономического развития Оренбургской области" | Гончаров Денис Викторович - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
21 | Показатель (индикатор) 1 "Доля расходов минэкономразвития, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов" | Еремякина Светлана Владимировна - заместитель начальника информационно-аналитического управления минэкономразвития | процентов | 100,0 | X | X
22 | Контрольное событие 1 "Представление проекта постановления Правительства области о внесении изменений в Программу в соответствии с Законом Оренбургской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на рассмотрение Правительства области" | Еремякина Светлана Владимировна - заместитель начальника информационно-аналитического управления минэкономразвития | X | X | 20 марта | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
23 | Показатель (индикатор) 2 "Количество извещений об осуществлении закупок, размещенных ГКУ "Центр организации закупок" в единой информационной системе в сфере закупок, по результатам рассмотрения поступивших от заказчиков области заявок на закупку" | Гордеева Наталья Владимировна - начальник отдела регулирования закупок минэкономразвития | штук в год | 11500 | X | X
24 | Контрольное событие 1 "Мониторинг количества извещений об осуществлении закупок, размещенных ГКУ "Центр организации закупок" в единой информационной системе в сфере закупок, по результатам рассмотрения поступивших от заказчиков области заявок на закупку" | Дмитриева Светлана Сергеевна - консультант отдела регулирования закупок минэкономразвития | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
25 | Показатель (индикатор) 3 "Среднее количество заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Оренбургской области, организованных ГКУ "Центр организации закупок" | Гордеева Наталья Владимировна - начальник отдела регулирования закупок минэкономразвития | штук в год | 2,8 | X | X
26 | Контрольное событие 1 "Мониторинг среднего количества заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Оренбургской области, организованных ГКУ "Центр организации закупок" | Дмитриева Светлана Сергеевна - консультант отдела регулирования закупок минэкономразвития | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
27 | Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной деятельности в Оренбургской области" | X | X | X | X | X
28 | Основное мероприятие 1 "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата Оренбургской области" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | X | X | X | X
29 | Показатель (индикатор) 1 "Объем инвестиций в основной капитал" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | млн. рублей | 242619,0 | X | X
30 | Контрольное событие 1 "Заседание инвестиционного совета Оренбургской области" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | X | X | не реже 1 раза в полугодие | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
31 | Основное мероприятие 2 "Оказание мер налогового стимулирования инвесторов на территории Оренбургской области" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | X | X | X | X
32 | Показатель (индикатор) 1 "Объем выручки предприятий, пользующихся льготой по налогу на имущество организаций, организациям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной поддержки, - в отношении вновь созданного и (или) приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, принятого к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | млн. рублей | 105000,0 | X | X
33 | Показатель (индикатор) 2 "Количество новых рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР Оренбургской области" | Прусакова Татьяна Викторовна - начальник управления инвестиций минэкономразвития | единиц | 20 | X | X
34 | Основное мероприятие 3 "Поддержка монопрофильных муниципальных образований" | Прусакова Татьяна Викторовна - начальник управления инвестиций минэкономразвития | X | X | X | X
35 | Показатель (индикатор) 1 "Количество созданных рабочих мест в моногородах" | Прусакова Татьяна Викторовна - начальник управления инвестиций минэкономразвития | единиц | 270 | X | X
36 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Замаруева Марина Владимировна - консультант управления инвестиций минэкономразвития | X | X | ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
37 | Показатель (индикатор) 2 "Объем привлеченных инвестиций в моногорода" | Прусакова Татьяна Викторовна - начальник управления инвестиций минэкономразвития | млн. рублей | 639,0 | X | X
38 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Замаруева Марина Владимировна - консультант управления инвестиций минэкономразвития | X | X | ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
39 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию промышленного сектора экономики в Оренбургской области" | X | X | X | X | X
40 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
41 | Показатель (индикатор) 1 "Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | условных единиц | 8 | X | X
42 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом количестве заключенных соглашений с предприятиями, внедряющими мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
43 | Показатель (индикатор) 2 "Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | условных единиц | 0 | X | X
44 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
45 | Показатель (индикатор) 3 "Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | условных единиц | 2 | X | X
46 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом количестве предприятий, реализующих мероприятия национального проекта самостоятельно" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
47 | Показатель (индикатор) 4 "Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | процентов | 80,0 | X | X
48 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом количестве предприятий, достигших целевого показателя по приросту производительности труда" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
49 | Показатель (индикатор) 5 "Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | человек | 80 | X | X
50 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом количестве сотрудников предприятий-участников, прошедших обучение под федеральным управлением (с ФЦК)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
51 | Показатель (индикатор) 6 "Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | человек | 0 | X | X
52 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
53 | Показатель (индикатор) 7 "Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно (нарастающим итогом)" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | человек | 12 | X | X
54 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
55 | Показатель (индикатор) 8 "Подбор кадрового состава РЦК" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | человек в год | 0 | X | X
56 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
57 | Показатель (индикатор) 9 "Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших вводную обучающую сессию" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | человек | 3 | X | X
58 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
59 | Показатель (индикатор) 10 "Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, обучившихся на тренингах ФЦК" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | человек | 3 | X | X
60 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
61 | Показатель (индикатор) 11 "Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших стажировку под руководством экспертов ФЦК на предприятиях - участниках регионального проекта" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | человек | 3 | X | X
62 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
63 | Показатель (индикатор) 12 "Количество сотрудников регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, прошедших самостоятельную проверочную работу на предприятиях - участниках регионального проекта" | Здорова Елена Сергеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | человек | 3 | X | X
64 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Абдуллин Тимур Рафкатович - начальник отдела стратегии минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
65 | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | X | X | X | X
66 | Показатель (индикатор) 1 "Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее (нарастающим итогом)" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | единиц | 10 | X | X
67 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом количестве соглашений о взаимодействии в ходе реализации мероприятий национального проекта, заключенных между министерством и предприятиями" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
68 | Показатель (индикатор) 2 "Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | процентов к предыдущему году | 102,9 | X | X
69 | Контрольное событие 1 "Представление Федеральной службой государственной статистики согласно федеральному плану статистических работ в минэкономразвития информации по показателю" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
70 | Основное мероприятие 1 Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | Струнцова Наталья Олеговна - первый заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
71 | Показатель (индикатор) 1 "Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2021 году" | Дяченко Александр Андреевич - начальник управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | процентов | 0,0 | X | X
72 | Контрольное событие 1 "Анализ деятельности экспортно ориентированных предприятий Оренбургской области, полученных из реестра МСП Приволжского таможенного управления и АО "Российский экспортный центр" | Степанцова Ирина Юрьевна - консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | X | X | 1 раз в год, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
73 | Основное мероприятие 1 "Проведение мероприятий, направленных на информационное обеспечение промышленных предприятий в Оренбургской области" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | X | X | X | X
74 | Показатель (индикатор) 1 "Количество представителей минпромэнерго, принявших участие в проведении областных конкурсов профессионального мастерства" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | человек | 5 | X | X
75 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом участии представителей минпромэнерго в проведении областных конкурсов профессионального мастерства" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
76 | Показатель (индикатор) 2 "Количество представителей минпромэнерго, принявших участие в выездных мероприятиях по привлечению инвесторов" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | человек | 5 | X | X
77 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом участии представителей минпромэнерго в выездных мероприятиях по привлечению инвесторов" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
78 | Показатель (индикатор) 3 "Количество промышленных предприятий, привлеченных для участия в мероприятиях, направленных на развитие кооперационных связей" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | единиц | 20 | X | X
79 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом участии предприятий в мероприятиях, направленных на развитие кооперационных связей" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
80 | Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в сфере промышленной политики" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | X | X | X | X
81 | Показатель (индикатор) 1 "Исполнение бюджета основного мероприятия по расходам" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | процентов | 98,0 | X | X
82 | Контрольное событие 1 "Осуществление проверки реестра расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" | Семынина Наталья Анатольевна - начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы минпромэнерго | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
83 | Основное мероприятие 3 "Оказание неотложных мер поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | X | X | X | X
84 | Показатель (индикатор) 1 "Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших займы" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | единиц | 2 | X | X
85 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | не позднее 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
86 | Основное мероприятие 4 "Промышленный экспорт Оренбургской области" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | X | X | X | X
87 | Показатель (индикатор) 1 "Объем экспорта конкурентоспособной несырьевой неэнергетической промышленной продукции Оренбургской области" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | млн. долларов США | 1199,8 | X | X
88 | Контрольное событие 1 "Мониторинг и анализ информации о внешней торговле, полученной от Самарской таможни" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом | непредвиденные риски, связанные с негативными явлениями в экономике
89 | Показатель (индикатор) 2 "Количество промышленных предприятий - экспортеров несырьевой неэнергетической промышленной продукции" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | единиц | 39 | X | X
90 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о количестве промышленных предприятий, участвующих в реализации основного мероприятия 4" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
91 | Показатель (индикатор) 3 "Количество промышленных предприятий, воспользовавшихся услугами ЦПЭ" | Кулаков Дмитрий Николаевич - заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области | единиц | 10 | X | X
92 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о количестве промышленных предприятий, воспользовавшихся услугами ЦПЭ" | Севрюков Андрей Олегович - начальник управления промышленной политики и проектной деятельности минпромэнерго | X | X | последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
93 | Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | X | X | X | X | X
94 | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
95 | Показатель (индикатор) 1 "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | млн. человек | 0,0 | X | X
96 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
97 | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
98 | Показатель (индикатор) 1 "Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП (нарастающим итогом) (количество действующих микрозаймов на конец отчетного периода)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 415 | X | X
99 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
100 | Показатель (индикатор) 2 "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке (сумма привлеченных кредитов под поручительство гарантийной организации)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. рублей | 700000,0 | X | X
101 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
102 | Показатель (индикатор) 3 "Объем субсидии федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | млн. рублей | 120,8511 | X | X
103 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
104 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
105 | Показатель (индикатор) 1 "Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП (нарастающим итогом)" | Дяченко Александр Андреевич - начальник управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | единиц | 120 | X | X
106 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Дяченко Александр Андреевич - начальник управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
107 | Показатель (индикатор) 2 "Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. единиц | 1514 | X | X
108 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
109 | Показатель (индикатор) 3 "Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | процентов | 4,0 | X | X
110 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
111 | Показатель (индикатор) 4 "Количество субъектов МСП моногородов, получивших поддержку" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 13 | X | X
112 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
113 | Показатель (индикатор) 5 "Площадь помещений ГБУ "ООБИ", предоставленных субъектам МСП" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | кв. метров | 3357,0 | X | X
114 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
115 | Показатель (индикатор) 6 "Количество проведенных консультаций ГБУ "ООБИ" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 1500 | X | X
116 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
117 | Показатель (индикатор) 7 "Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | млрд. рублей | 0,0 | X | X
118 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Страхов Вадим Александрович - заместитель начальника управления инвестиций минэкономразвития | X | X | не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
119 | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
120 | Показатель (индикатор) 1 "Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. человек | 1577 | X | X
121 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
122 | Показатель (индикатор) 2 "Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. единиц | 291 | X | X
123 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
124 | Показатель (индикатор) 3 "Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. человек | 2419 | X | X
125 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
126 | Показатель (индикатор) 4 "Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. человек | 13319 | X | X
127 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
128 | Основное мероприятие 1 "Оказание мер налогового стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Оренбургской области" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
129 | Показатель (индикатор) 1 "Оборот субъектов предпринимательства" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | млрд. рублей | 436,9 | X | X
130 | Показатель (индикатор) 2 "Количество налогоплательщиков (ИП) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, применяющих налоговую ставку в размере 0 процентов (по объекту налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 46 | X | X
131 | Показатель (индикатор) 3 "Количество налогоплательщиков (ИП), применяющих патентную систему налогообложения с налоговой ставкой в размере 0 процентов (количество выданных патентов)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 60 | X | X
132 | Контрольное событие 1 "Анализ информации о фактическом значении показателя на основе прогнозных данных, а также данных, представленных налоговыми органами" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
133 | Основное мероприятие 2 "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | X | X
134 | Показатель (индикатор) 1 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии микрофинансовой организации" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | единиц | 70 | X | X
135 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
136 | Показатель (индикатор) 1 "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке за счет средств субсидии (сумма привлеченных кредитов под поручительство гарантийной организации)" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | тыс. рублей | 24406,25 | X | X
137 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о достижении значения показателя" | Ковалева Ольга Владимировна - начальник управления по развитию бизнеса минэкономразвития | X | X | не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
138 | Подпрограмма 5 "Развитие торговли в Оренбургской области" | X | X | X | X | X
139 | Основное мероприятие 1 "Формирование и ведение торгового реестра" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | X | X
140 | Показатель (индикатор) 1 "Доля торговых объектов, внесенных в торговый реестр, в общем количестве торговых объектов, запланированных для внесения в торговый реестр" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | процентов | 95,0 | X | X
141 | Контрольное событие 1 "Внесение в торговый реестр запланированного на 2020 год количества торговых объектов" | Санькова Татьяна Ростиславовна - консультант отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | 31 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
142 | Основное мероприятие 2 "Развитие сельской торговли" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | X | X
143 | Показатель (индикатор) 1 "Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Оренбургской области, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров с возмещением стоимости ГСМ" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | единиц | 435 | X | X
144 | Контрольное событие 1 "Заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа или муниципального района с администрациями городских округов и муниципальных районов" | Пастухова Наталья Геннадьевна - консультант отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | в сроки, установленные постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года N 430-п "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области" | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
145 | Основное мероприятие 3 "Повышение качества торгового обслуживания" | Макаева Светлана Леонидовна - начальник отдела контроля за оборотом алкогольной продукции МСХПиПП | X | X | X | X
146 | Показатель (индикатор) 1 "Количество проведенных экспертиз объектов общественного питания" | Макаева Светлана Леонидовна - начальник отдела контроля за оборотом алкогольной продукции МСХПиПП | единиц | 30 | X | X
147 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета формы N 1-контроль, утвержденного приказом Росстата от 21 декабря 2011 года N 503 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", по региональному государственному контролю (надзору) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции" | Макаева Светлана Леонидовна - начальник отдела контроля за оборотом алкогольной продукции МСХПиПП | X | X | 1 раз в полугодие, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
148 | Основное мероприятие 4 "Содействие товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в реализации произведенной ими продукции путем организации нестационарной и мобильной торговли" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | X | X
149 | Показатель (индикатор) 1 "Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | единиц | 2330 | X | X
150 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о количестве нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на территории Оренбургской области" | Никонова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
151 | Основное мероприятие 6 "Повышение уровня обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами по продаже печатной продукции" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | X | X
152 | Показатель (индикатор) 1 "Количество нестационарных торговых объектов (включая "книжные развалы", объекты, расположенные в учреждениях здравоохранения, образования, на объектах транспортной инфраструктуры) по продаже печатной продукции" | Рощенко Татьяна Петровна - начальник отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | единиц | 134 | X | X
153 | Контрольное событие 1 "Формирование отчета о количестве нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции" | Никонова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела торговли, питания и услуг МСХПиПП | X | X | 1 раз в год, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
154 | Основное мероприятие 1 Региональный проект "Экспорт услуг" (Оренбургская область) | Струнцова Наталья Олеговна - первый заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области | X | X | X | X
155 | Показатель (индикатор) 1 "Объем экспорта услуг" | Дяченко Александр Андреевич - начальник управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | млрд. долларов США | 1,1 | X | X
156 | Контрольное событие 1 "Мониторинг и анализ информации Банка России об экспорте отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации" | Степанцова Ирина Юрьевна - консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | X | X | 4 раза в год, 19 рабочий день второго месяца квартала, следующего за отчетным | непредвиденные риски, связанные с негативными явлениями в экономике
157 | Контрольное событие 2 "Сформированы отраслевые комплексы мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг Оренбургской области" | Степанцова Ирина Юрьевна - консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | X | X | не позднее 1 июля | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы
158 | Контрольное событие 3 "Подготовка отчета об исполнении отраслевых комплексов мер по развитию и увеличению объема экспорта услуг Оренбургской области" | Степанцова Ирина Юрьевна - консультант управления внешнеэкономической деятельности минэкономразвития | X | X | до 20 декабря | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы