## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации (далее - школьный Кванториум); перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; типовое положение о деятельности школьного Кванториума; месторасположение, типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума | Министерство образования и науки Амурской области | Приказ министерства образования и науки Амурской области | 18 декабря года, предшествующего получению субсидии
2 | Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума | Министерство образования и науки Амурской области, федеральный оператор | Письмо федерального оператора и приказ министерства образования и науки Амурской области | Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Министерство образования и науки Амурской области | Финансовое соглашение | 30 декабря года, предшествующего получению субсидии, далее - ежегодно (по необходимости)
4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума | Министерство образования и науки Амурской области | Извещения о проведении закупок | 1 марта года получения субсидии
5 | Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора | Министерство образования и науки Амурской области, федеральный оператор | Удостоверение о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа года получения субсидии
6 | Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис национального проекта "Образование" | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | 25 августа года получения субсидии
7 | Начало работы школьного Кванториума | Министерство образования и науки Амурской области | Информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября года получения субсидии
8 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьного Кванториума | Министерство образования и науки Амурской области | Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя | 1 октября года получения субсидии, далее - ежеквартально