## Sheet1
Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3
1. Создание условий для реализации стационарозамещающих технологий
1.1. Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги | 20.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области; учреждения социального обслуживания населения области
1.2. Проведение в ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 1", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3", нестационарных учреждениях социального обслуживания анализа об образовательном уровне работников | До 01.02.2021, далее - ежегодно
1.3. Составление списков работников ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 1", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3", нестационарных учреждениях социального обслуживания для организации обучения и плана-графика по организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работающих специалистов учреждений социального обслуживания | До 01.02.2021, далее - ежегодно
1.4. Осуществление приема на работу работников необходимых профессий, специальностей и квалификации | До 20.02.2021, далее - ежегодно
1.5. Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | До 20.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление образования и науки области, учреждения социального обслуживания населения области, образовательные учреждения
1.6. Анализ программ профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | До 15.02.2021, далее - ежегодно
1.7. Заключение договоров на профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 1", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3", нестационарных учреждений социального обслуживания | До 15.02.2021, далее - ежегодно
1.8. Направление работников ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 1", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2", ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3", нестационарных учреждений социального обслуживания на обучение | До 20.02.2021, далее - ежегодно
2. Проведение оценки социального статуса граждан, страдающих психическими расстройствами
2.1. Утверждение Положения по определению возможности самостоятельного проживания совершеннолетних дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области
2.2. Проведение подбора кандидатов, формирование групп из числа граждан с психическими расстройствами для их участия в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемом проживании | До 20.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области, учреждения социального обслуживания населения области
3. Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в целях реализации стационарозамещающих технологий
3.1. Создание условий для организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в полустационарных учреждениях социального обслуживания области, негосударственных организациях, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | До 20.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области, учреждения социального обслуживания населения области
3.2. Определение потребности нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении услуг в полустационарной форме социального обслуживания | До 01.02.2021
3.3. Проведение обследования и оценки нестационарных учреждений социального обслуживания, в том числе негосударственных организаций, с целью создания полустационарных отделений для граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021
3.4. Определение перечня нестационарных учреждений, на базе которых будут открыты полустационарные отделения для граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021
3.5. Разработка и утверждение порядка подбора кандидатов, формирование групп из числа граждан с психическими расстройствами для их участия в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемом проживании | До 01.02.2021
3.6. Разработка положения об полустационарном отделении для граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021
3.7. Внесение изменений в государственные задания учреждений, на базе которых открыты полустационарные отделения для граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021
3.8. Внесение изменений в штатные расписания учреждений социального обслуживания, на базе которых открыты полустационарные отделения для граждан, страдающих психическими расстройствами в рамках доведенного фонда оплаты труда | До 01.02.2021
3.9. Расчет стоимости предоставления социальных услуг в полустационарных отделениях для граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021
3.10. Укомплектование отделений для граждан, страдающих психическими расстройствами, сотрудниками | До 01.02.2021
3.11. Информирование граждан (родственников граждан), страдающих психическими расстройствами, об открытии полустационарных отделений | До 01.02.2021
3.12. Открытие полустационарных отделений для граждан, страдающих психическими расстройствами | 15.02.2021
3.13. Создание условий для обучения навыкам поведения в быту на базе отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими возможностями и социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и молодых инвалидов до 23 лет, ТОГБУ СОН "Забота" | С 01.02.2021, далее - постоянно | ТОГБУ СОН "Забота"
4. Создание условий для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально коммуникативной, досуговой и иной деятельности
4.1. Проведение обучения детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии навыкам максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально коммуникативной, досуговой и иной деятельности в "тренировочной квартире" на базе ТОГКУ СО - детский дом-интернат "Мишутка" | С 01.02.2021, далее - постоянно | ТОГКУ СО детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии "Мишутка"
4.2. Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами на базе в ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2": | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 2"
4.2.1. подготовка помещений для проживания инвалидов малыми группами;
4.2.2. подготовка кадрового состава для сопровождаемого проживания инвалидов;
4.2.3. определение кандидатур для проживания малыми группами.
4.3. Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами на базе в ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3": | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, ТОГБСУ СОН "Психоневрологический интернат N 3"
4.3.1. подготовка помещений для проживания инвалидов малыми группами;
4.3.2. подготовка кадрового состава для сопровождаемого проживания инвалидов;
4.3.3. определение кандидатур для проживания малыми группами.
4.4. Организация на базе стационарных учреждений психоневрологического профиля лечебно-трудовых мастерских путем участия в грантовых проектах | Постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, стационарные учреждения психоневрологического профиля
4.5. Осуществление мероприятий, направленных на содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) гражданам, страдающим психическими расстройствами: | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, учреждения социального обслуживания населения области
4.5.1. признание граждан нуждающихся в социальном сопровождении в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
4.5.2. разработка и реализация планов мероприятий по социальному сопровождению граждан, страдающих психическими расстройствами.
5. Создание условий для развития стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан, страдающих психическим расстройством"
5.1. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок реализации стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан, страдающих психическим расстройством" | До 15.02.2021 | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление здравоохранения области, учреждения социального обслуживания населения области
5.2. Выявление граждан нуждающихся в стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан, страдающих психическим расстройством" | Постоянно
5.3. Реализация стационарозамещающей технологии "Приемная семья для граждан старшего поколения и инвалидов" | С 01.02.2021
6. Создание условий для получения гражданами, страдающими психическими расстройствами, образования
6.1. Обеспечение содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление здравоохранения области, управление образования и науки области, стационарные учреждения психоневрологического профиля
6.2. Составление списков граждан, страдающих психическими расстройствами, для получения основного общего образования | До 01.12.2020, далее - постоянно
6.3 Осмотр претендентов для получения основного общего образования врачом-психиатром, психологом для выдачи заключения о возможности обучения | До 01.02.2021, далее - постоянно
6.4 Заключение договоров на обучение граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021, далее - постоянно
7. Создание условий для поддержки родственного ухода
7.1. Проработка вопроса о возможности установления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами | 01.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области
7.2. Создание условий для реализации технологии "Социально-реабилитационный отпуск" | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, стационарные учреждения психоневрологического профиля
7.3. Утверждение положения о реализации технологии "Социально-реабилитационный отпуск" | До 01.12.2020
7.4. Информирование населения о реализации технологии "Социально-реабилитационный отпуск" | С 01.02.2021, далее - постоянно
8. Создание условий для трудоустройства граждан, страдающих психическими расстройствами
8.1. Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации | С 01.02.2021, далее - постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление труда и занятости населения области, стационарные учреждения психоневрологического профиля, центры занятости населения области
9. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами
9.1. Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещаюших технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | Постоянно | Управление социальной защиты и семейной политики области, учреждения социального обслуживания населения области
10. Совершенствование межведомственного взаимодействия
10.1. Разработка и утверждение межведомственного приказа при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами | До 01.02.2021 | Управление социальной защиты и семейной политики области
10.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, и его совершенствование | Постоянно
10.3. Предоставление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информации о реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") | До 01.02.2021, далее - ежегодно | Управление социальной защиты и семейной политики области