## Sheet1
№ п.п. | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуа- тацию | Мощность по проектно- сметной документации | Расчетная мощность (протяжен- ность) искус- ственных соору- жений, км | Стоимость в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
|  |  |  | км | из них искус- ственные соору- жения, пог. м |  |  | км | из них искус- ственные соору- жения, пог. м | Остаток сметной стоимости в ценах соответст- вующих лет (тыс. руб.) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | + до конца строи- тельства или срока действия программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего |  |  | 215417 | 6 028,523 | 990 | 103 739 548,0 | 215417 | 6 028,523 | 98 804 626,0 | 3535 997,7 | 5573 073,8 | 6033 614,7 | 1802 650,5 | 2152 634,5 | 4179 421,2 | 6656 611,3 | 3101 467,9 | 3553 561,1 | 6309 767,7 | 28282 172,7 | 0,0 | 27 623 652,9
в том числе по объектам капитального строительства
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
1 | Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша- Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс) | № 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 | 2024 | 9,42 | 407830 |  | 18 499 980,5 | 9,42 | 407830 | 17 265 086,2 | 250,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 17114 736,7 | 0,0 | 0,0
2 | Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров в Нижегородской области | ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.2013 | 2017 | 8719 | 2 029,310 |  | 12 981 882,8 | 8719 | 2 029,310 | 10 398 662,6 | 3488 421,3 | 4661 100,6 | 2249 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" | № 0197-15/УГЭ-5061 от 15.07.2015 | 2019 | 0 | 69060 |  | 45 108,0 | 0 | 69060 | 43 680,9 | 0,0 | 98,0 | 1 094,5 | 42 273,1 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Строительство автомобильной дороги Саров- Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0073-16 от 30.03.2016 | 2022 | 7834 |  |  | 432 897,3 | 7834 |  | 429 897,3 | 0,0 | 117 101,3 | 194 697,2 | 87 904,1 | 5 360,0 | 0,0 | 0,0 | 24 834,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д.Сысоевка Богородского района Нижегородской области | № 52-1-1-3-0152-16 от 20.06.2016 | 2017 | 8644 |  |  | 137 205,7 | 8644 |  | 136 431,4 | 0,0 | 30 143,7 | 106 287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
6 | Строительство надземных пешеходных переходов в д.Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7"Волга" в Кстовском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0097-16 от 22.04.2016 | 2018 | 0 | 175462 |  | 118 086,8 | 0 | 175462 | 118 082,8 | 0,0 | 32 835,0 | 85 151,8 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с.Фокино- с.Михайловское от а/д Воротынец- Фокино- берег р.Волга в Воротынском районе Нижегородской области | № 0372-14/УГЭ-5041 от 19.09.2014 | 2018 | 3387 |  |  | 114 855,7 | 3387 |  | 114 848,1 | 0,0 | 19 587,0 | 90 168,6 | 5 092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | Строительство мостового перехода через р.Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец- Спасское- Сергач км 35+246 в Нижегородской области | № 0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014 | 2018 | 170 | 23020 |  | 42 545,6 | 170 | 23020 | 42 515,3 | 0,0 | 0,0 | 5 970,0 | 36 545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
9 | Строительство мостового перехода через р.Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда- Городец- Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области | № 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014 | 2019 | 743 | 70200 |  | 145 783,9 | 743 | 70200 | 121 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 029,9 | 119 991,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
0,0 | Строительство мостового перехода через р.Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области | № 0071-13/УГЭ -4465 от 07.02.2013 | 2022 | 335 | 24500 |  | 87 106,8 | 335 | 24500 | 87 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
11 | Строительство мостового перехода через р Степановка на автомобильной дороге (22 ОП НР 22К-0043) Лысково- Княгинино км 16+091 в Княгининском районе Нижегородской области | № 0084-14/УГЭ-4859 от 17.02.2014 | 2018 | 121 | 25900 |  | 44 701,5 | 121 | 25900 | 44 700,7 | 0,0 | 0,0 | 6 965,0 | 37 735,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
12 | Строительство автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-0135-17 от 14.09.2017 г. | 2020 | 8310 | 938810 |  | 3 530 211,5 | 8310 | 938810 | 3 515 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068 940,0 | 1103 980,4 | 1342 375,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
13 | Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров - д. Никитиха - с. Новоуспенское -а/д Урень - Шарья - Никольск- Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области | № 52-1-5-0135-14 от 21.03.2014 | 2021 | 481 | 41150 |  | 146 835,0 | 481 | 41150 | 140 920,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 236,1 | 60 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
14 | Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки- Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99+830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений) | № 52-1-1-3-0119-16 от 11.05.2016 | 2025 | 620 |  |  | 172 747,8 | 620 |  | 172 747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 747,8 | 0,0 | 0,0
15 | Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода | № 52-1-1-3-006281-2020 от 06.03.2020 | 2022 | 1557 |  |  | 4 861 222,1 | 1557 |  | 4 861 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450 293,4 | 2628 627,3 | 782 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
16 | Строительство мостового перехода через р.Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области | № 0253-13/УГЭ-4524 от 11.04.2013 | 2021 | 0,3995 | 61200 |  | 145 635,6 | 0,3995 | 61200 | 143 792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 323,4 | 108 469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
17 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск- Володарск- Ильино -а/д М-7"Волга" и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-1414) Подъезд к г.Володарск от а/д Дзержинск- Володарск- Ильино- а/д М-7"Волга" со строительством путепровода тоннельного типа через железную дорогу Москва - Н.Новгород - Киров в Володарском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-035365-2021 от 01.07.2021 | 2025 | 740 |  |  | 1 738 627,3 | 740 |  | 1 738 627,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588 821,7 | 709 632,3 | 440 173,3 | 0,0 | 0
18 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород от Северного подхода к г.Богородск до с.Доскино в Богородском районе Нижегородской области |  | 2025 | 8582 |  |  | 5 443 058,1 | 8582 |  | 5 443 058,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5443 058,1 | 0,0 | 0,0
19 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск- Касимов- Муром- Н.Новгород от п. Окский до д.Сартаково в Богородском районе Нижегородской области |  | 2025 | 4,0 |  |  | 2 537 188,9 | 4,0 |  | 2 537 188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2537 188,9 | 0,0 | 0,0
20 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинска и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г.Дзержинск от а/д М-7 "Волга" (проспект Чкалова- улица Гагарина- проспект Ленина) в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области | № 52-1-1-2-016270-2019 от 28.06.2019 | 2021 | 2000 |  |  | 433 468,3 | 2000 |  | 432 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179 867,3 | 252 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
21 | Строительство автомобильной дороги Северо-восточный обход с.Дивеево в Нижегородской области | № 52-1-1-3-03001-2019 от 31.10.2019 | 2021 | 4900 |  |  | 752 754,4 | 4900 |  | 728 606,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 000,0 | 64 598,6 | 474 008,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
22 | Строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород - Саратов и пр.Гагарина в г.Нижнем Новгороде | № 52-1-1-3-026304-2019 от 30.10.2019 | 2021 | 1497 |  |  | 1 673 670,4 | 1497 |  | 1 668 363,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474 400,0 | 430 363,7 | 763 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
23 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0079) Владимир- Муром- Арзамас со строительством путепровода на км 283+684 в Арзамасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-050856-2020 от 12.10.2020 | 2024 | 700 |  |  | 1 491 711,8 | 700 |  | 1 448 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,1 | 3 000,0 | 659 922,5 | 785 422,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0
24 | Строительство объекта: Автомобильная дорога р.п.Выездное- железнодорожная станция Арзамас-1 в Арзамасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-061532-2020 от 01.12.2020 | 2025 | 4800 |  |  | 2 613 466,9 | 4800 |  | 2 613 466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 144 964,0 | 2448 502,9 | 0,0 | 0,0
25 | Строительство автомобильной дороги Южный обход г.Арзамас в Нижегородской области | №00444-20/ГГЭ- 21671/07-01 от 10.05.2020 | 2023 | 9,4 |  |  | 3 494 660,1 | 9,4 |  | 3 494 660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1895 267,3 | 1546 497,9 | 52 894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
26 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 3931) Дорофеево - Гавриловка с искусственным дорожным сооружением через р. Ширмокша на км 27+420 в Ковернинском районе Нижегородской области | № 52-1-5-0069-15 от 20.03.2015 | 2022 | 0,28267 | 23100 |  | 33 649,7 | 0,28267 | 23100 | 31 876,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 2 938,1 | 28 868,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
27 | Строительство автодороги с развязкой и парковочной зоной в г.Бор | № 52-1-1-2-007629-2020 от 17.03.2020 | 2021 | 995 |  |  | 255 834,9 | 995 |  | 251 142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 333,3 | 182 809,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0
28 | Строительство мостового перехода через р.Язень на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0037) Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов км 31+586 в Дальнеконстанти- новском районе Нижегородской области | № 52-1-5-0137-14 от 26.03.2014 |  | 0,1171 | 17100 |  | 33 045,5 | 72 755, | 17100 | 33 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 045,5
29 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров с мостом через р. Люнда на км 115+203 в городе Семенов Нижегородской области | № 52-1-5-0070-15 от 20.03.2015 |  | 0,3 | 23100 |  | 54 125,7 | 0,3 | 23100 | 54 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 125,7
30 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22ОП МЗ 22Н-3656) Подъезд к д.Содомово от а/д Южный подход к г.Семенов с искусственным сооружением через р.Песочная на км 0+498 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  |  | 0,2 |  |  | 30 913,6 | 0,2 |  | 30 913,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 913,6
31 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород- Шахунья- Киров с мостом через р.Янушка на км 127+869 в Краснобаковском районе Нижегородской области | № 52-1-5-0239-15 от 21.10.2015 |  | 527 | 41260 |  | 93 047,2 | 527 | 41260 | 93 047,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 047,2
32 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки- Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 107+354 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области | № 0337-15/УГЭ-5212 от 30.11.2015 |  | 0,34 | 23100 |  | 69 516,1 | 0,34 | 23100 | 69 516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 478,4
33 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ-22К-0063) Ардатов- Дивеево с искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в Дивеевском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0008-16 от 20.01.2016 | 2019 | 232 |  |  | 38 911,1 | 232 |  | 32 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
34 | Ивановский съезд на территории Нижегородского кремля | № 52-1-1-2-057308-2020 от 13.11.2020 г. | 2021 | 0,46422 |  |  | 151 186,7 | 0,0 0,0 |  | 149 477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149 477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
35 | Строительство автомобильной дороги к школе на 550 мест в ЖК "Окский берег" в г.Нижнем Новгороде |  | 2021 | 1400 |  |  | 98 183,5 | 1400 |  | 87 543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 543,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
36 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н -0708) Толоконцево- Могильцы с мостом через р.Линда на км 5+351 в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-009434-2021 от 03.03.2021 | 2023 | 0,4313 | 77592 |  | 408 326,7 | 0,4313 | 77592 | 407 926,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,0 | 50 000,0 | 353 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
37 | Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода. Реконструкция ул. Светлоярская от пересечения с ул. Станиславского до пересечения с пр. 70 лет Октября | № 52-1-1-3-085925-2021 от 30.12.2021 г. | 2025 | 1,1 |  |  | 1 600 000,0 | 1,1 |  | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 900 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0
38 | Дублер пр.Гагарина в г.Нижний Новгород (4 очередь) |  | 2026 | 2,0 |  |  | 8 600 000,0 | 2,0 |  | 8 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 3 | 800 000,0 |  |  | 7 800 000,0
39 | Дублер пр.Гагарина в г.Нижний Новгород (3 очередь) |  | 2026 | 1,9 |  |  | 3 970 000,0 | 1,9 |  | 3 970 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 |  |  | 3 620 000,0
40 | Дублер пр.Гагарина в г.Нижний Новгород (2 очередь) |  | 2026 | 7,1 |  |  | 15 200 000,0 | 7,1 |  | 15 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712 652,5 |  |  | 14 487 347,5
41 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3605) Семенов- Хахалы- Феофаниха с мостом через р.Ухтыш на км 29+666 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2022 |  | 43,2 |  | 144 379,8 |  | 43,2 | 144 379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
42 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3605) Семенов- Хахалы- Феофаниха с мостом через ручей на км 29+935 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2022 |  | 22,7 |  | 66 380,8 |  | 22,7 | 66 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
43 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3634) Подъезд к д.Аристово от а/д Семенов- Хахалы- Феофаниха с мостом через р.Ухтыш на км 3+044 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2022 |  | 39710 |  | 90 652,5 |  | 39710 | 90 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
44 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0078) а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров- д.Никитиха- с.Новоуспенское- а/д Урень- Шарья- Никольск- Котлас с мостом через р.Юрьевка на км 29+895 в Ветлужском районе Нижегородской области |  | 2022 |  | 37120 |  | 74 560,9 |  | 37120 | 74 560,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 560,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
45 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1604) Усиха- Текун с мостом через р.Медяна на км 15+847 в Воскресенском районе Нижегородской области |  | 2022 |  | 16,6 |  | 40 000,0 |  | 16,6 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
46 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4315) Тоншаево- Ошминское- Кодочиги с мостом через р.Пижма на км 0+308 в Тоншаевском районе Нижегородской области |  | 2022 |  | 23,3 |  | 60 000,0 |  | 23,3 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
47 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1808) Подъезд к с.Воронцово- с.Никольское от а/д Бутурлино- Сурадеево- Гагино с мостом через р.Пьяна на км 0+981 в Гагинском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 130,3 |  | 296 543,9 |  | 130,3 | 296 543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 175,9 | 233 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
48 | Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки- Порецкое с искусственным сооружением через р. Сухой Пар на км 107+354 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 23,1 |  | 75 000,0 |  | 23,1 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
49 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22ОП РЗ 22К-0087) Б.Болдино- Пикшень-граница с Республикой Мордовия с мостом через р. Пустошка на км 5+228 в Большеболдинском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 38967 |  | 300 203,1 |  | 38967 | 300 203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 208,3 | 244 994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0
50 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3615) Подъезд к д.Федориха- д.Родиониха от а/д Семенов-Ковернино с мостом через р.Санохта на км 2+450 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2023 |  | 19950 |  | 43 662,3 |  | 19950 | 43 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
51 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0807) Подъезд к с.Иржино от а/д Криуша- Вад- Перевоз- Бутурлино- Толба с мостом через р.Дегтята на км 2+694 в Бутурлинском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 31381 |  | 142 734,6 |  | 31381 | 142 734,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 734,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
52 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2810) Подъезд к с.Малое Мамлеево от а/д Н.Новгород- Саранск с мостом через р.Арзинка на км 9+760 в Лукояновском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 25666 |  | 212 305,6 |  | 25666 | 212 305,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 710,1 | 178 595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0
53 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3503) Подъезд к п.Арзинка-с.Мадаево от а/д Н.Новгород- Саратов с искусственным сооружением на км 17+035 в Починковском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 97,0 |  | 244 823,8 |  | 97,0 | 244 823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
54 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр.Остров - Левашовка с искусственным сооружением на км 17+231 в Сеченовском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 26810 |  | 136 441,9 |  | 0,0 0,0 | 136 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
55 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ПО МЗ 22Н-1641) Калиниха- Елдеж-Орехи с мостом через р.Люнда на км 16+972 в Воскресенском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 37,7 |  | 95 000,0 |  | 37,7 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
56 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ПО МЗ 22Н-1641) Калиниха- Елдеж-Орехи с мостом через ручей на км 17+146 в Воскресенском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 17,6 |  | 45 000,0 |  | 17,6 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
57 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1009) Богородское - Новоникольское с искусственным сооружением через р. Курдомка на км 7+497 в Варнавинском районе Нижегородской области |  | 2023 |  | 20,9 |  | 55 000,0 |  | 20,9 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
58 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1654) Подъезд к с.Владимирское от а/д Владимирское- Шадрино- Быдрей с мостом через ручей на км 0+082 в Воскресенском районе |  | 2023 |  | 6,0 |  | 25 000,0 |  | 6,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
59 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0079) Владимир- Муром- Арзамас с искусственным сооружением через р.Саконка на км 224+265 в Ардатовский районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 13,8 |  | 45 000,0 |  | 13,8 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
60 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0118) Журелейка- Кармалейка с мостом через лог на км 2+505 в Ардатовском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 9,9 |  | 35 344,0 |  | 9,9 | 35 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
61 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0306) Дубравный-Б.Козино с мостом через лог на км 1+924 в Балахнинском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,0 |  | 35 000,0 |  | 10,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | юрид | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
62 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0508) Подъезд №1 к с.Б.Казариново от а/д Подъезд к с.Б.Болдино с искусственным сооружением через р.Азанка на км 0+600 в Большеболдинском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 37,0 |  | 70 000,0 |  | 37,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
63 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0055) Бутурлино- Сурадеево- Гагино с искусственным сооружением через р.Вилиза на км 33+965 в Бутурлинском Нижегородской области |  | 2024 |  | 11,8 |  | 40 000,0 |  | 11,8 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
64 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0736) Линда- Остреево с искусственным сооружением на км 2+430 в городе областного значения Бор в Нижегородской области |  | 2024 |  | 19,8 |  | 110 000,0 |  | 19,8 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
65 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0084) Д.Константиново- Перевоз с искусственным сооружением через р.Шемлей на км 0+270 в Дальнеконстанти- новском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 37,3 |  | 90 344,0 |  | 37,3 | 90 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
66 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0072) Лукоянов- Гагино- Салганы- Уразовка с искусственным сооружением через р.Шнара на км 19+399 в Лукояновском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 43,1 |  | 90 344,0 |  | 43,1 | 90 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
67 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Н-4715) Смирново- Б.Печерки- Шарапово с искусственным сооружением через р.Ливеза на км 23+105 в Шатковском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,0 |  | 40 000,0 |  | 10,0 | 40 000,0 | проч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
68 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0227) Подъезд к д.Судеб от а/д Вол.Майдан- Чернуха- Наумовка с искусственным сооружением через р.Ковакса на км 1+660 в Арзамасском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 31450 |  | 100 000,0 |  | 31450 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
69 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0212) Подъезд к с.Четвертаково от а/д Владимир- Муром- Арзамас с искусственным сооружением через р.Иржа на км 3+360 в Арзамасском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 12,0 |  | 30 000,0 |  | 12,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
70 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1824) Подъезд к с.Сыченки от а/д Кержемок- Шарапово- а/д Лукоянов- Гагино- Салганы- Уразовка с искусственным сооружением через р.Аратка на км 0+987 в Гагинском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 21010 |  | 50 000,0 |  | 21010 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
71 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-2239) Подъезд к д.Высоково от а/д Подъезд к д.Соловьево с искусственным сооружением через р.Имза на км 0+760 в Княгининском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 21,9 |  | 50 000,0 |  | 21,9 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
72 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1608) Задворка- Нестиары с мостом через р.Быстрец-Красный на км 26+708 в Воскресенском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 13,0 |  | 30 000,0 |  | 13,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
73 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3626) Подъезд к с.Красные Усады от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино с мостом через р.Северный Козленец на км 6+178 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 15,6 |  | 30 000,0 |  | 15,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
74 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3626) Подъезд к с.Красные Усады от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино с мостом через р.Северный Козленец на км 9+360 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,9 |  | 30 000,0 |  | 10,9 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
75 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3614) Подъезд к д.Б.Пруды от а/д Семенов- Ковернино мост через ручей на км 0+570 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,8 |  | 30 000,0 |  | 10,8 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
76 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3614) Подъезд к д.Б.Пруды от а/д Семенов- Ковернино мост через р.Белая Санохта на км 1+598 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,8 |  | 30 000,0 |  | 10,8 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
77 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3623) Подъезд к д.Пустынь от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино с мостом через р. Медведовка на км 1+945 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 10,8 |  | 30 000,0 |  | 10,8 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
78 | Реконструкция участка автомобильной дороги ( 22 ОП МЗ 22Н-3617) Полом-Яндовы с мостом через р.Южный Козленец на км 9+034 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 27,5 |  | 60 000,0 |  | 27,5 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
79 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3620) Подъезд к д. Донское- п.Осинки от а/д Семенов-Ковернино с мостом через р.Татарка на км 0+528 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 12,0 |  | 30 000,0 |  | 12,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
80 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3625) Никитино- Хвойное с мостом через р.Безменец на км 8+348 в городе областного значения Семенов Нижегородской области |  | 2024 |  | 16,1 |  | 40 500,0 |  | 16,1 | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
81 | Строительство моста через канал ГРЭС на автомобильной дороге Подъезд к п.Механического завода от а/д Балахна- Гидроторф- Бурцевский карьер на км 3+825 в Балахнинском районе Нижегородской области |  | 2024 |  | 13,0 |  | 95 000,0 |  | 13,0 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
1 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0237-16 от 14.10.2016 | 2019 | 450 |  |  | 10 702,1 | 0,45 |  | 3 006,6 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 2 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Строительство автомобильной дороги Глядково- Батманово в Сосновском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0288-16 от 05.12.2016 | 2019 | 412 |  |  | 9 702,1 | 412 |  | 1 039,2 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское- Панино в Сосновском районе Нижегородской области | № 0074-15//УГЭ-5148 от 26.03.2015 | 2020 | 1490 |  |  | 48 035,4 | 1490 |  | 47 465,4 | 47 326,4 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Бутская от а/д Лукоянов- р.п.им.Степана Разина- Первомайск в Лукояновском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0001-17 от 09.01.2017 | 2019 | 675 |  |  | 11 760,4 | 675 |  | 593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кочешково от а/д Арья- Тонкино- Шаранга- граница Республики Марий Эл в Уренском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-0076-17 от 19.04.2017 | 2025 | 990 |  | 990 | 27 782,7 | 990 |  | 27 782,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,7 | 1 280,0 | 100,0 | 25 765,0 | 0,0 | 0,0
6 | Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальнеконстанти- новском районе Нижегородской области | № 0225-15/угэ-5230 от 10.08.2015 | 2017 | 466 |  |  | 9 965,0 | 466 |  | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород- Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области | № 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014 | 2017 | 258 | 26100 |  | 29 565,0 | 258 | 26100 | 28 056,7 | 0,0 | 16 716,0 | 11 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0083-16 от 12.04.2016 | 2017 | 706 |  |  | 20 806,3 | 706 |  | 20 204,1 | 0,0 | 20 168,8 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
9 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово- Бор- Валки- Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-0070-16 от 25.03.2016 | 2019 | 545 |  |  | 15 220,0 | 545 |  | 14 726,7 | 0,0 | 14 359,9 | 98,0 | 223,8 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расх | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0060-16 от 21.03.2016 | 2020 | 974 |  |  | 27 534,0 | 974 |  | 26 247,0 | 0,0 | 19 194,0 | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 | 5 072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
11 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов- Ильино- Заборское- Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0069-16 от 16.03.2016 | 2022 | 560 | 23100 |  | 44 450,2 | 560 | 23100 | 44 188,8 | 0,0 | 30 556,0 | 12 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0
12 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области | № 0299-15/УГЭ-5334 от 23.10.2015 | 2017 | 3154 |  |  | 87 871,3 | 3154 |  | 86 141,4 | 0,0 | 65 185,0 | 20 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
13 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0069-16 от 25.03.2016 | 2021 | 1093 |  |  | 40 814,5 | 1093 |  | 41 193,7 | 0,0 | 39 953,8 | 70,0 | 97,6 | 721,2 | 247,1 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
14 | Строительство автомобильной Фатеево- Выделка в Сокольском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0084-16 от 12.04.2016 | 2017 | 1393 |  |  | 38 350,8 | 1393 |  | 37 437,3 | 0,0 | 32 099,0 | 5 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
15 | Строительство автомобильной дороги Ивановское- Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-0221-16 от 13.09.2016 | 2024 | 3473 |  |  | 84 040,9 | 3473 |  | 84 040,9 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 878,7
16 | расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расходы территориальных государств | № 52-1-1-3-0198-16 от 19.08.2016 | 2019 | 2118 |  |  | 52 490,1 | 2118 |  | 10 064,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 9 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
17 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Жекино от а/д Подъезд к д.Пожога в Вачском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-000009-2018 от 19.07.2018 | 2019 | 1100 |  |  | 40 384,5 | 1100 |  | 37 045,1 | 0,0 | 18 410,1 | 0,0 | 0,0 | 18 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
18 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д.Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0006-17 от 13.01.2017 | 2025 | 5800 |  |  | 406 834,4 | 5800 |  | 406 834,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 388 685,8
19 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Теша от а/д Владимир- Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области | № 52-1-1-3-0334-16 от 29.12.2016 | 2025 | 11546 |  |  | 496 001,0 | 11546 |  | 496 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,9 | 15,6 | 1 014,0 | 10,0 | 2 000,0 | 18 873,9 | 4 054,9 | 0,0 | 0,0 | 469 712,7
20 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка от а/д Подъезд к д.Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области | № 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015 | 2021 | 1657 |  |  | 60 722,9 | 1657 |  | 60 233,1 | 0,0 | 13 999,3 | 46 138,8 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
21 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово- Память Парижской Коммуны на км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-0149-16 от 15.06.2018 | 2024 | 8976 |  |  | 222 610,0 | 8976 |  | 222 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 037,4 | 143,1 | 38,0 | 10 000,0 | 17 000,0 | 166 972,6 | 0,0 | 0,0 | 3 418,9
22 | Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1822) Субботино- Большая Уда км 0+000- км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0153-16 от 21.06.2016 | 2020 | 8332 |  |  | 2 032,4 | 8332 |  | 2 030,9 | 0,0 | 0,0 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 1 832,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
23 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22ОП МЗ 22Н-0110) Подъезд к п. Идеал от а/д Владимир- Муром- Арзамас с мостом через р.Иржа на км 5+314 в Ардатовском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-007077-2020 от 12.03.2020 | 2021 | 0,27 | 41200 |  | 66 957,7 | 0,27 | 41200 | 64 647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 986,3 | 24 661,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
24 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0436) Подъезд к с.Алистеево от а/д Богородск- Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9+238 в Богородском районе Нижегородской области | № 0195-15/УГЭ-5229 от 08.07.2015 | 2017 | 232 | 23100 |  | 18 067,0 | 232 | 23100 | 17 471,3 | 0,0 | 9 887,0 | 7 584,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
25 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пияичное от а/д Бараново- Селетьба в Сосновском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-008-17 от 18.01.2017 | 2020 | 1148 |  |  | 35 915,9 | 1148 |  | 31 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
26 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малое Сущево от а/д Подъезд к с.Долгое Поле в Спасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-0010-18 от 06.02.2018; №3-1-3-0009-18 от 08.02.2018 | 2021 | 477 | 41185 |  | 69 459,5 | 477 | 41185 | 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
27 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Гари от а/д Каменки- Гремячки в Богородском районе Нижегородской области | № 0949-10/УГЭ-2600 от 29.12.2010 | 2024 | 3855 |  |  | 276 927,2 | 3855 |  | 276 927,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 786,1 | 4 430,9 | 4 430,9 | 6 646,3 | 0,0 | 0,0 | 258 633,0
28 | Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области | № 3-1-3-0024-19 от 06.03.2019 | 2021 | 3849 |  |  | 116 615,0 | 3849 |  | 110 916,4 | 0,0 | 5 796,3 | 4 289,0 | 0,0 | 0,0 | 100 678,6 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
29 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0013-18 от 15.02.2018; № 3-1-3-0011-18 от 15.02.2018 | 2024 | 4458 |  |  | 251 695,4 | 4458 |  | 251 695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10 061,5 | 10 061,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 231 365,9
30 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Вышка от а/д Подъезд к д.Инютино в Дальнеконстанти- новском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0009-17 от 19.01.2017 | 2020 | 595 |  |  | 16 921,6 | 595 |  | 16 921,6 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 1 052,0 | 0,0 | 15 712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
31 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Круглово- д.Милино от а/д Шопша- Иваново- Н.Новгород в городе областного значения Чкаловск Нижегородской области | № 52-1-1-3-0082-17 от 10.2017 | 2020 | 2300 |  |  | 72 235,2 | 2300 |  | 66 970,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 66 877,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках подпрограммы “Устойчивое развитие сельских территорий”
1 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Бутская от а/д Лукоянов- р.п.им.Степана Разина- Первомайск в Лукояновском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0001-17 от 09.01.2017 | 2019 | 675 |  |  | 11 166,9 | 675 |  | 11 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Строительство автомобильной дороги Глядково- Батманово в Сосновском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0288-16 от 05.12.2016 | 2019 | 412 |  |  | 8 727,7 | 412 |  | 8 727,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 727,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда- Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0237-16 от 14.10.2016 | 2019 | 450 |  |  | 7 795,5 | 450 |  | 7 795,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 795,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Неклюдово- Бор- Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области | № 52-1-1-3-0198-16 от 19.08.2016 | 2019 | 2118 |  |  | 42 505,1 | 2118 |  | 42 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к с.Долгое Поле от а/д Подъезд к с.Долгое Поле в Спасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-0137-17 от 22.09.2017 | 2019 | 531 |  |  | 13 578,6 | 531 |  | 12 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
6 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Щедрино от а/д Федурино- Чулково в Вачском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-0025-18 от 05.03.2018 | 2021 | 1850 |  |  | 64 715,6 | 1850 |  | 64 586,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 761,7 | 16 153,9 | 1 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Бовырино от а/д Люнда- Осиновка- Бовырино в Воскресенском районе Нижегородской области | №52-1-1-3-0011-17 от 20 января 2017 года | 2020 | 1301 |  |  | 33 668,5 | 1301 |  | 32 073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 31 987,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малое Сущево от а/д Подъезд к с.Долгое Поле в Спасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-2-0010-18 от 06.02.2018; № 3-1-3-0009-18 от 08.02.2018 | 2020 | 477 | 41185 |  | 69 459,5 | 477 | 41185 | 68 297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 181,5 | 11 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
9 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское- Варганы в Спасском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0013-18 от 15.02.2018; № 3-1-3-0011-18 от 15.02.2018 | 2020 | 4458 |  |  | 942,3 | 4458 |  | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | Строительство автомобильной дороги Первомайск- Конновка в городе областного значения Первомайск Нижегородской области | № 52-1-1-2-003781-2019 от 25.02.2019; № 3-1-3-0021-19 от 25.02.2019 | 2020 | 454 |  |  | 14 908,8 | 454 |  | 14 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
11 | Строительство автомобильной дороги Маресево- Каменка в Починковском районе Нижегородской области | № 3-1-3-0024-19 от 06.03.2019 | 2021 | 0,0 0, |  |  | 4 860,7 | 3849 |  | 4 860,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 860,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
12 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кужадон от а/д Кстово- Д.Константиново- а/д Н.Новгород- Саратов в Дальнеконстанти- новском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0224-16 от 16.09.2016 | 2020 | 777 |  |  | 22 678,0 | 777 |  | 21 629,5 | 0,0 | 0,0 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 21 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
13 | Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1822) Субботино- Большая Уда км 0+000- км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области | № 52-1-1-3-0153-16 от 21.06.2016 | 2020 | 8332 |  |  | 197 046,2 | 8332 |  | 161 297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 615,2 | 112 682,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород | № 52-1-1-3-0031-17 от 08.02.2017 | 2018 | 692 |  |  | 102 909,9 | 692 |  | 102 909,9 | 0,0 | 0,0 | 74 515,5 | 28 394,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г.Нижний Новгород* | № 0224-15/УГЭ-5287 от 10.08.2015 | 2017 | 7100 | 518800 |  | 3 955 483,3 | 7100 | 518800 | 3 196 678,4 | 0,0 | 409 310,6 | 2787 367,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г.Нижний Новгород (взыскания по исковым листам) |  | 2019- 2020 | [6 empty] | 13 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 118,4 | 10 007,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.: | № 52-1-1-3-0111-16 от 04.05.2016 | 2018 | 3840 | 164595 |  | 815 256,2 | 3840 | 164595 | 815 256,2 | 0,0 | 16 363,9 | 320 753,6 | 478 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4.1 | Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1-5 этапы. |  |  | 3840 |  |  | 648 637,5 | 3840 |  | 648 637,5 |  | 11 879,0 | 283 822,5 | 352 936,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4.2 | Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Бетанкура в г.Нижнем Новгороде). 6 этап |  |  |  | 104445 |  | 64 256,2 |  | 104445 | 64 256,2 |  | 2 011,7 | 25 831,1 | 36 413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4.3 | Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Самаркандская в г.Нижнем Новгороде). 8 этап. |  |  |  | 60150 |  | 102 362,5 |  | 60150 | 102 362,5 |  | 2 473,2 | 11 100,0 | 88 789,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0