## Sheet1
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Наименование результата, на достижение которого направлено мероприятие | Вид документа (источник, на основании которого фиксируется достижение результата) | Результат в указанном периоде
|  | Начало | Окончание
1 | Обеспечение нормативно-правового регулирования расширения неонатального скрининга (РНС) в Нижегородской области
1.1. | Утверждение Программы Постановлением Правительства Нижегородской области | 03.12.2022 | 27.12.2022 | Арсеева Т.В. | Подписание Постановления Правительства Нижегородской области | Постановления Правительства Нижегородской области | До конца 2022 года
1.2. | Внесение изменений в Постановление правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. № 274 Об утверждении Государственной программы | 03.12.2022 | 27.12.2022 | Арсеева Т.В. | Подписание Постановления Правительства Нижегородской области | Постановления Правительства Нижегородской области | До конца 2022 года
"Развитие здравоохранения Нижегородской области"
2 | Формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС
2.1. | Издание приказа министерства здравоохранения Нижегородской области об Алгоритме забора и маршрутизации материала для проведения РНС в Нижегородской области | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Семерикова М.В. | Опубликование приказа министерства здравоохранения Нижегородской области об Алгоритме забора и маршрутизации материала для проведения РНС в Нижегородской области | Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об Алгоритме забора и маршрутизации материала для проведения РНС в Нижегородской области | До конца 2022 года
2.2. | Кустовые методические выезды в подведомственные учреждения с целью обучения персонала и контроля за проведением РНС в Нижегородской области | 15.12.2022 | 01.06.2023 | Белозерова С.Ч. | Формирование оптимальной организации и маршрутизации проведения РНС в Нижегородской области | Отчет оргметодотдела НОДКБ о проделанной методической работе | 01.06.2023
3 | Совершенствование материально-технической базы медико-генетических кабинетов (центров) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
3.1. Оснащение медико-генетической консультации ГБУЗ НО "НОДКБ"
3.1.1. | Анализ потребности и формирование перечня необходимого оборудования для МГК | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Белозерова С.Ч. | Перечень оборудования, закупаемого для МГК | Служебная записка в отдел контрактной службы МЗНО | 1 квартал 2023 года
3.1.2. | Определения источника финансирования закупки оборудования и ремонта МГК | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Михайлова Г.В. | Внесение изменений в бюджет Нижегородской области на 2023 год | Постановление Правительства Нижегородской области | 1 квартал 2023 года
3.1.3. | Закупка оборудования в соответствии с перечнем | 3 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | Ошкин Е.В. | Ввод в эксплуатацию оборудования МГК | Акты приема передачи | 4 квартал 2023 года
3.2.Ремонт помещений МГК
3.2.1. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации (ПСД) на ремонт помещений МГК | 01.12.2022 | 20.03.2022 | Белозерова С.Ч. | утверждение ПСД на ремонт помещений МГК | Согласованная ГБУ НО "Нижегородсмета" ПСД | 1-2 квартал 2023 года
Дроздова А.А.
3.2.2. | Ремонт помещений МГК | 3 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | Белозерова С.Ч. | Введение в эксплуатацию помещений МГК | Акт выполненных работ | 4 квартал 2023 года
Дроздова А.А.
3.3.Организация работы Регионального координационного центра сопровождения пациентов с редкими заболеваниями и нарушениями иммунитета) - (далее - РКЦОЗ)
3.3.1. | Определение источника финансирования закупки оборудования и ремонта РКЦОЗ | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Михайлова Г.В. | Внесение изменений в бюджет Нижегородской области на 2023 год | Постановление Правительства Нижегородской области | 1 квартал 2023 года
3.3.2. | Выделение площадей РКЦОЗ | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Белозерова С.Ч. |  |  | 1 квартал 2023 года
Архипов А.В.
3.3.3. | Разработка и утверждение проектно-сметной документации (ПСД) на ремонт помещений РКЦОЗ | 01.12.2022 | 20.03.2022 | Белозерова С.Ч. | утверждение ПСД на ремонт помещений РКЦОЗ | Согласованная ГБУ НО "Нижегородсмета" ПСД | 1-2 квартал 2023 года
Дроздова А.А.
3.3.4. | Ремонт помещений РКЦОЗ | 3 квартал 2023 года | 4 квартал 2023 года | Белозерова С.Ч. | Введение в эксплуатацию помещений РКЦОЗ | Акт выполненных работ | 4 квартал 2023 года
Дроздова А.А.
3.3.5. | Анализ потребности и формирование перечня необходимого оборудования для РКЦОЗ | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Белозерова С.Ч. | Перечень оборудования, закупаемого для МГК | Служебная записка в отдел контрактной службы МЗНО | 1 квартал 2023 года
3.3.6. | Закупка оборудования в РКЦОЗ в соответствии с перечнем | Сроки не определены, требуют уточнения | Сроки не определены, требуют уточнения | Ошкин Е.В. | Ввод в эксплуатацию оборудования РКЦОЗ | Акты приема передачи | Сроки не определены, требуют уточнения
3.3.7. | Определение источника финансирования оплаты труда сотрудникам РКЦОЗ | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Михайлова Г.В. | Внесение изменений в бюджет Нижегородской области на 2023 год | Постановление Правительства Нижегородской области | 1 квартал 2023 года
3.3.8. | Формирование штатного расписания РКЦОЗ | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | Михайлова Г.В. | Открытие РКЦОЗ | Приказ МЗНО об организации и положении РКЦОЗ | 2 квартал 2023
Белозерова С.Ч.
4 | Обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
4.1. | Определение потребности в медицинских кадрах МГК и перинатального центра; | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Белозерова С.Ч. | Перечень оборудования, закупаемого для МГК | Служебная записка в отдел по правой и кадровой работе МЗНО | 1 квартал 2023 года
5
4.2. | Обеспечение целевого обучения специалистов, планируемых к оказанию медицинской помощи пациентам с врожденными, наследственными заболеваниями и дефектами иммунитета в соответствии с потребностью; | Апрель 2023 | Июль 2023 | Тимофеева В.В. | Целевое обучение специалистов, планируемых к оказанию медицинской помощи пациентам с врожденными, наследственными заболеваниями и дефектами иммунитета в соответствии с потребностью | Документ об обучении | Июль 2023
4.3. | Повышение квалификации медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования (далее - НМО), принимающих участие в оказании медицинской помощи Пациентам | 2024 год | 2025 год | Тимофеева В.В. | Повышение квалификации медицинских работников в рамках НМО |  | 2024-2025 г.г.
5 | Информационное взаимодействие, сопровождающее оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
5.1. | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем (далее - МИС), лабораторных информационных систем (далее - ЛИС), систем передачи и архивации изображений медицинских организаций с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Нижегородской области (далее - ГИС СЗ), Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) и компонентом федеральной государственной информационной системы "Платформа вертикально интегрированных медицинских информационных систем" по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | Карпова Г.Н. | Оптимизация информационного взаимодействия, сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС | Отчет МГК в МЗНО | 2023 год
6 | Обеспечение своевременного диспансерного наблюдения лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при РНС
6.1. | Разработка и внедрение алгоритма действий медицинского персонала при выявлении при РНС лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями для своевременного диспансерного наблюдения | Январь 2023 года | Февраль 2023 года | Семерикова М.В. | Опубликование Приказа МЗНО об алгоритме действий медицинского персонала при выявлении при РНС лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями для своевременного диспансерного наблюдения | Приказ МЗНО об алгоритме действий медицинского персонала при выявлении при РНС лиц с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями для своевременного диспансерного наблюдения | 1 квартал 2023 года
Аксянова Х.Ф.
7 | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС
7.1. | Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи детям по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации Пациентов в Нижегородской области по мере их утверждения в Российской Федерации | Январь 2023 год | Декабрь 2025 год | Семерикова М.В. | Опубликование приказов по внедрению клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи детям по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов | Приказы МЗНО по внедрению клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи детям по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов | 2023-2025 г.г.
8 | Методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи.
8.1. | Кустовые методические выезды в подведомственные учреждения с целью обучения персонала и контроля качества оказания медицинской помощи Пациентам | 01.04.2023 | Декабрь 2025 | Белозерова С.Ч. | Повышение качества оказания медицинской помощи Пациентам | Отчет оргметодотдела/ РКЦОЗ НОДКБ о проделанной методической работе | Ежеквартально 2023-2025 гг.
9 | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями
9.1. | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Нижегородской области по мере их утверждения в Российской Федерации | 2023 год | 2025 год | Семерикова М.В. | Внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Нижегородской области | НПА МЗНО о внедрении новых технологий диагностики, лечения и профилактики у пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Нижегородской области | 2023-2025 гг.
10 | Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями.
10.1. | Согласование форм годовой статистической отчетности по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями с генетиком МКГ, главным педиатром НО | 2023 год | 2025 год | Варенова Л.Е. | сбор достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) наследственными заболеваниями. | Годовые статистические формы | 2023-2025 г.г.