## Sheet1
N | Наименование | Исполнитель, | Мощность | Вид | Срок | Сметная | Остаток | Источник | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | Наименование
п/п | мероприятия/ | участник | объекта | работ | выполнения реализации | стоимость объекта (предпола- | сметной стоимости | финанси- | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | целевого показателя, индикатора, на достижение которых оказывает влияние реализация мероприятия
| объекта |  |  |  |  | гаемая предельная стоимость объекта) |  | рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Прочие расходы развития
1 | Строительство городского кладбища в г.Колпино по адресу: Понтонная ул., 2-я очередь | КППИТ | 332058 кв.м | ПИР | 2019-2020 | 13415,0 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 8563,4 | - | - | - | - | - | 8563,4 | Индикатор 2.5
|  |  |  | СМР | 2022-2023 | 175931,7 | 175931,7 |  | - | - | 145850,0 | 30081,7 | - | - | 175931,7
|  |  |  | ИТОГО | 2019-2023 | 189346,7 | 175931,7 |  | 8563,4 | - | 145850,0 | 30081,7 | - | - | 184495,1
2 | Реконструкция административно-бытового комплекса на Серафимовском кладбище по адресу: Заусадебная ул., д.33 | КППИТ | 712 кв.м | ПИР | 2019-2020 | 19092,7 | - | Бюджет Санкт-Петербурга | 13155,7 | - | - | - | - | - | 13155,7 | Индикатор 2.5
|  |  |  | СМР | 2022-2023 | 70000,0 | 70000,0 |  | - | - | 20000,0 | 50000,0 | - | - | 70000,0
|  |  |  | ИТОГО | 2019-2023 | 89092,7 | 70000,0 |  | 13155,7 | - | 20000,0 | 50000,0 | - | - | 83155,7
3 | Строительство кладбища в пос. Дибуны (севернее дороги Белоостров - Дибуны), 3-я очередь | КППИТ | 301916 кв.м | ПИР | 2023 | 31410,0 | 31410,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | - | 31410,0 | - | - | 31410,0 | Индикатор 2.5
|  |  |  | СМР | 2026-2027 | 2368590,0 | 2368590,0 | [7 empty] | 0,0 | bar: 2020 г. to 2025 г.
|  |  |  | ИТОГО | 2023-2027 | 2400000,0 | 2400000,0 |  | - | - | - | 31410,0 | - | - | 31410,0
4 | Строительство Красносельского кладбища по адресу: г.Красное Село, ул.Освобождения, участок 29, 30, 31 | КППИТ | 38030 кв.м | СМР | 2022-2024 | 110928,1 | 110928,1 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 20000,0 | 44573,3 | 46354,8 | - | 110928,1 | Индикатор 2.5
5 | Строительство Комаровского кладбища по адресу: Санкт-Петербург, пос. Комарово, Озерная ул., д.52 | КППИТ | 24849 кв.м | ПИР | 2022 | 3750,0 | 3750,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 3750,0 | - | - | - | 3750,0 | Индикатор 2.5
|  |  |  | СМР | 2023 | 53645,2 | 53645,2 |  | - | - | - | 53645,2 | - | - | 53645,2
|  |  |  | ИТОГО | 2022-2023 | 57395,2 | 57395,2 |  | - | - | 3750,0 | 53645,2 | - | - | 57395,2
6 | Строительство кладбища по адресу: Шафировский пр. | КППИТ | 143410 кв.м | ПИР | 2022-2023 | 21450,0 | 21450,0 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 6250,0 | 15200,0 | - | - | 21450,0 | Индикатор 2.5
|  |  |  | СМР | 2025-2027 | 780561,9 | 780561,9 |  | - | - | - | - | - | 111198,9 | 111198,9
|  |  |  | ИТОГО | 2022-2027 | 802011,9 | 802011,9 |  | - | - | 6250,0 | 15200,0 | - | 111198,9 | 132648,9
ИТОГО прочие расходы развития | 21719,1 | - | 195850,0 | 224910,2 | 46354,8 | 111198,9 | 600033,0
ВСЕГО проектная часть подпрограммы | 21719,1 | - | 195850,0 | 224910,2 | 46354,8 | 111198,9 | 600033,0