## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Охват участников, чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Организационные мероприятия
1.1 | Утверждение Стратегии управления рынком труда Красноярского края до 2030 года | апрель 2021 года | Правительство Красноярского края | текущее финансирование | -
1.2 | Актуализация прогноза потребности экономики Красноярского края в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах в соответствии с Порядком разработки прогноза потребности экономики Красноярского края в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 25.08.2014 N 365-п | 2 квартал 2021 года | министерство экономики и регионального развития Красноярского края | текущее финансирование | -
1.3 | Актуализация прогноза баланса трудовых ресурсов Красноярского края | 10.12.2021 | министерство экономики и регионального развития Красноярского края | текущее финансирование | -
1.4 | Мониторинг реализации Комплекса мер и направление показателей в Центр управления регионом | 2021 год | министерство цифрового развития Красноярского края, агентство труда и занятости населения Красноярского края | текущее финансирование | -
2. Мероприятия, финансируемые за счет средств краевого бюджета
2.1. Трудоустройство граждан на вакансии организаций востребованных видов экономической деятельности
2.1.1 | Содействие в трудоустройстве граждан на постоянные рабочие места | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | текущее финансирование | 75000 человек (в соответствии с графиком)
2.1.1.2 | Содействие в трудоустройстве выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края, министерство образования Красноярского края, образовательные организации высшего образования | текущее финансирование | не менее 75% выпускников обеспечены рабочими местами
2.1.1.3 | Организация ярмарок вакансий, в том числе отраслевых: | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 4166,0 | 26000 человек 3900 работодателей (в соответствии с графиком)
| торговля оптовая и розничная; | февраль
| обрабатывающие производства; | март
| строительство; | апрель
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; | май
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; | июнь
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; | июль
| образование; | август
| транспортировка и хранение; | сентябрь
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; | октябрь
| деятельность финансовая и страховая; | ноябрь
| торговля оптовая и розничная | декабрь
2.1.1.4 | Содействие безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости населения Красноярского края | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 4286,7 | 90 человек (в соответствии с графиком)
2.1.1.5 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 473,7 | 12240 человек (в соответствии с графиком), доля трудоустроенных после получения услуги - 30,0%
2.1.2 | Содействие в трудоустройстве граждан на временные рабочие места (по срочному трудовому договору) | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | текущее финансирование | 10000 человек (в соответствии с графиком)
2.1.3 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 92381,5 | 7534 человека (в соответствии с графиком), доля трудоустроенных после получения услуги - 60,0%
2.2. Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы
2.2.1 | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, безработных и ищущих работу граждан в целях приобретения ими опыта работы | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 7303,4 | 100 человек (в соответствии с графиком)
2.2.2 | Оказание государственных услуг в социальной сфере в рамках государственного социального заказа на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 2579-р) | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 4500,0 | 316 человек (в соответствии с графиком)
2.2.3 | Возмещение затрат работодателей на организацию стажировок инвалидов при трудоустройстве на постоянные рабочие места | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 1460,7 | 25 безработных инвалидов (в соответствии с графиком)
2.2.4 | Возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 2640,4 | 37 безработных инвалидов (в соответствии с графиком)
2.2.5 | Приобретение компьютерной техники для инвалидов, получающих среднее профессиональное образование и высшее образование с использованием дистанционных технологий | 2021 год | министерство социальной политики Красноярского края | 1000,0 | для 20 инвалидов
2.2.6 | Субсидии юридическим лицам, зарегистрированным на территории Красноярского края, имеющим численность работников не менее 50 человек, из которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее двадцати пяти процентов, на компенсацию части расходов по приобретению оборудования, сырья и материалов с целью создания и сохранения рабочих мест для инвалидов | 2021 год | министерство социальной политики Красноярского края | 3716,8 | 52 рабочих места
2.2.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ со снятием граждан с регистрационного учета в службе занятости населения Красноярского края | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 4000,0 | 1250 человек (в соответствии с графиком)
2.2.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 16746,3 | 10000 человек (в соответствии с графиком)
2.2.9 | Проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | текущее финансирование | 100% признанных безработными граждан (в соответствии с графиком) или 48,0 тыс. безработных граждан
2.2.10 | Организация работы по наполнению работодателями сведениями о потребности в работниках информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России" | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | текущее финансирование | 260,0 тыс. вакансий (в соответствии с графиком)
2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
2.3.1 | Содействие самозанятости безработным гражданам, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 67650,5 | 528 человек (в соответствии с графиком)
3. Мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в том числе на условиях софинансирования
3.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан | 2021 год | Фонд социального страхования Российской Федерации, агентство труда и занятости населения Красноярского края | 49900,0 | 1000 человек
3.2 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | 2021 год | министерство образования Красноярского края, образовательные организации высшего образования | 228310,56 | 3832 человека
3.2.1 | Обеспечение занятости граждан, обученных в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | 2021 год | агентство труда и занятости населения Красноярского края, министерство образования Красноярского края, образовательные организации высшего образования |  | доля занятых граждан после окончания обучения не менее 75%
3.3 | Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 2021 год | министерство социальной политики Красноярского края | 1016277,6 (743008,9 - федеральный бюджет) | 6000 человек