## Sheet1
Наименования проекта (мероприятия) | Характеристика объекта до реконструкции, ВЛ км, ПС МВА | Характеристика объекта после реконструкции, ВЛ км, ПС МВА | Рекомендуемый срок ввода | Цели, решаемые при реконструкции/строительстве | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Итоговая стоимость, млн руб. (с НДС) <*>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мероприятия, выполняемые в соответствии с проектом СиПР ЕЭС России на 2021 - 2027 годы
1 | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА и увеличением трансформаторной мощности до 160 МВА | - | 1 x 80 МВА | 2021 | Технические условия от 13.03.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "ТК "Тульский" | ООО "Тепличный комплекс "Тульский" | 1447,4
2 | Строительство ПС 220 кВ Арсенал трансформаторной мощностью 80 МВА (2 x 40 МВА) | - | 2 x 40 МВА | 2024 | Технические условия от 07.05.2019 на технологическое присоединение электроустановок ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 1424,1
| Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2 x 3,5 км) | - | 2 x 3,5 км | 2024 |  | ПАО "ФСК ЕЭС"
Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов 220 кВ
3 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА на автотрансформатор мощностью 200 МВА без изменения трансформаторной мощности | 220 кВ / 200 МВА | 220 кВ / 200 МВА | 2024 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 267,2
4 | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 120 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВА до 296,5 МВА | 220 кВ / 120 МВА | 220 кВ / 125 МВА | 2026 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 218,5
5 | Реконструкция ОРУ-220 кВ (схема N 220-7 Четырехугольник) ПС 220 кВ Металлургическая | - | - | 2022 | Реновация основных фондов | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС | 348,75
Мероприятия для обеспечения возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств новых потребителей
6 | Строительство ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК и строительство отпаек к ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и от ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево | - | 2 x 16 МВА 2 x 0,23 км | 2021 | Технические условия от 30.06.2017 на технологическое присоединение электроустановок ООО "ГРАНД-ПАРК" | ООО "ГРАНД-ПАРК", ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 345,2
7 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево с переводом на напряжение 110 кВ и строительство заходов от ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | 35 кВ / 4 МВА 35 кВ / 10 МВА | 110 кВ / 4 МВА 110 кВ / 10 МВА 110 кВ/2 x 10,5 км | 2021 |  | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 676,44
8 | Реконструкция ПС 35 кВ Хрипково и ЛЭП 35 кВ Ненашево - Хрипково с переводом ПС и ВЛ на напряжение 110 кВ | 35 кВ/2 x 2,5 МВА 35 кВ/17 км | 110 кВ/2 x 2,5 МВА 110 кВ/17 км | 2021 |  |  | 227,52
9 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская и перевод ЛЭП 35 кВ Хрипково - Заокская на напряжение 110 кВ | 35 кВ/16 км | 110 кВ/16 км | 2021 |  |  | 213,84
10 | Строительство ПС 110 кВ Карбамид и ЛЭП 110 кВ Яснополянская - Карбамид | - | 2 x 60 МВА, 2 x 3 км | 2021 | Технические условия от 10.07.2017 на технологическое присоединение электроустановок ОАО "Щекиноазот" | ОАО "Щекиноазот" | 790,4
Мероприятия, рекомендуемые для устранения выявленных схемно-режимных ситуаций, характеризующихся повышенной вероятностью выхода параметров режима из области допустимых значений
11 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская с заменой силовых трансформаторов с 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА <***> | 2 x 16 МВА | 2 x 25 МВА | 2021 | Устранение превышения допустимой токовой загрузки с учетом технологического присоединения новых потребителей | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 493,0
12 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 МВА на 16 МВА | 1 x 10 МВА | 1 x 16 МВА | 2022 |  |  | 3,96
Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов, имеющих значительный физический износ <**>
13 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск | 0,8 км | 0,8 км | 2022 | Реновация основных фондов | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1,85
14 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки, ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная | 26,85 км | 26,85 км | 2025 |  |  | 357,84
15 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей | 20,0 км | 20,0 км | 2023 |  |  | 170,15
16 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей в пролетах опор N 105 - 163А | 8,7 км | 8,7 км | 2023 |  |  | 68,24
17 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой на ПС Богородицк | 29,44 км | 29,44 км | 2023 |  |  | 303,72
18 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Труново - Советская | 3,0 км 18,0 км | 3,0 км 18,0 км | 2021 2023 |  |  | 219,35
19 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево | 12,0 км | 12,0 км | 2024 |  |  | 142,0
20 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками | 30,0 км | 30,0 км | 2024 |  |  | 277,2