## Sheet1
N | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | ВЛ, км; ПС, МВА | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 - 2026
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Перечень электросетевых объектов 220 кВ и ниже, рекомендуемых к вводу в соответствии с базовым прогнозом потребления электроэнергии и мощности
| 220 кВ |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 7,0 | 485,0
1 | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА и увеличением трансформаторной мощности до 160 МВА | 1 x 80 МВА | 2022: 80,0 | [6 empty] | 0,0 | 80,0
2 | Строительство ПС 220 кВ Арсенал трансформаторной мощностью 80 МВА (2 x 40 МВА) | 80 МВА | [7 empty] | 80,0 |  |  |  |  | 0,0 | 80,0
3 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2 x 3,5 км) | 2 x 3,5 км | [6 empty] | 7,0 | [5 empty] | 7,0 | 0,0
4 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ без изменения трансформаторной мощности | 200 МВА | [7 empty] | 200,0 |  |  |  |  | 0,0 | 200,0
5 | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВА до 296,5 МВА | 125 МВА | [11 empty] | 125,0 | 0,0 | 125,0
6 | Реконструкция ОРУ-220 кВ (схема N 220-7 Четырехугольник) ПС 220 кВ Металлургическая <****> | [13 empty] | 0,0 | 0,0
| 110 кВ |  | 63,5 | 221,0 | 0,8 | 16,0 | 76,1 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 237,0
6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск <*> | 0,8 км | 2023: 0,8 | [6 empty] | 0,8 | 0,0
7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки, ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная <*> | 26,85 км | [8 empty] | 26,9 |  |  |  | 26,9 | 0,0
8 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей <*> | 20,0 км | 2025: 20,0 | [6 empty] | 20,0 | 0,0
9 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой на ПС Богородицк <*> | 29,44 км | 2025: 29,4 | [6 empty] | 29,4 | 0,0
10 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей в пролетах опор N 105 - 163А <*> | 8,7 км | 2025: 8,7 | [6 empty] | 8,7 | 0,0
11 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Труново - Советская <*> | 21,0 км | 2021: 3,0; 2025: 18,0 | [6 empty] | 21,0 | 0,0
12 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево <*> | 12,0 км | [6 empty] | 12,0 | [5 empty] | 12,0 | 0,0
13 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками <*> | 30,0 км | [6 empty] | 30,0 | [5 empty] | 30,0 | 0,0
14 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 МВА на 16 МВА | 16 МВА | 2024: 16,0 | [6 empty] | 0,0 | 16,0
15 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская с заменой силовых трансформаторов с 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА <**> | 2 x 25 МВА | 2022: 50,0 | [6 empty] | 0,0 | 50,0
16 | Строительство ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК и строительство отпаек к ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и от ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево | 2 x 16 МВА, 2 x 0,23 км | 2021: 0,5; 2022: 32,0 | [6 empty] | 0,5 | 32,0
17 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево с переводом на напряжение 110 кВ и строительство заходов от ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | 4 МВА, 10 МВА, 2 x 10,5 км | 2021: 21,0; 2022: 14,0 | [6 empty] | 21,0 | 14,0
18 | Реконструкция ПС 35 кВ Хрипково и ЛЭП 35 кВ Ненашево - Хрипково с переводом ПС и ВЛ на напряжение 110 кВ | 2 x 2,5 МВА, 17 км | 2021: 17,0; 2022: 5,0 | [6 empty] | 17,0 | 5,0
19 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская и перевод ЛЭП 35 кВ Хрипково - Заокская на напряжение 110 кВ | 16 км | 2021: 16,0 | [6 empty] | 16,0 | 0,0
20 | Строительство ПС 110 кВ Карбамид и двух КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Яснополянская - ПС 110 кВ Карбамид | 2 x 60 МВА, 2 x 3 км | 2021: 6,0; 2022: 120,0 | [6 empty] | 6,0 | 120,0
| Всего по 220 кВ |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 7,0 | 485,0
| Всего по 110 кВ |  | 63,5 | 221,0 | 0,8 | 16,0 | 76,1 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,2 | 237,0
| Всего по 35 кВ |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 12,7 | 10,0 | 7,7 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 10,0
| Всего по 10 - 6 кВ |  | 44,8 | 1,8 | 429,4 | 5,3 | 64,3 | 0,0 | 48,3 | 0,3 | 68,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 706,7 | 15,6
| Всего по 0,4 кВ |  | 29,3 | 0,0 | 273,5 | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 62,9 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,5 | 0,0
| Итого по базовому сценарию развития |  | 137,6 | 302,8 | 709,7 | 21,3 | 266,4 | 10,0 | 167,9 | 280,3 | 125,0 | 3,5 | 0,0 | 125,0 | 1457,5 | 747,6
Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу в соответствии с региональным прогнозом потребления электроэнергии и мощности
| 500 кВ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1002,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1002,0
1 | Строительство ПС 500 кВ Тула Новая, с установкой двух АТ 500/220 кВ, с сооружением заходов ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская, заходов ВЛ 220 кВ Тула - Металлургическая, ВЛ 220 кВ Тула - Тепличная с отпайкой на ПС Яснополянская, сооружение двух двухцепных ВЛ 220 кВ Тула Новая - ПМХ, двух ВЛ 220 кВ Тула Новая - Метиз <***> | 2 x 501 МВА, 2 x 32 км, 2 x 2 км, 2 x 10 км, 2 x 6 км, 2 x 2 км | [8 empty] | 104,0 | 1002,0 |  |  | 104,0 | 1002,0
| 220 кВ |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 280,0 | 132,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 610,0
2 | Реконструкция ПС 220 кВ Тепличная с установкой второго трансформатора 220/10 кВ мощностью 80 МВА и увеличением трансформаторной мощности до 160 МВА | 1 x 80 МВА | 2022: 80,0 | [6 empty] | 0,0 | 80,0
3 | Строительство ПС 220 кВ Арсенал трансформаторной мощностью 80 МВА (2 x 40 МВА) | 80 МВА | [7 empty] | 80,0 |  |  |  |  | 0,0 | 80,0
4 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Химическая со строительством заходов на ПС 220 кВ Арсенал ориентировочной протяженностью 7 км (2 x 3,5 км) | 2 x 3,5 км | [6 empty] | 7,0 | [5 empty] | 7,0 | 0,0
5 | Реконструкция ПС 220 кВ Химическая с заменой автотрансформатора 220/110 кВ без изменения трансформаторной мощности | 200 МВА | [7 empty] | 200,0 |  |  |  |  | 0,0 | 200,0
6 | Реконструкция ПС 220 кВ Бегичево с заменой автотрансформатора 220/110 кВ с увеличением трансформаторной мощности на 5 МВА до 296,5 МВА | 125 МВА | 2024: 125,0 | [6 empty] | 0,0 | 125,0
7 | Реконструкция ПС 220 кВ Звезда с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА при реализации ТП ТОСЭР Ефремов <***> | 125 МВА | [9 empty] | 125,0 |  |  | 0,0 | 125,0
8 | Реконструкция ПС 220 кВ Звезда с заменой трансформатора тока ВЛ 220 кВ Бегичево - Звезда с 400 А на 600 А при реализации ТП Щекиноазот Ефремов и ТП ТОСЭР Ефремов <***> | 1 шт. | [12 empty] | 0,0 | 0,0
9 | Замена выключателей в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Тула <***> | 7 шт. | [12 empty] | 0,0 | 0,0
10 | Реконструкция ОРУ-220 кВ (схема N 220-7 Четырехугольник) ПС 220 кВ Металлургическая | [13 empty] | 0,0 | 0,0
11 | Установка на ПС 220 кВ Люторичи АОПО ВЛ 110 кВ Ушаково - Люторичи с запретом АПВ и действием на отключение ВЛ 110 кВ Ушаково - Люторичи со стороны ПС 220 кВ Люторичи | [13 empty] | 0,0 | 0,0
12 | Сооружение ПС 220 кВ Щекиноазот Ефремов (сооружение двух ВЛ 220 кВ Елецкая - Щекиноазот Ефремов, двух ВЛ 220 кВ Звезда - Щекиноазот Ефремов, реконструкция ПС 220 кВ Звезда, реконструкция ПС 500 кВ Елецкая) <***> | 2 x 60 км, 2 x 6 км | [8 empty] | 132,0 |  |  |  | 132,0 | 0,0
| 110 кВ |  | 94,3 | 427,0 | 25,5 | 16,0 | 163,1 | 160,0 | 74,6 | 126,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,3 | 729,0
13 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пятницкая - Ясногорск <*> | 0,8 км | 2021: 0,8 | [6 empty] | 0,8 | 0,0
14 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново с отпайками, ВЛ 110 кВ Ленинская - Ратово с отпайкой на ПС Барсуки, ВЛ 110 кВ Ратово - Мясново, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками, ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 с отпайкой на ПС Южная <*> | 26,85 км | [8 empty] | 26,9 |  |  |  | 26,9 | 0,0
15 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей <*> | 20,0 км | 2025: 20,0 | [6 empty] | 20,0 | 0,0
16 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Волово - Бегичево с отпайкой на ПС Богородицк <*> | 29,44 км | 2025: 29,4 | [6 empty] | 29,4 | 0,0
17 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда - Бегичево с отпайками и ВЛ 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой на ПС Турдей в пролетах опор N 105 - 163А <*> | 8,7 км | 2025: 8,7 | [6 empty] | 8,7 | 0,0
18 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Труново - Советская <*> | 21,0 км | 2021: 3,0; 2025: 18,0 | [6 empty] | 21,0 | 0,0
19 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Плавск с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Плавск - Лазарево с отпайкой на ПС Смычка, ВЛ 110 кВ Щекинская ГРЭС - Лазарево <*> | 12,0 км | [6 empty] | 12,0 | [5 empty] | 12,0 | 0,0
20 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск - Плавск с отпайками <*> | 30,0 км | [6 empty] | 30,0 | [5 empty] | 30,0 | 0,0
21 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 МВА на 16 МВА | 16 МВА | 2024: 16,0 | [6 empty] | 0,0 | 16,0
22 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская с заменой силовых трансформаторов с 2 x 16 МВА на 2 x 25 МВА <**> | 2 x 25 МВА | 2022: 50,0 | [6 empty] | 0,0 | 50,0
23 | Строительство ПС 110 кВ ГРАНД-ПАРК и строительство отпаек к ВЛ 110 кВ Космос - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево и от ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой на ПС Яковлево | 2 x 16 МВА, 2 x 0,23 км | 2021: 0,5; 2022: 32,0 | [6 empty] | 0,5 | 32,0
24 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево с переводом на напряжение 110 кВ и строительство заходов от ВЛ 110 кВ Ленинская - Ясногорск | 4 МВА, 10 МВА, 2 x 10,5 км | 2021: 21,0; 2022: 14,0 | [6 empty] | 21,0 | 14,0
25 | Реконструкция ПС 35 кВ Хрипково с переводом на напряжение 110 кВ и ЛЭП 110 кВ Ненашево - Хрипково | 2 x 2,5 МВА, 17 км | 2021: 17,0; 2022: 5,0 | [6 empty] | 17,0 | 5,0
26 | Реконструкция ПС 110 кВ Заокская и ЛЭП 110 кВ Хрипково - Заокская | 16 км | 2021: 16,0 | [6 empty] | 16,0 | 0,0
27 | Строительство ПС 110 кВ Карбамид и двух КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Яснополянская - ПС 110 кВ Карбамид | 2 x 60 МВА, 2 x 3 км | 2021: 6,0; 2022: 120,0 | [6 empty] | 6,0 | 120,0
28 | Строительство ПС 110 кВ ЛетоГрупп с установкой двух Т 110/10 кВ и двух ВЛ 110 кВ Заокская - ЛетоГрупп <***> | 2 x 40 МВА, 2 x 10 км | 2021: 20,0; 2022: 80,0 | [6 empty] | 20,0 | 80,0
29 | Строительство ПС 110 кВ ТОСЭР Алексин с установкой двух Т 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ Шипово - ТОСЭР Алексин, ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - ТОСЭР Алексин <***> | 2 x 63 МВА, 5 км, 5 км | 2021: 10,0; 2022: 126,0 | [6 empty] | 10,0 | 126,0
30 | Строительство ПС 110 кВ ТОСЭР Ефремов с установкой двух Т 110/10 кВ и двух ВЛ 110 кВ Звезда - ТОСЭР Ефремов <***> | 2 x 80 МВА, 2 x 5 км | 2025: 10,0; 2026: 160,0 | [6 empty] | 10,0 | 160,0
31 | Строительство ПС 110 кВ Новая Тула с двумя Т 110/10 кВ и отпаек на ПС Новая Тула от ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Тула - Мясново N 2 в отпайкой на ПС Южная <***> | 2 x 63 МВА, 2 x 1 км | [6 empty] | 2,0 | 126,0 |  |  |  |  | 2,0 | 126,0
32 | Сооружение ВЛ 110 кВ Бегичево - Звезда (провод АС-120) при реализации ТП ТОСЭР Ефремов <***> | 77 км | 2025: 77,0 | [6 empty] | 77,0 | 0,0
33 | Замена ошиновки 110 кВ на ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" провод М-95 на провод АС-240 <***> | [13 empty] | 0,0 | 0,0
34 | Реконструкция ПС 220 кВ Звезда с заменой трансформатора тока ВЛ 220 кВ Бегичево - Звезда с 400 А на 600 А при реализации ТП Щекиноазот Ефремов и ТП ТОСЭР Ефремов <***> | [13 empty] | 0,0 | 0,0
35 | Замена провода ВЛ 110 кВ Протон - Заокская с отпайкой провод АС-120 на провод АС-150 <***> | 25,5 км | 2023: 25,5 | [6 empty] | 25,5 | 0,0
36 | Замена выключателей в РУ 110 кВ ТЭЦ-ПВС АО "Тулачермет" | 3 шт. | [12 empty] | 0,0 | 0,0
37 | Замена провода ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ - Космос с отпайками провод АС-120 на провод АС-150 <***> | 30,6 км | [6 empty] | 30,6 | [5 empty] | 30,6 | 0,0
| Всего по 500 кВ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1002,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1002,0
| Всего по 220 кВ |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 280,0 | 132,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 610,0
| Всего по 110 кВ |  | 94,3 | 427,0 | 25,5 | 16,0 | 163,1 | 160,0 | 74,6 | 126,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,3 | 729,0
| Итого по региональному сценарию развития |  | 94,3 | 507,0 | 25,5 | 141,0 | 163,1 | 160,0 | 81,6 | 406,0 | 262,9 | 1127,0 | 0,0 | 0,0 | 627,3 | 2341,0