## Sheet1
NN п/п | Наименование автомобильной дороги (районов) | Местонахождение сооружения | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Период реализации
в том числе
[6 empty] | 2013 <*> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 <**> | 2024 <***>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
| Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Всего по дороге | Баргузинский район
1 |  | км 268 | р. Баргузин | 411223 | ж/б | 411,223 ---------- 1537,95
2 |  | км 365 | р. Буксухен | 7400 | ж/б
3 |  | км 367 | р. Буксыкен | 9000 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 4,600; 2022: 0,000 ------- 5,000 | 0,000 ------- 20,000
Курумканский район
4 |  | км 472 + 900 | р. Гахан | 0 | ж/б
5 |  | км 474 + 900 | р. Сухотка | 52,25 | ж/б |  | 2014: 0,000 ------- 3,316; 2016: 36,950 --------- 27,721
|  |  |  | 427623 |  | 411,22 ---------- 1537,95 | 0,000 ------- 3,316 | 0,000 ------- 0,000 | 36,950 -------- 27,721 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 4,600 | 0,000 ------- 5,000 | 0,000 ------- 20,000 | 0,000 ------- 0,000
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  | 1343,48
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 194,45 | 3316 | 0 | 27721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 5000 | 20000 | 0
| Романовка - Багдарин | Баунтовский эвенкийский район
6 |  | км 21 + 454 | р. Нигрей | 36100 | ж/б |  | 2016: 0,000 ------- 1,831; 2017: 0,000 ------- 18,438; 2018: 0,000 ------- 10,72; 2019: 38,580 ------- 5,094
7 |  | км 27 + 400 | р. Кумыхта | 10500 | ж/б |  | 2019: 0,000 ------- 0,000; 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 5,000
8 |  | км 38 + 550 | р. Ансахан | 18900 | ж/б |  | 2014: 0,000 ------- 3,100; 2016: 18,900 ------- 22,995; 2017: 18,900 -------
12363
|  | в т.ч. остатки 2016 г. |  |  |  |  | 2016: 12363
9 |  | км 44 + 490 | р. Щербахта | 35500 | ж/б | 0,000 ------- 2,401 | 2014: 0,000 ------- 2,401; 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 2,000; 2022: 0,000 ------- 10,000 | 0,000 ------- 35,000
|  |  | лимит 2014 г. |  |  |  | 2014: 0
|  |  | остатки 2013 г. |  |  |  | 2014: 2401
10 |  | км 51 + 370 | р. Волчья Падь | 0 | ж/б
11 |  | км 74 + 250 | р. Верея | 18400 | ж/б | 18,400 ------- 30,236
12 |  | км 113 | ключ | 12000 | ж/б
13 |  | км 117 + 282 | ручей | 11000 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000
14 |  | км 117 + 860 | ручей | 12000 | ж/б
15 |  | км 118 + 700 | ручей | 12000 | ж/б | 0,000 ------- 2,729 | 2014: 0,000 ------- 0,000; 2015: 23,500 ------- 19,833
16 |  | км 164 + 045 | р. Ауник | 34000 | ж/б |  | 2019: 0,000 ------- 3,698; 2020: 0,000 ------- 5,000; 2021: 0,000 ------- 20,000; 2022: 0,000 ------- 10,000 | 0,000 ------- 40,000
| Всего по дороге |  |  | 166400 |  | 18,400 ------- 35,366 | 0,000 ------- 5,501 | 23,500 ------- 19,833 | 18,900 ------- 24,826 | 18,900 ------- 30,801 | 0,000 ------- 10,716 | 38,580 ------- 8,792 | 0,000 ------- 5,000 | 0,000 ------- 22,000 | 0,000 ------- 20,000 | 0,000 ------- 80,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 35366 | 5501 | 19833 | 24826 | 30801 | 10716 | 8792 | 5000 | 22000 | 20000 | 80000 | 0
| Улан-Удэ - Романовка - Чита | Еравнинский район
17 |  | км 256 | руч. Гавриловский | 14100 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000
18 |  | км 354 + 108 | р. Шинок | 9900 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000
19 |  | км 385 | р. Булугта | 11200 | ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20 |  | км 379 + 036 | р. Баянгол | 11600 | ж/б | 11,600 ------- 31,888
21 |  | км 392 + 682 | р. Шара-Горхон | 31400 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000
21 |  | км 399 | р. Хурета | 31400 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000
22 |  | км 402 | суходол | 13300 | ж/б
23 |  | км 392 + 680 | р. Шара-Гол | 11500 | ж/б |  | 2021: 0,000 ------- 0,000
Еравнинский район
24 |  | км 485 + 240 | р. Джидинка | 20550 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000
25 |  | км 504 + 200 | суходол | 11650 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000
26 |  | км 521 + 358 | р. Баксарга | 36450 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000
|  | км 469 + 878 | суходол | 19230 | ж/б |  | 2021: 0,000 ------- 0,000
| Всего по дороге |  |  | 160150 |  | 11,600 ------- 31,888 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 31888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян | Северо-Байкальский район
26 |  | км 29 + 654 | р. Вьюшенка | 28800 | ж/б | 0,000 ------- 3,900 | 2014: 18497; 2015: 29,100 ------- 23,842
27 |  | км 34 + 651 | ручей б/н | 29100 | ж/б | 0,000 ------- 3,400 | 2016: 0,000 ------- 25,171; 2017: 0,000 ------- 22,097; 2018: 29,100 ------- 2,796
|  | в т.ч. остатки 2016 г. |  |  |  |  | 2016: 11392
27.1. |  | км 81 + 808 | ручей б/н | 25000 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000; 2021: 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
|  | км 127 + 114 | ручей б/н | [12 empty] | 0,000 ------- 5,000
| Всего по дороге |  |  | 57900 |  | 0,000 ------- 7,300 | 0,000 ------- 18,497 | 29,100 ------- 23,842 | 0,000 ------- 25,171 | 0,000 ------- 22,097 | 29,100 ------- 2,796 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 5,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 7300 | 18497 | 23842 | 25171 | 22097 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
| Шергино - Оймур - Заречье | Кабанский район
28 |  | км 66 + 329 | р. Сухая | 29560 | ж/б | 0,000 ------- 8,321 | 2014: 29,560 ------- 33,435
29 |  | км 66 + 270 | река ч/з протоку | 9250 | ж/б | 9,250 ------- 14,577
| Всего по дороге |  |  | 38810 |  | 9,250 ------- 22,898 | 29,560 ------- 33,435 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 22898 | 33435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Мухоршибирь - Бичура - Кяхта. Всего по дороге | Бичурский район
|  | км 28 + 720 | р. Дабатуй | 30000 | ж/б |  | 2016: 0,000 ------- 0,000; 2017: 0,000 ------- 0,000; 2018: 0,000 ------- 0,443; 2019: 0,000 ------- 17,000; 2020: 6,200 ------- 33,277
|  |  |  | 30000 |  | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,443 | 0,000 ------- 17,000 | 6,200 ------- 33,277 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 17000 | 33277 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монды - Орлик | Окинский район
31 |  | км 92 + 385 | ручей | 0 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000
32 |  | км 102 + 371 | ручей | 0 | ж/б
33 |  | км 103 + 581 | ручей | 0 | ж/б
34 |  | км 104 + 065 | ручей | 0 | ж/б
35 |  | км 117 + 073 | р. Нур-Холой | 12500 | ж/б |  | 2021: 0,000 ------ 0,000
| Всего по дороге |  |  | 0 |  | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией | Закаменский район
35 |  | км 230 + 710 | р. Хуртуга | 30950 | ж/б
36 |  | км 288 + 808 | р. Джида | 0 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------ 0,000
| Всего по дороге |  |  | 30950 |  | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией | Джидинский район
37 |  | км 5 + 055 | ручей б/н | 15,9 пм/0,32 км | ж/б | 0,000 ------- 0,700 | 2014: 0,000 ------- 1,685; 2015: 0,000 ------- 17,271; 2016: 15,900 ------- /0,320 км ------- 8,669
протяженность подходов, км
реконструкция
|  | в т.ч.: остаток 2015 г. |  |  |  |  | 2015: 8669
38 |  | км 5 + 231 | ручей б/н | 6,50 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------- 0,000
| Всего по дороге |  |  | 22400 |  | 0,000 ------- 0,700 | 0,000 ------- 1,685 | 0,000 ------- 17,271 | 15,900 ------- 8,669 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 700 | 1685 | 17271 | 8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тунка - площадка солнечного радиотелескопа | Тункинский район
39 |  | км 2 + 133 | р. Тунка | 80000 | ж/б |  |  |  |  | 0,000 ------- 0,500 | 0,000 ------- 2,276 | 0,000 ------- 2,079 | 0,000 ------- 45,000 | 0,000 ------- 55,024 | 0,000 ------- 99,000
| Всего по дороге |  |  | 80000 |  | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,500 | 0,000 ------- 2,276 | 0,000 ------- 2,079 | 0,000 ------- 45,000 | 0,000 ------- 55,024 | 0,000 ------- 99,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2276 | 2079 | 45000 | 55024 | 99000 | 0 | 0
| Северобайкальск - Даван | Северо-Байкальский район
40 |  | км 33 + 537 | ручей | 24700 | ж/б | 0,000 ------- 0,000 | 2014: 0,000 ------- 0,000; 2015: 0,000 ------- 2,083; 2016: 0; 2017: 0,000 ------- 0,000
41 |  | км 41 | р. Бира | 20000 | ж/б |  | 2016: 0,000 ------- 0,000; 2017: 0,000 ------- 0,000
| Всего по дороге |  |  | 44700 |  | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 2,083 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000 | 0,000 ------- 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск. Всего по дороге | км 54 + 209 | р. Брянка | 48,95/2,2 км | ж/б | 0,000 ------- | 2014: 0,000 -------; 2015: 0,000 -------; 2016: 48,950 --------
|  | протяженность подходов, км |  |  |  |  | 2015: /2,20 --------
|  | реконструкция |  |  | 1444 | 4282 | 2014: 95000; 2015: 57527
|  |  |  | 48950 |  | 0,000 ------- 1,444 | 0,000 ------- 4,282 | 0,000 ------- 95,000 | 48,950 ------- 57,527 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000 | 0,000 ------ 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 1444 | 4282 | 95000 | 57527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо | Северо-Байкальский район
43 |  | км 28 + 572 | р. Ухта | 29300 | ж/б
44 |  | км 93 + 312 | р. Дзелинда | 40000 | ж/б |  | 2021: 0,000 ------ 0,000; 2022: 0,000 ------ 0,000
45 |  | км 93 + 658 | р. Дзелинда | 40000 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------ 0,000; 2021: 0,000 ------ 0,000
46 |  | км 104 + 566 | суходол | 22800 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------ 0,000
47 |  | км 127 + 114 | ручей б/н | 18900 | ж/б |  | 2021: 0,000 ------ 0,000
48 |  | км 129 + 608 | суходол | [12 empty] | 0,000 ------ 5,100
49 |  | км 140 + 497 | р. Олдында | 107,0 | ж/б |  | 2020: 0,000 ------ 0,000; 2021: 0,000 ------- 5,248; 2022: 0,000 ------- 5,000 | 0,000 ------- 30,000
50 |  | км 141 + 049 | р. Огдынка | 34000 | ж/б |  | 2021: 0,000 0,000
51 |  | км 157 + 202 | суходол | [12 empty] | 0,000 ------- 3,300
52 |  | км 161 + 878 | ручей б/н | 29,1/1,15 км | ж/б |  | 2014: 0,000 -------; 2016: 0,000 -------; 2017: 29,12/ -------- 1,15 км
протяженность подходов, км
[7 empty] | 4994 |  | 22000 | 28700
|  | в т.ч. остатки 2016 г. |  |  |  |  | 2016: 3949
53 |  | км 225 | ручей б/н | 25000 | ж/б |  | 2014: 0,000 ------ 0,000; 2020: 0,000 ------ 0,000
54 |  | км 239 + 790 | р. Янчукан | [12 empty] | 0,000 ------- 10,000
55 |  | км 251 | р. | 47,23 пм/1,578 км | ж/б | 0,000 ------ 0,411 | 2014: 0,000 ------ 6,924; 2016: 0,000 ------- 64,600; 2017: 0,000 ------- 57,000; 2018: 47,230 -------- 42,75; 2019: 0,000 ------ 0,000
Муйский район
56 |  | км 289 + 430 | р. Ангаракан | [12 empty] | 0,000 ------- 10,500
|  | км 298 + 668 | р. Ангаракан | [12 empty] | 0,000 ------- 6,600
57 |  | км 304 + 677 | р. Окусинка | [12 empty] | 0,000 ------- 6,600
58 |  | км 310 + 389 | р. | [12 empty] | 0,000 ------- 7,200
59 |  | км 319 + 273 | р. Муякан | [12 empty] | 0,000 ------- 12,000
60 |  | км 321 + 986 | р. | [12 empty] | 0,000 ------- 21,000
61 |  | км 331 | р. | 24,70 | ж/б | 0,000 ------- 0,000 | 2014: 0,000 ------- 0,000; 2020: 0,000 ------ 0,000
62 |  | км 306 | р. Голубой | 65000 | ж/б | 0,000 ------- 0,500 | 2014: 0,000 ------- 7,520; 2016: 0,000 ------- 62,335; 2017: 0,000 ------- 92,000; 2018: 65,230 -------- 57,22
|  | в т.ч. остатки 2016 г. |  |  |  |  | 2016: 51851
63 |  | км 353 | р. | 25000 | ж/б | 0,000 ------ 0,000 | 2014: 0,000 ------- 0,000; 2015: 0,000 ------- 5,000; 2016: 0,000 ------- 14,129; 2017: 24,900 ------- 24,918
|  | в т.ч. остатки 2016 г. |  |  |  |  | 2016: 9638
64 |  | км 368 + 337 | р. Муякан | 96700 |  |  | 2019: 0,000 ------ 2,978; 2020: 0,000 ------ 4,522; 2021: 0,000 ------- 20,000; 2022: 0,000 ------- 20,000 | 0,000 ------- 30,000
65 |  | км 384 | р. Сунуекит | 100000 | ж/б | 0,000 ------ 1,500 | 2014: 0,000 ------- 5,399
| Всего по дороге |  |  | 515130 |  | 0,000 ------ 2,411 | 0,000 ------- 24,837 | 0,000 ------ 5,000 | 0,000 -------- 163,064 | 54,020 -------- 202,618 | 112,460 -------- 99,976 | 0,000 ------- 2,978 | 0,000 ------- 4,522 | 0,000 ------- 25,248 | 0,000 ------- 25,000 | 0,000 -------- 142,300 | 0,000 ------ 0,000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 2411 | 24837 | 5000 | 163064 | 202618 | 99976 | 2978 | 4522 | 25248 | 25000 | 142300 | 0
58 | Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) | [5 empty] | 2016: 447; 2017: 20,08; 2018: 0
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2016: 447; 2017: 20084; 2018: 0
59 | Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87 + 084 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) | [5 empty] | 2016: 269; 2017: 28495; 2018: 0
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2016: 269; 2017: 28495; 2018: 0
60 | Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171 + 950 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | км 171 + 950 | р. Топка |  |  |  | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0
61 | Проектирование, строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск (контракт жизненного цикла) | км 40 |  |  |  |  | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0 | 0 | 0
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0
62 | Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово - Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия | [5 empty] | 2019: 0,000 0,000; 2020: 0,000 0,000; 2021: 0,000 0,000; 2022: 0 | 0 | 0
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0
63 | Реконструкция моста через р. Воровка на км 17 + 300 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) | км 17 + 300 | р. Воровка | 19000 |  |  | 2019: 1640; 2020: 1560; 2021: 16560
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [5 empty] | 2019: 1640; 2020: 1560; 2021: 16560; 2022: 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция мостового перехода через ручей Красичиха на км 52 + 098 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино в Прибайкальском районе | км 52 + 098 | руч. Красичиха | [12 empty] | 4000
федеральный бюджет <*>
| республиканский бюджет | [14 empty] | 4000 | 0
| Итого по автомобильным дорогам республиканского значения | пм | 1642,01 |  | 450,473 -------- | 29,560 ------- | 52,600 ------- | 120,700 -------- | 72,920 ------- | 141,560 -------- | 38,580 ------- | 6,200 ------- | 0,000 ------- | 0,000 ------- | 4,000 ------- | 0,000 -------
|  | протяженность подходов, км |  |  |  |  | 2015: 2,529 -------; 2016: 1150; 2017: 2752; 2019: 0
|  | млн. руб. |  |  | 1639,95 | 91553 | 163029 | 307694 | 304594 | 116208 | 32490 | 89359 | 123432 | 149000 | 251,300 <**> | 251,300 <***>
| федеральный бюджет <*> |  |  |  |  | 1343,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| республиканский бюджет |  |  |  |  | 296451 | 91553 | 163029 | 307694 | 304594 | 116208 | 32490 | 89359 | 123432 | 149000 | 251300 | 251,300 <***>