## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Размещение материалов в средствах массовой информации (в газетах "Здоровье Хакасии", "Пятница", "Хакасия" и другое) по вопросам профилактики и ранней диагностики ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Хакасия (далее - ГБУЗ РХ); исполняющий обязанности главного врача (далее - и.о. главного врача) ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее - ГКУЗ РХ "РЦОЗМП") Нехода И.В.; главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Хакасия (далее - Минздрав Хакасии)/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Повышение приверженности населения к здоровому образу жизни. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. 2021 год - 30 статей (1 квартал - 7; 2 квартал - 8; 3 квартал - 8; 4 квартал - 7); 2022 год - 40 статей; 2023 год - 50 статей; 2024 год - 60 статей | Регулярное (ежеквартальное)
1.2 | Размещение материалов в средствах массовой информации (в газетах "Здоровье Хакасии", "Пятница", "Хакасия" и др.) по вопросам профилактики табакокурения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 30 статей (1 квартал - 7; 2 квартал - 8; 3 квартал - 8; 4 квартал - 7); 2022 год - 30 статей; 2023 год - 30 статей; 2024 год - 30 статей | Регулярное (ежеквартальное)
1.3 | Размещение материалов в средствах массовой информации (в газетах "Здоровье Хакасии", "Пятница", "Хакасия" и др.) по вопросам профилактики алкоголизма | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 30 статей (1 квартал - 7; 2 квартал - 8; 3 квартал - 8; 4 квартал - 7 статей); 2022 год - 30 статей; 2023 год - 30 статей; 2024 год - 30 статей | Регулярное (ежеквартальное)
1.4 | Размещение материалов в средствах массовой информации (в газетах "Здоровье Хакасии", "Пятница", "Хакасия" и др.) по вопросам мотивации населения к ведению здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 30 статей (1 квартал -7; 2 квартал - 8; 3 квартал - 8; 4 квартал - 7); 2022 год - 30 статей; 2023 год - 30 статей; 2024 год - 30 статей | Регулярное (ежеквартальное)
1.5 | Размещение материалов в средствах массовой информации (в газетах "Здоровье Хакасии", "Пятница", "Хакасия" и др.) о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 30 статей (1 квартал - 7, 2 квартал - 8, 3 квартал - 8, 4 квартал - 7); 2022 год - 35 статей; 2023 год - 40 статей; 2024 год - 45 статей | Регулярное (ежеквартальное)
1.6 | Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 10 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 15 телепередач; 2023 год - 20 телепередач; 2024 год - 25 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.7 | Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики табакокурения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 8 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 8 телепередач; 2023 год - 9 телепередач; 2024 год - 10 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.8 | Информация на телеканалах, посвященных вопросам профилактики алкоголизма | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 8 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 2; 4 квартал - 2); 2022 год - 8 телепередач; 2023 год - 9 телепередач; 2024 год - 10 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.9 | Информация на телеканалах по вопросам мотивации населения к ведению здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/ главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 10 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 10 телепередач; 2023 год -10 телепередач; 2024 год - 10 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.1 | Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 10 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 10 телепередач; 2023 год - 10 телепередач; 2024 год - 10 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.11 | Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики табакокурения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 8 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 2; 4 квартал - 2); 2022 год - 8 телепередач; 2023 год - 9 телепередач; 2024 год - 0 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.12 | Информация на радиоканалах, посвященных вопросам профилактики алкоголизма | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 8 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 2; 4 квартал - 2); 2022 год - 8 телепередач; 2023 год - 9 телепередач; 2024 год - 10 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.13 | Информация на радиоканалах по вопросам мотивации населения к ведению здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/ главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 10 телепередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2, 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 10 телепередач; 2023 год - 10 телепередач; 2024 год - 12 телепередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.14 | Информация на радиоканалах о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 10 радиопередач (1 квартал - 2; 2 квартал - 2; 3 квартал - 3; 4 квартал - 3); 2022 год - 10 радиопередач; 2023 год - 10 радиопередач; 2024 год - 12 радиопередач | Регулярное (ежеквартальное)
1.15 | Прокат видеороликов на плазменных экранах медицинских организаций информации о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - прокат 4 роликов и 1000 демонстраций (1 квартал - 1 ролик и 250 демонстраций; 2 квартал - 1 ролик и 250 демонстраций; 3 квартал - 1 ролик и 250 демонстраций; 4 квартал - 1 ролик и 250 демонстраций); 2022 год - 4 ролика и 1500 демонстраций; 2023 год - 4 ролика и 1500 демонстраций; 2024 год - 4 ролика и 2000 демонстраций | Регулярное (ежеквартальное)
1.16 | Прокат видеороликов на плазменных экранах медицинских организаций информации по вопросам мотивации населения к ведению здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание, профилактика ожирения, отказ от вредных привычек) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - прокат 40 роликов и 10000 демонстраций (1 квартал - 10 роликов и 2500 демонстраций; 2 квартал - 10 ролик и 2500 демонстраций; 3 квартал - 10 ролик и 2500 демонстраций; 4 квартал - 10 ролик и 2500 демонстраций); 2022 год - 45 роликов и 15000 демонстраций; 2023 год - 50 роликов и 20000 демонстраций; 2024 год - 55 роликов и 25000 демонстраций | Регулярное (ежеквартальное)
1.17 | Информирование населения с помощью средств массовой информации (телевидение, радио, прокат роликов на плазменных экранах), в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам профилактики поведенческих факторов риска развития онкологических заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 4 ролика (1 квартал - 2 ролика; 2 квартал - 1 ролик; 3 квартал - 1 ролик; 4 квартал - 1 ролик); 2022 год - 2 ролика; 2023 год - 2 ролика; 2024 год - 2 ролика | Регулярное (ежеквартальное)
1.18 | Размещение информации в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram) по вопросам формирования приверженности населения к ведению здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание, отказ от вредных привычек (алкоголь, табак), здоровое питание, профилактика ожирения), о своевременном прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 000 публикаций (1 квартал - 250; 2 квартал - 250; 3 квартал - 250; 4 квартал - 250); 2022 год - 1000 публикаций; 2023 год - 1000 публикаций; 2024 год - 1000 публикаций | Регулярное (ежеквартальное)
1.19 | Размещение наружной и внутренней рекламы в местах массового скопления людей, посвященной вопросам профилактики и ранней диагностики ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 3 баннера; 2022 год - 3 баннера; 2023 год - 3 баннера; 2024 год - 3 баннера | Регулярное (ежегодное)
1.2 | Выпуск и распространение информационных материалов, направленных на ведение здорового образа жизни, раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, необходимости и порядке прохождения медицинских исследований в рамках онкопоиска, диспансеризации и другие виды профилактических осмотров памятки, листовки, буклеты, брошюры | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 3 баннера; 2022 год - 3 баннера; 2023 год - 3 баннера; 2024 год - 3 баннера. Выпуск листовок, брошюр, памяток 2021 год - 180000 экземпляров; 2022 год - 180000 экземпляров; 2023 год - 180000 экземпляров; 2024 год - 180000 экземпляров | Регулярное (ежегодное)
1.21 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака, для привлечения внимания к профилактике, выявлению и лечению злокачественных новообразований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 4 февраля: 2021 год - не менее 300 человек; 2022 год - не менее 350 человек; 2023 год - не менее 400 человек; 2024 год - не менее 450 человек | Регулярное (ежегодное)
1.22 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню здоровья. Ежегодно выбирается тема, наиболее актуальная для здравоохранения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 7 апреля: 2021 год - не менее 300 человек; 2022 год - не менее 350 человек; 2023 год - не менее 400 человек; 2024 год - не менее 450 человек | Регулярное (ежегодное)
1.23 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с меланомой. Информирование населения о признаках кожных проявлений меланомы, целесообразность раннего обращения за медицинской помощью | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 17 мая: 2021 год - не менее 300 человек; 2022 год - не менее 400 человек; 2023 год - не менее 500 человек; 2024 год - не менее 600 человек | Регулярное (ежегодное)
1.24 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню без табачного дыма. Информирование населения о вреде табачного дыма, последствиях табакокурения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 31 мая: 2021 год - не менее 200 человек; 2022 год - не менее 300 человек; 2023 год - не менее 400 человек; 2024 год - не менее 450 человек | Регулярное (ежегодное)
1.25 | Проведение акции, посвященной Всероссийскому дню трезвости. Информирование населения о вреде употребления алкогольной продукции, роль спиртных напитков в патогенезе злокачественных новообразований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 3 октября. Снижение потребления алкогольной продукции: 2021 год - 4,3 литра; 2022 год - 4,2 литра; 2023 год - 4,1 литра; 2024 год - 4,0 литра | Регулярное (ежегодное)
1.26 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком груди. Информирование пациентов о профилактике рака молочной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 15 октября: 2021 год - не менее 300 человек; 2022 год - не менее 350 человек; 2023 год - не менее 400 человек; 2024 год - не менее 450 человек | Регулярное (ежегодное)
1.27 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню здорового питания. Информирование населения о здоровом питании | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение ежегодно 16 октября: 2021 год - не менее 200 человек; 2022 год - не менее 250 человек; 2023 год - не менее 300 человек; 2024 год - не менее 350 человек | Регулярное (ежегодное)
1.28 | Проведение акции, посвященной Международному дню отказа от курения. Информирование населения о вреде табачного дыма, последствиях табакокурения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Ежегодно - третий четверг ноября. Снижение потребления табачной продукции: 2021 год - 28.5%; 2022 год - 27,0%; 2023 год - 26,0%; 2024 год - 25,0% | Регулярное (ежегодное)
1.29 | Ежегодная лекторская программа в целевых аудиториях по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ЗНО в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; и.о. главного врача ГКУЗ РХ "РЦОЗМП" Нехода И.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 50 прочитанных лекций, охват целевой аудитории 1000 человек (1 квартал - 12,250 человек; 2 квартал - 15,300 человек; 3 квартал - 12,250 человек; 4 квартал - 11,200 человек); 2022 год - 50 лекций, охват целевой аудитории 1000 человек; 2023 год - 50 лекций, охват целевой аудитории 1000 человек; 2024 год - 50 лекций, охват целевой аудитории 1000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Ежегодное проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Ежегодное проведение диспансеризации и профилактических осмотров, охват не менее определенных групп взрослого населения 75% | Регулярное (ежегодное)
2.2 | Внедрение интерпретации маммографического исследования с применением шкалы BIRADS при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель внедрен по состоянию на 31.12.2021 | Разовое (неделимое)
2.3 | Повышение охвата населения, профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ | Охват диспансеризацией: 2021 год - 100211 человек (1 квартал - 16034 человек; 2 квартал - 27955 человек; 3 квартал - 29061 человек; 4 квартал - 27161 человек); 2022 год - не менее 40000 человек; 2023 год - не менее 40000 человек; 2024 год - не менее 40000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.4 | Реализация мероприятий по скринингу рака легких | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностики Минздрава Хакасии Иванова С.Н.; главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение исследований на аппарате КТ 2021 год - 30000 человек (1 квартал - 5000 человек; 2 квартал - 5000 человек; 3 квартал - 10000 человек; 4 квартал - 10000 человек); 2022 год - 35000 человек; 2023 год - 40000 человек; 2024 год - 45000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.5 | Реализация мероприятий по скринингу рака шейки матки | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Хакасии Ржевская Н.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Цитологические исследования: 2021 год - 30000 человек (1 квартал - 5000 человек; 2 квартал - 10000 человек; квартал - 10000 человек; 4 квартал - 15000 человек); 2022 год - 40000 человек; 2023 год - 45000 человек; 2024 год - 50000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.6 | Реализация мероприятия по скринингу рака молочной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Хакасии Ржевская Н.В.; главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностики Минздрава Хакасии Иванова С.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Маммографические исследования: 2021 год - 20000 человек (1 квартал - 2000 человек; 2 квартал - 2000 человек; 3 квартал - 5000 человек; 4 квартал - 8000 человек); 2022 год - 30000 человек; 2023 год - 35000 человек; 2024 год - 40000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.7 | Реализация мероприятия по скринингу рака простаты | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист уролог Д.В. Островский; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Обследования простат-специфического антигена: 2021 год - 2000 человек (1 квартал - 400 человек; 2 квартал - 450 человек; 3 квартал - 550 человек; 4 квартал - 600 человек); 2022 год - 25000 человек; 2023 год - 30000 человек; 2024 год - 35000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.8 | Реализация мероприятий по скринингу колоректального рака | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист колопроктолог Минздрава Хакасии Тадтаев Э.Т.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Исследования кала на скрытую кровь: 2021 год - 19000 человек (1 квартал - 2000 человек; 2 квартал - 3000 человек; 3 квартал - 6000 человек; 4 квартал - 8000 человек); 2022 год - 20000 человек; 2023 год - 23000 человек; 2024 год - 24000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.9 | Осуществлять мониторинг и контроль работы смотровых кабинетов специалистами ГБУЗ РХ "РКОД". Увеличение численности граждан осмотренных в смотровых кабинетах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Количество осмотренных смотровых кабинетах 2021 год - 50000 человек (1 квартал - 1000 человек; 2 квартал - 1000 человек; 3 квартал - 15000 человек; 4 квартал - 15000 человек); 2022 год - 55000 человек; 2023 год - 60000 человек; 2024 год - 70000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.1 | Информирование населения через страховых медицинских представителей о необходимости прохождения диспансеризации взрослого населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Специалисты ТФОМС РХ, страховых медицинских компаний; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 20000 человек (1 квартал - 5000 человек; 2 квартал - 5000 человек; 3 квартал - 50000 человек; 4 квартал - 5000 человек); 2022 год - 25000 человек; 2023 год - 30000 человек; 2024 год - 35000 человек | Регулярное (ежеквартальное)
2.11 | Анализ показателя охвата населения республики всеми видами профилактических осмотров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Мониторирование количества населения охваченными профилактическими осмотрами. Охват профилактическими осмотрами население - не менее 70% | Регулярное (ежеквартальное)
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Реорганизация структурных подразделений медицинских, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель - в срок до 31.12.2021 проведена реорганизация | Разовое (неделимое)
3.2 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях (МКБ-10: С00-97, Z03.1, D00-09, D37-48) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный эндоскопист Минздрава Хакасии Буторин Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 20%; 2022 год - не менее 20% | Регулярное (ежегодное)
3.3 | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный патологоанатом Минздрава Хакасии Костюк Д.В., главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель на 2021 и 2022 годы: не менее 75% от норматива, установленного программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Хакасия утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.12.2020 N 792 (далее - программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) | Регулярное (ежегодное)
3.4 | Доля случаев иммуногистохимических исследований от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный патологоанатом Минздрава Хакасии Костюк Д.В., главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 7%; 2022 год - не менее 7% | Регулярное (ежегодное)
3.5 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со ЗНО, от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный специалист по лучевой инструментальной диагностике Минздрава Хакасии Иванова С.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии; главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - для КТ не менее 80%, для МРТ не менее 70%; 2022 год - для КТ не менее 85%, для МРТ не менее 75% | Регулярное (ежегодное)
3.6 | Доля кабинетов КТ или МРТ работающих в две и более смен от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный специалист по лучевой инструментальной диагностике Минздрава Хакасии Иванова С.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 90%; 2022 год - не менее 90% | Регулярное (ежегодное)
3.7 | Доля пациентов со ЗНО, обследованных в соответствии с клиническими рекомендациями в ЦАОП и направленных на специализированную медицинскую помощь в региональные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), от общего количества пациентов, направленных из ЦАОП на специализированную медицинскую помощь в медицинские организации. Целевой показатель - не менее 60% (данные представляются в разрезе каждого ЦАОП на основании экспертной оценки специалистов медицинских организаций) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 - не менее 60%; 2022 - не менее 70%. Данные представляются в разрезе каждого ЦАОП на основании экспертной оценки специалистов медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3.8 | Разработка и утверждение схемы маршрутизации в ГБУЗ РХ "РКОД" при подозрении на ЗНО, предусматривающей соблюдение сроков оказания медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии; главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Совершенствование сроков дообследования в медицинских организациях и записи на прием (не более 5 дней) | Регулярное (ежегодное)
3.9 | Соблюдение срока диагностики онкологического заболевания | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Контроль ежемесячно (срок до 14 дней) | Регулярное
3.1 | Мероприятия, направленные на совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (совершенствование клинико-лабораторной службы, инфраструктуры подразделений лучевых и инструментальных методов диагностики, организация цитогенетических и молекулярно-генетических исследований, увеличение числа специалистов) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | При планировании оснащения и функционирования диагностических подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, необходимо учитывать возможность 2-сменной работы и эффективность использования "тяжелого" диагностического оборудования, с соблюдением должного качества и доступности медицинской помощи | Регулярное
3.11 | Переоснащение диагностическим оборудованием медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ, главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница": 2021 год аппарат маммограф - 1 единица; ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница" 2021 год маммограф - 1 единица, фиброгастроскоп - 1 единица фиброколоноскоп - 1 единица; 2022 год - аппарат рентгеновский комплекс - 1 единицы, УЗИ аппарат - 1 единица | Регулярное (ежегодное)
3.12 | Укомплектовать врачами онкологами медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2022. | Главные врачи ГБУЗ РХ: ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница" Жигало В.И., ГБУЗ РХ "Саяногорская МБ" Мартюшова Л.В., ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница" Ржевский С.В.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 1 врач-онколог; 2022 год - 1 врач-онколог; 2023 год - 1 врач-онколог; 2024 год - 1 врач-онколог | Регулярное (ежегодное)
3.13 | Контроль за использованием диагностического оборудования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Контроль осуществляется при ведении ежемесячного мониторинга эффективности использования диагностического оборудования и во время кураторских выездов, увеличение числа выполненных исследований не менее 10% ежегодно | Регулярное (ежегодное)
3.14 | Мероприятия по формированию ЦАОП: открытие новых, выполнение маршрутизации пациентов, увеличение числа посещений, соблюдение сроков обследований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ: ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница" Жигало В.И., ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" Мартюшова Л.В., ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница" Ржевский С.В. | Увеличение числа посещений к врачам-онкологам ежегодно не менее 10% от плана. Сокращение сроков обследование до пяти дней. Открытие ЦАОП на базе ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница" в 4 квартале 2021 года с учетом территориальной и транспортной доступности для пациентов с обеспечением основных принципов внедрения стационарзамещающих технологий, а также удовлетворенности населения | Регулярное (ежегодное)
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Количество врачебных консилиумов при ЗНО с целью определения тактики лечения, в расчете на 100 впервые установленных диагнозов ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 120; 2022 год - не менее 140 | Регулярное (ежегодное)
4.2 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре ЦАОП (в разрезе каждой медицинской организации), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О., главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года; 2022 год - не менее 40 международных непатентованных наименований на конец года | Регулярное (ежегодное)
4.3 | Доля больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, которые получили 2-х или 3-компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 стадии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 50%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное (ежегодное)
4.4 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 20%; 2022 год - не менее 25% | Регулярное (ежегодное)
4.5 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 25%; 2022 год - не менее 30% | Регулярное (ежегодное)
4.6 | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 30%; 2022 год - не менее 90% | Регулярное (ежегодное)
4.7 | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 2%; 2022 год - не менее 5% | Регулярное (ежегодное)
4.8 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы. Целевой показатель - не менее 50% | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 50%; 2022 год - не менее 55% | Регулярное (ежегодное)
4.9 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи, от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное (ежегодное)
4.1 | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 75% | Регулярное (ежегодное)
4.11 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при ЗНО прямой кишки от общего количества операций при ЗНО прямой кишки | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не более 40%; 2022 год - не более 35% | Регулярное (ежегодное)
4.12 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗНО колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу ЗНО колоректальной локализации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 45% | Регулярное (ежегодное)
4.13 | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не более 3%; 2022 год - не более 3% | Регулярное (ежегодное)
4.14 | Доля случаев хирургических вмешательств с диагнозом ЗНО на неонкологических койках от общего количества хирургических вмешательств с диагнозом ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не более 5%; 2022 год - не более 3% | Регулярное (ежегодное)
4.15 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 45%; 2022 год - не менее 55% | Регулярное (ежегодное)
4.16 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 40%; 2022 год - не менее 50% | Регулярное (ежегодное)
4.17 | Доля впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40-C41, C45-C49, С58, D39, C62, C69-C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, к общему количеству впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики С37, C38, C40-C41, C45-C49, С58, D39, C62, C69-C70, С72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 90% | Регулярное (ежегодное)
4.18 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по профилю "онкология" ("радиотерапия", "радиология") | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевые показатели на 2021 и 2022 годы: на койках онкологического профиля при оказании хирургических методов лечения - не более 12 койко-дней; на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии - не более 5 койко-дней, на койках радиологического профиля - не более 30 койко-дней | Регулярное (ежегодное)
4.19 | Мероприятия, в целях повышения доступности и качества специализированной онкологической помощи, оказываемой в стационарных условиях, в том числе мероприятия, направленные на совершенствование структуры и ресурсного обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам онкологического профиля в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | При планировании новых инфраструктурных проектов, а также организации работы имеющихся медицинских организаций, необходимо учитывать приоритетность в максимально эффективном использовании ресурсов ГБУЗ РХ "РКОД", ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской", ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая детская больница", ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница", оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями), в том числе возможности отделений противоопухолевой лекарственной терапии. Указан перечень медицинских организаций, которые планируется переоснастить (в разбивке по годам). В приложении N 1 к программе указан перечень медицинского оборудования ГБУЗ РХ "РКОД", которое планируется переоснастить (в разбивке по годам) | Регулярное (ежегодное)
4.2 | Увеличение количества телеконсультаций в режиме "врач-врач" ГБУЗ РХ "РКОД" и медицинские организации Республики Хакасия | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 35 человек (1 квартал - 5 человек; 2 квартал - 8 человек; 3 квартал - 10 человек; 4 квартал - 12 человек); 2022 год - 40 человек; 2023 год - 50 человек; 2024 год - 60 человек | Регулярное (ежеквартальное)
4.21 | Проведение оценки качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ РХ "РКОД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместители главных врачей по лечебной работе в медицинских организациях, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О. | Контроль качества медицинской помощи осуществляют заведующие отделениями и заместитель главного врача по медицинской части по трехуровневая системе контроля: 1 уровень контроля 100%, 2 уровень контроля не менее 30%, 3 уровень контроля 20% | Регулярное (ежегодное)
4.22 | Увеличить количество эндоскопических и реконструктивно-пластических операций от общего количества оперативных хирургических вмешательств | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 35 человек (1 квартал - 9 человек; 2 квартал - 11 человек; 3 квартал - 5 человек; 4 квартал - 10 человек); 2022 год - 40 человек; 2023 год - 50 человек; 2024 год - 620 человек | Регулярное (ежеквартальное)
4.23 | Осуществлять анализ летальных случаев онкологических заболеваний в ГБУЗ РХ "РКОД" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Анализ летальных случаев в ГБУЗ РХ "РКОД" 100% | Регулярное (ежеквартальное)
4.24 | Проведение мероприятий своевременности срока установления диагноза, лечения и диспансерного наблюдения онкологического заболевания | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместители главных врачей по лечебной работе в медицинских организациях; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О. | Анализ медицинской документации позднего установления диагноза, своевременного назначения лечения и сроков диспансерного наблюдения не менее 30% от всех случаев, ежеквартально | Регулярное (ежеквартальное)
4.25 | Проведение фотодинамической терапии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О. | 2021 год - 30 человек (1 квартал - 5 человек; 2 квартал - 5 человек, 3 квартал - 10 человек; 4 квартал - 10 человек); 2022 год - 35 человек; 2023 год - 40 человек; 2024 год - 45 человек | Регулярное (ежеквартальное)
4.26 | Проведение радиочастотной термоабляции | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О. | 2021 год - 4 человек (1 квартал - 1 человек; 2 квартал - 1 человек; 3 квартал - 1 человек; 4 квартал - 1 человек); 2022 год - 6 человек; 2023 год - 8 человек; 2024 год - 10 человек | Регулярное
4.27 | Строительство нового отдельно стоящего здания хирургического корпуса на базе ГБУЗ РХ "РКОД" | 01.07.2023 | 31.12.2024 | ГКУ РХ "Управление капитального строительства"; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии Борисов О.В. | Планируется строительство отдельно стоящего хирургического корпуса на базе ГБУЗ РХ "РКОД". После ввода в эксплуатацию планируется открытие кабинета реабилитации | Разовое делимое
4.28 | Строительство нового отдельно стоящего здания радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ "РКОД" | 01.07.2021 | 31.12.2022 | ГКУ РХ "Управление капитального строительства", главный внештатный онколог Минздрава Хакасии, главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Продолжается строительство нового отдельно стоящего радиологического корпуса на базе ГБУЗ РХ "РКОД". Окончание строительства в 2021 году Ввод корпуса в эксплуатацию в 2022 году | Разовое делимое
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Ежемесячный мониторинг проведения диспансеризации онкологических больных в медицинских организациях | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н. | Мониторинг-отчет медицинских организаций до пятого числа каждого месяца в ГБУЗ РХ "РКОД" | Регулярное (ежемесячное)
5.2 | Контроль за проведением диспансеризации больных ЗНО в медицинских организациях, ЦАОП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Мониторинг-отчет медицинских организаций до 5 числа каждого месяца в ГБУЗ РХ "РКОД". Увеличить процент диспансерного наблюдения не менее 40% | Регулярное (ежемесячное)
5.3 | Методическая помощь медицинским работникам по вопросам диспансеризации онкологических больных | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии, главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Ежегодно проводить семинар 1 раз в год, лекции 1 раз в квартал для врачей первичного звена и средних медицинских работников (охват не менее 20 человек ежегодно) | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Хакасии Педченко О.Л.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии, главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель: 2021 год - не менее 70%; 2022 год - не менее 80% | Регулярное (ежегодное)
6.2 | Увеличение охвата паллиативной медицинской помощью нуждающихся пациентов на базе развернутых структурных подразделений | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Хакасии Педченко О.Л. | 2021 год - - 700 чел. (1 квартал - 25 человек;, 2 квартал - 75 человек; 3 квартал - 200 человек; 4 квартал - 300 человек); 2022 год - 75 человек; 2023 год - 800 человек; 2024 год - 850 человек | Регулярное (ежеквартальное)
6.3 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Хакасии Педченко О.Л.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Осуществление на постоянной основе мероприятий совместно с органами социальной помощи и волонтерами в муниципальных образованиях для, посещения пациентов нуждающихся в лекарственных препаратах, а также помощи по уходу за тяжелыми больными на дому | Регулярное (ежегодное)
6.4 | Открытие коек паллиативной медицинской помощи в онкологическом диспансере после ввода в эксплуатацию хирургического корпуса | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранение Республики Хакасия; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Открытие 5 паллиативных круглосуточных коек в 2024 году на базе ГБУЗ РХ "РКОД" | Разовое делимое
6.5 | Актуализация информации, нуждающихся в назначении им наркотических препаратов, по медицинским показаниям | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Довести нуждающихся больных ЗНО до 100% в назначении наркотических препаратов, по медицинским показаниям | Регулярное (ежегодное)
6.6 | Организация выездных паллиативных бригад для оказания паллиативной помощи в труднодоступных районах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава Хакасии Педченко О.Л.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Охват нуждающихся пациентов с ЗНО в паллиативной помощи не менее 60% | Регулярное (ежегодное)
6.7 | Создать и вести реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Педченко О.Л. | 4 квартал 2021 год, а затем ежемесячно проводить актуализацию | Регулярное (ежемесячное)
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1 | Согласование с главным внештатным специалистом онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи ГБУЗ РХ; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Целевой показатель - срок до 30.09.2021 | Разовое (неделимое)
7.2 | Создать региональный нормативный акт по маршрутизации пациентов с подозрением с ЗНО | 01.07.2021 | 31.01.2022 | Главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В., Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Создать нормативный акт по маршрутизации пациентов с подозрением с ЗНО | Разовое неделимое
7.3 | Мероприятия по проведению эпидемиологического мониторинга смертности, заболеваемости, распространенности, инвалидизации на основании канцер-регистра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Анализ структуры, динамики и уровня выполнения целевых показателей ежеквартально | Регулярное (ежеквартальное)
7.4 | Контроль мероприятий по мониторингу с превышением сроков обследований пациентов со стороны Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В.; Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Анализ причин сроков нарушений, выводы, принятие административных мер по выявленным замечаниям | Регулярное
7.5 | Мероприятия по учету вновь выявленных случаев ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Ведение мониторинга ежемесячно, проводить сверку с медицинскими организациями республики | Регулярное (ежемесячное)
7.6 | Мероприятия по формированию мультидисциплинарного контроля и анализа данных полученных от медицинских организаций (оценка и выводы диспансеризации, скрининга, запущенных случаев и др.) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Анализ причин нарушений сроков, качества проведенных скринингов и диспансеризации, разбор запущенных случаев | Регулярное (ежеквартальное)
7.7. | Мероприятия по контролю правильности выбора причины смерти пациентов, совместно с главным внештатным онкологом, патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии, главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение комиссии по разбору причин смертности; 2021 год - 3 (2 квартал - 1, 3 квартал - 1, 4 квартал - 1); 2022 год - 4; 2023 год - 4; 2024 год - 4 | Регулярное (ежемесячное)
7.8 | Мероприятия межведомственные с органами соц. защиты, пенсионного обеспечения, волонтерами по развитию паллиативной помощи пациентам с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Проведение совместного заседания с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, волонтерами по развитию паллиативной помощи 4 квартала 2021 год - 1; 2022 год - 1; 2023 год - 1; 2024 год - 1 | Регулярное (ежегодное)
7.9 | Ведения пациентов на основе клинических рекомендаций и формирование информационных системах протоколов введения пациента (медицинская помощь, осложнения, сопутствующие заболевания и др.) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РХ "РКОД" - Троценко Н.Н.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Ежедневно вносить данные о пациентах с ЗНО в и информационную систему канцер-регистр по индивидуальному ведению пациента (протокол, виды мед помощи, сопутствующие, осложнения, заболевания, кратность лечения) | Регулярное
7.1 | Мероприятия по контролю качества оказания медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Разбор запущенных случаев осуществляется на врачебной комиссии ежеквартально. 2021 год - 500 случаев (1 квартал - 50 случаев, 2 квартал - 100 случаев, 3 квартал - 150 случаев, 4 квартал - 200); 2022 год - 600 случаев; 2023 год - 500 случаев; 2024 год - 400 случаев | Регулярное (ежеквартальное)
7.11 | Мероприятия по проведению телемедицинских консультаций для медицинских организаций республики (врач-врач) на всех этапах оказания медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии, главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | 2021 год - 35 чел. (1 квартал - 5 человек; 2 квартал - 8 человек; 3 квартал - 10 человек; 4 квартал - 12 человек); 2022 год - 40 человек; 2023 год - 50 человек; 2024 год - 60 человек | Регулярное (ежеквартальное)
7.12 | Взаимодействие с ФГУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" и проведение дистанционных консультаций/консилиумов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РХ "РКОД" Максимов М.О., главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/ главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" - Борисов О.В. | 2021 год - 20 человек (2 квартал - 5 человек; 3 квартал - 5 человек; 4 квартал - 5 человек; 2023 год - 35 человек; 2024 год - 40 человек | Регулярное (ежеквартальное)
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы Республики Хакасия
8.1 | Мероприятия по формированию инфраструктуры системы оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций региона | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В. | Система телемедицинских консультаций на региональном уровне по защищенным каналам связи будет реализована с введением в эксплуатацию Радиологического корпуса | Регулярное
8.2 | Мероприятия по подключению к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" и организация работы в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "онкология" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/ главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Организовано взаимодействия с сетью национальных медицинских исследовательских центров с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Республики Хакасия с ФГУБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина". За 1 квартал 2021 год проведено 16 телемедицинских консультации | Регулярное
8.3 | Мероприятия по интеграции медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Сопровождение интеграции медицинской информационной системы с подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения проводится в постоянном режиме сотрудниками Министерства здравоохранения Республики Хакасия и ГБУЗ РХ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" | Регулярное
8.4 | Мероприятия по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главные врачи, главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Актуальность электронной медицинской документации и справочников осуществляется в постоянном режиме на уровне и силами Министерства здравоохранения Республики Хакасия и ГБУЗ РХ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" | Регулярное
8.5 | Мероприятия по применению систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской информационной системы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | В 2021 году внедрение в медицинские организации Республики Хакасия региональной медицинской информационной системы на базе РИАМС "ПроМед" (далее - РМИС) | Регулярное
8.6 | Мероприятия по мониторингу, планированию и управлению потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Внедрение вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему (далее - ВИМИС) в медицинские организации Республики Хакасия к 2024 году. Обеспечение информационного взаимодействия не менее чем на 40% профильных структурных подразделений медицинских организаций с ГИСЗ и ВИМИС | Регулярное
8.7 | Мероприятия по использованию локального и регионального архивов медицинских изображений (PACS-архив), как основы для телемедицинских консультаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Взаимодействие в постоянном режиме с централизованным медицинским архивом изображений "Цифровой контур здравоохранения" Республики Хакасия | Регулярное
8.8 | Мероприятия по развитию метода цифровой микроскопии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Для проведения телемедицинских консультаций и отправление в референс-центры стекл. блоков, для получения контрольного заключения (двойное мнение) с ФГУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина": установить оборудование в 4 квартале 2021 году | Регулярное
8.9 | Мероприятия по обеспечению медицинским организациям широкополосного доступа в сеть "Интернет", созданию возможностей безопасной передачи данных, обеспечению рабочих мест онкологов компьютерной техникой | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Работа медицинских организаций с РМИС осуществляется по защищенным каналам связи широкополосного доступа в сеть "Интернет". Дополнительно создать рабочие автоматизированные места для медицинских работников онкологического диспансера (радиологический корпус: 2 квартал 2022 года - 46 автоматизированных рабочих мест | Регулярное
8.1 | Мероприятия по внедрению механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, информатов | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Минздрава Хакасии Караманов Д.Ю.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Установить терминал информата для использования обратной связи (пациент-медицинская организация) и информирования пациентов о данной услуги на сайте ГБУЗ РХ "РКОД": 3 квартал 2022 года | Регулярное
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Меры по обеспечению укомплектованности кадрами медицинских организаций, с детализацией по медицинским организациям, врачебным и другим специальностям (указаны планируемые показатели укомплектованности по годам за время действия программы) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; начальник отдела кадровой и организационно-правовой работы Минздрава Хакасии Великанова О.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | ГБУЗ РХ "РКОД": 2021 год - 1 врач-радиотерапевт, 2 врача онколога; 2022 год - 2 врача-рентгенолога, 3 врача-онколога; 2023 год - 1 медицинский физик, 2 врача-онколога; 2024 год - 1 врач-рентгенолог, 3 врача-онколога. ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница": 2022 год - 1 врач-онколог; ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница": 2023 год - 1 врач-онколог; ГБУЗ РХ "Абазинская городская больница": 2022 год - 1 врач онколог; ГБУЗ РХ "Аскизская районная больница": 2023 год - 1 врач онколог; ГБУЗ РХ "Бейская районная больница": 2024 год - 1 врач онколог | Регулярное (ежегодное)
9.2 | Мероприятия по мониторингу кадрового состава онкологической службы, ведению регионального сегмента Федерального регистра медицинских и работников, созданию электронной базы вакансий | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; начальник отдела кадровой и организационно-правовой работы Минздрава Хакасии Великанова О.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Создание в 2023 году и ведение мониторинга кадрового состава онкологической службы, ведению регионального сегмента Федерального регистра медицинских и работников, созданию электронной базы вакансий | Регулярное
9.3 | Мероприятия по профессиональной переподготовки и повышению квалификации врачей по специальностям "онкология", "радиотерапия", радиология", "рентгенология", "ультразвуковая диагностика", "клиническая лабораторная диагностика", "патологическая анатомия" и других специальностей по программам повышения квалификации по вопросам онконастороженности, раннего выявления онкологических заболеваний для широкого круга специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи ГБУЗ РХ; начальник отдела кадровой и организационно-правовой работы Минздрава Хакасии Великанова О.О.; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | ГБУЗ РХ "РКОД" 2021 год - 1 врач-радиотерапевт, 5 врачей-онкологов; 2022 год - 2 врача-рентгенолога, 4 врача-онколога; 2023 год - 1 медицинский физик, 3 врача-онколога; 2024 год - 1 врач-рентгенолог, 5 врачей-онкологов | Регулярное (ежегодное)
9.4 | Мероприятия по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через переподготовку, обучение в ординатуре и др.; проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник года") |  |  | Директор ТФОМС по РХ Бурнакова Л.А.; главные врачи ГБУЗ РХ; начальник отдела кадровой и организационно-правовой работы Великанова О.О. Минздрава Хакасии; главный внештатный онколог Минздрава Хакасии/главный врач ГБУЗ РХ "РКОД" Борисов О.В | Материальное стимулирование. План ТФОМС РХ на 2021 год - 5,1 млн. руб. План финансовый утверждается только на один текущий календарный год | Регулярное (ежегодное)