## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятий, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерий исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Проведение информационно-просветительской кампании, направленной на повышение информированности населения о ранних признаках злокачественных новообразований, важности прохождения ежегодных профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, пропаганде здорового образа жизни с использованием средств массовой информации | 01.01.2021 | 21.12.2024 | БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР | создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Увеличение количества злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии. Опубликование 150 статей в год в печатных СМИ; опубликование 700 статей в год на официальных сайтах и в группах социальных сетей медицинских организаций. Темп прироста первичной заболеваемости ожирением: 2021 год - 13,8%, 2022 год - 11,8%, 2023 год - 9,8%, 2024 год - 8%. Снижение потребления алкогольной продукции: 2021 год - 9,5 литра на душу населения; 2022 год - 8,4 литра на душу населения; 2023 год - 7,3 литра на душу населения; 2024 год - 6,40 литра на душу населения. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения: 2021 год - 15%, 2022 год - 15%, 2023 год - 15%, 2024 год - 15%. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения: 2021 год - 29,8%, 2022 год - 29,6%, 2023 год - 29,4%, 2024 год - 29,2%. Снижение потребления табака: 2021 год - 24,6%; 2022 год - 24,4%; 2023 год - 24,2%; 2024 год - 24,0% | регулярное
1.2 | Разработка дизайн-макетов плакатов, листовок, брошюр, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение онкологической грамотности и информированности населения, и направление их в медицинские организации Удмуртской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ УР | разработка макетов информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, в том числе по вопросам профилактики онкологических заболеваний (10 видов) | регулярное
1.3 | Выступление специалистов на телевидении и радио по профилактике и ранним признакам злокачественных новообразований, о важности прохождения ежегодных профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, повышению приверженности здоровому образу жизни | 01.01.2021 | 31.12.2024 | БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР | 30 выступлений на телевидении в год, 40 выступлений на радио в год | регулярное
1.4. | Анкетирование населения для выявления информированности о факторах риска развития и вопросам профилактики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный специалист-онколог, БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", главные врачи МО УР | главный специалист-онколог - разработка анкеты, разработка отчетной формы. Анкетирование не менее 1 тыс. человек, состоящих на диспансерном учете с факторами риска развития онкологических заболеваний с представлением отчета главному специалисту-онкологу | регулярное
1.5 | Проведение лекций, "Уроков здоровья", круглых столов по профилактике и ранним признакам ЗНО, о важности прохождения ежегодных профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2021 | 21.12.2024 | БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", главные врачи МО УР | "Уроки здоровья" для детей и подростков - охват 70 тыс. человек, лекции для населения - 200 тыс. человек, "Школы здоровья" - 35 тыс. человек, круглых столов - 4 тыс. человек, охват профилактическими мероприятиями - не менее 80 тыс. человек | регулярное
1.6 | Подготовка информационных материалов к датам, определенным ВОЗ и ООН, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение роли профилактических медицинских осмотров в раннем выявлении онкозаболеваний: Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями; Всемирный день здоровья; Всемирный день без табачного дыма; Международный день детей (День защиты детей); Всемирный день борьбы с раком молочной железы; Всероссийский день трезвости | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, главные врачи МО УР, пресс-служба МЗ УР | подготовка не менее 50 материалов в год | регулярное
1.7 | Проведение массовых профилактических мероприятий в рамках дней Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций, направленных на снижение факторов риска онкологических заболеваний, в том числе на снижение потребления табачной и алкогольной продукции, формирование культуры здорового питания и повышение физической активности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, главные врачи МО УР | Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (охват не менее 10 тыс. человек); Всемирный день здоровья (охват не менее 50 тыс. человек); Всемирный день без табачного дыма (охват не менее 5 тыс. человек); Международный день защиты детей (охват не менее 1 тыс. человек); Всероссийский день трезвости (охват не менее 5 тыс. человек); Всемирный день борьбы с раком молочной железы (охват не менее 5 тыс. человек) | регулярное
1.8 | Проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения | 01.01.2021 | 21.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ УР, главные врачи МО УР | план на 2021 год - 360373 человека | регулярное
1.9 | Выступления (интервью) по теме: "Онкопрофилактика и пропаганда здорового образа жизни" на региональном телевидении и радио | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", пресс-служба МЗ УР | 1 раз в квартал | регулярное
1.1 | Работа Школы профилактики злокачественных новообразований в БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 01.01.2021 | 21.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 1200 человек обучено в школах здоровья в течение года (300 человек за квартал) | регулярное
1.11 | Реализация мероприятий информационно-оздоровительного проекта "Прогулка с врачом" | 01.01.2021 | 21.12.2024 | БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", медицинские организации УР 1 и 3 уровней | 20 мероприятий в год в зависимости от эпидемиологической ситуации | регулярное
1.12 | Создание базы данных групп лиц с риском развития отдельных локализаций злокачественных новообразований по итогам проводимой диспансеризации | 01.01.2021 | 22.12.2024 | Главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР" | наличие базы данных групп лиц с риском развития злокачественных новообразований. 2021 год - не менее 3 тыс. человек, 2022 год - 3 тыс. 500 человек, 2023 год - 4 тыс. человек | регулярное
1.13 | Активное выявление доклинического рака среди здоровых людей, в ходе активных профосмотров в рамках проекта "Здоровье на рабочем месте" | 01.07.2021 | 31.12.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный онколог МЗ УР | "Дни диагностики" - 6 дней диагностики для женщин - работниц крупных предприятий, включают лекцию и осмотр женщин. Мероприятие направлено на формирование осведомленности и онконастороженности у населения трудоспособного возраста, а также расширения охвата профосмотрами трудоспособного населения, охват до 360 работниц предприятий | регулярное
1.14 | Вакцинация против вируса папилломы человека (далее - ВПЧ) девочек 9 - 12 лет до полового дебюта из социально неблагополучной среды, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО УР, главный внештатный специалист акушер-гинеколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | охват прививками соответствующих групп населения: 2021 год - 400 человек, 2022 год - 450 человек, 2023 год - 500 человек, 2024 год - 550 человек | регулярное
1.15 | Плановая вакцинация населения Удмуртской Республики против гепатита В, взрослых 18 - 56 лет, детей до 18 лет (план формируется с учетом анализа охвата иммунизацией в декретированных возрастах по итогам прошлых лет) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МЗ УР, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике МЗ УР | план на 2021 год - 4 тыс. взрослых, 14 тыс. детей. Последующие годы - в соответствии с планом иммунизации декретированных групп населения по итогам прошлых лет | регулярное
1.16 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы | 31.10.2021 | 31.12.2024 | БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР", главные врачи МО УР | проведение Всемирного дня борьбы с раком молочной железы в 30 муниципальных образованиях в Удмуртской Республике. Проведение лекций о важности ранней диагностики (самодиагностике) рака молочной железы | регулярное
1.17 | Формирование групп повышенного риска на развитие ЗНО с отягощенной наследственностью по колоректальному раку (далее - КРР) (по данным анкетирования при диспансеризации) с разработкой плана индивидуального обследования | 01.01.2021 | 21.12.2024 | главный специалист-онколог МЗ УР, главные врачи МО УР, БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | создание регистра пациентов с высоким риском развития КРР с наследственной предрасположенностью и системное их обследование | регулярное
1.18 | Организация и проведение мероприятий онкологических патрулей на предприятиях Удмуртской Республики | 01.02.2021 | 15.03.2021 | главный внештатный онколог МЗ УР | издание приказа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики об организации и проведении мероприятий онкологических патрулей на предприятиях Удмуртской Республики с формированием плана-графика | разовое неделимое
1.19 | Повышение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики инфекций, повышающих риск развития онкологических заболеваний (ВПЧ, гепатит B) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике МЗ УР | размещено не менее 3 публикаций в интернет-ресурсе в квартал | регулярное
1.2 | Сокращение количества отказов от отдельных мероприятий при проведении диспансеризации | 01.01.2021 | 21.12.2024 | главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ УР, главные врачи МО УР | доля отказов от прохождения отдельных мероприятий диспансеризации и профилактических осмотров не более 1,5% | регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Проведение колоноскопий в 2 этапа диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ УР, главные врачи МО УР, БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР" | проведение колоноскопии не менее 75% пациентов от количества граждан с выявленными показаниями | регулярное
2.2 | Скрининг на выявление ЗНО молочных желез у женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно - маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением маммограмм 1 раз в 2 года | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по лучевой диагностике МЗ УР, медицинские организации Удмуртской Республики | охват не менее 80% населения этой категории. Пересмотр не менее 30 тыс. снимков в год с патологией, выявленной при диспансеризации или других осмотрах с BIRADS 3 | регулярное
2.3 | Формирование групп риска на возникновение ЗНО ободочной и прямой кишки, молочной железы, предстательной железы по результатам проведенных диспансеризаций и профилактических осмотров с последующим динамическим наблюдением, обследованием, своевременным лечением | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР | разработка учетно-отчетных форм по регистру: пациенты с риском развития рака ободочной кишки - 500 человек в квартал, молочной железы - 600 человек в квартал, предстательной железы - 50 человек в квартал | регулярное
2.4 | Проведение дополнительных скрининговых исследований методом "Жидкостная цитология" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гинеколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | разработка плана-графика проведения дополнительных скрининговых исследований, его утверждение приказом МЗ УР. Проведение не менее 78 тыс. исследований в год | регулярное
2.5 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года), формирование групп риска, с результатом CIN II- III и выше, направление в БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный специалист акушер-гинеколог МЗ УР, медицинские организации, главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | разработка маршрутизации женщин с патологией шейки матки, выявленной на периодических медицинских осмотрах и диспансеризации отдельных групп взрослого населения с результатом CIN II - III и выше. Создание в БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" кабинета патологии шейки матки, осмотр не менее 300 человек в квартал | регулярное
2.6 | Организация проведения обследования на ВПЧ материала, забранного на жидкостную цитологию от пациенток с патологией шейки матки, имеющих ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL в цитологических результатах, а также при опухолях головы и шеи | 01.09.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | исполнение клинических рекомендаций "Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки" и требования Порядка оказания медицинской помощи по акушерству и гинекологии при проведении скрининга рака шейки матки | регулярное
2.7 | Контроль за выполнением распоряжения МЗ УР N 1568 от 30 декабря 2019 года "О проведении прижизненных гистологических исследований при подозрении на ЗНО при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях Удмуртской Республики" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | маршрутизация прижизненных патоморфологических исследований при подозрении на ЗНО в 95% случаев в БУЗ УР "РКОД С.Г. Примушко МЗ УР" | регулярное
2.8 | Формирование списков целевой группы населения на участках с положительным результатом исследования кала на скрытую кровь иммуногистохимическим методом | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения Удмуртской Республики | формирование списков и контроль в отслеживании прохождения дальнейшего обследования, не менее 60% 2021 году от выявленных (+) анализов, 65% - 2022 год, 70% - 2023 год, 75% - 2024 год | регулярное
2.9 | Мониторинг прохождения и результатов колоноскопии с целью завершения обследования при подозрении на ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист онколог МЗ УР | снижение количества отказов от колоноскопии до 0 | регулярное
2.1 | Организация и проведение тематического усовершенствования медицинских работников смотровых кабинетов (кабинетов раннего выявления заболеваний) по теме "Онконастороженность" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | МЗ УР, главный внештатный специалист онколог МЗ УР; главный внештатный специалист-гинеколог МЗ УР | обеспечение 100% охвата тематических усовершенствованием по теме: "Онконастороженность" медицинских работников смотровых кабинетов (кабинетов раннего выявления заболеваний), не менее 1 цикла в год | регулярное
2.11 | Организация комплекса мероприятий "Онкопатруль" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | организация выездов врачей специалистов на предприятия Удмуртской Республики с привлечением сотрудников ЦАОП и передвижных мобильных комплексов (не менее 12 выездов в год) | регулярное
2.12 | Проведение скринингового обследования в целях диагностики онкологических заболеваний в смотровых кабинетах (кабинетах раннего выявления заболеваний) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | Проведение профилактических осмотров не менее 150 тыс. жителям Удмуртской Республики в смотровых кабинетах (кабинетах раннего выявления заболеваний) | регулярное
2.13 | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с ежемесячным анализом онкологических показателей (заболеваемость новообразованиями, смертность от новообразований, раннее выявление, число посмертно учтенных, запущенность, активное выявление) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | протокол видеоселекторных совещаний | регулярное
2.14 | Проведение совещаний по разбору случаев поздней диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный внештатный специалист-онколог, МЗ УР | разработка плана-графика проведения совещаний, его утверждение приказом МЗ УР | регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
3.1 | Подготовка и утверждение маршрутизации пациентов с ЗНО и подозрением на ЗНО с учетом функций ЦАОП, внесение изменений в действующую диспансеризацию. Разработка чек-листов для пациентов с ЗНО | 01.07.2021 | 01.01.2022 | главный внештатный специалист онколог МЗ УР | внесение изменений в распоряжение от 29 ноября 2019 года N 1382 "Об утверждении маршрутизации взрослого населения Удмуртской Республики по профилю "Онкология" или разработка нормативно-правового акта | разовое неделимое
3.2 | Подготовка и утверждение порядка проведения телемедицинских консультаций между ЦАОП и первичными организациями Удмуртской Республики и БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 01.02.2021 | 01.01.2022 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | разработка нормативного правового акта | разовое неделимое
3.3 | Контроль над эффективностью использования оборудования ЦАОП и проведение диагностических исследований с целью раннего выявления ЗНО, разработка формы для контроля | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МЗ УР, где развернуты ЦАОП, главный внештатный онколог МЗ УР | ежеквартальный отчет | регулярное
3.4. | Создание на базе АПО БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" кабинета патологии шейки матки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, главный внештатный специалист акушер-гинеколог МЗ УР | осмотр не менее 135 человек с CIN II-III в квартал | регулярное
3.5 | Обучение врачей лучевой диагностики (УЗИ, МРТ) системе BIRADS, TIRADS, PIRADS классификации, системе интерпретации и протоколирования визуализации молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы | 01.11.2021 | 01.11.2021 | главный внештатный специалист по лучевой диагностике МЗ УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | обучение специалистов лучевой диагностики методам системы визуальной интерпретации для обеспечения качества и стандартизации описания патологического процесса с целью адекватных рекомендаций к дальнейшей клинической тактике | разовое неделимое
3.6. | Обучение врачей первичного звена системе BIRADS, TIRADS, PIRADS классификации, системе интерпретации и протоколирования визуализации молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы | 01.11.2021 | 01.11.2021 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, ФГБОУ ВО "ИГМА" Минздрава России | обучение врачей первичного звена методам системы визуальной интерпретации с целью адекватных рекомендаций к дальнейшей клинической тактике | разовое делимое
3.7. | Обучение врачей-гинекологов первичного звена (особенно на базе которых развернуты ЦАОП) на базе гинекологического отделения БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" (ОХМЛ N 6) по вопросам ранней диагностики и тактики ведения пациентов с предраковой патологией шейки матки (кольпоскопия, биопсия, лечение, выполнение лечебных процедур) | 01.10.2021 | 31.12.24 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | обучение в 2021 году 2 человек, в 2022 году - 5 - 7 человек, в 2023 году - 7 человек, в 2024 году - 12 человек | регулярное
3.8 | Внедрение Клинических рекомендаций по обследованию и лечению онкологических больных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный специалист-онколог МЗ УР | проведение мониторинга актуализации клинических рекомендаций и внедрение их в практику в медицинских организациях Удмуртской Республики не реже 1 раза в 6 месяцев | регулярное
3.1 | Проведение анализа обеспеченности врачами онкологами в медицинских организация города Ижевска и районов Удмуртской Республики с целью определения дополнительной потребности и возможного открытия дополнительный первичный онкологических кабинетов с учетом прикрепленного населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | аналитическая записка | разовое неделимое
3.11 | Мониторинг деятельности кабинетов раннего выявления заболевания в медицинских организациях Удмуртской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный специалист-онколог МЗ УР | ежемесячный отчет по числу обследованных пациентов, количестве выявленной опухолевой и предопухолевой патологии | регулярное
3.12 | Обеспечение укомплектованности врачебных должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения УР | укомплектованность врачебных должностей к 2024 году составляет 95% | регулярное
3.13 | Обеспечение укомплектованности должностей фельдшерско-акушерских пунктов Удмуртской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения УР | укомплектованность должностей к 2024 году составляет 95% | регулярное
3.14 | Увеличение абсолютного числа проведенных маммографий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% | регулярное
3.15 | Увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | увеличение абсолютного числа проведенных фиброгастроскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% | регулярное
3.16 | Увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% | регулярное
3.17 | Увеличение абсолютного числа проведенных компьютерных томографий с диагностической целью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% | регулярное
3.18 | Увеличение абсолютного числа проведенных магнитно-резонансных томографий с диагностической целью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | увеличение абсолютного числа проведенных колоноскопий с целью диагностики онкологических заболеваний к 2024 году на 10% | регулярное
3.19 | Повышение доли злокачественных новообразований, имеющих морфологическую верификацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, главный специалист-онколог МЗ УР, министр здравоохранения УР | доля злокачественных новообразований, имеющих морфологическую верификацию, составляет к 2024 году 95% от общего числа злокачественных новообразований | регулярное
4. Совершенствование оказания специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Развитие молекулярных генетических исследований (далее - МГИ) в условиях патоморфологической лаборатории БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 01.09.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | выполнение МГИ в БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко" при различных локализациях методом ПЦР и ИГХ с целью индивидуализации лечения в 50% в 2021 году, 2022 год - 90%, 2023 - 2024 годы - 100% | регулярное
4.2 | Разработка чек-листов для патоморфологов для проведений МГИ при различных локализациях | 01.09.2021 | 31.12.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный специалист-онколог МЗ УР | разработка чек-листов для выполнения МГИ при различных локализациях с целью подбора и индивидуализации лечения | разовое неделимое
4.3 | Увеличение доли эндоскопических операций при раке тела матки низкого и промежуточного риска | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 70%, 2022 год - 75%, 2023 год - 78%, 2024 год - 80% | регулярное
4.4 | Увеличение органосохранных операций при раке шейке матки | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 10%, 2022 год - 12%, 2023 год - 13%, 2024 год - 15% | регулярное
4.5 | Увеличение доли операций при раке яичников, проведенных в условиях специализированного отделения ОХМЛ N 6 БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 75%, 2022 год - 80%, 2023 год - 85%, 2024 год - 94% | регулярное
4.6 | Консультация врачами БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" женщин с диагнозом D27 с целью решения вопроса об оперативном лечении | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | с целью уменьшения доли лиц с диагнозом рак яичников, прооперированных вне специализированного отделения 2021 год - 75%, 2022 год - 80%, 2023 год - 85%, 2024 год - 94% | регулярное
4.7 | Проведение лекарственной противоопухолевой терапии согласно стандартам и клиническим рекомендациям в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | выполнение госзаказа. Проведение лекарственной терапии в полном объеме | разовое делимое
4.8 | Закупка 3 эндоскопических стоек для выполнения гинекологических, урологических абдоминальных операций | 01.01.2021 | 01.10.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | более широкое внедрение внутриполостных операций: 3 стойки в 2021 году, 2 стойки в 2023 году | разовое делимое
4.9 | Закупка МРТ | 01.01.2021 | 01.10.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | усиление диагностической базы БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР". Подготовка помещения для МРТ | разовое делимое
4.1 | Ввод в эксплуатацию линейных ускорителей: высокоэнергетического и низкоэнергетического | 01.01.2021 | 01.10.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | ввод в эксплуатацию в 2021 году | разовое делимое
4.11 | Закупка оборудования для операционного блока | 01.01.2021 | 01.10.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 1. Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный - 2 шт. в 2021 году. 2. Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) - 2 шт. в 2021 году. 3. Операционный микроскоп в 2022 году - 1 ед., в 2023 году - 1 ед. 4. Лазерный хирургический комплекс (СО2 лазер) в 2022 году - 1 ед. 5. Дополнительное оборудование для радиомодификаций в 2022 году - 1 ед. | разовое делимое
4.12 | Закупка оборудования для отделения анестезиологии и реанимации | 01.01.2021 | 01.10.2022 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | обновление изношенной материальной базы. Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких в 2023 году - 4 ед. | разовое делимое
4.13 | Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции | 01.01.2021 | 02.10.2022 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | усиление лечебной и диагностической базы БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | разовое делимое
4.14 | Закупка оборудования для отделения лучевых методов исследования | 01.01.2021 | 03.10.2022 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | обновление изношенной материальной базы. 1. Передвижной палатный рентгеновский аппарат 2 ед. в 2022 году. 2. Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой. 3. Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) в 2022 году 1 ед. 4. Видеобронхоскоп с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного изображения | разовое делимое
4.15 | Закупка оборудования для отделения лучевых методов исследования | 01.01.2021 | 04.10.2022 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | обновление изношенной материальной базы. Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места 1 ед. в 2022 году | разовое делимое
4.16 | Строительство пристроя к главному корпусу БУЗ УР "РКОД им. Примушко МЗ УР" | 01.01.2021 | 01.10.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | строительство пристроя к главному корпусу по ул. Ленина, 102 БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко" для размещения отделения лучевых методов исследования | разовое делимое
4.17 | Увеличение количества эндоскопических операций при ЗНО торакальной и абдоминальной области, ЗНО области малого таза | 01.01.2021 | 01.01.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | увеличение количества эндоскопических операций. Результат по итогам года, ежеквартально - абсолютное количество операций | регулярное
4.18 | Увеличение количества эндоскопических операций при ЗНО области малого таза, ежегодно на 5% | 01.01.2021 | 01.01.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | увеличение количества эндоскопических операций. Результат по итогам года, ежеквартально - абсолютное количество операций | регулярное
4.19 | Увеличение количества реконструктивно-пластических операций, ежегодно на 5% | 01.01.2021 | 01.01.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | увеличение количества эндоскопических операций. Результат по итогам года, ежеквартально - абсолютное количество операций | регулярное
4.2 | Увеличение количества органосохранных операций при раке почки на 5% | 01.01.2021 | 01.01.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | увеличение количества эндоскопических операций. Результат по итогам года, ежеквартально - абсолютное количество операций | регулярное
4.21 | Увеличение реконструктивно-пластических операций на молочной железе на 5% | 01.01.2021 | 01.01.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | увеличение количества пластических операций на молочной железе. Результат по итогам года, ежеквартально - абсолютное количество операций | регулярное
4.22 | Минимизация сроков несоблюдения интервалов между курсами противоопухолевой лекарственной терапии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | сокращение несоблюдения интервалов между курсами лечения: 2021 год - 5%; 2022 год - 4%; 2023 год - 4%; 2024 год - 3% | регулярное
4.23. | Проведение конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителях электронов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | процент использования методов конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителях электронов от общего числа проведенных случаев дистанционной лучевой терапии: 2021 год - 100%; 2022 год - 100%; 2023 год - 100%; 2024 год - 100% | регулярное
4.24 | Проведение химиолучевого лечения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | процент использования методов химиолучевого лечения от общего числа проведенных случаев дистанционной лучевой терапии: 2021 год - 30%; 2022 год - 35%; 2023 год - 35%; 2024 год - 35% | регулярное
4.25 | Проведение стереотаксического лучевого лечения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР". | процент использования методов стереотаксического лучевого лечения от общего числа проведенных случаев конформной лучевой терапии на современных системах линейных ускорителях электронов: 2021 год - 0,5%; 2022 год - 2%; 2023 год - 3%; 2024 год - 5% | регулярное
4.26 | Запуск новых аппаратов для лучевой диагностики VARIAN-TRUE-BEAM, VARIAN Halcyon | 01.01.2021 | 31.12.2021 | главный внештатный специалист-радиолог МЗ УР | ввод в эксплуатацию 2 ускорителей | разовое неделимое
4.27 | Организация телемедицинских консультаций с национальными медицинскими исследовательскими центрами при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40 - С41, С45 - С49, С58, D39, С62, С69 - С72, С74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | проведение телемедицинских консультаций с национальными медицинскими исследовательскими центрами при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики С37, С38, С40 - С41, С45 - С49, С58, D39, С62, С69 - С72, С74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология, 3-го издания 8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий, не менее 50 в год | регулярное
4.28 | Организация взаимодействия с национальными медицинскими исследовательскими центрами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | участие в научно-практических конференциях, форумах, съездах, вебинарах - не менее 6 мероприятий в год | регулярное
4.29 | Организация дистанционного консультирования "врач-врач" на всех этапах оказания медицинской помощи, дистанционного обучения специалистов и врачей первичного звена | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | число проведенных телемедицинских консультаций по годам действия программы: 2021 год - не менее 100 консультаций; 2022 год - не менее 150 консультаций; 2023 год - не менее 180 консультаций; 2024 год - не менее 200 консультаций | регулярное
4.3 | Проведение дней открытых дверей в АПО "БУЗ УР "РКОД МЗ УР" с целью возможности осмотр населения в выходной день специалистами онкологами по различным локализация | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | не менее 4 в год | регулярное
4.31. | Ведение рубрики "Задайте вопрос специалисту" в социальной сети instagram (не менее 2 раз в квартал) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | ответы на вопросы пациентов при проведении им специального лечения (информация об осложнениях лекарственного, лучевого лечения, путей их коррекции), формировании приверженности. не менее 1 раза в квартал | регулярное
4.32 | Проведение эндоскопических исследований с применением сонографии при опухолях желудочно-кишечного тракта (далее - ЖКТ) с целью стадирования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 80 исследований, 2022 год - 200 исследований, 2023 год - 360 исследований, 2024 год - 500 исследований | регулярное
4.33 | Проведение эндоскопии с целью определения глубины инвазии, выявление ранних форм рака ЖКТ и возможностью проведения эндоскопических удалений малых форм | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - удаление не менее 10 малых форм, 2022 год - 15, 2023 год - 20, 2024 год -- 25 | регулярное
4.34 | Проведение эндосонографических исследований при заболеваниях ЖКТ (пищевод, желудок, поджелудочная железа, подслизистые образования пищевода, желудка) с целью проведения пункционной биопсии для верификации злокачественного процесса | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - не менее 30 пункций, 2022 год - 40, 2023 год - 100, 2024 год - 150 | регулярное
4.35 | Проведение эндосонографического исследования органов дыхательной системы (бронхоскопия) с целью стадирования ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 50 исследований, 2022 год - 70 исследований, 2023 год - 100 исследований, 2024 год - 200 исследований | регулярное
4.36 | Проведение эндосонографического исследования органов дыхательной системы (бронхоскопия) с целью проведения пункционных биопсий буфуркационных, бронхопульмональных л/у для верификации процесса и уточнения распространенности | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | 2021 год - 20 пункций, 2022 год - 40 пункций, 2023 год -60 пункций, 2024 год - 80 пункций | регулярное
4.37 | Увеличение количества используемых схем противоопухолевой лекарственной терапии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | для лечения новообразований применяются схемы противоопухолевой лекарственной терапии в объеме: 2021 год - 30% от всех схем, 2022 год - 35%, 2023 год - 38%, 2024 год - 40% | регулярное
4.38 | Поэтапное внедрение схем лечения с использованием ингибиторов киназы Брутона (BTK) и новых моноклональных антител при неходжинской лимфоме в терапии II - III линии с учетом отбора пациентов в соответствии с факторами риска и перспектив дальнейшей трансплантации гемопоэтических клеток | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гематолог МЗ УР | увеличение доли случаев множественной миеломы с включением в терапию новых ингибиторов протеасом, иммуномодуляторов и моноклональных антител: 2021 год - 15; 2022 год - 20; 2023 год - 25; 2024 год - 30 | регулярное
4.39 | Поэтапное внедрение схем лечения, с использованием ингибиторов киназы Брутона (BTK) и bcl-2 и новых моноклональных антител при хронических лимфолейкозах в терапии II - III линии, с учетом отбора пациентов в соответствии с факторами риска и перспектив дальнейшей трансплантации гемопоэтических клеток | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гематолог МЗ УР | увеличение доли случаев хронических лимфолейкозов с включением в терапию ингибиторов киназы Брутона (BTK) и bcl-2 и новых моноклональных антител: 2021 год - 5; 2022 год - 7; 2023 год - 12; 2024 год - 20 | регулярное
4.4 | Поэтапное внедрение схем лечения с использованием JAK-2 при хронических миелопролиферативных заболеваниях в терапии II - III линии с учетом отбора пациентов в соответствии с факторами риска и перспектив дальнейшей трансплантации гемопоэтических клеток | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гематолог МЗ УР | увеличение доли случаев хронических миелопролиферативных заболеваний, с включением в терапию ингибиторов JAK-2: 2021 год - 3; 2022 год - 7; 2023 год - 10; 2024 год - 13 | регулярное
4.41 | Поэтапное внедрение схем лечения с использованием анти-CD-30 агентов и ингибиторов PD-1 при лимфоме Ходжкина в терапии II - III линии с учетом отбора пациентов в соответствии с факторами риска и перспектив дальнейшей трансплантации гемопоэтических клеток | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гематолог МЗ УР | увеличение доли случаев хронического миелолейкозе с включением ингибиторов протеинтирозинкиназ 2 линии: 2021 год - 16; 2022 год - 22; 2023 год - 25; 2024 год - 28 | регулярное
4.42 | Внедрение аутологичной трансплантации гемоэтических стволовых клеток при множественной миеломе | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-гематолог МЗ УР | увеличение доли ауто-ТГСК при множественной миеломе: 2021 год - 1; 2022 год - 3; 2023 год - 5; 2024 год - 8 | регулярное
4.43 | Организация кабинета стомированных пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист по реабилитации МЗ УР | организация кабинета и разработка нормативной документации (2021 год) | разовое делимое
4.44 | Создание и утверждение программ медицинской реабилитации по различным нозологиям | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист по реабилитации МЗ УР | создание программы | разовое делимое
4.45 | Планирование диспансерного осмотра лиц, состоящих на учете в БУЗ УР РКОД | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | создание плана и контроль за его выполнением, осмотр не менее 60% состоящих на учете 2021 год, 2022 год - 65%, 2023 год - 70%, 2024 год - 75%, 2030 год - 90% | регулярное
4.46 | Внедрение телемедицинских консультаций врач РКОД, врач ЦАОП, врач ПОК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | проведение консультация с районами УР: 2021 год - 50, 2022 год - 60, 2023 год - 70, 2024 год - 100 | регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Подготовка и утверждение методических рекомендаций диспансерного наблюдения онкологических больных для врачей ЦАОП | 01.03.2021 | 31.12.21 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | разработка нормативно-правового акта | разовое неделимое
5.2 | Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2020 года N 548н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" (контроль за охватом диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | 1. Разработка приказа МЗ УР по организации проведения диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями, контроля охвата диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболеваниями, взаимодействию с ТФОМС УР в части мониторирования индикаторного показателя "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %". 2. Проведение анализа индикаторного показателя "Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %" | регулярное
5.3 | Проведение диспансерного наблюдения в сложных случаях наблюдения за пациентами ЗНО с применением телемедицинских консультаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко" | проведение консультация с районами Удмуртской Республики: 2021 год - 50, 2022 год - 60, 2023 год - 70, 2024 год - 100 | регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Развитие выездных форм оказания паллиативной помощи на дому взрослым и детям в Удмуртской Республике | 01.01.2021 | 31.12.2021 | главный внештатный специалист паллиативной помощи МЗ УР | создание выездных бригад в наиболее отдаленных районах Удмуртской Республики: 2021 год - 2, 2022 год - 2, 2023 год - 2, 2024 год - 2 | регулярное
6.2 | Открытие центра респираторной поддержки на базе БУЗ УР "Завьяловская РБ МЗ УР" | 01.07.2021 | 31.12.2021 | главный внештатный специалист паллиативной помощи МЗ УР | открытие 10 коек круглосуточного пребывания центра респираторной поддержки, создание нормативно-правового акта, подготовка помещения | разовое делимое
6.3 | Обеспечение обезболивающими препаратами | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист паллиативной помощи МЗ УР | обеспечение обезболивающими препаратами: 2021 год - 95%, 2022 год - 95%, 2023 год - 95%, 2024 год - 95% | регулярное
6.4 | Разработка, формирование и ведение регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист паллиативной помощи МЗ УР | 100% включение пациентов Удмуртской Республики, нуждающихся в паллиативной помощи в регистр | разовое неделимое
6.5 | Обучение врачей и среднего медицинского персонала первичного звена правилам ухода за паллиативными пациентами | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист паллиативной помощи МЗ УР | 1 раз в 3 месяца | регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона
7.1 | Актуализировать схемы маршрутизации пациентов с подозрением на ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог, МЗ УР | создание нормативно-правового акта | разовое делимое
7.2 | Проведение ВКС с врачами первичного звена, ответственными за онкологическую помощь и руководителями ЦАОПов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист онколог МЗ УР | не реже 1 раза в месяц | регулярное
7.3 | Проведение учебы для врачей первичного звена по ранней диагностике ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист онколог МЗ УР | не реже 1 раза 3 месяц | регулярное
7.4 | Проведение конференций с врачами первичного звене по разбору запущенных случаев ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | не реже 1 раз 6 месяц | регулярное
7.5. | Кураторская работа врачей онкологов БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" с прикрепленными МО, включающая в себя выезды, мониторинг заболеваемости, смертности, распространенности. Разбор запущенных случаев, осмотр сложных пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | утверждение приказа главным врачом БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР по кураторской работе с графиком выездов | регулярное
7.6 | Обеспечение исполнения врачами специалистами ЦАОП по выполнению клинических рекомендаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | 2021 год - внедрены в практику и используются 82 клинические рекомендации по онкологии, 2022 год - внедрение по мере добавления новых клинических рекомендаций на сайте http//cr.rosminzrav.ru | регулярное
7.7 | Разработка и внедрение приказов по организации системы контроля качества оказания медицинской помощи пациентов с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2021 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | разработка нормативно-правового акта | разовое неделимое
7.8. | Проведение отложенных телемедицинских консультаций в формате "Врач ЦАОП-врач РКОД" в сложных клинических случаях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | по заявке, согласно распоряжению МЗ УР от 29 ноября 2019 года N 1382 "Об утверждении маршрутизации взрослого населения Удмуртской Республики по профилю "Онкология" проведение мультидисциплинарных консилиумов. Создание плана графика участия врачей ЦАОП в консилиумах БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | регулярное
7.9 | Анализ эффективности по предоставлению учетно-отчетных форм медицинскими организациями УР по вновь выявленным случаям онкологических заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД МЗ УР", главные врачи МО | ежедневный сбор данных с МО, ежемесячный анализ предоставленной информации и обсуждение итогов на ВКС с главными врачами МО | регулярное
7.1 | Ведение мониторинга реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | сбор данных и формирование отчетных форм | регулярное
7.11 | Ведение мониторинга реализации мероприятий по снижению смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (сигнальные показатели) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | ежемесячный сбор данных и формирование отчетных форм | регулярное
7.12 | Ведение мониторинга федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" (ЦИТИС) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | ежемесячный сбор данных и формирование отчетных форм | регулярное
7.13 | Проведение мультидисциплинарного консилиума с целью анализа предоставляемых МО данных по реализации скрининговых программ, разбору запущенных случаев, эффективности проводимой диспансеризации и др. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, специалист по медицинской профилактике МЗ УР | разработка нормативно-правовой акт | разовое неделимое
7.14 | Обучение правильности выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, главный внештатный специалист-патологоанатом МЗ УР | проведение ВКС | регулярное
7.15 | Контроль за оформлением свидетельств о смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главный внештатный специалист-онколог, главный внештатный специалист-патологоанатом МЗ УР | выезд кураторов БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР", главных внештатных специалистов в медицинские организации Удмуртской Республики | регулярное
7.16 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными организациями, волонтерскими движениями по вопросам сотрудничества, в том числе развитие паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в МО | 01.07.2021 | 31.12.2021 | министр здравоохранения УР | разработка нормативно-правового акта | разовое неделимое
7.17 | Организация системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях Удмуртской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | министр здравоохранения УР, главный внештатный специалист онколог МЗ УР | издание приказа МЗ УР о внедрении системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в соответствии с приказом МЗ РФ от 31 июля 2020 года N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" | разовое неделимое
7.18 | Проведение контроля за организацией и обеспечением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных МЗ УР и медицинских организаций, при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | министр здравоохранения УР, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | аналитическая записка (2 раза в год, по итогам полугодия и года) | регулярное
7.19 | Проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности при организации оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое заболевание с оценкой результативности медицинских организаций в части организации мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | контроль соблюдения сроков обследования пациентов с подозрением на онкологические заболевания | регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Формирование системы единого мультидисциплинарного консилиума на базе БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" с подключением ЦАОП по заявкам, в том числе в ежедневном режиме | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко", главный внештатный специалист-онколог МЗ УР | проведение мультидисциплинарных консилиумов не менее 3 - 4 раза в неделю на базе БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР в том числе при необходимости с подключением ЦАОП по заявкам, в том числе в ежедневном режиме | регулярное
8.2 | Модернизация и развитие ГИС УР, внедрение в деятельность медицинских организаций централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", центрального архива медицинских изображений и использование данных в работе, цифровой микроскопии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог МЗ УР, главные врачи МО УР, директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | 2021 год - 50% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 2022 год - 100% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | регулярное
8.3 | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2021 | 31.12.2022 | директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | 2021 год - 50% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 2022 год - 100% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | регулярное
8.4 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы (информационно-аналитическая система) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | директор БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР" | 2021 год - 50% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 2022 год - 100% территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | регулярное
8.5 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от ЗНО, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра, обеспечение наличия популяционного ракового регистра в сетевом варианте с АРМ в первичных онкологических кабинетах для обеспечения диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2022 | министр здравоохранения УР | охват не менее 95% случаев заболеваемости, в первичных онкологических кабинетах обеспечено наличие популяционного ракового регистра в сетевом варианте с АРМ | разовое делимое
8.6 | Внедрение механизмов обратной связи и информирования об их наличии пациентов посредством официального сайта МО УР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, инфоматов | 01.07.2021 | 31.12.2022 | министр здравоохранения УР | охват не менее 95% МО УР | разовое делимое
8.7 | Обеспечение подключения всех медицинских организаций к широкополосному доступу сети Интернет, создание возможности безопасной передачи данных | 01.07.2021 | 31.12.2022 | МЗ УР, БУЗ УР "РМИАЦ МЗ УР", главный внештатный специалист онколог МЗ УР | 100% подключение всех медицинских организаций к 2022 году | разовое делимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Подготовка врачей - онкологов для ЦАОП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения УР | укомплектование специалистами по профилю "Онкология". Обучение не менее 5 - 7 специалистов в год на кафедре онкология | регулярное
9.2 | Подготовка врачей - онкологов для ПОК | 01.01.2021 | 31.12.2024 | министр здравоохранения УР | укомплектование специалистами по профилю "Онкология". Обучение не менее 5 - 7 специалистов в год на кафедре онкология, мониторинг укомплектованности ПОК | регулярное
9.3 | Организация стажировок на базе БУЗ УР РКОД врачей первичного звена и врачей ЦАОП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | усовершенствование методик диагностики и лечению ЗНО, не менее 5 человек в год | регулярное
9.4 | Формирование ежегодного плана повышения квалификации и переподготовки медицинских специалистов, в том числе и в рамках непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | разработка Плана, утвержденного приказом МЗ УР, повышения квалификации и переподготовки медицинских работников | регулярное
9.5 | Контроль уровня укомплектованности ЦАОП УР профильными специалистами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главные врачи МО УР, БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | проведение мониторинга, аналитическая записка 1 раз в год | регулярное
9.6 | Конкурс "Лучший врач-клиницист", "Лучший врач-диагност" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | главный врач БУЗ УР "РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР" | проведение конкурса | регулярное