## Sheet1
Наименование раздела | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность мероприятия
|  |  | Начало | Окончание
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1.1. | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | в соответствии с протоколами ведения пациентов по профилю сердечно-сосудистых заболеваний в медицинских организациях Республики Коми | отчет в Министерство здравоохранения Республики Коми о результатах мониторинга | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1.2. | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | не менее 4-х в год | Ежегодно: проведено не менее 4 раз в период реализации программы семинаров для врачей-терапевтов, врачей-кардиологов, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и ведущих самостоятельный прием семинаров по клиническим рекомендациям при болезнях системы кровообращения | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1.3. | Актуализация Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Республике Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Республике Коми | Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК | Регулярное (ежегодное)
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1.4. | Мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Проведен мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК | В соответствии с ежегодно утверждаемым планом мероприятий ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.1. | Разбор сложных случаев ССЗ на Комиссии по повышению оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми с формированием заключения с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Сформировано Заключение Комиссии по повышению оказания медицинской помощи взрослому населению сложных случаев ССЗ. Разработаны локальные нормативные акты медицинскими организациями на основании Заключения | Заключение Комиссии по повышению оказания медицинской помощи взрослому населению. Разработка локальных нормативных актов медицинскими организациями на основании Заключения | Разовое (делимое)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.2. | На основе квартальной отчетности МО проводить анализ выполнения приказов о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений на уровне Республики Коми | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми | аналитические записки по отчетности | Аналитическая записка с предложениями главных внештатных специалистов о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.3. | Организовать мониторинг занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций субъекта Российской Федерации |  | Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС | Отчеты МО о занесении результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.4. | Оценка показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и ОКСбпST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | Отчеты | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.5. | Обеспечение кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или при поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация хронической СН) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главные внештатные специалисты по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Коми | Корректное кодирование ХСН | Правильный статистический учет | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.6. | Обеспечить оценку показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST), с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | оценка показаний к реваскуляризации миокарда | Отчеты МО | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.7. | На основе квартальной отчетности МО проводить анализ выполнения приказов о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений на уровне Республики Коми | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации | Аналитическая записка с предложениями главных внештатных специалистов о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.8. | На основе отчетности МО проводить анализ динамики показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, с формированием управленческих решений на уровне Республики Коми | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Приказ о об оказании медицинской помощи больным с ОКС | Документ Министерства здравоохранения Республики Коми о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о об оказании медицинской помощи больным с ОКС | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.9. | Организовать ежеквартальный мониторинг выполнения Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST), с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО Республики Коми | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST), с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в МО Республики Коми | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.10. | Организовать ежемесячный мониторинг выполнения Приказа о маршрутизации в Республике Коми больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST), имеющими показания к реваскуляризации миокарда | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST), с занесением результатов в медицинскую документацию по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Коми о госпитализации пациентов с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.11. | Обеспечение ежеквартального мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения Республики Коми | Отчет о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций | Отчеты главного врача ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.12. | На основе квартальной отчетности РСЦ проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений на уровне Республики Коми | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Служебная записка Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Служебная записка управления организации медицинской помощи о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.13. | Обеспечить достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Коми: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; - доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; - интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; - интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; - доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.01.2021 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми | Аналитическая записка главных внештатных специалистов в Министерство здравоохранения Республики Коми | Отчет руководителей медицинских организаций главным внештатным специалистам кардиологу и неврологу. Аналитическая записка главных внештатных специалистов в Министерство здравоохранения Республики Коми. Реализация мероприятий для достижения целевых индикаторов по представлению Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми (п. 4.2.13 введен распоряжением Правительства РК от 30.09.2019 N 366-р) . Отдельным перечнем внесены в Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Республике Коми следующие показатели: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ (п. 4.2.14 введен распоряжением Правительства РК от 30.09.2019 N 366-р) . Отчеты МО о занесении результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | Регулярное (ежегодное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи | 2.14. | Продолжить ведение в Клиническом кардиологическом диспансере и внедрить ведение в первичных сосудистых отделениях Ухтинской городской больницы N 1 и Воркутинской больницы скорой медицинской помощи госпитального регистра больных с острым коронарным синдромом | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | внедрение госпитального регистра больных с острым коронарным синдромом | Повышение качества оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.1. | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | использование средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни | Работа на постоянной основе среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.2. | Размещение плакатов о факторах риска ССЗ в медицинских организациях и других публичных объектах (по согласованию) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | плакаты о факторах риска ССЗ | 2024 г. размещено в 100% медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.3. | Выступления на радио, региональном телевидении по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 10 выступлений | Ежегодно, не менее 10 выступлений на радио, региональном телевидении по профилактике ССЗ и формированию ЗОЖ | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.4. | Проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ для медицинских и немедицинских работников (специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 12 лекций | Ежегодно не менее 12 лекций по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.5. | Регулярное проведение тематических акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ, приуроченных к международным дням: отказа от курения (каждый третий четверг ноября), всемирный день борьбы с курением (31 мая), всемирный день сердца (29 сентября), всемирный день здоровья (7 апреля), всемирный день борьбы с инсультом (29 октября) и т.п. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 5 акций | Ежегодно: Проведено не менее 5 тематических акций, приуроченных к международным дням, направленных на пропаганду здорового образа жизни и на раннее выявление факторов риска развития ССЗ | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.6. | Регулярная работа и совершенствование выездных школ профилактики сахарного диабета | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Функционирование на постоянной основе не менее 22 школ профилактики сахарного диабета | Функционирование на постоянной основе не менее 22 школ профилактики сахарного диабета | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.7. | Повышение эффективности профилактических мероприятий диспансеризации взрослого населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Проводится ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий | Ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.8. | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска, выделенных через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Работа на постоянной основе в группах повышенного риска ССЗ | Работа на постоянной основе в группах повышенного риска ССЗ | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.9. | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными и иными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по формированию здорового образа жизни среди населения, ответственного отношения граждан к своему здоровью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 5 межведомственных мероприятий | Ежегодно: не менее 5 межведомственных мероприятий | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.10. | Выявление и коррекция основных факторов риска развития ССЗ с использованием имеющихся и расширением возможностей Центров здоровья, Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики медицинских организаций Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Выявление и коррекция основных факторов риска развития ССЗ | Эффективная работа Центров здоровья, Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики медицинских организаций Республики Коми | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.11. | Открытие и оснащение в соответствии со Стандартом оснащения, утвержденным приказом МЗ РФ от 30.09.2015 N 683н, не менее 11 дополнительных кабинетов медицинской профилактики в медицинских организациях Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 11 кабинетов профилактики (3 в 2021 году) | Открыты и оснащены в соответствии со Стандартом оснащения, утвержденным приказом МЗ РФ от 30.09.2015 N 683н, кабинеты медицинской профилактики в: 1) ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" (2020 г.), 2) ГУ "Республиканская детская клиническая больница" (2020 г.), 3) ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская больница N 1" (2021 г.), 4) ГБУЗ РК "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара" (2021 г.), 5) ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр" (2021 г.), 6) ГАУ РК "Санаторий "Серегово" (2022 г.), 7) ГАУ РК "Санаторий "Лозым" (2022 г.), 8) ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1" (2023 г.), 9) ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" (2023 г.), 10) ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" (2024 г.), 11) ГБУЗ РК "Воркутинский родильный дом" (2024 г.) | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.12. | Оснащение выездными мобильными комплексами здоровья не менее двух детских и двух взрослых центров здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 1 мобильный комплекс в 2021 г. | Оснащен выездным мобильным комплексом здоровья семейный центр здоровья ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" (2021 г.); Оснащен выездным мобильным комплексом здоровья центр здоровья (детский) ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника N 3" (2022 г.); Оснащены выездными мобильными комплексами здоровья центры здоровья: ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" (детский), Ухтинская городская поликлиника (взрослый) (2023 г.); Оснащен выездным мобильным комплексом здоровья центр здоровья ГБУЗ РК "Воркутинская поликлиника" (2024 г.) | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.13. | Обновление технического оснащения существующих структур профилактики (Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики, Центров здоровья Республики Коми) в соответствии с утвержденными Стандартами оснащения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | обновление оснащения в 2024 г. | Обновлено оснащение Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики, Центров здоровья Республики Коми | Разовое (неделимое)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.14. | Повышение квалификации специалистов Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики, Центров здоровья медицинских организаций Республики Коми по вопросам первичной профилактики ССЗ и формированию ЗОЖ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | к концу 2024 г. - не менее чем 80% специалистов повышена квалификация | 2024 г. - Повышена квалификация по вопросам первичной профилактики ССЗ и формированию ЗОЖ не менее 80% специалистов Центра медицинской профилактики, отделений/кабинетов медицинской профилактики, Центров здоровья медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.15. | Информирование населения о доступности и важности проведения профилактических осмотров и диспансеризации для выявления ССЗ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |  |  | направление уведомлений | Информирование граждан посредством звонков, смс, листовок, писем | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.16. | Тиражирование и распространение информационных материалов, буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению ССЗ, разработанных в рамках федеральной информационно-пропагандистской кампании "Ты - сильнее. Министерство здравоохранения утверждает!" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | информационные материалы, буклеты, листовки, брошюры | 2024 г. - охват не менее 50% населения | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.17. | Проведение в организациях социальной защиты, пенсионного обеспечения цикла лекций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ССЗ, выездных школ по профилактике артериальной гипертонии и сахарного диабета, школы профилактики гиподинамии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 10 мероприятий | Ежегодно: не менее 10 мероприятий | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.18. | Совершенствование медицинской профилактической службы Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | соответствие действующему законодательству | 2024 г. - структуры медицинской профилактики соответствуют действующему законодательству | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.19. | Размещение объявлений в медицинских организациях о возможности прохождения диспансеризации и других видов профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 100% медицинских организаций | Объявления о возможности прохождения диспансеризации и других видов профилактических осмотров размещены в 100% медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.20. | Совершенствование качества оказания помощи по отказу от табака | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | - | - | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.21. | Повышение квалификации медицинских работников по вопросам профилактики табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | не менее чем у 80% медицинских работников | 2024 г. - повышена квалификация по вопросам профилактики табакокурения не менее чем у 80% медицинских работников | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.22. | Оснащение структур профилактики, в т.ч. кабинетов по отказу от курения современным наглядными пособиями и демонстрационными материалами по вопросам профилактики и отказа от табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Оснащение структур профилактики, в т.ч. кабинетов по отказу от курения современным наглядными пособиями и демонстрационными материалами по вопросам профилактики и отказа от табакокурения | 2024 г. - оснащение не менее 100% структур профилактики, в т.ч. кабинетов по отказу от курения современным наглядными пособиями и демонстрационными материалами по вопросам профилактики и отказа от табакокурения | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.23. | Междисциплинарный подход при работе по отказу от потребления табака, как основного фактора профилактики ССЗ (специалист по профилактике, терапевт, психолог, нарколог и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, Кабинетами отказа от курения | 2024 г. - каждая медицинская организация оказывающая первичную медико-санитарную помощь имеет в своей структуре Кабинет отказа от курения | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.24. | Обеспечение консультирования врачом-наркологом граждан с высокой степенью зависимости от табакокурения в Центре медицинской профилактики, отделениях/кабинетах медицинской профилактик, Центрах здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Консультирование врачом-наркологом граждан с табачной зависимостью и желающих отказаться от табакокурения из числа обратившихся | 2024 г. - проконсультировано врачом-наркологом не менее 80% лиц с высокой табачной зависимостью и желающих отказаться от табакокурения из числа обратившихся | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.25. | Обеспечение населения информационными материалами по профилактике табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Граждане, прошедшие диспансеризацию или профилактический осмотр, обеспечены информационными материалами по профилактике табакокурения | 2024 г. - не менее 80% курящих граждан, прошедших диспансеризацию или профилактический осмотр, обеспечены информационными материалами по профилактике табакокурения | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.26. | Организация и совершенствование школ профилактики гиподинамии во всех городах и районах Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Функционирование на постоянной основе не менее 26 школ профилактики гиподинамии | Функционирование на постоянной основе не менее 26 школ профилактики гиподинамии | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.27. | Регулярная работа и совершенствование выездных школ профилактики артериальной гипертонии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Функционирование на постоянной основе не менее 22 школ профилактики артериальной гипертонии | Функционирование на постоянной основе не менее 22 школ профилактики артериальной гипертонии | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.28. | Организация школ по оказанию первой помощи в форме самопомощи или взаимопомощи при острых жизнеугрожающих состояниях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Формирование школ по оказанию первой помощи в форме самопомощи или взаимопомощи при острых жизнеугрожающих состояниях | 2024 г. - 100% МО | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.29. | Межведомственное взаимодействие со страховыми компаниями, учреждениями и предприятиями, общественными организациями по информированию граждан о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 100% медицинских организаций | Взаимодействие со страховыми компаниями, учреждениями и предприятиями, общественными организациями по информированию граждан о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров осуществлено 100% медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.30. | Ежегодный анализ результатов диспансеризации взрослого населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Подготовка аналитической справки | Подготовка аналитической справки | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.31. | Ежегодный анализ деятельности ЦМП/отделений/кабинетов медицинской профилактики, ЦЗ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Подготовка аналитической справки | Подготовка аналитической справки | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.32. | Участие в проведении совещаний, конференций, круглых столов по вопросам формирования ЗОЖ и профилактики ССЗ совместно с представителями религиозных и других общественных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 2 мероприятия | Ежегодно: не менее 2 мероприятий | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.33. | Диспансерное наблюдение в отделениях/кабинетах медицинской профилактики граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, ожирением (с ИМТ 30 и более), интенсивным курением (более 20 сигарет/день) в соответствии с рекомендациями ФГБУ "НМИЦПМ" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Охват диспансерным наблюдением не менее 50% граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, ожирением (с ИМТ 30 и более), интенсивным курением (более 20 сигарет/день) | Охват диспансерным наблюдением не менее 50% граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, ожирением (с ИМТ 30 и более), интенсивным курением (более 20 сигарет/день) | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.34. | Приоритетная работа с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Работа на регулярной основе с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | Работа на регулярной основе с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.35. | Информирование населения о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров через СМИ, посредством информационных листовок и буклетов при проведении массовых мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | 100% медицинских организаций | При проведении массовых мероприятий информирование населения о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров осуществляют 100% медицинских организаций | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.36. | Обеспечение лиц, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти, памятками по оказанию первой помощи в форме самопомощи или взаимопомощи при острых жизнеугрожающих состояниях | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | граждане, из числа прошедших диспансеризацию и профосмотры, имевших родственников с БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти, обеспечены памятками по оказанию первой помощи в форме самопомощи или взаимопомощи при острых жизнеугрожающих состояниях | 2024 г. - не менее 80% граждан, из числа прошедших диспансеризацию и профосмотры, имевших родственников с БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти, обеспечены памятками по оказанию первой помощи в форме самопомощи или взаимопомощи при острых жизнеугрожающих состояниях | Регулярное (ежегодное)
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 3.37. | Обучение лиц, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти, в школах профилактики ХНИЗ и формированию ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Обучение граждан, из числа прошедших диспансеризацию и профосмотры, имевших родственников с БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | 2024 г. - обучено не менее 60% граждан, из числа прошедших диспансеризацию и профосмотры, имевших родственников с БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.1. | Регулярное проведение нагрузочных тестов в поликлиниках и/или консультативно-диагностических центрах и стационарах для диагностики ИБС (тредмил, велоэргометрия, стресс-эхокардиография, нагрузочная сцинтиграфия миокарда), теста с шестиминутной ходьбой в поликлиниках и/или консультативно-диагностических центрах и стационарах в первичной диагностике ИБС и для оценки тяжести заболевания, коррекции лечения и своевременного направления на хирургические вмешательства | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Ежегодный отчет главного специалиста о соблюдении стандартов диспансерного наблюдения | Ежегодный отчет главного специалиста о соблюдении стандартов диспансерного наблюдения | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.2. | Раннее выявление больных с признаками ОНМК и ОКС и направление их в соответствующие медицинские организации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Отчет главного специалиста о достижении целевых индикаторов ранней обращаемости (первые 4,5 ч. при ОНМК и первые 12 часов при ОКС) | Отчет главного специалиста о достижении целевых индикаторов ранней обращаемости (первые 4,5 ч. при ОНМК и первые 12 часов при ОКС) | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.3. | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска: лица с наследственной предрасположенностью к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, лица, перенесшие сильный психоэмоциональный стресс с последующей длительной депрессией, лица, злоупотребляющие табаком, лица, имеющие избыточную массу тела, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, фибрилляцию предсердий, лица старше 50 лет. Выделять группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Сформированы группы повышенного риска. Отчет руководителя медицинской организации | Сформированы группы повышенного риска. Отчет руководителя медицинской организации | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.4. | Размещение объявлений в медицинских учреждениях о возможности пройти кардиоскрининг, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Отчет руководителя медицинской организации. Размещение объявлений в медицинских учреждениях о возможности пройти кардиоскрининг, диспансеризацию и другие виды профилактических осмотров | Отчет руководителя медицинской организации | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.5. | Внедрение блока первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в программу обучения студентов медицинских колледжей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми |  |  | Блок первичной профилактики ССЗ включен в программу обучения студентов медицинских колледжей | Блок первичной профилактики ССЗ включен в программу обучения студентов медицинских колледжей | Разовое (неделимое)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.6. | Актуализация Паспорта участка с целью инвентаризации структуры населения и выделения категорий (групп) граждан, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Формирование в электронной форме медицинской документации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Отчет руководителя медицинской организации. Формирование в электронной форме медицинской документации | Отчет руководителя медицинской организации | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.7. | Ведение региональных регистров пациентов с хронической сердечной недостаточностью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Ведение региональных регистров пациентов с хронической сердечной недостаточностью | Создание регистра больных с хронической сердечной недостаточностью. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью | Разовое (неделимое)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.8. | Своевременная диагностика и регулярные лечебно-профилактические мероприятия для пациентов с диагностированными ССЗ, обеспечивающие оптимальную медикаментозную терапию не менее 70% больных с артериальной гипертензией (АГ), нарушениями липидного обмена в рамках диспансерного наблюдения врачами-терапевтами участковыми с достижением целевых уровней артериального давления и холестерина в соответствии с клиническими рекомендациями, а также оптимальную медикаментозную терапию не менее 70% больных с хроническими формами ИБС, ХСН, заболеваниями миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма, тромбоэмболией легочной артерии в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках диспансерного наблюдения кардиологами и врачами-терапевтами участковыми; назначение необходимой антигипертензивной, антиагрегантной/антикоагулянтной, гиполипидемической терапии всем пациентам, перенесшим ОНМК, а также применение методов ангиохирургической вторичной профилактики | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Формирование отчета главного специалиста, отчета руководителя медицинской организации | Отчет главного специалиста. Отчет руководителя медицинской организации | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.9. | Регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Регулярное (ежегодное)
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях | 4.10. | Ведение регистра пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь - хирургическое лечение сложных нарушений ритма (фибрилляция предсердий) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Медицинский информационно-аналитический центр | Руководители медицинских организаций | Подготовка технического задания для ведения регистра. Разработка и ввод в пробную эксплуатацию регистра в ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер". Доработка и ввод в промышленную эксплуатацию регистра | Повышение качества оказания медицинской помощи больным, получившим высокотехнологическую медицинскую помощь - хирургическое лечение сложных нарушений ритма (фибрилляция предсердий), и своевременной коррекции проводимой терапии | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.1. | Развитие программ льготного лекарственного обеспечения больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения, льготным лекарственным обеспечением | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Сформирован отчет главного внештатного специалиста. Обеспечена двойная антиагрегантная терапия и статины в течение 1 года для больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения в текущем году | Отчет главного внештатного специалиста Обеспечена двойная антиагрегантная терапия и статины в течение 1 года для больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения в текущем году | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.2. | Регулярное проведение с привлечением ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" и профильных НМИЦ образовательных региональных обучающих мероприятий для участковых врачей-терапевтов, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Ежегодно проведено не менее 2 в год образовательных мероприятий. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. Повышение квалификации медицинских работников. Повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи | Ежегодно проведено не менее 2 в год образовательных мероприятий. Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. Повышение квалификации медицинских работников. Повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.3. | Разбор сложных случаев сердечно-сосудистых заболеваний на Врачебной комиссии (дистанционном консилиуме) в ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер", ГБУЗ РК "Коми республиканская клиническая больница" с формированием заключения с последующей трансляцией решений по сложным случаям в общую лечебную сеть | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  | Заключение Врачебной комиссии в адрес медицинской организации, осуществляющей наблюдение за пациентом; обзор принятых решений по сложным случаям в медицинские организации Республики Коми - 2 раза в год | Заключение Врачебной комиссии в адрес медицинской организации, осуществляющей наблюдение за пациентом; обзор принятых решений по сложным случаям в медицинские организации Республики Коми - 2 раза в год | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.4. | Повышение компетенции врачей-специалистов (кардиологов, врачей-терапевтов первичного звена, неврологов, нейрохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов и др.), задействованных в реализации программы, по современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь, путем стажировок на базе НМИЦ, региональных сосудистых центров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Ежегодно на рабочем месте (стажировка) обучено не менее 25 врачей (не менее 1 из каждого муниципального образования и стационарной медицинской организации) | Ежегодно на рабочем месте (стажировка) обучено не менее 25 врачей (не менее 1 из каждого муниципального образования и стационарной медицинской организации) | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.5. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций Федерации | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 5.6. | Принятие Приказа о маршрутизации пациентов высокого сердечно-сосудистого риска с хроническими болезнями системы кровообращения с формированием центров управления рисками и выделением территориальных зон ответственности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6.1. | Реализация локальных (в медицинской организации) мер стимулирования врачей для повышения качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов ключевых групп сердечно-сосудистых заболеваний, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ, в том числе пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Заинтересованность медицинского персонала в проведении качественного диспансерного наблюдения | Заинтересованность медицинского персонала в проведении качественного диспансерного наблюдения | Регулярное (ежегодное)
6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 6.2. | Организация "центров управления рисками" по профилю болезней системы кровообращения, кабинетов для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Наличие оснащенных работающих кабинетов врача-кардиолога для группы высокого риска развития осложнений болезней системы кровообращения в г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Воркута | Наличие оснащенных работающих кабинетов врача-кардиолога для группы высокого риска развития осложнений болезней системы кровообращения в г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Воркута | Разовое (неделимое)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 5 | Внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ (особенно с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом) в медицинские учреждения региона с учетом доступности и оснащенности специализированных центров и отделений - по потребности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми | Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.1. | При отсутствии возможности квалифицированной расшифровки электрокардиограммы (ЭКГ) сотрудниками бригад СМП обеспечить возможность дистанционной расшифровки ЭКГ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Обеспеченность расшифровкой ЭКГ в дистанционном режиме при отсутствии возможности квалифицированной расшифровки ЭКГ сотрудниками бригад СМП | Обеспеченность расшифровкой ЭКГ в дистанционном режиме при отсутствии возможности квалифицированной расшифровки ЭКГ сотрудниками бригад СМП | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.2. | Обеспечить приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики инсульта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Проведена своевременная диагностика и профильная госпитализация пациентов с ОНМК | Своевременная диагностика и профильная госпитализация пациентов с ОНМК | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.3. | Обеспечить приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики инфаркта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Проведена своевременная диагностика и профильная госпитализация пациентов с ОКС | Своевременная диагностика и профильная госпитализация пациентов с ОКС | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.4. | Организация обучения сотрудников СМП целевым показателям и ознакомление с новыми схемами маршрутизации и мерами по повышению эффективности работы СМП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Ежегодно проведено не менее 1 семинара по схемам маршрутизации и тактике при болезнях системы кровообращения | Ежегодно проведено не менее 1 семинара по схемам маршрутизации и тактике при болезнях системы кровообращения | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.5. | Внесение изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ (особенно с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом) в медицинские учреждения региона с учетом доступности и оснащенности специализированных центров и отделений - по потребности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми | Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми | Регулярное (ежегодное)
7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения | 7.6. | Обеспечить укомплектованность всех бригад СМП врачом и фельдшером или двумя фельдшерами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Наличие укомплектованных бригад СМП | Наличие укомплектованных бригад СМП | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.1. | Организация деятельности кабинета рентгенхирургических методов диагностики и лечения на базе ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Функционирование кабинета рентгенхирургических методов диагностики и лечения в г. Воркута | Кабинет рентгенхирургических методов диагностики и лечения в г. Воркута | Разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.2. | Развитие программ льготного лекарственного обеспечения больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения, льготным лекарственным обеспечением | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Обеспечение больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения, льготным лекарственным обеспечением | Отчет главного внештатного специалиста. Обеспечена двойная антиагрегантная терапия и статины в течение 1 года для больных, перенесших острый коронарный синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения в текущем году | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.3. | Обеспечение контроля за обоснованностью направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с сердечно-сосудистой патологией | 01.01.2021 | 01.01.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Снижение числа отказов пациентам в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Снижение числа отказов пациентам в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.4. | Внедрение мероприятий по обеспечению применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время "от двери до иглы" не более 40 мин. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми |  |  | Проводится регулярный мониторинг выполнения обеспечения доли применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | Проводится регулярный мониторинг выполнения обеспечения доли применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.5. | Принятие Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Принят Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя: увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 10 - 15% | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя: - увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 10 - 15% | Разовое (неделимое)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.6. | Разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми | Разработан и внедрен план мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей | Разработанный план мероприятий. Достижение целевых показателей | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.7. | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике Коми согласно приказу Минздрава России от 22.02.2019 N 90-н "Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Переоснащены региональный сосудистый центр ГБУЗ РК "Коми республиканская больница"; региональный сосудистый центр ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" Переоснащены/дооснащены первичные сосудистые отделения ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1", ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи", ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Интинская центральная городская больница" | Переоснащены региональный сосудистый центр ГБУЗ РК "Коми республиканская больница"; региональный сосудистый центр ГУ РК "Клинический кардиологический диспансер" Переоснащены/дооснащены первичные сосудистые отделения ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница N 1", ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи", ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Интинская центральная городская больница" | Регулярное (ежегодное)
8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи | 8.8. | Составить и реализовать план мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, необходимых для достижения целевых показателей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | 5. Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | Разработанный и реализованный план мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Достижение целевых показателей | Разработанный и реализованный план мероприятий по увеличению количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Достижение целевых показателей | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 9.1. | Организовать мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций |  |  | Организованы мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах и в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации | Соблюдение всех этапов реабилитации пациентов с ОНМК и ОКС | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 9.2. | Приобретение необходимого реабилитационного оборудования (в т.ч. физиотерапевтического, для ЛФК, массажа) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Оснащение РСЦ и ПСО реабилитационным оборудованием | Оснащение РСЦ и ПСО реабилитационным оборудованием | Регулярное (ежегодное)
9. Медицинская реабилитация | 9.3. | Обеспечить реабилитацию не менее 70% больных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Достижение индикаторных показателей по реабилитации не менее 70% больных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации ХСН и не менее 90% больных, перенесших ОНМК | Достижение индикаторных показателей | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.1. | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | в соответствии с установленной потребностью | Подготовка специалистов в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения России от 15 ноября 2012 г. N 918н, от 15 ноября 2012 г. N 928н | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.2. | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения образовательных мероприятий с участием профильных медицинских организаций Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители медицинских организаций субъекта Российской Федерации | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми | в соответствии с установленной потребностью | Повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.3. | Определение потребности во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях Республики Коми на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в мероприятиях сосудистой программы | 01.01.2021 | 10.04.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" |  | в соответствии с установленной потребностью | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Коми на 2021 г. Обеспечено эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций, предоставление мер с | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.4. | Ежегодное определение потребности во врачах (кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, анестезиологи-реаниматологи) и средних медицинских работниках в медицинских организациях Республики Коми в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в мероприятиях сосудистой программы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" |  | Произведен расчет потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Коми на очередной календарный год. Обеспечено эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций, предоставление мер социальной поддержки | Произведен расчет потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Коми на очередной календарный год. Обеспечено эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций, предоставление мер социальной поддержки | Регулярное (ежегодное)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.5. | Предоставление мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | в соответствии с установленной потребностью | Возможность привлечения дополнительных специалистов в отрасль в рамках реализации постановлений Правительства Республики Коми от 08.05.2014 N 181 "О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми", от 22.03.2019 N 133 "О Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми" | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.6. | Организация подготовки кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | в соответствии с установленной потребностью | Подготовка специалистов по направлению реабилитации | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.7. | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | в соответствии с установленной потребностью | Подготовка специалистов в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения в России от 5 ноября 2015 г. N 918н, от 15 ноября 2012 г. N 928н | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.8. | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования не менее 70% врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Руководители медицинских организаций |  |  | в соответствии с установленной потребностью | Повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | Разовое (неделимое)
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 10.9. | Положительная динамика численности работников системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.01.2021 | 15.03.2022 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" |  | в соответствии с установленной потребностью | Привлечение и укомплектование медицинскими кадрами, участвующими в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11.1. | Совместно с профильными НМИЦ реализовать план проведения образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций субъекта Российской Федерации | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главные внештатные специалисты по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Коми | Утвержден план, Сформирован отчет главного внештатного специалиста-куратора о реализации плана В соответствии с планом проведены образовательные семинары | Утвержденный план. Отчет главного внештатного специалиста-куратора о реализации плана В соответствии с планом проведены образовательные семинары | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11.2. | При организационно-методической поддержке профильных НМИЦ разработать и осуществлять мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми | Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Коми |  | Сформирован отчет главного внештатного специалиста-куратора о реализации. Внедрена система контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии | Отчет главного внештатного специалиста-куратора о реализации. Внедрена система контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии | Регулярное (ежегодное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11.3. | Контрольная точка В Республике Коми функционирует централизованная система "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены 100% государственных медицинских организаций Республики Коми | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Сформирован отчет о функционировании централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" в Республике Коми | Отчет о функционировании централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" в Республике Коми | Разовое (неделимое)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11.4. | Проведение работ по модернизации и развитию РИАМСЗ РК, соответствующей требованиям Министерства здравоохранения в России | 01.01.2021 | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Сформированы акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие РИАМСЗ РК | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие РИАМСЗ РК | Регулярное (ежеквартальное)
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи | 11.5. | Контрольная точка. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Республики Коми соответствуют требованиям Министерства здравоохранения в России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Коми |  |  | Сформированы акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Сформирован отчет о функционировании РИАМСЗ РК и их централизованных подсистемах | Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Отчет о функционировании РИАМСЗ РК и их централизованных подсистемах | Разовое (неделимое)
12. Другие мероприятия | 12.1. | Проведение работ по заключению договоров на оказание услуг связи для государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Органы местного самоуправления в Республике Коми | Заключены договоры на услуги связи. Сформированы акты выполненных работ для государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений | Договоры на услуги связи Акты выполненных работ | Регулярное (ежегодное)
12. Другие мероприятия | 12.2. | Контрольная точка. Обеспечено подключение государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений к сети Интернет | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций | Органы местного самоуправления в Республике Коми | Формируется ежегодный отчет по состоянию на 20.12 по подключению государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений к сети Интернет | Ежегодный отчет по состоянию на 20.12 | Разовое (неделимое)
12. Другие мероприятия | 12.3. | Контрольная точка по мероприятию | 01.01.2021 | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" |  | Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию) по техническому дооснащению | Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию) по техническому дооснащению | Регулярное (ежегодное)
12. Другие мероприятия | 12.4. | Проведение работ по оснащению центров обработки данных вычислительными мощностями для размещения и функционирования подсистем РИАМСЗ РК (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Сформированы акты выполненных работ по оснащению центров обработки данных вычислительными мощностями для размещения и функционирования подсистем РИАМСЗ РК (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных) | Акты выполненных работ | Регулярное (ежегодное)
12. Другие мероприятия | 12.5. | Проведение работ по подключению диагностического оборудования к региональной централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений" | 01.01.2021 | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Руководители медицинских организаций |  | Сформированы акты выполненных работ. Предоставляется ежегодный отчет по состоянию на 30.11 "Центральный архив медицинских изображений" | Акты выполненных работ. Ежегодный отчет по состоянию на 30.11 | Регулярное (ежегодное)
12. Другие мероприятия | 12.6. | Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем РИАМСЗ РК (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми | Органы местного самоуправления в Республике Коми |  | Формируются ежегодные отчеты по состоянию на 20.12. Акты выполненных работ. Контракты на закупку | Ежегодные отчеты по состоянию на 20.12. Акты выполненных работ. Контракты на закупку | Регулярное (ежегодное)