## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Регулярность
|  | начало | окончание
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1.1 | Противораковая просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Популяризация здорового образа жизни, мотивация приверженности на раннее выявление предраковых и раковых заболеваний, формирования приверженности к лечению. Целевой показатель: 2021 - 20 публикаций в периодической печати, 2022 - 30 публикаций; проведение бесед не менее 4 в квартал по противораковой просветительской и воспитательной работе в учреждениях культуры в 2021, 2022 годах | Ежеквартально, регулярно
1.2 | Создание, тиражирование и распространение информационных материалов, буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению новообразований | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций (по согласованию); главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | 2024 год Охват не менее 50% населения, общий ежегодный тираж до 100 тыс. экземпляров, распространение в ЛПУ региона | Ежегодно, регулярно
1.3 | Размещение плакатов о факторах риска злокачественных новообразований | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций (по согласованию) заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | К 2024 году разместить в 100% медицинских организаций (26 ЛПУ) | Ежегодно, разовое делимое
1.4 | Выступления на радио, региональном телевидении по профилактике новообразований и формированию здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Ежегодно, не менее 6 выступлений на радио, региональном телевидении по профилактике новообразований и формированию здорового образа жизни | Ежеквартально, регулярно
1.5 | Проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике злокачественных новообразований для медицинских и немедицинских работников (специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Ежегодно, не менее 10 лекций по пропаганде здорового образа жизни и профилактике онкологических заболеваний с выходом лектора в организации социальной сферы, образования, культуры региона | Ежеквартально, регулярно
1.6 | Информирование населения о доступности и важности проведения профилактических осмотров и диспансеризации для раннего выявления онкологических заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических осмотров (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, необходимости прохождения диспансерных и профилактических осмотров. К 2024 году создание информационного поля в 26 ЛПУ | Ежеквартально, разовое делимое
1.7 | Размещение объявлений в медицинских организациях о возможности прохождения диспансеризации и других видов профилактических осмотров в целях раннего выявления онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических осмотров (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Объявления о возможности прохождения диспансеризации и других видов профилактических осмотров размещены в 100% медицинских организаций, включая все амбулаторные учреждения региона 2021 - 2022 годах | Ежегодное, разовое
1.8 | Совершенствование качества оказания помощи по отказу от табака, как фактора риска онкологических заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических осмотров (по согласованию); заведующий Республиканским Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Т.М.Лыюрова (по согласованию) | Сотрудничество с образовательными учреждениями по работе с несовершеннолетними по профилактике табакокурения, в том числе по профилактике потребления электронных сигарет и профилактике потребления алкоголя, проведение не менее 4 встреч со школьниками и родителями с использованием интерактивных методик в муниципальных образованиях в год. Охват не менее 70% | Ежегодно, регулярное
1.9 | Повышение квалификации медицинских работников по вопросам профилактики табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Повышена квалификация по вопросам профилактики табакокурения не менее чем у 80% медицинских работников каждого ЛПУ региона | Ежегодно. регулярно
1.1 | Оснащение подразделений профилактики, в т.ч. кабинетов по отказу от курения современным наглядными пособиями и демонстрационными материалами по вопросам профилактики и отказа от табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Оснастить 28 подразделений профилактики, в т.ч. кабинетов по отказу от курения современными наглядными пособиями и демонстрационными материалами по вопросам профилактики и отказа от табакокурения выпускаемыми ГБУЗ РК "ВФД" с ежегодным обновлением материалов | Ежегодно, регулярное
1.11 | Междисциплинарный подход при работе по отказу от потребления табака, как фактора профилактики онкологических заболеваний (специалист по профилактике, терапевт, психолог, нарколог и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Снижение смертности от заболеваний органов дыхания, в том числе и рака легких, количество пациентов отказавшихся от курения не менее 10% от исходного | Ежемесячно, регулярно
1.12 | Обеспечение консультирования врачом-наркологом граждан с высокой степенью зависимости от табакокурения в Центре медицинской профилактики, отделениях/кабинетах медицинской профилактики, Центрах здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Обеспечить консультирование наркологом ежеквартально в центрах медицинской профилактики | Ежеквартально, регулярно
1.13 | Обеспечение населения информационными материалами по профилактике табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Не менее 80% курящих граждан, прошедших диспансеризацию или профилактический осмотр, обеспеченность информационными материалами по профилактике табакокурения | Ежеквартально, регулярно
1.14 | Организация и совершенствование школ профилактики гиподинамии во всех городах и районах Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, имеющих в своей структуре Центр медицинской профилактики, отделения/кабинеты медицинской профилактики, Центры здоровья (по согласованию) | Функционирование на постоянной основе не менее 28 заседаний школ профилактики гиподинамии в году | Ежеквартально, регулярно
2. Внедрение комплекса мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
2.1 | Проведение видеоселекторных семинаров с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, по вопросам онконастороженности, в первую очередь визуально доступных локализаций: губы (С00), основания языка (С01), других и неуточненных отделов языка (С02), десны (С03), дна полости рта (С04), других и неуточненных частей рта (С06), околоушной слюнной железы (С07), других и неуточненных больших слюнных желез (С08), небной миндалины (С09), прямой кишки (С20), заднего прохода и анального канала (С21), кожи (С44), мошонки (С63.2), вульвы (С51), полового члена (С60), молочной железы (С50), влагалища (С52), шейки матки (С53), щитовидной железы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение обучающих семинаров с использованием телекоммуникационных технологий позволит охватить больший контингент врачей различных специальностей, без отрыва от основной деятельности и позволит повысить уровни активного и раннего выявления злокачественных новообразований. Не менее четырех вебинаров в квартал | Ежемесячно, регулярно
2.2 | Проведение мониторинга выявляемости при диспансеризации фоновых и предраковых заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Составление аналитической записки | Ежеквартально, регулярно
2.3 | Выполнение целевого показателя охвата диспансерным наблюдением больных с ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций, Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Формирование показателя по данным реестров счетов ТФОМС. Формирование дополнительного плана мероприятий при недостижении | Ежеквартально, однократно
2.4 | Внедрение интерпретации маммографического исследования с применением шкалы BIRADS при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Руководители медицинских организаций, Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель - внедрен по состоянию на 31.12.2021 | разовое
2.5 | Формирование плана мероприятий по увеличению охвата населения профилактическими осмотрами, диспансеризацией, скрининговыми программами, направленными на раннее выявление злокачественных новообразований | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, Главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Охват I этапом диспансеризации не менее 75% подлежащего населения, второй этап не менее 30% | Ежегодно, регулярно
2.6 | Проведение регулярного анализа показателей численности населения, прошедшего диспансеризацию (первый и второй этапы) и повышение данных показателей | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Коми Т.М.Лыюрова (по согласованию), директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию) | Проведение анализа способствует принятию управленческих решений направленных на полноту и качество проведения диспансеризации взрослого населения, выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях. Составление ежеквартальной аналитической записки на основе Методических рекомендаций "Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" (утв. Минздравом России 22.10.2019) | Ежеквартально, регулярное
2.7 | Проведение скрининговых программ в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, Руководители медицинских организаций (по согласованию), Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Контроль полноты и качества проводимых скрининговых программ (маршрутизация пациентов, использование мобильных бригад) позволит выявлять злокачественные новообразования на I - II стадиях и формировать группы риска по развитию злокачественных новообразований на основе Методических рекомендаций "Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" (утв. Минздравом России 22.10.2019), Охват скринингом на выявление подозрения на рак шейки матки (тест Папаниколау), молочной железы (маммография), толстой кишки (иммунохимический тест на наличие скрытой крови в каловых массах); ПСА в 2021, 2022, 2023, 2024 не менее 70% подлежащего населения | Ежегодно, разовое неделимое
2.8 | Проведение обучающих программ для специалистов первичного звена по ранней диагностике ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение не менее 4 обучающих программ по ранней диагностике ЗНО | Ежегодно, регулярно
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам онкологическими заболеваниями
3.1 | Организационно-методическая помощь центрам амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение контроля качества оказания специализированной медицинской деятельности, контролировать маршрутизацию ВОД - филиал ГУ "КРОД"; численность прикрепленного населения - 105000 чел.; ГБУЗ РК "Ухтинская городская поликлиника", численность прикрепленного населения - 200000 чел.; ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника N 3", численность прикрепленного населения - 200000 чел.; ГБУЗ РК "Эжвинская городская поликлиника", численность прикрепленного населения - 125000 чел. Мониторинг соблюдения доступности, соответствия маршрутизации, лекарственного обеспечения, диспансерного наблюдения | Ежеквартально, регулярно
3.2 | Повышение квалификации врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "КРОД" А.Н.Соколов, главные врачи медицинских организаций (по согласованию) | Обучение на базе ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Петрова Н.Н." МЗ РФ онкологов, в том числе назначающих противоопухолевую лекарственную терапию позволит выполнить целевые показатели, в том числе и обеспечения современными лекарственными препаратами пациентов с ЗНО. Не менее 3 специалистов. Проведение подготовки на рабочем месте в ГУ КРОД не менее 8 специалистов в год | Ежегодно, регулярно
3.3 | Проведение обучающих программ для специалистов первичного звена по ранней диагностике ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение не менее 4 обучающих программ по ранней диагностике ЗНО | Ежегодно, регулярно
3.4 | Реорганизация структурных подразделений медицинских, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель - в срок до 31.12.2021 проведена реорганизация | Разовое
3.5 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях (МКБ-10: С00-97, Z03.1, D00-09, D37-48) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию), главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по эндоскопическим исследованиям А.В.Марусенков (по согласованию) | Целевой показатель; 2021 - не менее 20%; 2022 - не менее 20% | регулярное
3.6 | Число патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию), главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по эндоскопическим исследованиям А.В.Марусенков | Целевой показатель на 2021 и 2022 г.: - не менее 75% от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | регулярное
3.7 | Доля случаев иммуногистохимических исследований от числа всех выполненных патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 7%; 2022 - не менее 7% | регулярное
3.8 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными новообразованиями, от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных новообразованиях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - для КТ не менее 80%, для МРТ не менее 70%; 2022 - для КТ не менее 85%, для МРТ не менее 75% | регулярное
3.9 | Доля кабинетов КТ или МРТ работающих в две и более смен от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 90%; 2022 - не менее 90% | регулярное
3.1 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, обследованных в соответствии с клиническими рекомендациями центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и направленных на специализированную медицинскую помощь в региональные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (далее - медицинские организации), от общего количества пациентов, направленных из ЦАОП на специализированную медицинскую помощь в медицинские организации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 60%; 2022 - не менее 70%. Данные представляются в разрезе каждого ЦАОП на основании экспертной оценки специалистов медицинских организаций | регулярное
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
4.1 | Развитие и совершенствование системы оказания медицинской помощи в условиях КС И ДЦ. Соблюдение принципа приемлемости терапии и сроков ожидания начала лечения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" Т.В.Шунина (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение анализа реестров счетов ТФОМС по оказанию мед. помощи по профилю онкология | Ежеквартально, регулярно
4.2 | Внедрение радионуклидной диагностики в ГУ КРОД | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Закупка и установка в 2023 году Комбинированной совмещенной системы однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | Разовая
4.3 | Формирование реабилитационной программы для онкологических пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), заместитель главного врача ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" Е.В.Карпова (по согласованию) | Внедрение реабилитационных технологий позволяет оптимизировать сроки восстановления после проведенного специализированного лечения в онкологическом диспансере. Создание приказа по реабилитации онкологических пациентов. Издание нормативно-правового локального акта в 2021 году | Ежеквартально, разовое делимое
4.4 | Проведение вебинаров с ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Петрова Н.Н." Минздрава России по лекарственному противоопухолевому лечению с мультидисциплинарным обсуждением клинических случаев в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Увеличение ассортимента схем лечения, применяемых для пациентов, страдающих онкологическими на 20% в КС и ДС. 2021 - 4; 2022 - 4; 2023 - 4; 2024 - 4 вебинара | Ежеквартально, регулярно
4.5 | Оптимизация работы патолого-анатомического отделения ГУ КРОД | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Увеличение объема телеконсультаций гистосканов до 15% всех исследований с Федеральными медицинскими центрами | Ежеквартально, регулярно
4.6 | Количество врачебных консилиумов при злокачественных новообразованиях с целью определения тактики лечения, в расчете на 100 впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 120; 2022 - не менее 140 | регулярное
4.7 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи (в разрезе каждой медицинской организации), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Коми, главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года; 2022 - не менее 40 международных непатентованных наименований на конец года | регулярное
4.8 | Доля больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, которые получили 2-х или 3-компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 стадии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 50%; 2022 - не менее 50% | регулярное
4.9 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 20%; 2022 - не менее 25% | регулярное
4.1 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 25%; 2022 - не менее 30% | регулярное
4.11 | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 70%; 2022 - не менее 80% | регулярное
4.12 | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 2%; 2022 - не менее 5% | регулярное
4.13 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы. Целевой показатель - не менее 50% | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 50%; 2022 - не менее 55% | регулярное
4.14 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи, от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 40%; 2022 - не менее 50% | регулярное
4.15 | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 70%; 2022 - не менее 75% | регулярное
4.16 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при злокачественных новообразованиях прямой кишки от общего количества операций при злокачественных новообразованиях прямой кишки | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не более 40%; 2022 - не более 35% | регулярное
4.17 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 40%; 2022 - не менее 45% | регулярное
4.18 | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не более 3%; 2022 - не более 3% | регулярное
4.19 | Доля случаев хирургических вмешательств с диагнозом злокачественного новообразования на неонкологических койках от общего количества хирургических вмешательств с диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не более 5%; 2022 - не более 3% | регулярное
4.2 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 45%; 2022 - не менее 55% | регулярное
4.21 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 40%; 2022 - не менее 50% | регулярное
4.22. | Доля впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, к общему количеству впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 70%; 2022 - не менее 90% | регулярное
4.23. | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по профилю "онкология" ("радиотерапия", "радиология") | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию) | Целевые показатели на 2021 и 2022 г.: - на койках онкологического профиля при оказании хирургических методов лечения - не более 12 койко-дней, - на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии - не более 5 койко-дней, - на койках радиологического профиля - не более 30 койко-дней | регулярное
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями
5.1 | Соблюдение сроков диспансерного наблюдения в соответствии с приказом N 548 от 04.06.20 в ПОК и ЦОАП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Анализ реестров счетов ТФОМС. Составление аналитической записки | Ежеквартально, регулярно
5.2 | Проведение информационной кампании направленной на приверженность к лечению пациентов с ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение обучения врачей первого контакта с методами коррекции нежелательных явлений противоопухолевой терапии, не менее двух раз в год | ежеквартально, регулярно
5.3 | Проведение Школы онкологического пациента | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение ежеквартально Школы онкологического пациента | Ежеквартально, регулярно
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
6.1 | Продолжить развитие стационарзамещающих технологий при оказании паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, организацию работы кабинетов по паллиативной медицинской помощи, отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 01.01.2021 | 30.12.2023 | Начальник управления организации медицинской помощи И.А.Кондратьева, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Создание выездной бригады для паллиативной медицинской помощи взрослому населению в 2023 году | Ежеквартально, регулярно
6.2 | Работа с общественными пациентскими организациями | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Проведение занятий для родственников по уходу за паллиативными онкологическими пациентами не менее 4 раз | Ежеквартально, регулярно
6.3 | Обеспечение возможности взаимодействия медицинских организаций при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | В связи с открытием в 2020 году отделения для оказания паллиативной медицинской помощи онкологическим больным на базе ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" возникает необходимость пересмотреть маршрутизацию данных пациентов с оценкой возможности паллиативной службы Республики Коми (приказ от 2016 года). Лист маршрутизации изменить в 2021 году | Ежегодно, регулярное
6.4 | Организация преемственности во взаимодействии социальных и медицинских услуг | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Привлечение социально ориентированных организаций для формирования положительной доминанты приверженности лечения и повышения психологической устойчивости, амбулаторных методов реабилитации. Информационный обмен данных о пациентах | Ежеквартально, регулярное
6.5 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Целевой показатель: 2021 - не менее 70%; 2022 - не менее 80% | регулярное
6.6 | Обеспечение респираторной поддержкой паллиативных пациентов | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Обеспечение в 100% аппаратами для респираторной поддержки нуждающихся паллиативных пациентов на амбулаторном и стационарном этапе оказания помощи | регулярное
6.7 | Обучение медицинского персонала ЛПУ терапии хронического болевого синдрома | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Проведение не менее 4 обучающих семинаров с проведением контроля знаний | регулярное
6.8 | Продолжить ведение регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, с целью учета пациентов, повышения качества и доступности медицинской помощи паллиативным пациентам | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Республики Коми В.Н.Тимин (по согласованию) | Ежеквартальная сверка паллиативных пациентов закрепленных в ЛПУ региона с обновлением регистра | регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение онкологической службы Республики Коми
7.1 | Проведение аудита первичной медицинской документации выполнения клинических рекомендаций (размещенных на сайте http://cr.rosminzdrav.ru) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" Е.В.Карпова (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Соблюдение клинических рекомендаций позволит стандартизировать проводимое лечение пациентам с злокачественными новообразованиями повысить показатель пятилетней выживаемости, ежеквартально | Ежеквартально, регулярно
7.2 | Проведение оценки эпидемиологической ситуации. Мониторинг основных показателей деятельности онкологической службы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Эпидемиологическая оценка ситуации позволит принимать организационные решения, обосновывать дополнительные мероприятия по улучшению показателей и достижению уровня целевых индикаторов. Формирование Аналитической записки ОМО ГУ КРОД ежеквартально | Ежеквартально, регулярно
7.3 | Обеспечение мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в амбулаторных условиях и дневного стационара оказывающих помощь пациентам со злокачественными новообразованиями ГУ "КРОД" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию), руководители медицинских организаций, имеющих в составе центры амбулаторной онкологической помощи и первичные онкологические кабинеты | Внедрение системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности позволит оптимизировать проведение лечебного процесса, минимизировать неблагоприятные явления при проведении специализированного лечения. Проведение аудитов и разборов по результатам внутреннего контроля качества и устранение дефектов, замечаний. Проведение не менее 4 аудитов | Ежеквартально, регулярно
7.4 | Согласование с главным внештатным специалистом онкологом Минздрава России проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главные врачи медицинских организаций Республики Коми (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Целевой показатель - срок до 30.09.2021 | регулярное
7.5 | Проведение не менее онкологических комиссий Министерства здравоохранения Республики Коми с участием главных внештатных специалистов и с разбором запущенных случаев онкологических заболеваний с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Коми: онколог, акушер-гинеколог, по лучевой диагностике, хирург, терапевт, уролог, стоматолог | Проведение разборов запущенных случаев злокачественных новообразований позволит выявлять как спорадические, так и системные ошибки | Ежеквартально, регулярно
7.6 | Проведение тематических экспертиз Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми по случаям выявления новообразований в III - IV (IV) стадии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Директор ГБУ РК "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми" Е.С.Холодова (по согласованию), Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Проведение тематических экспертиз всех случаев запущенных случаев позволит выявить дефекты в организации и проведении диагностики и оказания медицинской помощи при новообразованиях в медицинских организациях Республики ежеквартально Коми | Ежеквартально, регулярно
7.7 | Проведение очных и заочных телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Коми силами отделений и специалистов поликлинического отделения ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" в течение суток с момента получения заявки и медицинской документации пациента | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" Е.В.Карпова (по согласованию), заведующий поликлиническим отделением ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.В.Якимов (по согласованию), главные врачи медицинских организаций | Проведение телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Республики Коми по системе "врач - врач" позволит правильно формировать маршрутизацию и тактику ведения пациентов с учетом соблюдения сроков оказания специализированной медицинской помощи по профилю онкология. Целевой показатель не менее 150 в 2021 году, 180 - 2022, 200 - 2023, 210 - 2024 г. | Ежемесячно, регулярно
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
8.1 | Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования, АРМ и СЗИ для оснащения государственных медицинских организаций | 01.01.2021 | 30.01.2021 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Контракт на приобретение информационно-коммуникационного оборудования, АРМ и СЗИ для оснащения государственных медицинских организаций в 2021 году 20, 2022 - 20, 2023 - 20, 2024 - 20 учреждений | Ежегодное, регулярное
8.2 | Проведение работ по заключению договоров на оказание услуг связи для государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, включая ФАП и ФП | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию), директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию) | Договоры на услуги связи Акты выполненных работ до 2023 года | Ежеквартально, регулярное
8.3 | Обеспечение подключения государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП) к сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Ежегодный отчет по состоянию на 20 декабря из 28 ЛУ региона | Ежегодно, регулярное
8.4 | 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Коми используют РИАМСЗ РК, соответствующую требованиям Минздрава России | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию РИАМСЗ Республики Коми с ЕГИСЗ в 2021 году - 20, 2022 - 20, 2023 - 20, 2024 - 20 учреждений | Ежеквартально, регулярное
8.5 | Разработка технического задания на развитие региональной централизованной системы "Управление потоками пациентов" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Данные о сроках обследования, начала лечения от постановки диагноза, межинтервальные промежутки, процент прошедших диспансерное наблюдение в соответствии с ТППГ | Ежегодное, разовое
8.6 | Техническое задание на модернизацию региональной централизованной системы "Управление потоками пациентов" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Техническое задание Листы согласований | Ежеквартально, разовое
8.7 | Проведение работ по заключению государственного контракта на модернизацию региональной централизованной системы "Управление потоками пациентов" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Пакет документов для закупочной процедуры | Ежегодно, разовое
8.8 | Проведение работ по модернизации и развитию РИАМСЗ РК в части внедрения региональной централизованной системы "Управление потоками пациентов" | 01.01.2021 | 30.12.2023 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний 2021 - 2022 В Республике Коми функционирует централизованная система "Управление потоками пациентов" 2022 - 2023 | Ежеквартально, регулярное
8.9 | Разработка технического задания на развитие региональной централизованной системы "Телемедицинские консультации" | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Ежемесячные отчеты в 2021 | Ежемесячно, регулярное
8.1 | Проведение работ по заключению государственного контракта на модернизацию региональной централизованной системы "Телемедицинские консультации" | 01.01.2021 | 30.12.2022 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Заключение государственного контракта в 2022 году | Ежегодно, регулярное
8.11 | Проведение работ по модернизации и развитию РИАМСЗ РК, в части внедрения региональной централизованной системы "Телемедицинские консультации" | 01.01.2022 | 30.12.2023 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний в 2022 году В Республике Коми функционирует централизованная система "Телемедицинские консультации" в 2023 | Ежеквартально, регулярное
8.12 | В Республике Коми функционирует централизованная система "Телемедицинские консультации", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций | 01.01.2023 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Отчет о функционировании централизованной системы "Телемедицинские консультации" в Республике Коми 2024 | ежегодное, разовое
8.13 | Оснащение государственных медицинских организаций Республики Коми оборудованием для проведения телемедицинских консультаций | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты ввода в эксплуатацию Ежегодный отчет по состоянию на 30 ноября в 2021 году 20, 2022 - 20, 2023 - 20, 2024 - 20 учреждений | Ежегодно, регулярное
8.14 | В Республике Коми функционирует централизованная система "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены 100% государственных медицинских организаций Республики Коми | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Отчет о функционировании централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" в Республике Коми | Ежеквартально, регулярное
8.15 | Контрольная точка Техническое задание на модернизацию региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Техническое задание Листы согласований в 2021 | Ежегодно, разовое
8.16 | Проведение работ по заключению государственного контракта на модернизацию региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | 01.01.2021 | 30.12.2022 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Заключение государственного контракта в 2022 году | Ежегодно, регулярное
8.17 | Проведение работ по модернизации и развитию РИАМСЗ РК, в части внедрения региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" | 01.01.2022 | 30.12.2023 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты выполненных работ в 2022 Протоколы интеграционных испытаний в 2023 | Ежеквартально, регулярное
8.18 | Проведение работ по модернизации и развитию РИАМСЗ РК, соответствующей требованиям Минздрава России | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем, в 2021, 2022, 2023, 2024 гг. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие РИАМСЗ РК | Ежегодно, регулярное
8.19 | Внедрение ВИМИС "онкология" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | В рамках разработки и планового внедрения вертикальной информационной системы. Доля медицинских организаций, подключенных к централизованной подсистеме ГИС СЗ по профилю Онкология: 31.12.2021 - 50%, 31.12.2022 - 100% | Ежеквартально, регулярное
8.2 | Мониторинг, планирование и управление патоками пациентов при оказании онкологической медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми И.А.Кондратьева (по согласованию), главные врачи медицинских организаций Республики Коми (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Отслеживание работы диагностического оборудования позволит своевременно изменить маршрутизацию. Ежемесячная справка | ежеквартально, регулярно
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
9.1 | Определение потребности во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях Республики Коми ежегодно, участвующих в реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, начальник отдела кадрового обеспечения и гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми О.В.Исакова, директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию) | Проведение расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Коми на предстоящий год. Обеспечено эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | Ежегодно, регулярное
9.2 | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработка и реализация плана проведения образовательных мероприятий с участием профильных медицинских организаций Республики Коми | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи онкологическим больным, в том числе в рамках непрерывного медицинского образования, ежегодно не менее 7 специалистов | Ежегодно, регулярное
9.3 | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55 - 60% | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Республики Коми, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | Ежеквартально, регулярное
9.4 | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования не менее 70% врачей-специалистов, участвующих в оказании помощи онкологическим больным | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, начальник отдела кадрового обеспечения и гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми О.В.Исакова, руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи онкологическим больным | Ежеквартально, регулярное
9.5 | Оценка динамики численности работников системы оказания помощи онкологическим больным | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, начальник отдела кадрового обеспечения и гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми О.В.Исакова, директор ГБУЗ РК "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Т.Х.Булдакова (по согласованию) | Привлечение и укомплектование медицинскими кадрами участвующими в оказании медицинской помощи по профилю онкология, составление аналитической записки | Ежегодно, регулярное
9.6 | Предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи онкологическим больным | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Коми, начальник отдела кадрового обеспечения и гражданской службы Министерства здравоохранения Республики Коми О.В.Исакова, руководители медицинских организаций Республики Коми (по согласованию) | Возможность привлечения дополнительных специалистов в отрасль в рамках реализации Постановлений Правительства Республики Коми от 08.05.2014 N 181 "О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми", от 22.03.2019 N 133 "О Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми" | Ежегодно, регулярное
9.7 | Повышение квалификации специалистов ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" путем обучения на рабочем месте, мастер-классов с привлечением специалистов НМИЦ онкологии и радиологии, согласно графику мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Главный врач ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" А.Н.Соколов (по согласованию), заместитель главного врача ГУ "Коми республиканский онкологический диспансер" Е.В.Карпова (по согласованию), главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Коми А.П.Галин (по согласованию) | Повышение квалификации на базах Федеральных научных центров позволит внедрить новые методы диагностики и лечения, что позволит увеличить объемы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Проведение не мероприятий не менее раз квартал | ежеквартально, регулярно
9.8 | Проведение дистанционного обучения врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Руководители медицинских организаций Республики Коми, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Министерства здравоохранения Республики Коми Д.А.Лыюров (по согласованию) | В рамках НМО и в соответствии с планом проведения вебинаров ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Петрова Н.Н." МЗ РФ, не менее 14 специалистов в год | Ежеквартально, регулярное