## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по разработке клинических рекомендаций
1.1. | Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 31.09.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Клинические рекомендации внедрены и соблюдаются в 100% медицинских организаций
1.2. | Организация проведения образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Забайкальского края | 01.09.2019 | 31.12.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Принятие приказа о проведении образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций с формированием ежемесячной отчетности по проведенным мероприятиям
1.2.1. | Проведение образовательных мероприятий в каждой МО по изучению клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Приказ по каждой мед. организации с планом образовательных мероприятий. План 2024 г. - 12 лекций; 12 семинаров; 12 практических занятий
1.2.2. | Представление отчета в МЗ ЗК о проведении образовательных мероприятий по изучению клинических рекомендаций в каждой МО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | 100% медицинских организаций обеспечили участие в образовательных циклах врачам, оказывающих помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях (терапевты, кардиологи, неврологи)
1.3. | Обеспечение предоставления информационных материалов для изучения клинических рекомендаций и обеспечение организационно-методической поддержки процесса изучения клинических рекомендаций в каждой МО | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | 100% медицинских организаций имеют доступ к клиническим рекомендациям на своем сайте
1.4. | Разработка и утверждение чек-листов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А. | Утверждение приказа о внедрении Перечня индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации
1.5. | Организация внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А. | Принятие приказа о внедрении Плана внутренних проверок. Планируемые проверки на 2024 г. - в 100% МО
1.6. | Мониторинг соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А. | Принятие формы квартального отчета о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации. Аналитическая справка по результатам отчета. Приказы МО по результатам аналитической справки
2. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1. | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с БСК на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А., ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | В 100% случаев медицинской помощи оценка качества оказываемой помощи проводилась на основе критериев качества согласно клиническим рекомендациям
2.1.1. | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А., ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Доля случаев оказания медицинской помощи без отклонения от клинических рекомендаций в 2024 году - 95%
2.1.2. | Отчетность МО перед МЗ ЗК о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А., ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | 100% медицинских организаций осуществляют мониторинг внутреннего контроля качества и представляют отчет
2.1.3. | Анализ деятельности по данным отчетов системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в МО пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций с формированием управленческих решений на уровне МЗ ЗК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А., ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Справка специалиста с рекомендациями в части управленческих решений на основе мониторинга деятельности организаций
2.1.4. | Применение результатов работы системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в МО пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Приняты управленческие решения по результатам рекомендаций ГВС по кардиологии, неврологии
2.2. | Внедрение Положения о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК Кобыляченко Е.А., ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Принятие положения о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи
2.3. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | В 100% случаев ДН проводилось на основе перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ
2.3.1. | Мониторинг медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Охват ДН лиц, перенесших в 2024 г.: ОНМК, ИМ - 90%, ТЭЛА - 90%
2.3.2. | Отчетность МО перед МЗ ЗК о выявлении и наблюдении граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | 100% медицинских организаций осуществляют мониторинг выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ
2.3.3. | Анализ деятельности по данным отчетов на основе перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Справка специалиста с рекомендациями в части управленческих решений на основе мониторинга деятельности организаций
2.3.4. | Применение результатов работы в МО пациентам с ССЗ на основе перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Аранина Е.Г. - заместитель министра, ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.) | Приняты управленческие решения по результатам рекомендаций ГВС кардиологии, неврологии
3. Мероприятия, направленные на реализацию популяционной стратегии профилактики, первичную профилактику и снижение факторов риска БСК
3.1. | Реализация мероприятий региональной программы "Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020 - 2024 годы" с целью снижения распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", руководители медицинских организаций, подведомственных МЗ ЗК | Достижение целевых показателей: 1. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения (социологическое исследование): 2024 г. - 28% 2. Снижение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (в литрах): 2024 г. - 4,9 3. Увеличение охвата граждан медико-гигиеническим обучением: 2024 г. - 70% 4. Повышение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. чел.: 2024 г. - 80
3.1.1. | Реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, оказание методической помощи и контроль исполнения мероприятий программ с целью снижения распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", руководители органов местного самоуправления муниципальных образований и городских округов Забайкальского края | Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (% муниципальных образований): 2024 г. - 100
3.1.2. | Внедрение корпоративных программ сохранения здоровья работающего населения с целью снижения распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Охват мероприятиями не менее 100 тысяч работников к 2024 году
3.2. | Реализация информационно-коммуникационной кампании, направленной на пропаганду здорового образа жизни, на снижение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Охват пропагандой здорового образа жизни, направленной на снижение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно не менее 75% граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, сеть "Интернет"
3.2.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", ГВС-кардиолог, ГВС-невролог | Ежегодно коммуникационной кампанией, направленной на пропаганду здорового образа жизни, снижение потребления табака и алкоголя, повышение физической активности и формирование приверженности к здоровому питанию, охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через СМИ: телевидение, радио
3.3. | Размещение материалов на интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | На интернет-сайтах, в социальных сетях, в периодических печатных изданиях размещено не менее 100 материалов по здоровому образу жизни, снижению потребления табака и алкоголя, повышению физической активности и формированию приверженности к здоровому питанию ежегодно
3.4. | Трансляция видеороликов социальной рекламы на краевых телеканалах и видеомониторах в медицинских организациях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | 5 роликов о признаках острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, о порядке неотложных действий при их возникновении, включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи, не менее 20 тыс. трансляций
3.5. | Выполнение плановых показателей диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, активное выявление и коррекция факторов риска развития БСК. Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | Охват профилактическими медицинскими осмотрами 90% населения ежегодно к 2024 году; улучшение выявляемости факторов риска развития БСК и проведение мероприятий по их коррекции
3.6. | Анализ эффективности реализованных мер по снижению распространенности факторов риска и заключение о целесообразности продолжения реализации запланированных мероприятий или необходимости их пересмотра | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Составление справки специалистами с анализом эффективности реализованных мер по снижению распространенности факторов риска и заключение о целесообразности продолжения реализации
3.7. | Ежемесячный анализ выполнения плановых показателей диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, выявления факторов риска развития БСК | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Ежемесячно предоставляются справки о выполнении плановых показателей диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров в Министерство здравоохранения Забайкальского края
3.8. | Размещение в медицинских организациях информационных стендов о порядке прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | 100% медицинских организаций, осуществляющих диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, оформили информационные стенды
3.9. | Активизация Школ высокого сердечно-сосудистого риска и внедрение Школ неотложных состояний в медицинских организациях края | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | Повышена информированность граждан о признаках острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, о порядке неотложных действий при их возникновении, включая своевременный вызов бригады скорой медицинской помощи, на 20% к 2024 году
3.10. | Проведение межведомственных тематических акций для населения края с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на повышение уровня информированности населения о признаках сосудистых катастроф и тактике действий при их возникновении | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", волонтерское движение | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека
3.11. | Организация и проведение краевой межведомственной акции для населения к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией | 15.05.2019 | 15.05.2019 (далее ежегодно) | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | Мероприятиями акции охвачено не менее 10 тысяч человек во всех муниципальных образованиях Забайкальского края
3.12. | Организация и проведение краевой межведомственной акции для населения к Всемирному дню без табачного дыма | 31.05.2019 | 31.05.2019 (далее ежегодно) | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Мероприятиями акции охвачено не менее 10 тысяч человек во всех муниципальных образованиях Забайкальского края
3.13. | Организация и проведение краевой межведомственной акции для населения к Всемирному дню сердца | 27.09.2019 | 27.09.2019 (далее ежегодно) | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО, ГВС-кардиолог | Мероприятиями акции охвачено не менее 10 тысяч человек во всех муниципальных образованиях Забайкальского края
3.14. | Оптимизация работы центров здоровья по выявлению факторов риска БСК и их коррекции | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики", главные врачи МО | Увеличение выявляемости факторов риска БСК центрами здоровья на 20%
3.15. | Разработать и утвердить Комплексный межведомственный план мероприятий, направленных на снижение смертности и заболеваемости, повышение рождаемости и формирование здорового образа жизни у населения Забайкальского края, на 2020 - 2024 годы, обеспечить реализацию его мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министерство образования, науки и молодежной политики края, Министерство культуры края, МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Утвержден Комплексный межведомственный план мероприятий, направленных на снижение смертности и заболеваемости, повышение рождаемости и формирование здорового образа жизни у населения Забайкальского края, на 2020 - 2024 годы, обеспечить реализацию его мероприятий
3.16. | Ограничение времени и локаций продажи алкоголя и табака с указанием способов межведомственного взаимодействия | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главы муниципальных образований | Снижение продажи алкогольной и табачной продукции на 5% ежегодно
4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях
4.1. | Обеспечение преемственности между МО, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ССЗ: маршрутизация потоков пациентов высокого и очень высокого риска на диспансерное наблюдение в кардиологический диспансер | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главные врачи МО | Охват диспансерным наблюдением пациентов после ОНМК, ОКС: 2024 г. - не менее 90%
4.2. | Открытие кабинетов хронической сердечной недостаточности и кабинетов для ХСН | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | 2024 - 5 открытие кабинетов ХСН
4.3. | Льготное лекарственное обеспечение в течение 24 месяцев после перенесенного ОНМК, ОИМ и хирургических методов реваскуляризации | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник отдела лекарственного обеспечения МЗ ЗК, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК | Обеспечение лекарственными препаратами 100%
4.4. | Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST, и острым коронарным синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог | 100% кардиологов амбулаторного звена проводят оценку предтестовой вероятности ИБС, ознакомлены с порядком и направлением на нагрузочные пробы и коронароангиографию
4.5. | Ведение федерального регистра ИБС, АГ, ХСН | 01.01.2021 | 01.01.2024 (далее постоянно) | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, главный врач ГАУЗ "Клинический медицинский центр г. Читы" | 100% специалистов, оказывающих помощь пациентам с ИБС, АГ, ХСН, участвуют в ведении реестра
4.6. | Внедрение форм дистанционного мониторинга медицинской помощи пациентам на амбулаторном этапе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, директор ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" (далее - директор МИАЦ) | 100% пациентов с ФВ < 40% взяты на дистанционный патронаж
4.7. | Внедрение дистанционного мониторирования артериального давления, уровня холестерина, уровня гликемии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, директор МИАЦ | Доля пациентов, достигших целевого уровня АД: в 2024 г. - более 70%
4.8. | Внедрение дистанционного мониторинга артериального давления у беременных женщин с АГ | 01.01.2019 | 31.12.2022 (далее ежегодно) | Главные врачи МО, директор МИАЦ | Доля пациентов, достигших целевого значения АД в 2024 г. - более 95% от всех случаев применения дистанционного мониторинга
4.9. | Внедрение в клиническую практику кодирования осложнения основного диагноза ХСН (I50) в случаях установленной стадии 2Б и/или фракции сердечного выброса менее 40% и/или функционального класса III - IV по NYHA | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Консультант по терапии МЗ ЗК, ТФОМС, главные врачи МО | В 100% медицинских организаций внедрено в клиническую практику осложнения основного диагноза ХСН (I50) в случаях установленной стадии 2Б и/или фракции сердечного выброса менее 40% и/или функционального класса III - IV по NYHA
4.10. | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с ХСН | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, главные врачи МО | 100% пациентов с ХСН IIБ стадией и выше, ФВ < 40% и III, IV функциональным классом взяты на диспансерное наблюдение. Доля отклонений от лечебно-диагностических мероприятий согласно приказу N 168н МЗ РФ не более 15%
4.12. | Реализация инновационной комплексной программы углубленного профилактического консультирования пациентов края (Школы ИБС, ОНМК) в режиме видеодистанционного обучения с участием ведущих специалистов краевых медицинских организаций | 01.05.2019 | 31.12.2022 (далее ежегодно) | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, директор МИАЦ, главные врачи МО | 100% охват обучением пациентов с ХСН, АГ, перенесших ОНМК (их родственников), в 30 районах края
4.13. | Обеспечение контроля кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступления в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация ХСН) | 01.09.2021 | 31.12.2022 (далее ежегодно) | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, директор МИАЦ, главные врачи МО | 100% кодирование случаев пациентов с ХСН IIБ стадией и выше, ФВ < 40% и III, IV функциональным классом
5. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях
5.1. | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном совете МЗ ЗК с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК | Разбор 100% сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном совете МЗ ЗК
5.2. | Анализ деятельности Экспертного совета МЗ ЗК края по данным отчетов совета с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Анализ деятельности Экспертного совета МЗ ЗК по данным отчетов совета с формированием управленческих решений, ежеквартально
5.3. | Издание приказа об утверждении плана региональных образовательных мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2019 | 31.12.2021 (с ежегодным обновлением) | Нач. отдела кадров МЗ ЗК, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, ректор ЧГМА | Принятие приказа об утверждении плана образовательных региональных обучающих мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник
5.4. | Продолжить обучение (стажировку) медицинского персонала, участвующего в применении данных методов профилактики, на базе НМИЦ и ВУЗов, других региональных центров, имеющих позитивный и стабильный опыт работы по необходимому направлению (в первую очередь - нейрохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов, врачей функциональной, ультразвуковой диагностики) при непрерывном совершенствовании образовательных программ | 3107.2021 | 31.12.2024 | Нач. отдела кадров МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ректор ЧГМА | Тематическое усовершенствование на базе ФЦ и профильных НМИЦ 100% врачей-кардиологов, неврологов, РСЦ, реаниматологов, рентгенохирургов РСЦ и ПСО
5.5. | Проведение образовательных мероприятий в каждой МО для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела кадров МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ректор ЧГМА | Тематическое усовершенствование 100% кардиологов, терапевтов, неврологов ЦРБ с тестированием знаний с формированием отчета о проведенных образовательных мероприятиях
5.6. | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Начальник отдела лекарственного обеспечения МЗ ЗК, главные врачи МО | 100% обеспечение
5.7. | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН, ежеквартально (летальность, смертность пациентов с ХСН кодируемой группы, охват диспансерным наблюдением)
5.8. | На основе отчетности МО проводить анализ работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений на уровне Забайкальского края | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК | Анализ работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений на уровне Забайкальского края, ежеквартально
5.9. | Организация обеспечения преемственности между МО, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, главные врачи МО | Охват диспансерным наблюдением пациентов после ОНМК, ОКС в 2024 г. - 100% в течение 3 дней после выписки из стационара. Контроль соблюдения врачами поликлиник рекомендаций по медикаментозному лечению после выписки из стационара оперированных больных
5.10. | Разработка программ по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью в амбулаторно-поликлинических условиях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Разработка и ежегодное обновление приказа по ведению пациентов с ХСН
5.11. | Разработка регламента по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологические операции по поводу БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Принятие приказа по разработке регламента по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологические операции по поводу БСК
5.12. | Наблюдение и оказание медицинской помощи маломобильным пациентам с ССЗ "координаторами здоровья" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Охват наблюдением координаторами не менее 80% маломобильных пациентов
5.13. | Поддержание и совершенствование эффективной системы информационного обмена между сосудистыми центрами (РСЦ, ПСО) и медицинскими организациями ПМСП, в том числе с использованием медицинской информационной системы (с учетом требований законодательства о защите персональных данных) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Директор МИАЦ, главные врачи МО | 100% выписных эпикризов переданы из ПСО и РСЦ по защищенным каналам связи в поликлиники. 100% запрашиваемой медицинской информации передают из поликлиник в стационары по закрытым каналам связи
5.14. | Поддержание и совершенствование приоритетной работы с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС по мед. профилактике, главные врачи МО | Приказ по разработке мероприятий по работе с лицами, родственники которых имели БСК, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти
6. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
6.1. | Организация диспансерного наблюдения для всех групп больных с ССЗ с обеспечением преемственности стационарного и амбулаторного этапов, в том числе с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС по мед. профилактике, главные врачи МО | Охват диспансерным наблюдением взрослых не менее 80% в 2024 г.
6.1.1. | Разработать и внедрить меры по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ (аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых и брахиоцефальных артерий, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и т.д.) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог | Взятие на диспансерный учет перечисленных категорий в 2024 г. - не менее 90%
6.1.2. | Утверждение алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Охват диспансерным наблюдением взрослых не менее 80% в 2024 г.
6.1.3. | Разработка мероприятий по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ИБС, ЦВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог | Достижение целевых значений АД, ЧСС не менее 70% случаев
6.1.4. | Ежемесячный мониторинг охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ в МО, подведомственных Министерству здравоохранения | 01.09.2022 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | 100% медицинских организаций ведут заполнение мониторинга
6.2. | Обеспечить информированность пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | 100% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями информированы о плановом диспансерном наблюдении
6.2.1. | Организация преемственности данных стационарного и амбулаторного звена медицинской помощи больным с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по кардиологии (Ильямакова Н.А.), ГВС по неврологии (Ускова Н.И.), директор МИАЦ | В 100% случаев информация о выписанных пациентов с ОНМК и ИМ переданы в амбулаторное звено
6.3. | Организовать внедрение вертикально-интегрированной медицинской информационной системы "ССЗ" | 2021 | 31.12.2024 | Директор МИАЦ | Охват: в 2024 г. - 60% организаций
6.4. | Ежемесячное направление отчета в МЗ ЗК о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | 100% медицинских организаций отчитались о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ
6.5. | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ МЗ ЗК о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ
6.6. | Проведение ДН в соответствии с действующим Порядком проведения ДН за взрослыми | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | 100% МО, оказывающих ПСМП, проводят своевременную актуализацию списков лиц с БСК, подлежащих ДН, совместно с ТФОМС. 100% МО, осуществляющих активный вызов пациентов на прием по ДН по заранее спланированному графику. Применение мобильных медицинских бригад, оснащенных передвижными медицинскими комплексами для проведения ДН у пациентов с ССЗ
7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения
7.1. | Организация службы скорой медицинской помощи больным с ССЗ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи (далее - ГВС по СМП) | Разработка маршрутизации и целевых временных показателей
7.1.1. | Разработка мер по повышению эффективности работы службы скорой медицинской помощи при ОКС и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС по СМП | Приказ о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (включающий нижеперечисленные меры). Разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению достижения указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: интервал "с момента начала приема вызова скорой медицинской помощи - прибытие выездной бригады скорой медицинской помощи на место вызова" не более 20 минут; интервал "первый медицинский контакт бригады скорой медицинской помощи - регистрация ЭКГ" не более 10 минут; интервал "постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) - тромболитическая терапия (ТЛТ)" не более 10 мин.; доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90% (фармако-инвазивная тактика)
7.1.2. | Создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Забайкальском крае для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГБУЗ "ССМП", ГВС по СМП | В 2024 г. создана единая диспетчерская служба
7.1.2.1. | Оптимизация и утверждение схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ (ОКС, ОНМК, гипертонический криз и т.д.) с обязательным указанием роли федеральных и частных МО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС по СМП | Проведена актуализация приказа по маршрутизации пациентов с ОКС, ОНМК, другими сердечно-сосудистыми заболеваниями
7.1.3. | Обеспечение возможности дистанционной передачи записанной ЭКГ от всех бригад скорой медицинской помощи в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ - для помощи в квалифицированной расшифровке электрокардиограммы | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, директор МИАЦ, главные врачи МО | 100% ЭКГ передано в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ
7.2. | Обеспечение ранней обращаемости за медицинской помощью, в том числе путем активного информирования населения о симптомах ОКС и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по мед. профилактике, главные врачи МО | Повышение доли обращающихся при ОНМК в первые 4,5 часа до 40% к 2024 году
7.3. | Усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК, главные врачи МО | Снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и ОНМК в 2024 г. - до 3%
7.4. | Продолжить обучение на симуляционно-тренинговом цикле по ОКС фельдшеров и врачей СМП | 2019 | 2024 | ГВС по СМП, начальник отдела кадровой политики, ректор ЧГМА | 100% обучение на цикле фельдшеров и врачей СМП, тестирование на предмет умения интерпретации ЭКГ, показаний и противопоказаний к ТЛТ
7.5. | Функционирование при сосудистых центрах (РСЦ, ПСО) круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая телеЭКГ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Руководитель РСЦ, директор МИАЦ, нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК | Обеспечена возможность дистанционной расшифровки ЭКГ бригад СМП
7.6. | Внедрение медицинской информационной системы в ГКУЗ ЗТЦМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МИАЦ, главные врачи МО | Формирование единой базы данных пациентов, подлежащих медицинской эвакуации силами ЗТЦМК, в крае
7.7. | Оснащение ГКУЗ ЗТЦМК автомобилями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГКУЗ ЗТЦМК | Приобретение нового транспорта для обеспечения выездов бригад и эвакуации пациентов
8. Мероприятия, направленные на развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
8.1. | Издание приказа об оказании помощи больным с ССЗ в Забайкальском крае с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 01.08.2021 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС по СЦ | Обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или в кардиологические/неврологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии (ПРИТ) и БИТР), не менее 95%
8.1.1. | Издание приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 01.08.2021 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС по СЦ | Принятие приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК
8.1.2. | Издание приказа о маршрутизации больных с ССЗ (за исключением ОКС и/или ОНМК), с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 01.08.2021 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог | Принятие приказа о маршрутизации больных с ССЗ
8.2. | Разработка мероприятий по обеспечению РСЦ, ПСО и кардиологических отделений нормативными требованиями к коечному фонду, штатному расписанию и оснащенности (согласно приказу N 918н/приказу N 928н) | 01.01.2019 | 01.08.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, руководитель РСЦ | Соответствие оснащения приказу N 928
8.2.1. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по переоснащению и дооснащению медицинским оборудованием сосудистых отделений | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, руководитель РСЦ | Утверждена "дорожная карта" по переоснащению и дооснащению медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений
8.2.2. | Переоснащение оборудованием РСЦ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зам. нач. отд. стратег. планирования МЗ ЗК, ГВС по СЦ, главный врач ГУЗ "ККБ" | РСЦ переоснащен медицинским оборудованием
8.2.3. | Переоснащение и дооснащение оборудованием ПСО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Переоснащено/дооснащено 6 ПСО медицинским оборудованием
8.3. | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС по СЦ | Разработка алгоритма и чек-листа по ведению пациентов с ОНМК
8.4. | Обеспечение проведения оценки нутритивного статуса и диагностики наличия дисфагии у пациентов с ОНМК в первые 24 часа от поступления в стационар | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС по СЦ | Разработка алгоритма и чек-листа по ведению пациентов с ОНМК
8.5. | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств при ОКС, ОНМК, необходимых для достижения целевых показателей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по СЦ, главный врач ГУЗ "ККБ" | Хирургическая реваскуляризация не менее 60% при ОКСпST и не менее 35% при ОКСбпST
8.6. | Увеличение количества нейрохирургических вмешательств при геморрагических инсультах | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Консультант по хирургии МЗ ЗК, ГВС-нейрохирург, главные врачи МО | Доля вмешательств не менее 10%
8.7. | Увеличение количества процедур ТЛТ при ОИМ и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | 2024 г. - доля ТЛТ от должного не менее 95%, догоспитальной ТЛТ не менее 85% от всех случаев
8.8. | Создание межрайонных кардиологических отделений для оказания медицинской помощи больным с декомпенсированными формами хронической сердечной недостаточности, декомпенсированными хроническими формами ИБС, с декомпенсированными хроническими и пароксизмальными нарушениями ритма сердца, с тяжелыми заболеваниями миокарда в соответствии с нормативными требованиями "Положения об оказании медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях" (утвержденного приказом N 918н) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС по СЦ, главные врачи МО, ТФОМС | Открытие межрайонных кардиологических отделений для оказания медицинской помощи при ХСН: в 2024 г. - 2
8.9. | Издание приказов по маршрутизации (госпитализации, реабилитации и переводам для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в другие профильные стационары) больных с хроническими формами БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС по СЦ, главные врачи МО, ТФОМС | Приказ о плановой маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
8.10. | Создание регионального регистра лиц с высоким риском внезапной смерти - в целях оптимизации оказания им высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечения современной медикаментозной профилактики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС-кардиолог, главные врачи МО | Регистр ВСМ создан
8.11. | Издание приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2022 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС-нейрохирург | Принятие приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя: - увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 10 - 15%
8.12. | Издание приказа о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС-нейрохирург | Доля профильной госпитализации пациентов с ОНМК не менее 91%
8.13. | Обеспечение мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС - по СЦ, ГВС-нейрохирург, главный врач ГУЗ "ККБ" | Представление ежеквартальных отчетов руководителя РСЦ о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации
8.14. | Внесение перечня показателей, указанных в клинических рекомендациях как эффективные для снижения смертности от БСК, в приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Забайкальском крае | 01.07.2019 | 01.08.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по СЦ | Отдельным перечнем внесены в приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Забайкальском крае следующие показатели: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; - доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; - интервал "постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ" не более 120 минут; - интервал "поступление больного в стационар ОКСпST - ЧКВ" не более 60 минут; - доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ
8.15. | Организация мониторинга занесения результатов показателей, указанных в перечне приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, главные врачи МО | Представление ежеквартальных отчетов МО о занесении результатов показателей, указанных в перечне приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в медицинскую документацию пациентов
8.16. | Увеличение количества реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, главный врач ГУЗ "ККБ", ГВС-кардиолог, ГВС по СЦ, главный внештатный кардиохирург | Выполнение до 100 процедур ежегодно к 2024 году; уменьшение смертности и инвалидизации при ЦВБ
9. Мероприятия по организации службы реабилитации пациентов с ССЗ
9.1. | Организация службы реабилитации для всех групп больных с ССЗ | 01.07.2019 | 01.01.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО | Организация службы реабилитации для всех групп больных с ССЗ, кому показана реабилитация
9.1.1. | Разработка и утверждение алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 11.01.2021 | 10.01.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи | Приказ об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ
9.1.2. | Обеспечение мультидисциплинарного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО (1 этап реабилитации), организация и лицензирование ОРМР в РСЦ и ПСО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО | Наличие мультидисциплинарных бригад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) в РСЦ и каждом из ПСО
9.1.3. | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55% пациентов от числа поступивших при ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО | Приказ об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ
9.2. | Разработка региональных программ реабилитации для пациентов, перенесших ОКС и ОНМК | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, ректор ЧГМА, профильные НМИЦ | Принятие региональных программ реабилитации для пациентов, перенесших ОКС и ОНМК
9.2.1. | Развитие II этапа реабилитации для пациентов, перенесших ОКС и ОНМК | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, нач. отд. кадров МЗ ЗК | Охват реабилитацией II этапа не менее 30% пациентов с ОНМК и ОКС
9.2.2. | Открытие отделений II этапа медицинской реабилитации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО | Охват реабилитацией II этапа не менее 30% пациентов с ОНМК и ОКС
9.2.3. | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов в мероприятия ранней медицинской реабилитации пациентов | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ ЗК, главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, которым осуществляются мероприятия ранней медицинской реабилитации не позднее 72 ч от поступления в стационар, составляет не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 60% пациентов от числа поступивших при ОНМК; 1 раз в квартал выборка 100 карт - не менее 65% без замечаний
9.2.4. | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Проведение мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов в 100% случаев
9.3. | Обеспечение оснащенности отделений реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 01.09.2019 | 01.01.2024 | Зам. нач. отд. стратег. планирования МЗ ЗК, главные врачи МО | Акт соответствия оснащенности МО стандартам оснащения в части реабилитации
9.4. | Организация III этапа медицинской реабилитации для пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, в амбулаторных условиях, процедура лицензирования центров амбулаторной реабилитации в рамках Концепции "Реабилитация для всех. Профилактическое направление" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог | Охват III этапом медицинской реабилитации 40% пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, в амбулаторных условиях
9.5. | Обеспечение укомплектования МО врачами-специалистами для проведения реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 01.01.2019 | 01.01.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, ГВС по реабилитации в амб. условиях, ГВС-реабилитолог | В МО работает не менее 8 (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) врачей-специалистов для проведения реабилитации (перечислить все специальности)
9.6. | Организация преемственности стационарного, амбулаторного этапов и этапов реабилитации | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог | Разработана система учета пациентов, направленных на реабилитацию и прошедших реабилитацию, учета пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении
9.7. | Ежемесячный контроль количества пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог | Информационная справка МЗ ЗК о количестве пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию. Не менее 70% пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию
9.8. | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог | Протокол совещаний по вопросам организации службы реабилитации; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ МЗ ЗК о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ
9.9. | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и в отделении для пациентов с ОКС | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ ЗК, главные врачи медицинских организаций | Не менее 35% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 25% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 4 - 5 - 6 баллов, направляются на 2-й этап медицинской реабилитации. 1 раз в квартал выборка 100 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 100 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 80% без замечаний
9.10. | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ ЗК, главные врачи медицинских организаций | Не менее 45% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС и имеющих оценку по ШРМ 2 - 3 балла, направляются на 3-й этап медицинской реабилитации. 1 раз в квартал выборка 100 карт из отделения для пациентов с ОНМК и 100 карт из отделения для пациентов с ОКС - не менее 65% без замечаний
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ
10.1. | Ежегодное определение потребности в медицинских кадрах в разрезе медицинских организаций и медицинских специальностей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК | Ежегодная заявка в Минздрав РФ для подготовки профильных специалистов в рамках целевого обучения с учетом потребности ПСО, РСЦ. Заключение целевых договоров с отработкой 3 года в государственной медицинской организации с предоставлением мер социальной поддержки
10.2. | Обучение врачей на базах курирующих МО, в том числе в формах: - целевой подготовки в клинической ординатуре; - последипломного обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК | Ежегодное обучение не менее 20% работающих специалистов
10.3. | Проведение специалистами РСЦ тренингов по оказанию медицинской помощи пациентам с БСК для различных категорий медицинских работников (врачи, фельдшеры поликлиник, СМП и ФАПов, медицинские сестры) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по РСЦ, главные врачи МО | Проведено образовательных семинаров/тренингов для врачей, фельдшеров поликлиник, ФАПов, СМП, медицинских сестер: 2024 г. - 12 в год
10.4. | Организация обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, нач. отдела вед. контроля МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС-нейрохирург, главный врач ГУЗ "ККБ" | Все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ обучены ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. Проведено образовательных семинаров и тренингов: 2024 г. - 4 в год
10.5. | Обучение методике догоспитального тромболизиса у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST для медицинских работников СМП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС-кардиолог, ГВС по сестринскому делу | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников СМП по проведению тромболизиса при ОКСпST: 2024 г. - 3 в год
10.6. | Обучение методике дистанционной передачи ЭКГ медицинских работников СМП и фельдшеров ФАПов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по сестринскому делу | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников СМП и ФАПов: 2024 г. - 2 в год
10.7. | Обучение медицинских работников, оказывающих первичную и первичную специализированную медицинскую помощь, выявлению факторов риска ССЗ, диспансерному наблюдению пациентов III группы здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по мед. профилактике | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников первичного звена: 2024 г. - 1 в год
10.8. | Обучение медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики выявлению факторов риска ССЗ, принципам диспансерного наблюдения пациентов II группы здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ГВС по мед. профилактике | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников первичного звена: 2024 г. - 1 в год
10.9. | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (далее - НМО) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК | Непрерывное медицинское образование (в том числе путем тестирования) не менее 70% врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенохирургических методов лечения, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ
10.10. | Реализация мероприятий подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Забайкальского края" государственной программы Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края", включая меры социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО | Достижение кадровой обеспеченности РСЦ, ПСО, медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи при БСК, необходимой для обеспечения работы в круглосуточном режиме, в том числе подразделений реабилитации
10.11. | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО | Обеспечение стабильности кадрового состава, профилактика текучести кадров, формирование командного отношения медицинских работников к МО
10.12. | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО | Укомплектованность профильными специалистами ССЦ и ПСО на 90%
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для МО Забайкальского края
11.1. | Информационное взаимодействие между РСЦ и ПСО, в том числе с использованием медицинской информационной системы; обеспечение эффективного функционирования кардиологического и ангионеврологического консультативно-диагностических центров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, руководитель РСЦ | Ежедневное информирование РСЦ со стороны ПСО о поступающих пациентах с решением вопроса о тактике лечения и необходимости перевода в РСЦ
11.2. | Продолжить проведение теледистанционного консультирования на базе телемедицинского центра | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Руководитель РСЦ, главные врачи МО | Повышение доступности специализированной медицинской помощи пациентам. Ежегодное число телемедицинских консультаций по поводу БСК - не менее 1 000
11.3. | Разработка порядка и плана проведения консультаций/консилиумов пациентов с БСК, в том числе с применением телемедицинских технологий | 01.06.2019 | 01.04.2023 | Директор МИАЦ, ГВС по СЦ | Разработан и утвержден региональным приказом порядок и план проведения консультаций/консилиумов пациентов с БСК, в том числе с применением телемедицинских технологий
11.4. | Проведение консультаций пациентов с БСК в количестве соответствующей потребности | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный кардиолог, главные врачи МО, ТФОМС | Частота соблюдения клинических протоколов при ведении пациента с ССЗ - 100%
11.5. | Внедрение телеконсультации с узкими специалистами краевых и городских медицинских организаций "на рабочем месте" | 01.04.2023 | 31.12.2024 | Директор МИАЦ, ГВС-кардиолог | Количество амбулаторных ТМК, включая в режиме "врач - врач" и заочных - не менее 500 в год
11.6. | Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Директор МИАЦ, ГВС по СЦ | Проведение консилиумов, консультаций с НМИЦ
11.7. | Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по мере их разработки и включения в стандарты медицинской помощи при БСК по результатам клинической апробации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по СЦ, ГВС по мед. профилактике, главные врачи МО | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи при БСК и улучшение результатов их лечения