## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, критерии исполнения мероприятий | Регулярность
1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний
1 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (далее именуется - ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП") (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества человек, принявших участие в акции: 2021 год - 40000; 2022 год - 42000; 2023 год - 45000; 2024 год - 47000 | регулярное
2 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню здоровья | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества человек, принявших участие в акции: 2021 год - 45000; 2022 год - 47000; 2023 год - 49000; 2024 год - 50000 | регулярное
3 | Проведение акции, посвященной Всемирному дню без табака | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения: 2021 год - 26 процентов; 2022 год - 25,4 процента; 2023 год - 25 процентов; 2024 год - 24,5 процента | регулярное
4 | Разработка дизайна, тиражирование и распространение среди населения наглядных информационных материалов (буклеты, листовки и другое), посвященных пропаганде здорового образа жизни, повышению онкологической грамотности и информированности населения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества наглядных информационных материалов (буклеты, листовки и другое): 2021 год - 15000; 2022 год - 17000; 2023 год - 22000; 2024 год - 25000 | регулярное
5 | Реализация информационной кампании, направленной на борьбу с факторами риска развития онкологических заболеваний (курение, нерациональное питание, избыточный вес), с использованием средств массовой информации (радио, телевидение, печатные издания, сайты, социальные сети) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества упоминаний в средствах массовой информации: 2021 год - 230; 2022 год - 260; 2023 год - 290; 2024 год - 320 | регулярное
6 | Информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний для различных групп населения путем проведения лекций, в том числе в онлайн-формате | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества человек, принявших участие в мероприятиях: 2021 год - 23000; 2022 год - 25000; 2023 год - 27000; 2024 год - 29000 | регулярное
7 | Осуществление работы кабинетов отказа от курения в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | увеличение доли пациентов, отказавшихся от курения после посещения кабинетов отказа от курения: 2021 год - 14 процентов; 2022 год - 14,5 процента; 2023 год - 15 процентов; 2024 год - 15,5 процента | регулярное
8 | Организация гендерно-нейтральной вакцинации против вируса папилломы человека детей в возрасте 12 лет за счет средств областного бюджета | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват вакцинацией против вируса папилломы человека детей в возрасте 12 лет не менее 70 процентов в год | регулярное
2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний
9 | Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр/диспансеризацию, от общего числа населения путем привлечения организованных коллективов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр/диспансеризацию, от общего числа населения: 2021 год - 20,6 процента; 2022 год - 51,1 процента; 2023 год - 57,1 процента; 2024 год - 69,9 процента | регулярное
10 | Увеличение количества мобильных медицинских бригад, осуществляющих профилактические медицинские осмотры/диспансеризацию в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества мобильных медицинских бригад, осуществляющих профилактические медицинские осмотры/диспансеризацию: 2021 год - 22; 2022 год - 23; 2023 год - 24; 2024 год - 25 | регулярное
11 | Повышение эффективности профилактических (скрининговых) мероприятий в медицинских организациях региона, в том числе в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения, за счет персонализированного учета лиц с подозрением на ЗНО, их последующего дообследования, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, от числа больных с установленным диагнозом злокачественного новообразования: 2021 год - 24 процента; 2022 год - 26 процентов; 2023 год - 28 процентов; 2024 год - 30 процентов | регулярное
12 | Проведение маммографического скрининга женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года с целью раннего выявления ЗНО молочной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват подлежащего обследованию контингента - не менее 70 процентов в год (17,5 процента в квартал) | регулярное
13 | Внедрение интерпретации маммографического исследования с применением шкалы BIRADS при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | целевой показатель - внедрен по состоянию на 31.12.2021 года | разовое
14 | Персональный учет скрининговых маммографических заключений в региональной медицинской информационной системе "БАРС" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | увеличение количества случаев ЗНО молочной железы, выявленных на 1000 обследованных женщин: 2021 год - 2,5; 2022 год - 2,7; 2023 год - 2,9; 2024 год - 3,1 | регулярное
15 | Маршрутизация женщин с BI-RADS 3, 4, 5 по результатам скрининговой маммографии в Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы для дообследования в соответствии с алгоритмом маршрутизации, регламентированным ежегодно обновляемым приказом Министерства здравоохранения Челябинской области о проведении маммографического скрининга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | увеличение количества случаев ЗНО молочной железы, выявленных на 1000 обследованных женщин: 2021 год - 2,5; 2022 год - 2,7; 2023 год - 2,9; 2024 год - 3,1 | регулярное
16 | Организация обучения специалистов лучевой диагностики, участвующих в проведении маммографического скрининга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | организация не менее 1 цикла обучения в год с обучением не менее 15 специалистов | регулярное
17 | Проведение скринингового определения уровня простатического специфического антигена (далее именуется - ПСА-скрининг) мужчин старше 50 лет 1 раз в 2 года с целью раннего выявления ЗНО предстательной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват подлежащего обследованию контингента - не менее 70 процентов в год (17,5 процента в квартал). Числовое значение контингента определяется ежегодно на основании численности населения, прикрепленного к медицинским организациям, регламентировано приказом Министерства здравоохранения Челябинской области о проведении ПСА-скрининга | регулярное
18 | Повышение эффективности ПСА-скрининга за счет маршрутизации мужчин с уровнем ПСА выше 4 нг/мл, регламентированной приказами Министерства здравоохранения Челябинской области о проведении ПСА-скрининга и маршрутизации пациентов для проведения биопсии предстательной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | увеличение эффективности скрининга на 1000 обследованных: 2021 год - 2,5 случая ЗНО на 1000 обследованных; 2022 год - 2,7 случая ЗНО на 1000 обследованных; 2023 год - 2,9 случая ЗНО на 1000 обследованных; 2024 год - 3,1 случая ЗНО на 1000 обследованных | регулярное
19 | Усиление контроля за работой смотровых кабинетов в первичном звене здравоохранения Челябинской области в рамках ежеквартального мониторинга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | удельный вес осмотренных в смотровых кабинетах от впервые обратившихся в медицинскую организацию не менее 85 процентов | регулярное
20 | Организация обучения работников смотровых кабинетов по ранней диагностике онкологических заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | организация не менее 2 циклов обучения в год с обучением не менее 30 специалистов | регулярное
21 | Проведение цитологического скрининга рака шейки матки 1 раз в 3 года женщинам 21 - 69 лет с централизацией цитологического исследования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват подлежащего обследованию контингента - не менее 70 процентов в год (17,5 процента в квартал). Числовое значение контингента определяется ежегодно на основании численности населения, прикрепленного к медицинским организациям, регламентировано приказом Министерства здравоохранения Челябинской области о проведении цитологического скрининга | регулярное
22 | Проведение анализа кала на скрытую кровь (население старше 50 лет) с целью выявления ЗНО толстой кишки в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения с последующим дообследованием | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват подлежащего обследованию контингента - не менее 100 процентов в год (25 процентов в квартал). Числовое значение контингента определяется ежегодно на основании численности населения, подлежащего диспансеризации, регламентировано приказом Министерства здравоохранения Челябинской области о проведении скрининга колоректального рака | регулярное
23 | Формирование группы пациентов с предопухолевыми заболеваниями пищевода и желудка для проведения гастроскопии с биопсией 1 раз в год | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | 100 процентов взятия на учет пациентов с пищеводом Баррета и хроническим атрофическим гастритом (на основании данных гастроскопии с биопсией) | регулярное
24 | Увеличение охвата группы пациентов с предопухолевыми заболеваниями пищевода и желудка гастроскопией с биопсией 1 раз в год | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение охвата пациентов с пищеводом Баррета и хроническим атрофическим гастритом гастроскопией с биопсией не менее 70 процентов. Численность контингента, подлежащего обследованию, - 6625 человек | регулярное
25 | Формирование групп повышенного риска ЗНО бронхов, легкого путем анкетирования взрослого мужского населения старше 55 лет для расчета индекса курильщика | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию) | охват подлежащего анкетированию контингента 100 процентов | регулярное
26 | Внедрение пилотного проекта по выявлению ЗНО бронхов, легких методом низкодозной компьютерной томографии у населения старше 55 лет со стажем табакокурения более 30 лет по 1 пачке в день и более или 15 лет по 2 пачки в день | 01.07.2021 | 31.12.2022 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | охват пилотным проектом территорий Челябинской области, суммарная численность населения которых составляет 30 процентов от всего населения области | регулярное
27 | Проведение низкодозной компьютерной томографии в группах повышенного риска по ЗНО бронхов, легких по результатам анкетирования | 01.01.2023 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОЦОЗ МП" (по согласованию); главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | охват не менее 70 процентов по итогам года (17,5 процента в квартал) подлежащего низкодозной компьютерной томографии контингента по результатам анкетирования | регулярное
3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
29 | Установление перечня полного объема диагностических исследований в соответствии с клиническими рекомендациями в зависимости от локализации ЗНО и контроль за его соблюдением | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | регулярное обновление нормативного акта Министерства здравоохранения Челябинской области, регламентирующего перечень полного объема диагностических исследований, не позднее 1 месяца после актуализации Министерством здравоохранения Российской Федерации клинических рекомендаций | регулярное
30 | Реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2021 г. N 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель - в срок до 31.12.2021 г. проведена реорганизация структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | разовое
31 | Открытие и работа центров амбулаторной онкологической помощи (далее именуется - ЦАОП): на базе Автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая медико-санитарная часть" без лекарственной терапии для населения города Магнитогорск численностью 110454 человека | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества работающих ЦАОП: 2021 год - 5 | регулярное
на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения Аргаяшского и Кунашакского районов численностью 202101 человек
на базе Частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Челябинск" с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения, прикрепленного к Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Городской клинической поликлинике N 5, населения Сосновского, Увельского, Октябрьского муниципальных районов численностью 240542 человека
на базе Общества с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Лотос" (филиал в городе Златоуст) с лекарственной терапией для населения города Златоуст и Кусинского, Ашинского, Катав-Ивановского, Саткинского, Уйского муниципальных районов, Трехгорного, Усть-Катавского, Миасского, Карабашского городских округов, Чебаркульского городского округа и Чебаркульского муниципального района численностью 536348 человек
на базе Муниципального автономного учреждения здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической больницы N 1 с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения, прикрепленного к Муниципальному автономному учреждению здравоохранения "Городская клиническая больница N 2", Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская больница N 3 г. Копейск" и Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Районная больница с. Варна", численностью 220223 человека
| на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения Каслинского, Верхнеуфалейского, Нязепетровского муниципальных районов, Снежинского городского округа, населения, прикрепленного к Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Клиническая больница N 71 Федерального медико-биологического агентства", численностью 205089 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 2022 год - 5
на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная клиническая больница N 2" без лекарственной терапии для прикрепленного к медицинской организации населения и населения, прикрепленного к Муниципальному автономному учреждению здравоохранения Городской клинической больнице N 9, Муниципальному автономному учреждению здравоохранения Городской клинической больнице N 11, Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская больница N 1 г. Копейск", численностью 243617 человек
на базе Муниципального автономного учреждения здравоохранения Ордена Знак Почета городской клинической больницы N 8 с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения, прикрепленного к Муниципальному автономному учреждению здравоохранения "Городская клиническая поликлиника N 8", Муниципальному автономному учреждению здравоохранения Городской клинической больнице N 6, численностью 259554 человека
на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Областная больница г. Троицк" с лекарственной терапией для прикрепленного к медицинской организации населения и населения города Южноуральск численностью 90335 человек
на базе Государственного автономного учреждения здравоохранения "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева" без лекарственной терапии для населения города Магнитогорск, населения, прикрепленного к Муниципальному учреждению здравоохранения "Карталинская городская больница", Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Областная больница" рабочего поселка Локомотивный, Частного учреждения здравоохранения "РЖД-Медицина" города Карталы", численностью 268842 человека
32 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, обследованных в соответствии с клиническими рекомендациями ЦАОП и направленных на специализированную медицинскую помощь в региональные медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, от общего количества пациентов, направленных из ЦАОП для оказания специализированной медицинской помощи в медицинские организации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 60 процентов; 2022 год - не менее 70 процентов. Данные представляются в разрезе каждого ЦАОП на основании экспертной оценки специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями | регулярное
33 | Работа специализированного Центра диагностики и лечения опухолей молочной железы поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины" (далее именуется - ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ") | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных биопсий опухолей молочной железы в условиях Центра диагностики и лечения опухолей молочной железы поликлиники ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" не менее 1200 в год (не менее 300 в квартал) | регулярное
34 | Работа специализированного Центра диагностики и лечения опухолей легких, бронхов поликлиники ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных бронхоскопий в условиях Центра диагностики и лечения опухолей легких, бронхов поликлиники ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" не менее 1500 в год (не менее 375 в квартал) | регулярное
35 | Контроль за сроками дообследования пациентов с Iа клинической группы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | соблюдение срока проведения биопсии не более 15 дней (в зависимости от типа исследуемого материала и в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 179н "О правилах проведения патолого-анатомических исследований) | регулярное
36 | Увеличение доли проведения КТ/МРТ-исследований с контрастированием | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение доли проведения КТ-исследований с контрастированием от всех КТ-исследований: 2021 год - 30 процентов; 2022 год - 40 процентов; 2023 год - 50 процентов; 2024 год - 50 процентов. Увеличение доли проведения МРТ-исследований с контрастированием от всех МРТ-исследований: 2021 год - 30 процентов; 2022 год - 30 процентов; 2023 год - 30 процентов; 2024 год - 30 процентов | регулярное
37 | Централизация патоморфологических исследований на базе филиалов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинское областное патологоанатомическое бюро" | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | создание центров патоморфологических и иммуногистохимических исследований: 2022 год - Челябинский, Златоустовский, Миасский городские округа, Троицкий городской округ и Троицкий муниципальный район; 2023 год - Магнитогорский городской округ, Ашинский муниципальный район | регулярное
38 | Аппаратное обеспечение проведения телемедицинских консультаций патогистологических исследований за счет оснащения ПАО медицинских организаций гистосканерами (сканирующими микроскопами) за счет средств областного бюджета | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | оснащение ПАО медицинских организаций гистосканерами (сканирующий микроскоп): 2021 год - 10; 2022 год - 10; 2023 год - 6 | регулярное
39 | Число патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель на 2021 и 2022 годы: не менее 75 процентов от норматива, установленного Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | регулярное
40 | Доля случаев иммуногистохимических исследований от числа всех выполненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по патологической анатомии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 7 процентов; 2022 год - не менее 7 процентов | регулярное
41 | Направление медицинских работников, завершивших обучение в рамках целевого приема по программам ординатуры по специальности "Онкология", в первичные онкологические кабинеты (отделения)/ЦАОП медицинских организаций Челябинской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области | направление медицинских работников, завершивших обучение в рамках целевого приема по программам ординатуры по специальности "Онкология", в первичные онкологические кабинеты (отделения)/ЦАОП медицинских организаций Челябинской области в 100 процентах случаев: 2021 год - 5 человек; 2022 год - 8 человек; 2023 год - 33 человека; 2024 год - 38 человек | регулярное
42 | Увеличение количества проведенных ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ-исследований в условиях ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества проведенных ОФЭКТ/ОФЭКТ-КТ-исследований в условиях ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ": 2021 год - 5000; 2022 год - 5500; 2023 год - 6000; 2024 год - 6000 | регулярное
43 | Доля применения внутривенного контрастирования при проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными новообразованиями от общего числа исследований (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных новообразованиях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год: для КТ не менее 80 процентов; для МРТ не менее 70 процентов; 2022 год: для КТ не менее 85 процентов; для МРТ не менее 75 процентов | регулярное
44 | Доля кабинетов КТ или МРТ, работающих в две и более смен, от общего числа кабинетов КТ или МРТ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 90 процентов; 2022 год - не менее 90 процентов | регулярное
45 | Увеличение количества проведенных эндоскопических исследований в амбулаторных условиях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение количества проведенных эндоскопических исследований в амбулаторных условиях: 2021 год - 130000; 2022 год - 140000; 2023 год - 150000; 2024 год - 165000 | регулярное
46 | Увеличение доли эндоскопических исследований с проведением биопсии в амбулаторных условиях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | увеличение доли эндоскопических исследований с проведением биопсии в амбулаторных условиях: 2021 год - 35 процентов; 2022 год - 40 процентов; 2023 год - 45 процентов; 2024 год - 50 процентов | регулярное
47 | Доля случаев проведенных биопсий при эндоскопических диагностических исследованиях от общего числа выполненных эндоскопических диагностических исследований в амбулаторных условиях (МКБ-10: C00 - 97, Z03.1, D00 - 09, D37 - 48) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист по эндоскопии Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель; 2021 год - не менее 20 процентов; 2022 год - не менее 20 процентов | регулярное
48 | Организация работы поликлиники ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" в две смены | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный врач ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" (по согласованию) | работа поликлиники ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" в две смены к 2024 году | разовое неделимое
4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
49 | Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2021 год - оснащение 6 медицинских организаций 31 единицей медицинского оборудования; 2022 год - оснащение 5 медицинских организаций 36 единицами медицинского оборудования; 2023 год - оснащение 1 медицинской организации 4 единицами медицинского оборудования | регулярное
50 | Приобретение секвенатора NGS для лабораторно-диагностической службы ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | ввод в эксплуатацию секвенатора NGS для лабораторно-диагностической службы ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | разовое неделимое
51 | Повышение качества морфологических исследований посредством пересмотра гистологического материала в ПАО ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | удельный вес пересмотров гистологического материала в ПАО ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" не менее 10 процентов от впервые выявленных случаев в год | регулярное
52 | Проведение видеоэндоскопической хирургии в онкологии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | удельный вес малоинвазивных вмешательств от всех хирургических вмешательств в головном онкологическом учреждении: 2021 год - 16 процентов; 2022 год - 18 процентов; 2023 год - 20 процентов; 2024 год - 22 процента | регулярное
53 | Повышение доступности лекарственной терапии за счет ее проведения во вновь открываемых ЦАОП | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | открытие ЦАОП, в которых предусмотрено проведение лекарственной терапии: 2021 год - 4; 2022 год - 4; 2023 год - 4; 2024 год - 0 | регулярное
54 | Увеличение частоты назначения лекарственной терапии (таргетной, иммунотерапии) на основании проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество молекулярно-генетических исследований - не менее 2400 в год. Проведение иммуногистохимических исследований - не менее 5600 в год | регулярное
55 | Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в рамках дополнительного лекарственного обеспечения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | расходы на обеспечение пациентов бесплатными лекарственными препаратами: 2021 год - 272,9 млн. рублей; 2022 год - 338,8 млн. рублей; 2023 год - 464,4 млн. рублей; 2024 год - 512,6 млн. рублей | регулярное
56 | Проведение конформной лучевой терапии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | доля проведения конформной лучевой терапии в структуре лучевой терапии: 2021 год - 30 процентов; 2022 год - 40 процентов; 2023 год - 50 процентов; 2024 год - 60 процентов | регулярное
57 | Проведение брахитерапии при патологии предстательной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество случаев проведения брахитерапии не менее 60 в год | регулярное
58 | Проведение дистанционных консультаций при онкологических заболеваниях, входящих в рубрики МКБ-10: C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - 72, C74, а также соответствующих кодам МКБ-онкология 3 издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8213/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, для определения лечебной тактики с использованием телемедицинских технологий с НМИЦ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных телемедицинских консультаций не менее 200 в год | регулярное
59 | Совершенствование технологий оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством информационного взаимодействия с сетью референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, организованных на базе федеральных медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных консультаций в референс-центрах не менее 100 в год | регулярное
60 | Повышение доступности высокотехнологических методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | доля высокотехнологичных видов медицинской помощи по профилю онкология в общем объеме госпитализаций - не менее 5 процентов | регулярное
61 | Контроль за очередностью на госпитализацию в стационар | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество дней от установления диагноза до госпитализации - не более 7 рабочих дней | регулярное
62 | Увеличение интенсивности использования "тяжелого" оборудования для лечения онкологических пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество смен работы аппаратов для проведения лучевой терапии онкологических пациентов - не менее 2: в 2021 году в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" и Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Областной онкологический диспансер N 2"; в 2022 году в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 2 г. Миасс", Частном учреждении здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Челябинск"; в 2023 году в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" (ускоритель, планируемый к установке в 2022 году) | регулярное
63 | Маршрутизация пациентов на лечение в другие регионы и федеральные центры для проведения высокотехнологичных видов лечения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | обеспеченность населения Челябинской области высокотехнологичными видами медицинской помощи по профилю онкология в федеральных центрах - не менее 12 госпитализаций на 100 тыс. населения | регулярное
64 | Обеспечение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО специальным лечением | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | удельный вес охвата пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО специальным лечением: 2021 год - 70 процентов; 2022 год - 75 процентов; 2023 год - 80 процентов; 2024 год - 80 процентов | регулярное
65 | Количество врачебных консилиумов при злокачественных новообразованиях с целью определения тактики лечения в расчете на 100 впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 120; 2022 год - не менее 140 | регулярное
66 | Число международных непатентованных наименований, применяемых в дневном стационаре центра амбулаторной онкологической помощи (в разрезе каждой медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями), помесячно нарастающим итогом | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 35 международных непатентованных наименований на конец года; 2022 год - не менее 40 международных непатентованных наименований на конец года | регулярное
67 | Доля больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, которые получили 2- или 3-компонентную схему противоопухолевой лекарственной терапии, от общего количества больных, выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 стадии | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 50 процентов; 2022 год - не менее 50 процентов | регулярное
68 | Доля случаев химиолучевого лечения от всех случаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 20 процентов; 2022 год - не менее 25 процентов | регулярное
69 | Доля случаев проведения дистанционной лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационаров в расчете от общего числа впервые установленных диагнозов злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 25 процентов; 2022 год - не менее 30 процентов | регулярное
70 | Доля случаев конформной лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 50 процентов; 2022 год - не менее 70 процентов | регулярное
71 | Доля случаев стереотаксической лучевой терапии от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 3 процентов; 2022 год - не менее 5 процентов | регулярное
72 | Доля органосохраняющих и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств, выполненных при раке молочной железы, от общего числа оперативных вмешательств при раке молочной железы. Целевой показатель - не менее 50 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 50 процентов; 2022 год - не менее 55 процентов | регулярное
73 | Доля радикальных операций с удалением сторожевых лимфатических узлов по поводу меланомы кожи от общего количества радикальных операций по поводу меланомы кожи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 40 процентов; 2022 год - не менее 50 процентов | регулярное
74 | Доля больных с диагнозом рак желудка, получавших предоперационную химиотерапию, от общего количества больных, которым проведена операция по поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в различном объеме) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 70 процентов; 2022 год - не менее 75 процентов | регулярное
75 | Доля операций по экстирпации прямой кишки в различном объеме при злокачественных новообразованиях прямой кишки от общего количества операций при злокачественных новообразованиях прямой кишки | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 40 процентов; 2022 год - не менее 35 процентов | регулярное
76 | Доля случаев эндоскопических оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации, от общего числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу злокачественных новообразований колоректальной локализации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 40 процентов; 2022 год - не менее 45 процентов | регулярное
77 | Доля случаев госпитализаций по профилю "онкология" без специального противоопухолевого лечения от общего количества случаев госпитализаций по профилю "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не более 3 процентов; 2022 год - не более 3 процентов | регулярное
78 | Доля случаев хирургических вмешательств с диагнозом злокачественного новообразования на неонкологических койках от общего количества хирургических вмешательств с диагнозом злокачественного новообразования | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не более 5 процентов; 2022 год - не более 3 процентов | регулярное
79 | Доля случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения противоопухолевой лекарственной терапии, выполненных при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 45 процентов; 2022 год - не менее 55 процентов | регулярное
80 | Доля случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях дневного стационара от общего числа случаев проведения лучевых и химиолучевых методов лечения в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 40 процентов; 2022 год - не менее 50 процентов | регулярное
81 | Доля впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, в федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, к общему количеству впервые выявленных случаев ЗНО, входящих в рубрики C37, C38, C40 - C41, C45 - C49, C58, D39, C62, C69 - C70, C72, C74 МКБ-10, а также соответствующих кодам международной классификации болезней - онкология (МКБ-О), 3 издания 8936, 906 - 909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 70 процентов; 2022 год - не менее 90 процентов | регулярное
82 | Средняя длительность госпитализации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара по профилю "онкология" ("радиотерапия", "радиология") | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевые показатели на 2021 и 2022 годы: на койках онкологического профиля при оказании хирургических методов лечения - не более 12 койко-дней; на койках онкологического профиля при проведении противоопухолевой лекарственной терапии - не более 5 койко-дней; на койках радиологического профиля - не более 30 койко-дней | регулярное
83 | Формирование положительного образа врача-онколога с целью повышения мотивации и приверженности к специализированному лечению пациентов с подтвержденным диагнозом ЗНО в рамках выступлений в тематических программах на телевидении специалистов ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" при реализации проекта ГТРК "Южный Урал" и ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" "Онколикбез" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проведение не менее 1 мероприятия в месяц, не менее 12 мероприятий в год | регулярное
84 | Создание и разработка оценочного листа действующих алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных на предмет соответствия утвержденным клиническим рекомендациям для проведения процедур проверки и обновления действующих в медицинских организациях алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации онкологических пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | новейшие технологии внедряются в процессы диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных оптимально коротким путем в соответствии с клиническими рекомендациями по реабилитации онкологических больных, утвержденными ассоциацией онкологов России | разовое неделимое
85 | Медицинская и психологическая реабилитации с целью повышения качества жизни для своевременного восстановления состояния здоровья пациентов со злокачественными новообразованиями после радикального и комплексного лечения, направленные на снижение показателей инвалидизации онкологических пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | максимальное восстановление и/или коррекция функциональных нарушений у пациента; возвращение привычных бытовых навыков; оптимальная реализация физического, психологического и социального потенциала пациента; возвращение пациента в социум; профилактика осложнений, связанных со снижением двигательной активности; увеличение переносимости физических нагрузок. Индивидуальная и групповая работа психолога, эрготерапевта с применением унифицированных оценочных шкал по специальности | регулярное
86 | Проведение медицинской реабилитации больных злокачественными новообразованиями на госпитальном и амбулаторном этапе в условиях онкологических диспансеров Челябинской области: внедрение в практику лечебного физкультурного комплекса, психотерапии, организация школ стомированных пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | улучшение качества жизни онкобольных, снижение процентов пациентов, получивших инвалидность, доли инвалидизации среди пациентов онкологического профиля. Уменьшение количества баллов по шкале реабилитационной маршрутизации не менее чем на 1 балл | регулярное
87 | Применение высоких технологий; использование индивидуальных и групповых занятий; реабилитация в амбулаторных условиях (с функцией дневного стационара); индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом его целей, реабилитационного потенциала, физических возможностей и эмоционального состояния | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | улучшение качества жизни больных, получивших реабилитацию на 2-м и 3-м этапах, с учетом утвержденного коечного фонда. Уменьшение количества баллов по шкале реабилитационной маршрутизации не менее чем на 1 балл. Внедрение телемедицинских технологий | регулярное
88 | Использование лечебной базы учреждений общей сети для реабилитации пациентов с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями, с ориентацией на общие принципы реабилитации пациентов после проведенных хирургических вмешательств и/или химиотерапии (меры по коррекции питания, уход за стомами, голосовыми протезами, массажная лимфодренажная реабилитация после мастэктомий, психологическая помощь, фотодинамическая терапия) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | направление в отделения медицинской реабилитации по профилю ЦНС: с впервые выявленными ЗНО ЦНС за 2021 год - 30 процентов, отделения медицинской реабилитации по профилю заболеваний ОДА и ПНС: с впервые выявленными ЗНО за 2021 год опорно-двигательного аппарата - 25 процентов и в отделения медицинской реабилитации соматического профиля: иные впервые выявленные ЗНО за 2021 год - 25 процентов | регулярное
89 | Приобретение необходимого оборудования и обучение персонала по физиотерапии и реабилитации в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | введение в эксплуатацию необходимого оборудования и обучение персонала по физиотерапии и реабилитации в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | разовое неделимое
90 | Лицензирование ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" по физиотерапии и медицинской реабилитации, формирование штатного расписания в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" с учетом развития направления реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | получена лицензия ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" по физиотерапии и медицинской реабилитации. Сформировано штатное расписание ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" с учетом развития направления реабилитации | разовое неделимое
91 | Организация реабилитационного центра для онкологических пациентов на базе ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | открытие центров реабилитации онкологических больных (прежде всего на базе ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ) | разовое неделимое
5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями
92 | Реализация мероприятий по повышению приверженности пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, выполнению рекомендаций врача-онколога в рамках совместного проекта ГТРК "Южный Урал" и ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" "Радионколикбез", тематических программ на телевидении, информационных сообщений в средствах массовой информации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проведение не менее 1 мероприятия в месяц, не менее 12 мероприятий в год | регулярное
93 | Проведение диспансерного наблюдения онкологических больных в соответствии с регламентированным порядком | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | повышение доли лиц, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением: 2021 год - 66 процентов; 2022 год - 70 процентов; 2023 год - 75 процентов; 2024 год - 80 процентов | регулярное
94 | Контроль соблюдения объемов диагностических исследований при диспансерном наблюдении больных ЗНО в ЦАОП в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проверка медицинской документации 30 онкологических больных III клинической группы в квартал | регулярное
6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
95 | Создание отделения паллиативной медицинской помощи на 30 коек в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 3 г. Копейск" | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2022 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 3 г. Копейска" функционирует отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению | разовое делимое
96 | Создание выездного патронажного отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 2 г. Миасс" | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2022 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 2 г. Миасс" функционирует выездное патронажное отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению | разовое делимое
97 | Создание выездного патронажного отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница г. Верхнеуральск" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2023 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская больница N 2 г. Верхнеуральск" функционирует выездное патронажное отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению | разовое делимое
98 | Создание выездного патронажного отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению в городе Магнитогорск | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2024 года в городе Магнитогорск функционирует выездное патронажное отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению | разовое делимое
99 | Создание выездного патронажного отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Городской клинической больнице N 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2024 года в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Городской клинической больнице N 5 функционирует выездное патронажное отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению | разовое делимое
100 | Создание единой базы данных (электронных реестров) пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, интеграция в единую информационную систему здравоохранения Челябинской области | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2022 года создан электронный реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | разовое делимое
101 | Совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, с хроническим болевым синдромом, пересмотр и актуализация действующего приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 30.12.2015 г. N 2040 "О маршрутизации взрослого населения при оказании паллиативной медицинской помощи в Челябинской области" | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2022 года утвержден и внедрен приказ Министерства здравоохранения Челябинской области по маршрутизации населения при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с действующим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 345н, Министерства труда и социального развития Российской Федерации N 372н от 31 мая 2019 г. "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" | разовое неделимое
102 | Проведение контрольных мероприятий в отношении медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | главными внештатными специалистами по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Челябинской области на регулярной основе проводятся контрольные мероприятия (не менее 4 проверок в год) | регулярное
103 | Проведение научно-практической конференции совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области и Министерством социальных отношений Челябинской области, главным внештатным реабилитологом Министерства здравоохранения Челябинской области для повышения знаний врачебного сообщества в области паллиативной медицинской помощи, реабилитации, социальной помощи тяжелобольным пациентам Челябинской области | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31.12.2021 году проведена научно-практическая конференция совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области и Министерством социальных отношений Челябинской области, главным внештатным реабилитологом Министерства здравоохранения Челябинской области для повышения знаний врачебного сообщества в области паллиативной медицинской помощи, реабилитации, социальной помощи тяжелобольным пациентам Челябинской области | разовое неделимое
104 | Разработка и внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам при оказании паллиативной медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | к 31 декабря 2023 года внедрена система внутреннего контроля качества | разовое делимое
105 | Доля пациентов, получивших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, от общего количества пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель: 2021 год - не менее 70 процентов; 2022 год - не менее 80 процентов | регулярное
7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы Челябинской области
106 | Разработка и актуализация, анализ исполнения маршрутизации пациентов онкологического профиля с внесением изменений с учетом ЦАОП, изменения оснащенности и кадрового обеспечения медицинских организаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | внесение изменений в нормативные акты Министерства здравоохранения Челябинской области не менее 1 раза в год | регулярное
107 | Согласование с главным внештатным специалистом-онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации проекта регионального нормативного правового акта, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | целевой показатель - срок до 30.09.2021 г. | регулярное
108 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности ЗНО, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании регионального сегмента Федерального ракового регистра на базе ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | формирование полных, достоверных сведений об онкоэпидемиологической ситуации в Челябинской области с целью усовершенствования оказания специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" | регулярное
109 | Мониторинг сроков дообследования пациентов с подозрением на онкологическое заболевание | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | ежеквартальное представление результатов мониторинга и предложений по устранению превышения допустимых сроков в Министерство здравоохранения Челябинской области | регулярное
110 | Совершенствование учета вновь выявленных случаев онкологических заболеваний на основании регистра патоморфологических исследований в медицинской информационной системе "БАРС", выполняемых в медицинских организациях Челябинской области | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | 100 процентов совпадений случаев, зарегистрированных в Популяционном раковом регистре и регистре патоморфологических исследований в медицинской информационной системе "БАРС", выполняемых в медицинских организациях Челябинской области | регулярное
111 | Проведение совместных рабочих совещаний с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Челябинской области (фтизиатр, акушер-гинеколог, терапевт, хирург, уролог, пульмонолог, патологоанатом) в целях разбора причин запущенных случаев ЗНО и контроля выбора первоначальной причины смерти онкологических больных | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных мероприятий - не менее 6 в год | регулярное
112 | Проведение разбора запущенных случаев ЗНО, в том числе в рамках экспертного совета Министерства здравоохранения Челябинской области, в том числе с привлечением главных внештатных специалистов в соответствии с локализациями ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | повышение удельного веса разобранных запущенных случаев ЗНО на врачебных конференциях до 100 процентов | регулярное
113 | Контроль за правильностью выбора первоначальной причины смерти пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проведение контроля правильности выбора первоначальной причины смерти не менее 50 процентов случаев умерших пациентов без проведения аутопсии, первоначальной причиной смерти которых явилось новообразование (коды МКХ C00 - C97, D00 - D48) | регулярное
114 | Установление перечня полного объема диагностических исследований при обследовании пациентов с подозрением/выявленным ЗНО и диспансерном наблюдении пациентов с ЗНО в соответствии с клиническими рекомендациями в зависимости от локализации ЗНО и контроль за его соблюдением | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | регулярное обновление нормативного акта Министерства здравоохранения Челябинской области, регламентирующего перечень полного объема диагностических исследований, не позднее 1 месяца после актуализации Министерством здравоохранения Российской Федерации клинических рекомендаций | регулярное
115 | Внедрение в работу медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, системы внутреннего контроля качества медицинской помощи и совершенствование ведомственного контроля качества медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проведение внутреннего контроля качества медицинской помощи 100 процентов обязательных случаев на I - II уровнях, 50 процентов случаев оказания медицинской помощи в стационарных условиях на I уровне. Ведомственный контроль 100 процентов случаев по запросу главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Челябинской области | регулярное
116 | Организация отдела телемедицины в ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | организация и проведение телемедицинских консультаций и консилиумов врачей головного онкологического учреждения | разовое неделимое
117 | Проведение дистанционных консилиумов с целью определения тактики обследования и лечения пациентов с ЗНО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | проведение дистанционных консультаций/консилиумов с целью определения тактики обследования и лечения пациентов с ЗНО с обработкой 100 процентов запросов медицинских организаций Челябинской области | регулярное
118 | Проведение видеоселекторных семинаров для врачей первичного звена здравоохранения по ранней диагностике злокачественных новообразований | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | процент медицинских организаций, принявших участие в ВКС, не менее 100 процентов: 2021 год - 4 мероприятия; 2022 год - 4 мероприятия; 2023 год - 6 мероприятий; 2024 год - 6 мероприятий | регулярное
119 | Проведение заседаний общества онкологов Челябинской области и общества лучевой диагностики Челябинской области по вопросам выявления злокачественных новообразований легкого, молочной железы и предстательной железы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по согласованию); главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество проведенных мероприятий не менее 10 в год | регулярное
120 | Анализ медицинской помощи в медицинских организациях по профилю "онкология" врачами-онкологами и врачами-методистами ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ", в том числе с выездом в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "онкология" | 01.07.2021 | 31.12.2024 | главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию) | количество контрольных мероприятий в медицинских организациях, в том числе в заочной форме, не менее 55 | регулярное
8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона
121 | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть Интернет, создание возможности безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест онкологов компьютерной техникой | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | к 31.12.2021 г. 100 процентов территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологической патологией, государственной и муниципальной системы здравоохранения Челябинской области обеспечены защищенной сетью передачи данных. К 31.12.2021 г. организовано 35136 автоматизированных рабочих мест для медицинских работников государственной и муниципальной системы здравоохранения Челябинской области, в том числе 100 процентов онкологов обеспечены автоматизированными рабочими местами. К 31.12.2022 г. 100 процентов государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | регулярное
122 | Унификация ведения электронной медицинской документации и справочников в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | справочники и электронная медицинская документация соответствуют требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации: 2021 год - 80 процентов справочников и электронной медицинской документации; 2022 год - 90 процентов справочников и электронной медицинской документации; 2023 - 100 процентов справочников и электронной медицинской документации | разовое неделимое
123 | Подключение к системе оказания очных и заочных телемедицинских консультаций для медицинских организаций Челябинской области | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию); ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" (по согласованию) | 2021 год - подключено 50 процентов структурных подразделений медицинских организаций к системе оказания очных и заочных телемедицинских консультаций; 2022 год - подключено 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций к системе оказания очных и заочных телемедицинских консультаций | регулярное
124 | Подключение и проведение дистанционных консилиумов с целью определения тактики обследования и лечения пациентов с ЗНО | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области; главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию); ГБУЗ "ЧОКЦОиЯМ" (по согласованию) | к 31.12.2021 г. - в соответствии с дополнительным соглашением N 056-2019-N70083-1/2 от 11.12.2020 г., заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Челябинской области, для Челябинской области согласован целевой индикатив - подключено 50 процентов структурных подразделений медицинских организаций к региональной системе телемедицинских консультаций; к 31.12.2022 г. - подключено 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций к региональной системе архивов медицинских изображений | регулярное
125 | Применение систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством государственной информационной системы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций используют систему электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством государственной информационной системы | регулярное
126 | Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | к 31.12.2021 г. - 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 694 ФАП, ВА), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к Интернету и обеспечивают запись пациентов онкологического профиля к врачам-онкологам; к 31.12.2021 г. - 100 процентов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, организуют запись на прием через региональную медицинскую информационную систему "БАРС", в том числе через Федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; к 31.12.2021 г. - 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным, передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта". Для оценки качества оказания медицинской помощи контроль осуществляется. Врачи-онкологи, врачи-терапевты организуют работу с пациентами путем постановки пациента на диспансерный учет и составляют в региональной медицинской информационной системе "БАРС" план диспансерного наблюдения за пациентом. Министерство здравоохранения Челябинской области совместно с главным внештатным специалистом ежегодно проводит мониторинг движения потоков пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе с применением аналитики из региональной медицинской информационной системы "БАРС" | регулярное
127 | Подключение к региональному архиву медицинских изображений (PACS-архив) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | подключено 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций к региональной системе архивов медицинских изображений | разовое неделимое
128 | Интеграция ГИС с ВИМИС Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, в том числе внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством регионального сайта или сайта медицинской организации | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Министерство здравоохранения Челябинской области, главные врачи медицинских организаций Челябинской области (по согласованию) | к 31.12.2021 г. - 50 процентов структурных подразделений медицинских организаций передают информацию о пациенте с онкологическими заболеваниями в ВИМИС Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями. К 31.12.2022 г. - 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций передают информацию о пациенте с онкологическими заболеваниями в ВИМИС Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями | разовое неделимое
9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями
129 | Направление медицинских работников, завершивших обучение в рамках целевого приема по программам ординатуры по специальности "онкология", в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "онкология", привлечение врачей-онкологов в рамках программы "Земский доктор", профессиональная переподготовка по специальности "онкология" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; медицинские организации, на базе которых открываются ЦАОП (по согласованию); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) | обеспечение медицинских организаций врачами-онкологами, оказывающими помощь онкологическим больным, в соответствии с планами организации ЦАОП | регулярное
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" | 01.01.2021 | 25.03.2022 |  | обеспечение 8 онкологами
| Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена трудового Красного Знамени городская клиническая больница N 1 | 01.01.2021 | 25.03.2022 |  | обеспечение 7 онкологами
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" | 01.01.2022 | 25.03.2023 |  | обеспечение 4 онкологами
| Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения "Областная клиническая больница N 2" | 01.01.2022 | 25.03.2023 |  | обеспечение 7 онкологами
| Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета Городская клиническая больница N 8 | 01.01.2023 | 25.03.2024 |  | обеспечение 6 онкологами
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная больница г. Троицк" | 01.01.2023 | 25.03.2024 |  | обеспечение 4 онкологами
| Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск" | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | обеспечение 9 онкологами
130 | Мониторинг кадрового состава онкологической службы, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, поддержание в актуальном состоянии электронной базы вакансий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинский областной информационно-аналитический центр" (по согласованию) | наполнение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников актуальными данными, обновление электронной базы вакансий | регулярное
131 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации (в том числе из средств нормированного страхового запаса фонда обязательного медицинского страхования) врачей по специальностям: "онкология", "радиотерапия", "радиология", "рентгенология", "ультразвуковая диагностика", "клиническая лабораторная диагностика", "патологическая анатомия" и других специальностей на базе образовательных учреждений высшего образования регионов и/или национальных медицинских исследовательских центров, в том числе по программам повышения квалификации по вопросам онконастороженности, раннего выявления заболеваний для широкого круга специалистов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "онкология" (по согласованию) | ежегодно Министерство здравоохранения Челябинской области направляет заявку в Министерство здравоохранения Российской Федерации о планируемых объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в соответствии с потребностью в обучении по дополнительным профессиональным программам. В 2021 г. запланировано обучение по программам повышения квалификации в количестве 4908 человек, по программам профессиональной переподготовки - в количестве 286 человек, в том числе по специальностям "онкология" (профессиональная переподготовка - 10), "радиотерапия" (профессиональная переподготовка - 4), "радиология" (повышение квалификации - 2, профессиональная переподготовка - 1), "рентгенология" (повышение квалификации - 55), "ультразвуковая диагностика" (повышение квалификации - 74, профессиональная переподготовка - 52), "клиническая лабораторная диагностика" (повышение квалификации - 51, профессиональная переподготовка - 3) | регулярное
132 | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через переподготовку, обучение в ординатуре и другое; проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Челябинской области; медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "онкология" (по согласованию) | принятие дополнительных мер поддержки медицинских работников, проведение конкурсов профессионального мастерства посредством проведения конкурсов "Лучший врач года", "Лучший средний медицинский работник" (ежегодно в соответствии с законодательством), ежегодное награждение 50 работников здравоохранения Челябинской области премией Губернатора Челябинской области, посвященное Дню медицинского работника | регулярное