## Sheet1
N п/п | Этап реализации Проекта | Вид (содержание) работ (услуг) по реализации Проекта | Обязательные требования, объемные показатели, технические характеристики работы (услуги)
1 | Подготовительный этап | 1.1. Подготовка и администрирование Проекта | Исполнитель должен сформировать исполнительную дирекцию по организации и реализации Проекта из числа своего штатного персонала и/или привлеченных специалистов не менее 4 человек, включая: - Руководитель Проекта - опыт работы на руководящей должности по организации медицинского добровольчества не менее 5 лет; - Исполнительный директор - опыт организации мероприятий краевого уровня не менее 2 лет; - Администратор - опыт организации мероприятий городского уровня не менее 1 года; - Бухгалтер - квалифицированный работник, имеющий опыт работы с некоммерческими организациями. Персональный состав исполнительной дирекции с кратким резюме и описанием функциональных обязанностей должен быть согласован с Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края (далее - Министерство). Исполнительная дирекция должна быть обеспечена помещением, находящимся в центре г. Перми, с близко расположенными остановками общественного транспорта, площадью не менее 15 кв. м, не менее чем 3 ноутбуками, канцелярскими принадлежностями (бумага, шариковые ручки) и оргтехникой (цветной принтер - 1 шт., многофункциональное устройство - 1 шт.). Функционал Исполнительной дирекции: - разработка программы мероприятий Проекта; - обеспечение взаимодействия с участниками, экспертами и гостями мероприятий; - информирование о мероприятиях и ходе реализации Проекта. Исполнитель должен обеспечить набор волонтеров на мероприятия Проекта в количестве не менее 220 человек. Исполнитель должен обеспечить прохождение обучения и инструктажа по технике безопасности для волонтеров Проекта
|  | 1.2. Приобретение полиграфической и сувенирной продукции, расходных материалов, необходимых для осуществления Проекта | Исполнитель должен разработать и согласовать с Министерством оригинал-макеты сувенирной и полиграфической продукции: - баннер; - бомбер; - свитшот; - футболка; - маска тканевая; - шопер; - сертификат участника; - благодарственное письмо; - ручка; - блокнот; - бейдж; - просветительские буклеты. Исполнитель должен обеспечить изготовление полиграфической и сувенирной продукции на основании разработанных дизайн макетов: - баннерная конструкция "пресс-волл" 3 x 2 м с полноцветной печатью; - бомбер с символикой волонтеров-медиков Пермского края (х/б, сочетание красного и белого цвета), в количестве не менее 19 шт.; - свитшот с символикой волонтеров-медиков Пермского края (х/б, сочетание красного и белого цвета), в количестве не менее 50 шт.; - футболка с символикой в количестве не менее не менее 180 шт.; - брендированная тканевая маска в количестве не менее 69 шт.; - шопер брендированный в количестве не менее 69 шт.; - благодарственное письмо формата А4, печать 4+0, 170 гр., в количестве не менее 19 шт.; - сертификат участника формата А4, печать 4+0, 170 гр., в количестве не менее 390 шт.; - ручка с логотипом в количестве не менее 390 шт.; - блокнот размером А5, 80 л., в количестве не менее 390 шт.; - бейдж ламинированный с лентой А6 нашейный в количестве не менее 73 шт. Исполнитель должен обеспечить приобретение расходных материалов, необходимых для осуществления проекта: - бумага офисная (формат А4) в количестве не менее 5 пачек (количество листов в пачке - 500); - блокнот для флип-чарта (на 50 листов, листы - белые) в количестве не менее 1 шт.; - набор маркеров (4 цвета) для доски не менее 20 шт.
2 | Основной этап | 2.1. Организация и проведение выездных мероприятий | Исполнитель должен организовать и провести Выездную школу волонтера-медика (далее - Выездная школа) продолжительностью не менее 4 часов не менее чем в 9 муниципальных образованиях Пермского края и 4 школы в г. Перми с привлечением не менее 30 участников на каждое событие из числа представителей волонтеров-медиков и заинтересованной молодежи. Участники Выездных школ должны быть обеспечены раздаточным материалом: блокнот, ручка, а также средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки). Программа Выездной школы должна быть направлена на расширение состава волонтеров-медиков и повышение качества практических навыков опытных волонтеров и включать такие блоки, как: Школа волонтера-медика 1.0; Школа ухода за пациентами. Круглый стол с администрации образования и медицинских сузов волонтерской деятельности на базе учебных заведений
|  | 2.2. Организация и проведение Школы будущего донора | Исполнитель должен организовать и провести не менее 10 Школ будущего донора (далее - ШБД) продолжительностью не менее 2 часов не менее чем в 3 средних профессиональных образовательных организациях г. Перми среди не менее чем 10 студенческих групп с привлечением не менее 30 человек из числа заинтересованной молодежи с целью формирования волонтерского донорского сообщества. Участники ШБД должны быть обеспечены раздаточным материалом: просветительскими буклетами, средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки). Программа ШБД должна быть направлена на расширение состава волонтеров направления "Популяризация кадрового донорства" и включать такие блоки, как: Презентация деятельности направления; Основы донорства крови и ее компонентов; Механизмы распространения идей безвозмездного и регулярного донорства крови
|  | 2.3. Организация и проведение Школы по первой помощи | Исполнитель должен организовать и провести не менее 10 открытых Школ по первой помощи (далее - ШПП) продолжительностью не менее 3 часов в рамках пространства "Завод Шпагина) в г. Перми с привлечением не менее 30 человек из числа заинтересованной молодежи. Инструкторы ШПП должны иметь удостоверение о повышении квалификации "Инструктор обучения навыкам оказания первой помощи". Участники ШПП должны быть обеспечены раздаточным материалом: просветительскими буклетами, средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки). Для проведения ШПП должна быть сформирована материально-техническая база в виде: набора поражений, фантома для проведения сердечно-легочной реанимации, фантома для отработки техники извлечения инородного дела из дыхательный путей, производственных аптечек. Программа ШПП должна быть направлена на расширение состава волонтеров направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" и включать такие блоки, как: Правовые аспекты оказания первой помощи; Отработка навыков базовой сердечно-легочной реанимации; Отработка навыков извлечения инородного тела из дыхательных путей; Отработка навыков обработки открытых ран; Изучение особенностей сопровождения массовых мероприятий в качестве волонтера, способного оказать первую помощь в случае необходимости
|  | 2.4. Организация и проведения профориент-х встреч в сфере медицины и добровольчества среди школьников старших классов | Исполнитель должен организовать и провести 35 профориентационных встреч в сфере медицины и добровольчества (далее - Встреча) продолжительностью не менее 60 минут не менее чем в 5 средних образовательных организациях г. Перми среди 36 старших классов с привлечением не менее 30 старшеклассников. Участники встречи должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки). Программа встречи должна быть направлена на формирование школьных отрядов волонтеров-медиков и включать такие блоки, как: Презентация деятельности движения; Презентация основных направлений и профессий в сфере медицины; Мотивационная игра "Я - доброволец" с целью привлечения в ряды волонтеров-школьников
|  | 2.5. Организация и проведение презентационных встреч о деятельности штабов здоровья | Исполнитель обязуется провести 10 презентационных встреч о деятельности штабов здоровья (далее - Встреча) продолжительностью не менее 60 минут не менее чем в 3 профессиональных образовательных организациях и 9 трудовых коллективах молодежи в государственных и некоммерческих организациях г. Перми с привлечением не менее 30 человек. Участники встречи должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки) и просветительскими буклетами. Программа встречи должна быть направлена на формирование штабов здоровья на площадках трудовых коллективов, волонтерами которых станут сотрудники организация, и включать такие блоки, как: Презентация деятельности движения; Презентация программы "Штаб здоровья" и марафона "Поколение ЗОЖ"; Алгоритм формирования штаба здоровья на площадке трудового коллектива
|  | 2.6. Проведение заключительного мероприятия - слета актива волонтеров-медиков Пермского края (далее - Слет) | Исполнитель должен разработать и согласовать с Министерством: сроки и место проведения, сценарный план открытия и закрытия Слета, программу проведения продолжительностью не менее 20 часов, распределенных на 2 суток. Программа Слета должна включать в себя образовательную часть (включающую в себя трек по эффективному целеполаганию, трек по социальному проектированию, трек по работе в команде, трек по развитию добровольчества в современном здравоохранении) и интерактивную часть (презентацию успешных практик и проектов в интерактивном формате, веревочный курс, вечернее мероприятие). Исполнитель должен привлечь к проведению Слета ведущего с опытом ведения аналогичных мероприятий не менее 1 года. Исполнитель должен обеспечить информирование не менее 50 потенциальных участников Слета посредством рассылки письма-приглашения и (или) размещения информации на интернет-ресурсах. Количество публикаций должно составить не менее 20. Исполнитель должен обеспечить общее количество участников Слета не менее 73 человек из числа актива волонтеров-медиков Пермского края (участники, волонтеры, организаторы). Исполнитель должен провести Слет на площадке, находящейся в пределах 30 км от г. Перми, и обеспечить трансфер для команды организаторов, волонтеров и экспертов. Исполнитель должен обеспечить горячими завтраком, обедом, ужином участников, волонтеров и оргкомитет Слета в количестве не менее 73 порций. Исполнитель должен обеспечить подготовку информационных сообщений о проведении Слета и их размещение на интернет-ресурсах. Исполнитель должен обеспечить фото- и видеосъемку мероприятий Проекта. Исполнитель должен обеспечить изготовление итогового видеоролика, включая: Монтаж отснятого материала (итоговый хронометраж не менее 180 сек.); Использование 2D графики (всплывающие плашки, маркеры); Цвето- и светокоррекция материала. В случае распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также в случае введения на территории Пермского края режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по согласованию с Министерством допускается уточнение формата мероприятия с условием сохранения ранее установленных результатов предоставления субсидии
3 | Завершающий этап | 3.1. Подготовка содержательного отчета | По итогам реализации Проекта Исполнитель должен подготовить и предоставить в Министерство: - содержательный отчет; - финансовый отчет; - акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). К содержательному отчету должны быть приложены: - документы, подлежащие согласованию или утверждению с Министерством; - фотоотчет; - видеоотчет; - мониторинг СМИ (копии печатных публикаций, скриншоты с сайтов и пр.). К финансовому отчету должны быть приложены: - договоры на выполнение работ (оказание услуг) и акты сдачи-приемки выполненных работ (оказания услуг) по договорам; - копии документов, подтверждающих фактически производственные затраты. Все приложения к отчету должны быть заверены подписью и печатью Исполнителя