## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ
1.1 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в профильных медицинских организациях | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в профильных медицинских организациях | Проведен образовательный семинар по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в каждой профильной медицинской организации | Разовое (делимое)
1.2 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколы ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ | В каждой медицинской организации внедрены протоколы лечения по профилю ССЗ | Разовое (неделимое)
1.3 | Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация и осуществление ежеквартального мониторинга выполнения критериев оценки качества медицинской помощи | Отсутствие отрицательной динамики показателей качества деятельности медицинской организации и неблагоприятных событий при оказании медицинской помощи, обоснованных повторных жалоб и обращений граждан, связанных с оказанием медицинской помощи, по результатам мониторинга | Регулярное (ежеквартальное)
2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи
2.1 | Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация и проведение внутреннего контроля с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи в целях совершенствования подходов к осуществлению медицинской деятельности для предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | Усовершенствованы процессы медицинской деятельности для выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | Регулярное (ежеквартальное)
2.2 | Разбор запущенных случаев ССЗ на заседаниях Городской клинико-экспертной комиссии КЗ с формированием заключения и доведения результатов до сведения медицинских работников | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Ежегодный разбор запущенных случаев ССЗ на заседаниях Городской клинико-экспертной комиссии КЗ | Повышена эффективность оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения, обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации | Регулярное (ежегодное)
2.3 | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в цедях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | Обеспечено включение в регистр 100% пациентов, перенесших ОКС или ОНМК | Разовое (неделимое)
2.4 | Внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение систем внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий в учреждениях здравоохранения, подведомственных ИОГВ | Во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных ИОГВ, внедрена система внутреннего контроля качества с использованием цифровых технологий | Разовое (неделимое)
3. Работа с факторами риска развития ССЗ
3.1 | Расширение охвата населения Санкт-Петербурга мероприятиями, направленными на отказ от табакокурения. | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактическое консультирование по отказу от потребления табака. Своевременное выявление и коррекция факторов риска табакокурения | Обеспечена работа кабинетов по отказу от курения в каждом районе Санкт-Петербурга. Изданы тематических информационных материалов | Ежегодное
3.2 | Информирование населения о принципах правильного питания при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание | Обеспечено проведение массовых пропагандистских мероприятий и акций | Ежегодное
3.3 | Организация мониторинга распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Выявление распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в целях корректировки программ по формированию у населения приверженности к ЗОЖ | Обеспечено проведение социологических опросов | Регулярное (1 раз в 2 года)
3.4 | Проведение мероприятий по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя, с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | Обеспечено привлечение общественных и (или) волонтерских организаций к мероприятиям по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | Ежегодное
3.5 | Размещение наглядной информации в учреждениях здравоохранения о возможности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Размещение информации на сайтах медицинских организаций, стендах и мониторах | Обеспечено размещение тематической наглядной информации во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных ИОГВ | Ежегодное
3.6 | Проведение просветительской и воспитательной работы среди населения при активном СМИ и сети Интернет о пропаганде здорового образа жизни | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя | Обеспечено издание не менее одного тематического плаката, проведение не менее двух тематических теле- радиовыступлений, размещение в сети Интернет не менее четырех тематических видеолекций | Ежегодное
3.7 | Информирование населения, подлежащего диспансеризации в данном году, в том числе с использованием СМИ, о необходимости прохождения диспансеризации | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Повышение уровня информированности населения о целях и порядке прохождения диспансеризации | Обеспечена публикация не менее 6 тематических статей о профилактике факторов риска в газете "Домашний доктор" | Ежегодное
3.8 | Реализация мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголем | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, снижение потребления алкоголя | Обеспечено проведение не менее 700 тематических экскурсий в Музее гигиены и 30 уроков здоровья, занятий, игр-квестов для школьников и студентов | Ежегодное
4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ, в том числе организация диспансерного наблюдения профильных больных, и вторичная профилактика ССЗ
4.1 | Проведение мероприятий по профилактике ССЗ, направленных на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ, с расширением возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Совершенствование работы центров здоровья, кабинетов, отделений медицинской профилактики. Своевременное выявление факторов риска ССЗ, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития. Увеличение числа пациентов, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | Обеспечено достижение 100% планового охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения | Ежегодное
4.2 | Организация мероприятий, направленных на раннее выявление и повышение качества лечения сахарного диабета и артериальной гипертензии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Своевременная постановка на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца (фибрилляция предсердий) | Увеличена до 80% доля пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца, охваченных диспансерным наблюдением | Ежегодное
4.3 | Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми осложнениями сахарного диабета. Использование инновационных технологий по диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом 2 типа с высоким риском преждевременной смерти инновационными антидиабетическими лекарственными препаратами с преимущественным назначением данных препаратов пациентам с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа | Не менее 15% пациентов с сахарным диабетом 2 типа получают терапию инновационными препаратами к 2024 году | Разовое (неделимое)
4.4 | Внедрение программ обучения по профилактике ССЗ в школах здоровья, а также школах диабета и гипертонической болезни | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества пациентов, прошедших обучение в школах здоровья | Обеспечено внедрение программ обучения по профилактике ССЗ во всех школах здоровья | Ежегодное
4.5 | Повышение эффективности профилактических мероприятий и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов, контроль работы отделений профилактики | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию | Увеличено число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, в сравнении с предыдущим годом | Ежегодное
4.6 | Проведение регулярного анализа сведений формы "Паспорт врачебного участка терапевтического" в части, касающейся структуры населения, с выделением категорий (групп) граждан, в том числе в целях планирования профилактических и лечебных мероприятий | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Регулярная актуализация формы "Паспорт врачебного участка терапевтического" | Проведен анализ сведений в отношении 100% врачебных терапевтических участков | Ежегодное
4.7 | Разработка перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с факторами риска развития ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. | Выполнен план проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Ежегодное
4.8 | Принятие мер по усилению контроля за диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ, в первую очередь после перенесенных инфаркта миокарда и (или) ОНМК | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание кабинетов диспансерного наблюдения, разработка и внедрение модели диспансерного наблюдения пациентов, перенесших ССЗ | Не менее 90% лиц, перенесших ССЗ, поставлены на диспансерный учет | Ежегодное
4.9 | Разработка мер по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов ключевых групп с ССЗ, в том числе с использованием телемедицинских технологий, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ, с выделением лиц, перенесших COVID-19 | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Формирование списков пациентов ключевых групп с ССЗ в поликлиниках | Сформированы группы пациентов для организации диспансерного наблюдения с использованием разработанных чек-листов в поликлиниках | Ежегодное
4.1 | Разработка и внедрение мер по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение учета лиц согласно данным, переданным из стационарных медицинских организаций, которые перенесли высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 80% пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Ежегодное
4.11 | Реализация мероприятий по диспансерному наблюдению и дополнительному лекарственному обеспечению пациентов с ССЗ, перенесших ОНМК, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация непрерывного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших ОНМК, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, в амбулаторных и стационарных условиях. Организация работы кабинета диспансерного наблюдения профильных пациентов в амбулаторных условиях | Не менее 80% лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получили в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением (до конца 2024 года). | Разовое (неделимое)
Не менее 90% лиц, которые перенесли ОНМК, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, бесплатно получили в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (до конца 2024 года)
4.12 | Разработка и внедрение на региональном уровне мероприятий по ведению больных хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска, включающих лекарственное обеспечение данной категории пациентов | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение мероприятий по ведению больных хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска. Разработка и внедрение маршрутизации пациентов с ХСН в амбулаторных условиях | В каждом районе Санкт-Петербурга создан кабинет (отделение) по управлению рисками, разработана и внедрена маршрутизация пациентов с ХСН в амбулаторных условиях | Ежегодное
5. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК
5.1 | Реализация мер, направленных на укомплектование всех бригад СМП медицинским персоналом | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Реализация мероприятий, направленных на доукомплектование всех бригад СМП медицинским персоналом | Все бригады СМП укомплектованы медицинским персоналом (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое)
5.2 | Организация мероприятий по обучению диспетчеров и выездного персонала СМП по вопросам диагностики ОНМК и ОКС | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение мероприятий по обучению диспетчеров и выездного персонала СМП по вопросам диагностики ОНМК и ОКС | 100% диспетчеров и выездного персонала СМП прошли обучение по вопросам диагностики ОНМК и ОКС | Разовое (неделимое)
5.3 | Организация проведения анализа и разработки предложений по внесению изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Проведение анализа и разработки предложений по внесению изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ | Внесены изменения в маршрутизацию пациентов с ССЗ | Ежегодное
6. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
6.1 | Организация и реализация мероприятий по переоснащению (дооснащению) медицинским оборудованием РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 14 РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое)
6.2 | Разработка и внедрение мер, направленных на увеличение количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Реализация мер, направленных на увеличение количества рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | Достигнуто плановое количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях не менее 15507 (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое)
6.3 | Реализация мероприятий по обеспечению своевременного применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению своевременного применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом. | Обеспечено применение методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | Регулярное (ежегодное)
6.4 | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций, выполняемых у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций, выполняемых у пациентов с геморрагическим инсультом | Увеличено количество ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением 10% у пациентов с геморрагическим инсультом | Разовое (неделимое)
6.5 | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на исключение непрофильной госпитализации пациентов с ОКС и (или) с ОНМК | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий, направленных на исключение непрофильной госпитализации пациентов с ОКС и (или) с ОНМК | Выполнены мероприятия по обеспечению профильной госпитализации в РСЦ, ПСО или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой (блоком) реанимации и интенсивной терапии не менее 95% больных с ОКС и (или) ОНМК | Разовое (неделимое)
7. Медицинская реабилитация
7.1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов с ОКС или с ОНМК, поступивших в стационар, в мероприятия ранней медицинской реабилитации | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по включению пациентов с ОКС или ОНМК, поступивших в стационар, в мероприятия ранней медицинской реабилитации | Не менее 70% пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55% пациентов от числа поступивших при ОНМК не позднее 72 часов от поступления в стационар включены в мероприятия ранней медицинской реабилитации | Разовое (неделимое)
7.2 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК или с ОКС | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС или с ОНМК | Не менее 35% пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК и не менее 25% пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС направлены на второй этап медицинской реабилитации | Разовое (неделимое)
7.3 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК или с ОКС | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС или ОНМК | Не менее 45% пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК и не менее 55% пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС направлены на третий этап медицинской реабилитации | Разовое (неделимое)
7.4 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Исключена необоснованная госпитализация в стационарные отделения медицинской реабилитации и организовано проведение мероприятий, направленных на эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Разовое (неделимое)
7.5 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильного национального медицинского исследовательского центра по вопросам повышения качества медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" пациентам с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение научно-практических мероприятий с участием профильного национального медицинского исследовательского центра по вопросам повышения качества медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" пациентам с ССЗ | Специалисты по медицинской реабилитации 18 учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга приняли участие в научно-практических мероприятиях | Ежегодное
7.6 | Организация внедрения новых методов реабилитации, включенных в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ, по результатам клинической апробации | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение новых методов реабилитации, включенных в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ, по результатам клинической апробации | Внедрено не менее трех методов реабилитации, включенных в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ, по результатам клинической апробации | Разовое (делимое)
7.7 | Увеличение коечной мощности отделений медицинской реабилитации профильных учреждений здравоохранения в целях повышения доступности медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение коечной мощности отделений медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения для повышения доступности медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" | Увеличена коечная мощность отделений медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения в целях повышения доступности медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" с учетом потребности (до конца 2024 года) | Разовое (делимое)
7.8 | Организация мероприятий по проведению переподготовки врачей по специальности "физическая и реабилитационная медицина" | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение мероприятий по проведению переподготовки врачей по специальности "физическая и реабилитационная медицина" | Не менее 10 врачей прошли переподготовку по специальности "физическая и реабилитационная медицина" | Ежегодное
8. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ
8.1 | Проведение расчета потребности в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, в разрезе специальностей и медицинских организаций | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Расчет потребности в профильных кадрах | Установлена потребность в профильных кадрах | Ежегодное
8.2 | Ежегодное формирование заявки на выделение квот для целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Формирование заявки на выделение квот для целевого приема на обучение по программам высшего образования | Сформирована заявка на выделение квоты | Ежегодное
8.3 | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении профильных специалистов по программам высшего образования - программам ординатуры | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Проведение мероприятий по заключению договоров о целевом обучении по программам высшего образования | Заключены договоры о целевом обучении по программам высшего образования | Ежегодное
8.4 | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" в части, касающейся предоставления дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Издание КЗ нормативного правового акта о предоставлении мер социальной поддержки | Предоставлены меры социальной поддержки целевой категории работников | Ежегодное
8.5 | Организация регулярного мониторинга по увеличению количества врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, специалистов со средним медицинским образованием, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение мониторинга по увеличению количества врачей-специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | Увеличено количество специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | Ежегодное
8.6 | Организация проведения ежегодных конкурсов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник со средним профессиональным образованием" | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение отбора конкурсантов по номинациям | Вручены премии победителям конкурсов | Ежегодное
9. Организационно-методическое обеспечение оказания медицинской помощи
9.1 | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Реализация мероприятий, направленных на организацию и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций | Обеспечена деятельность телемедицинского центра консультаций | Разовое (неделимое)
9.2 | Организация проведения консультаций (консилиумов) пациентов с ССЗ совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация проведения консультаций (консилиумов) пациентов с ССЗ | Обеспечена возможность проведения консультаций (консилиумов) у пациентов с ССЗ | Разовое (неделимое)
10. Обеспечение взаимодействия с профильным НМИЦ
10.1 | Организация проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных медицинских организаций субъекта или их структурных подразделений по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ совместно с профильными НМИЦ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных НМИЦ и профильных медицинских организаций субъекта | Проведены научно-практические мероприятия совместно с профильными НМИЦ | Ежегодное
10.2 | Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в клинические рекомендации и (или) стандарты медицинской помощи больным с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Осуществление мероприятий, направленных на внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в клинические рекомендации и (или) стандарты медицинской помощи больным с ССЗ. | Внедрены в клиническую практику включенные в клинические рекомендации и (или) стандарты медицинской помощи больным с ССЗ новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации | Разовое (неделимое)
11. Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ
11.1 | Внедрение системы электронной очереди для амбулаторных пациентов посредством региональной медицинской системы ГИС РЕГИЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю "кардиология", обеспечивших запись на прием к врачу в электронном виде | Обеспечена возможность записи на прием к врачу в электронном виде в 100% медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю "кардиология" (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое)
11.2 | Внедрение системы электронной очереди для стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы ГИС РЕГИЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "кардиология", обеспечивших ведение очереди на плановую госпитализацию | Обеспечена возможность записи на прием к врачу в 100% медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных подразделениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю "кардиология" (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое)
11.3 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов с БСК | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, обеспечивших передачу из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ информации о случаях оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с БСК в соответствии с утвержденными регламентами | В 100% медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделениях обеспечена передача из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ информации о случаях оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с БСК в соответствии с утвержденными регламентами | Разовое (неделимое)
11.4 | Обеспечение информационного сопровождения мониторинга и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, подключенных к подсистеме ГИС РЕГИЗ "Управление очередями на оказание медицинской помощи" | В 100% медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, обеспечено подключение к подсистеме ГИС РЕГИЗ "Управление очередями на оказание медицинской помощи" | Разовое (неделимое)
11.5 | Проведение анализа индикаторов качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение автоматизированной обработки и анализа критериев качества оказываемой медицинской помощи, определенных в п.1.3 настоящего плана | Обеспечен анализ индикаторов качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями | Регулярное (ежегодное)
11.6 | Обеспечение возможности для учреждений здравоохранения использования локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля учреждений здравоохранения, имеющих возможность использовать локальный и региональный архивы медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций | В 100% медицинских организаций обеспечена возможность использования локального и регионального архивов медицинских изображений для телемедицинских консультаций | Разовое (неделимое)
11.7 | Обеспечение учреждений здравоохранения широкополосным доступом в защищенную сеть передачи данных, создание возможностей безопасной передачи данных | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение учреждений здравоохранения широкополосным доступом в защищенную сеть передачи данных, создание возможностей безопасной передачи данных | Все учреждения здравоохранения обеспечены доступом к защищенной сети передачи данных | Разовое (неделимое)
11.8 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая OНMК | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций, передающих данные для мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая OНMК | Обеспечена передача данных из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ в соответствии с определенным перечнем | Разовое (неделимое)
11.9 | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций, осуществляющих информирование пациентов о механизмах обратной связи посредством сайта и инфоматов | Во всех учреждениях здравоохранения обеспечено информирование пациентов о механизмах обратной связи посредством сайта и инфоматов | Разовое (неделимое)
11.1 | Обеспечение функционирования региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов, в том числе медицинской реабилитации | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Введение в эксплуатацию и использование регистров пациентов с ОНМК, ОКС и ХСН. Обеспечение автоматизированного анализа информации, содержащейся в регистрах, с формированием перечня пациентов с высоким риском развития повторных сосудистых событий и автоматической передачей сведений в поликлинику по месту прикрепления пациента | Пациенты из групп высокого риска развития повторных сосудистых событий обеспечены диспансерным наблюдением | Разовое (неделимое)
12. Обеспечение взаимодействия с профильными общероссийскими профессиональными организациями
12.1 | Проведение научно-практических мероприятий по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ совместно с профильными профессиональными общероссийскими организациями, главными внештатными специалистами, профильными НМИЦ | 01.06.2021 | 31.12.2024 | КЗ | Проведение научно-практических мероприятий по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ. | Проведено не менее одного научно-практического мероприятия по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ | Ежегодное