## Sheet1
N | Наименование | Документ | Ответственный | Срок
п/п |  |  | исполнитель | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка перечня национальных стандартов содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки соответствия | проект перечня | Ростехрегули- | апрель 2008 года
рование
2 | Представление на утверждение Правительством Российской Федерации перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки соответствия | проект постанов- | Департамент нефтегазового комплекса | май 2008 года
|  | ления Прави- | Департамент государствен-
|  | тельства Россий- | ной политики в области технического регулирования
|  | ской Федера- | Юридический департамент
ции
3 | Разработка и утверждение перечня национальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента | приказ | Ростехрегули- | июнь 2008 года
рование
Департамент нефтегазового комплекса
Департамент государствен-
ной политики в области тех-
нического регулирования
4 | Разработка организационных мер, направленных на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных техническим регламентом требований к автомобильному бензину, дизельному топливу, судовому топливу, топочному мазуту | приказы | Ростехрегу- | июнь 2008 года
лирование
5 | Разработка перечня нефтепродуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, для целей таможенного оформления | проект перечня | Ростехрегули- | июнь 2008 года
рование
6 | Представление на утверждение Правительством Российской Федерации перечня нефтепродуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, для целей таможенного оформления | проект постанов- | Департамент нефтегазового комплекса Департамент государствен- | июль 2008 года
|  | ления Прави- | ной политики в области технического регулирования Юридический департамент
тельства Россий-
ской Федера-
ции
7 | Подготовка предложений по механизму взаимодействия с субъектами Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к автомобильному бензину и дизельному топливу, установленных техническим регламентом, на объектах розничной торговли нефтепродуктами | доклад в Минпром- | Ростехрегули- | июль 2008 года
|  | энерго России | рование
8 | Разработка организационных и правовых мер, направленных на осуществление обязательного подтверждения соответствия в отношении выпускаемых в оборот на территории Российской Федерации автомобильного и авиационного бензина, дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и топочного мазута | приказы | Ростехрегули- | июль 2008 года
рование
9 | Приведение в соответствие с утвержденным техническим регламентом национальных стандартов | приказы | Ростехрегули- | июль 2008 года
рование
10 | Внесение изменений в национальный стандарт ГОСТ 10227-86 "Топлива для реактивных двигателей. Технические условия", в части уточнения отнесения холодного и арктического климата применительно к характеристикам топлива для реактивных двигателей | приказ | Ростехрегули- | июль 2008 года
рование