## Sheet1
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Разработчик документа | Ответственный орган Стороны | Форма исполнения
|  |  |  | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация
1 | Подготовка Графика разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза | ноябрь 2010 года | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | График, утвержден-
ный решением Комиссии Таможен-
|  |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав | ного союза (КТС)
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | Роспотреб-
|  |  |  | хозпрод |  | надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор
2 | Разработка проекта Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза | ноябрь 2010 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Положение, утвержден-
ное решением КТС
Статья 5 пункт 1
3 | Разработка проекта Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза Статья 3 пункт 1 | январь 2011 года | Республика Казахстан | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Единый перечень продукции, утверж- денный решением КТС
|  |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав- соцраз-
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | вития
|  |  |  | хозпрод |  | Роспотреб- надзор
Минсельхоз
Россельхоз- надзор
(пункт в редакции, введенной действие с 10 января 2011 года решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 года N 491, - см. предыдущую редакцию)
4 | Разработка проектов технических регламентов Таможенного союза | в соот- | Республика Беларусь | в соот- | в соот- | в соответствии с Планом разработки технических регламентов Таможенного союза | Технические регламенты, утвержден-
|  | ветствии с Планом разработки технических регламен- |  | ветствии с Планом разработки технических регламентов Таможен- | ветствии с Планом разработки технических регламентов Тамо- |  | ные решением КТС
|  | тов Тамо- | Республика Казахстан | ного союза | женного союза
женного союза
Российская Федерация
5 | Формирование проектов перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, и разработка и реализация программ по разработке межгосударственных стандартов для продукции, на которую разрабатываются технические регламенты Таможенного союза | в соот- | Республика Беларусь | Госстандарт; орган, ответствен- | КТРиМ; орган, ответствен- | Росстандарт; орган, ответственный за разработку технического регламента Таможенного союза | Перечни стандартов, утвержден-
|  | ветствии с Планом разработки технических регламен- |  | ный за разработку технического регламента Таможенного союза | ный за разработку техни- |  | ные решением КТС
|  | тов Тамо- | Республика Казахстан |  | ческого регламента Таможен-
|  | женного союза |  |  | ного союза
Российская Федерация
6 | Разработка единых форм документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза) | февраль 2011 года | ЭГ "ТР и | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Единые формы документов, утвержден-
|  |  | СФС"*** |  |  |  | ные решением КТС
| Статья 7 пункт 5 |  |  |  |  | Росстандарт
7 | Разработка типовых схем оценки (подтверждения) соответствия | февраль 2011 года | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Типовые схемы, утвержден-
ные решением КТС
| Статья 7 пункт 5 |  |  |  |  | Росстандарт
8 | Уточнение Плана разработки технических регламентов Таможенного союза | февраль 2011 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Уточненный План, утвержденный решением КТС
|  |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав- соцраз-
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | вития
|  |  |  | хозпрод |  | Роспотреб- надзор
Минсельхоз
Россельхоз- надзор
(пункт в редакции, введенной действие с 10 января 2011 года решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 года N 491, - см. предыдущую редакцию)
9 | Разработка проекта Положения о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия | март 2011 года | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Положение, утвержден-
ное решением КТС
| Статья 6 пункты 2, 3 |  |  |  |  | Росстандарт
10 | Разработка проекта Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза | март 2011 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Положение, утвержден-
ное решением КТС
| Статья 13 |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав
|  |  |  | Минсельхоз- | Минсельхоз | Роспотребнад-
|  |  |  | прод |  | зор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор
11 | Разработка графического изображения единого знака и проекта Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и порядке его применения и | март 2011 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Графическое изображение единого знака, утвержден-
ное решением КТС
| Статья 7 пункт 5 |  |  |  |  | Росстандарт
12 | Разработка проекта Соглашения о гармонизации законодательств государств - членов Таможенного союза в части установления ответственности за нарушение требований законодательства Таможенного союза в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер | март 2011 года | Республика Казахстан | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Проект Соглашения
| Статья 9 пункт 3 |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | Роспотреб-
|  |  |  | хозпрод |  | надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор
13 | Подготовка проекта Соглашения между СНГ и ЕврАзЭС о региональных (межгосударственных) стандартах СНГ (ГОСТ) | март 2011 года | ЭГ "ТР и СФС"*** | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Проект Соглашения
Росстандарт
14 | Разработка проекта Положения о правилах проведения работ по стандартизации в Таможенном союзе | апрель 2011 года | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг Росстандарт | Положение, утвержден-
ное решением КТС
15 | Разработка проекта Плана мероприятий по обеспечению единства измерений на таможенной территории Таможенного союза | апрель 2011 года | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | План ме-
роприятий, одобренный Координа-
[6 empty] | Росстандарт | ционным Комитетом**
16 | Разработка концепции информационной системы в области технического регулирования Таможенного союза как части Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза | май 2011 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Проект концепции
| Статья 12 |  |  | Минздрав | Минздрав | Росстандарт
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | Минздрав
хозпрод
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор
17 | Разработка проекта Соглашения о порядке принятия экстренных мер по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции в рамках Таможенного союза | июнь 2011 года | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпромторг | Проект Соглашения
| Статья 11 |  |  | Минздрав | Минздрав | Минздрав
|  |  |  | Минсель- | Минсельхоз | Роспотреб-
|  |  |  | хозпрод |  | надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор