## Sheet1
NN | Наименование документа | Срок исполнения
|  | Разра- | Представ- | Согласование проекта | Одобрение/ | Принятие
|  | ботчик | ление проекта |  | утверждение | документа на МГС (ВОТС)
проекта на КТС
1 | Соглашение о согласованной макроэкономической политике
1.1 | Методика расчетов макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития | РФ | Апрель 2012 | Май - июль 2012 | Август 2012 | -
1.2 | Критерии, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры, определяющие устойчивость экономического развития | РФ | Апрель 2012 | Май - июль 2012 | Сентябрь 2012 | -
1.3 | Методика определения сценарных параметров для разработки прогнозов социально-экономического развития на трехлетний период | РФ | Апрель 2012 | Май - июль 2012 | Август 2012 | -
1.4 | Порядок обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в целях проведения мониторинга экономического развития государств-участников Соглашения и мер, предпринимаемых ими в области макроэкономической политики | РФ | Апрель 2012 | Май - июль 2012 | Август 2012 | -
2 | Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий
2.1 | Предложения к поэтапному плану формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в отношении сфер естественных монополий | РК | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
2.2 | Предложения по критериям и порядку проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования ЕЭП | РК | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
2.3 | Предложения по способам координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий | РК | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
2.4 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | РК | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3 | Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции
3.1 | Методика оценки состояния конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.2 | Методика определения монопольно высоких (низких) цен | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.3 | Методика расчета и порядок наложения штрафов за нарушение правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.4 | Критерии отнесения рынка к трансграничному | КТС | Февраль 2013 | Март - май 2013 | Июнь 2013 | Июнь 2013
3.5 | Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.6 | Порядок проведения расследований нарушений правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.7 | Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.8 | Порядок подачи и рассмотрения обращений Сторон по фактам введения государственного ценового регулирования | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.9 | Порядок взаимодействия, в том числе информационного, КТС и уполномоченных органов Сторон | КТС | Июль 2012 | Август - октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | -
3.1 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области антимонопольной (конкурентной) политики, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления мер по гармонизации законодательства каждой из Сторон в данной сфере | КТС | Март 2013 | Апрель - май 2013 | Июнь 2013 | -
3.11 | Модельный закон о конкуренции | РФ | Февраль 2013 | Март - май 2013 | Июнь 2013 | -
3.12 | Соглашение, определяющее порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение | РФ | Март 2013 | Апрель - июнь 2013 | Июль 2013
4 | Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий
4.1 | Протокол к Соглашению, отражающий: | РК | Декабрь 2014 | Январь - октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | -
- порядок обязательного согласования с КТС специфических субсидий;
- порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий, установленных Соглашением;
- критерии, на основе которых КТС будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии
5 | Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства
5.1 | Формат уведомления о предоставленной на территории государств Сторон государственной поддержки сельского хозяйства за отчетный год | РБ | Июнь 2011 | Июль - Август 2011 | Сентябрь 2011 | -
5.2 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области государственной поддержки сельского хозяйства, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления/отмены соответствующих мер | РБ | Сентябрь 2011 | Октябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
6 | Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (Разработка дополнительных документов не предусмотрена)
7 | Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП
7.1 | Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участников ЕЭП, предусматривающее направления и порядок гармонизации национальных законодательств Сторон, в частности, в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах банковских услуг, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг | РФ | Январь 2013 | Февраль - май 2013 | Июнь 2013 | Декабрь 2013
8 | Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
8.1 | Международный договор о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
8.2 | Международный договор по определение единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе, в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; по созданию Сторонами базы данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена; по созданию и определению порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участников ЕЭП | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
8.3 | Международный договор о координации действий полномочных органов Сторон по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
9 | Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала
9.1 | План мероприятий по обмену информацией между уполномоченными органами Сторон в целях гармонизации законодательства Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 Соглашения | РФ | Август 2012 | Сентябрь - ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | -
10 | Соглашение о согласованных принципах валютной политики
10.1 | Международный договор между Центральными (национальными) банками государств-участников по проведению согласованной валютной политики | РК | Апрель 2011 | Май - июль 2011 | Август 2011 | Август 2011
10.2 | Международный договор между правительствами и центральными (национальными) банками государств-участников по вопросам регулирования валютных правоотношений и мерам либерализации | РФ | Апрель 2011 | Май - июль 2011 | Август 2011 | Август 2011
10.3 | Международный договор о взаимодействии уполномоченных органов, осуществляющих валютный контроль (подписывается правительствами и центральными (национальными) банками государств-участников) | РФ | Апрель 2011 | Июнь - июль 2011 | Август 2011 | Август 2011
11 | Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
11.1 | Система информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта | РФ | Май 2011 | Май - Июнь 2011 | Июнь 2011 | -
11.2 | Методика механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашения | РФ | Май 2011 | Май - Июнь 2011 | Июнь 2011 | -
11.3 | Технические регламенты, региональные стандарты и иные документы по унификации норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств-участников ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март - май 2013 | Июнь 2013 | -
12 | Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики
12.1 | Методика расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
12.2 | Двусторонние соглашения об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП, определяющие условия и порядок формирования и обмена данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП | РК | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
12.3 | Порядок подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электроэнергии (мощности), подлежащих включению в прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе учитываемых при расчете тарифов на услуги субъектов естественных монополий | РК | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
13 | Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики
13.1 | Протокол о завершении создания системы информационного обмена на основе информации, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
13.2 | Протокол о завершении создания механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии с Соглашением | РФ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
13.3 | Протокол о завершении унификации норм и стандартов на газ государств-участников ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март - май 2013 | Июнь 2013 | -
13.4 | Индикативный прогнозный баланс газа стран-участниц ЕЭП (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет с ежегодным уточнением | РФ | Июнь ежегодно | Июль - август ежегодно | Сентябрь ежегодно | -
13.5 | Итоговый Протокол к Соглашению о завершении выполнения комплекса мер, являющихся условием обеспечения доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам ЕЭП, включая переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на территориях государств-участников | РФ | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | -
14 | Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики
14.1 | Единые правила установления исключительных тарифов, определяющих порядок предоставления исключительных тарифов и перечень необходимых материалов, обосновывающих необходимость установления исключительных тарифов для товаропроизводителей государств Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь 2011 - Май 2012 | Июнь 2012 | -
14.2 | Правила рассмотрения КТС заявлений потребителей о нарушении их прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на перевозку грузов | РК | Август 2011 | Сентябрь 2011 - Май 2012 | Июнь 2012 | -
14.3 | Правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках ЕЭП | РК | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 - ноябрь - 2012 | Декабрь 2012 | -
14.4 | Правила оказания услуг инфраструктуры | РК | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 - ноябрь - 2012 | Декабрь 2012 | -
15 | Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств
15.1 | Соглашения о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения | РФ | По мере необходимости
16 | Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (Разработка дополнительных документов не предусмотрена)
17 | Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
17.1 | Единый перечень продукции, в отношении которой утверждаются обязательные требования, и порядок его ведения | РБ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
17.2 | Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
17.3 | Единые формы документов об оценке (подтверждения) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам ТС, сертификата соответствия техническим регламентам ТС) | РБ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -
17.4 | Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь - ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | -