## Sheet1
N | Наименование мероприятия | Ответственные | Ответственные органы Стороны | Срок
п/п |  | исполнители | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация | исполнения
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011
1 | Подготовка проекта Решения Комиссии Таможенного союза "О перечне пиротехнических изделий, в отношении которых подача таможенной декларации должна сопровождаться документом, подтверждающим соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011. | Секретариат |  |  |  | До 15 февраля 2012 года
Комиссии
Таможенного союза
(далее - СКТС)
2 | Внесение изменений в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза на основании предложений органов Сторон. | СКТС |  |  |  | С 15 февраля 2012 года
3 | Разработка проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (Решение Комиссии Таможенного союза). | СКТС | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | До 15 февраля 2012 года
Республика Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
4 | Обеспечение информирования о принятии, введении в действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 и других Решений КТС, касающихся соблюдения его требований. | СКТС |  |  |  | С даты
опубликования
соответствующих Решений Комиссии Таможенного союза
Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011 в государствах - членах Таможенного союза
1 | Обеспечение аккредитации в рамках Таможенного союза: | Республика Беларусь | Уполномоченные | Уполномоченные | Уполномоченные | С 15 февраля 2012 года
|  |  | органы Стороны | органы Стороны | органы Стороны
| - органов по подтверждению соответствия, осуществляющих работы по подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011; | Республика
Казахстан
- испытательных лабораторий (центров), выполняющих исследования (испытания) и измерения, в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011.
Российская
Федерация
2 | Аккредитация органов по сертификации (оценке подтверждению) соответствия), испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы по оценке (подтверждению) соответствия требованиям ТР ТС 006/2011. | Республика Беларусь | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | С 15 февраля 2012 года
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
3 | Определение Сторонами органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 и информирование об этом Комиссии Таможенного союза. | Республика Беларусь | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | До 15 февраля 2012 года
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
4 | Обеспечение проведения государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011. | Республика Беларусь | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | С 15 февраля 2012 года
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
5 | Приведение нормативных правовых актов государства - члена Таможенного союза в соответствие с ТР ТС 006/2011 | Республика Беларусь, | Уполномоченные органы Сторон | Уполномоченные органы Сторон | Уполномоченные органы Сторон | До 15 февраля 2012 года
Республика Казахстан,
Российская Федерация
6 | Обеспечение органами Сторон по техническому регулированию информирования о принятии, введении в действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 и других документов, касающихся соблюдения его требований. | Республика Беларусь | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | С даты опубликования соответствующих Решений Комиссии
Таможенного союза
Республика
Казахстан
Российская
Федерация
7 | Проведение семинаров, конференций по подготовке к введению в действие ТР ТС 006/2011 | Республика Беларусь | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | Уполномоченные органы Стороны | По мере необходимости
Республика
Казахстан
Российская
Федерация