## Sheet1
1. Наименование Программы | Создание автоматизированной кадастровой и земельной информационной системы в населенных
пунктах Республики Карелия на 1999-2003 годы
2. Дата принятия решения о разработке Программы | В развитие Федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3.08.96 г. № 932.
Постановление Председателя Правительства РК "О мероприятиях по реализации предвыборной программы Председателя Правительства РК" от 26.08.98 г. № 564.
Распоряжение Председателя Правительства РК от 02.03.99 г. № 167-р.
3. Государственный заказчик Программы | Государственный комитет Республики Карелия по земельным ресурсам и землеустройству
4. Основные разработчики Программы | Государственный комитет Республики Карелия по земельным ресурсам и землеустройству.
Основные мероприятия по реализации Программы приведены в приложениях № 1, 2
5. Цель и задачи Программы | Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, ориентированного на современные методы сбора, обработки, хранения и передачи кадастровых данных для обеспечения планирования, рационального использования, управления земельными ресурсами и налогообложения земли и недвижимости
6. Важнейшие целевые показатели Программы | Прирост платежей за землю за счет функционирования системы в бюджеты всех уровней (прогнозный прирост за 2000-2004 г.г. составляет 219,2 млн. руб.).
Эффективное управление земельными ресурсами.
Формирование цивилизованного рынка земли.
Улучшение инвестиционного климата.
Самоокупаемость создаваемой системы и обеспечение стабильных платежей в бюджеты.
Кадастровое картографирование на площади 807,3 кв. км.
Инвентаризация земель на площади 812,5 кв. км.
Создание компьютерных баз данных на площади 909 кв. км.
7. сроки реализации Программы | 1999-2003 годы:
в городах и поселках городского типа - 1999-2001 годы;
в сельских населенных пунктах - 2001-2003 годы.
8. Основные исполнители Программы | Государственный комитет Республики Карелия по земельным ресурсам и землеустройству, его структурные (районные и городские) подразделения, органы местного самоуправления городов и районов республики, другие исполнители, привлекаемые в соответствии с постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 31.07.97 г. № 444 "О мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных и республиканских нужд".
9. Объемы и источники финансирования | Всего по Программе на 1999-2003 годы - 179,1 млн. руб., в том числе:
Республиканский бюджет - 35,6 млн. руб.;
Местные бюджеты - 143,54 млн. руб.;
Внебюджетные источники-порядка 330 тыс. У.Е.
На 1999 год, всего 16,4 млн.руб., в том числе:
Республиканский бюджет - 2,4 млн. руб.;
Местные бюджеты - 14,0 млн. руб.;
Внебюджетные источники-порядка 200 тыс. У.Е.
10. Ожидаемые конечные результаты Программы | Ведение государственного земельного кадастра на современном техническом и технологическом уровне.
Исчерпывающая кадастровая информация о составе, состоянии и движении земельных ресурсов населенных пунктов будет способствовать увеличению поступлений платежей за землю, функционированию цивилизованного рынка земли и недвижимости и защите прав на землю.
11. Период, основание и порядок корректировки Программы | Ежегодное, на основании ежегодного и среднесрочного прогноза. Проводятся заказчиком, исполнителями по согласованию с заказчиком после разработки прогноза социально-экономического развития и принятия бюджетов на очередной год, подписания соглашений с иностранными партнерами.
12. Система организации контроля за реализацией Программы, периодичность отчета исполнителей, дата представления материалов | Исполнители ежеквартально представляют заказчику отчет по прилагаемой форме до 5 числа следующего за отчетным кварталом месяца (приложение № 3).
Заказчик представляет в Министерство экономики РК полугодовой и годовой отчет по согласованной форме до 10 числа следующего за отчетным полугодием месяца.
Электронная версия в формате MS Word 6.0 (представляется на дискете или по электронной почте с подтверждением).