## Sheet1
№ | Мероприятия и первоочередные меры | Перечень нормативных документов, необходимых для реализации мероприятий | Ожидаемые результаты | Средства, требуемые для реализации мероприятий | Источники | Сроки | Исполнители
|  |  |  | тыс. руб. | Финансирования | Реализации
2 | Подготовка Соглашений между Госкомземом РК и органами местного самоуправления городов и районов о совместной деятельности в области реализации и финансирования. Программа создания кадастровой и земельной информационной системы. | Постановление Правительства РК "Об утверждении программы "Создание автоматизированной кадастровой и земельной информационной системы в населенных пунктах РК на 1999-2003 годы" | Подписание соглашений | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах органов управления |  | Первоочередные 3-4 соглашения - июнь 1999 г., остальные соглашения - в течение 1999 г. | Госкомзем РК, органы местного самоуправления
5 | Организация работ по информационному обеспечению кадастровой системы (подготовка документации, проведение конкурсов на поставку продукции, заключение контрактов) | Постановление Председателя Правительства РК об утверждении Программы "Создание автоматизированной кадастровой и земельной информационной системы в населенных пунктах РК на 1999-2003 годы" | Выполнение комплекса организационно-подготовительных работ | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах органов управления |  | Первоочередные объекты (определяются по согласованию с органами местного самоуправления) - июль 1999 г., последующие по - по мере решения вопросов финансирования работ | Госкомзем РК - при финансировании работ из республиканского бюджета. Органы местного самоуправления или, по их поручению, Госкомзем РК - при финансировании работ из местных бюджетов
Соглашения с органами местного самоуправления
6 | Информационное обеспечение системы (кадастровое картографирование, инвентаризация земель, создание компьютерных баз данных) | Постановление Правительства РФ от 25.08.92 г. № 622 "О совершенствовании ведения государственного земельного кадастра в РФ", от 03.08.96 г. № 932 "Об утверждении федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра", нормативные и методические документы Госкомзема РФ | Кадастровые планы и карты, материалы инвентаризации земель на магнитных носителях | Всего - 179120, республиканский бюджет - 35580, местные бюджеты - 143540. | Республиканский и местный бюджеты | Поэтапная сдача продукции с декабря 1999 г. по ноябрь 2003 года | Минэкономики РК, Минфин РК, Госкомзем РК, органы местного самоуправления, подрядные организации на контрактной основе
В 1999 г. всего - 16360, республиканский бюджет - 2360, местные бюджеты - 14000
7 | Ввод в эксплуатацию и эксплуатация системы | Акты ввода в эксплуатацию | Прирост платежей за землю за счет функционирования системы в бюджеты всех уровней (прогнозируемый прирост за 2000-2004 гг. составляет 219200 тыс. руб.). Эффективное управление земельными ресурсами. Формирование цивилизованного рынка земли. | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах органов управления |  | Поэтапный ввод системы в эксплуатацию с января 2000 г. по ноябрь 2003 г. | Госкомзем РК, органы местно самоуправления