## Sheet1
N | Отрасли, полезные ископаемые, объекты и виды работ, регистрационные номера | Организации | Сроки проведния работ | Средства бюджета Республики Карелия,тыс.руб. | Геологическое задание на объект в целом | Ожидаемые результаты в 2000 году
П/П
|  | Недропользователь | Исполнитель работ | Начало (кв., год) | Окончание (кв., год) | Всего | В том
числе
[7 empty] | целевой бюджетный фонд ВМСБ Республики Карелия | отчисления
на ВМСБ, передаваемые добывающим
предприятиям
| Всего по программе, в том числе |  |  |  |  | 50564 | 44931 | 5633
| Геологоразведочные работы на твёрдые полезные ископаемые |  |  |  |  | 31688 | 26515 | 5173
| Чёрные металлы |  |  |  |  | 6900 | 2900 | 4000
| Железные руды |  |  |  |  | 6900 | 2900 | 4000
| Оценочные работы |  |  |  |  | 6900 | 2900 | 4000
| 1.Оценка железорудных проявлений в пределах Западной и Южно-Корпангской групп аномалий с попутным изучением алмазоносных пород (Западный объект) | ОАО "Карельский окатыш" | ОАО "Карельский окатыш" | 2 кв.1999 | 2кв.1999 | 9700 | 5500 | 4200 | Уточнение параметров рудных тел и оценка запасов железных руд в районе проектируемой железной дороги между Костомукшским и Корпангским месторождениями в количестве 80 млн. т по категориям С1+С2 Попутные поиски алмазов, золота и других металлов. | Оценка запасов рудных тел на Западном и Южно-Корпангском участках посредством буровых работ
| Цветные и редкие металлы |  |  |  |  | 6400 | 6400
| Тематические, научно- исследовательские и опытно-методические работы |  |  |  |  | 3200 | 3200
| 2. Ревизионно-опробовательские работы по керну ранее пройденных скважин с целью поисков проявлений благородных цветных и редких металлов и не металлорудного сырья (керновый объект) ГР N 52-98-6/1 |  | Карельская ГЭ | 1 кв. | 2 кв. | 540 | 540 |  | Выявление прогнозных ресурсов благородных, цветных и редких металлов и не металлорудного сырья. Выделение объектов для постановки поисковых работ. Создание фонда опорных скважин | Завершение работ на объекте. Представление отчета на рассмотрение в Карелприродресурс - III кв. 2000 г.
1998
2001
| 3. Выделение медно-никелевых и платино-метальных рудоносных комплексов Беломорья на основе типиации его мафит-ультрамафитовых ассоциаций (Беломорский объект) |  | ГСФ "Минерал" | 1 кв. | 4 кв. | 400 | 400 |  | Обоснование целесообразности поисковых работ на медно-никелевые и платинометальные руды в связи с мафит-ультрамафитовыми комплексами Карельского фрагмента Беломорского геоблока | Проектирование, полевые и ревизионно-опробовательские работы на двух выделенных камеральным путем участках
2000
2001
| 4.Карта полезных ископаемых Республики Карелия масштаба 1:500000 ГР N 52-98-6/2 |  | "Карельская ГЭ" | 1 кв. | 2кв. | 980 | 980 |  | Определение перспектив рудоносности отдельных структур и участков территории Республики Карелия на основе кадастров месторождений, проявлений и пунктов минерализации; составление карт для различных групп полезных ископаемых | Завершение работ по составлению кадастров, составление карт для различных групп полезных ископаемых
1998
2001
| 5.Комплексная оценка перспектив Тикшеозерско-Елетьозерского щелочно-ультраосновного комплекса на металлические и неметаллические полезные ископаемые. (Елетьозерский объект) |  | Северная ПРЭ, ГСФ | 2 кв. | 3 кв. | 480 | 480 |  | Обобщение данных по проявлениям Тикшеозерско- Елетьозерского комплекса, ревизионные работы. Оценка ресурсов категории Р3 + Р2, рекомендации по дальнейшему направлению работ | Проектирование. Ревизия ранее проведенных работ, специализированные маршруты, ревизия керна.
|  |  | "Минерал" | 2000 | 2002
| 6.Оценка перспектив |  | ВСЕ-ГЕИ, | 2 кв. | 4 кв. | 400 | 400 |  | Составление прогнозно-металлогенической карты Прионежской впадины масштаба 1:200000 на комплексное оруденение. Выделение объектов поисковых работ с оценкой прогнозных ресурсов категорий Рз+Р2 | Проектирование.
| Прионежской впадины |  | ГП ”Невскгеология” | 2000 | [5 empty] | Анализ фондовых и архивных
| на цветные, редкие и |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | материалов,ревизионно-пробовательские работы
благородные металлы (Прионежский
объект)
| 7. Эколого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов Карелии |  | ИГ КНЦ РАН | 2 кв. | 3 кв. | 370 | 370 |  | Составление геоэкономической карты Карелии масштаба 1:500000 и ее электронного варианта с объяснительной запиской и стоимостной оценкой недр Карелии. Рекомендации по оптимизации освоения полезных ископаемых Карелии с учетом экономической целесообразности и минимизации экологического риска | Проектирование, анализ
|  |  |  | 1999 | [5 empty] | архивных материалов
2001
| 8.Составление карты природных радиоактивных объектов территории Республики Карелия в масштабе 1:500000 |  | ГП | 1 кв. | 4 кв. | 200 | 200 |  | Составить регистрационную карту природных радиоактивных объектов (в т.ч. торфа), районировать территорию Карелии по степени радиационной опасности | Представление отчёта
|  |  | "Невскгеология" | [6 empty] | Карелприродресурсу в 4 кв.
|  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 г.
| Поисковые и оценочные работы |  |  |  |  | 3200 | 3200
| 9. Поисковые и оценочные работы на медь и никель в пределах Маткалахтинской площади (объект Маткалахтинская площадь) | ОАО "Кивиярви" | ОАО "Кивиярви" | 3 кв. | 2кв. | 2500 | 2500 |  | Поиски и оценка месторождений меди и никеля, попутная оценка других полезных ископаемых, подготовка информации для проведения кокурсов на право разведки и добычи. Ожидаемые запасы и прогнозные ресурсы по категориям С2+С1: никеля 200-250 тыс. т при среднем содержании 0,8-1%; меди 100-200 тыс. т при среднем содержании условной меди 2,5-3% | Завершение поисковых работ.
| ГР N 52-97-2/1 | [8 empty] | Проведение оценки выявленных месторождений меди и никеля
1996
2001
| 10.Поиски медно- никелевых, полиметаллических и золоторудных месторождений в пределах Сортавальской площади. (Сортавальский объект) |  | ГСФ "Минерал" | 2 кв. | 4 кв. | 980 | 980 |  | Выявление на территории Лахденпохского и Сортавальского районов участков, перспективных на цветные металлы, золото и алмазы с оценкой прогнозных ресурсов по категориям Р3+Р2 | Проектирование. Полевые работы по изучению и опробованию пород мафит-ультрамафитового комплекса разрезов метавулканогенных осадочных комплексов. Подготовка пакета геологической информации по алмазам для участников конкурса
|  |  |  | 2000 | 2001
| Благородные металлы |  |  |  |  | 11973 | 11573 | 400
| Тематические, научно-исследовательские и опытно-методические работы |  |  |  |  | 350 | 350
| 11.Оценка перспективности новых источников металлов платиновой группы в Карелии (чёрных сланцев, карбона титов, молибденовых и других руд) |  | ИГ КНЦ РАН | 3 кв. | 2кв. | 200 | 200 |  | Создание банка данных по платиноносности территории Карелии. Выявление новых источников металлов платиновой групы, их типизация и оценка прогнозных ресурсов по категориям РЗ+Р2 | Завершение работ. Представление отчёта Карелприродресурсу - II кв. 2000 г.
1997
2000
| 12.Составление прогнозно-металлогенической карты на благороднометальное оруденение Пана-Куолоярвинского прогиба масштаба 1:200000 |  | ВСЕ-ГЕИ | 2 кв. | 2 кв. | 150 | 150 |  | Обоснование перспективных участков для поисков благороднометального оруденения. Рекомендации по дальнейшему направлению работ, в т.ч. по Майскому рудному полю | Проектирование. Работа с архивными материалами. Ревизионно-опробовательские работы и заверочные маршруты
2000
2001