## Sheet1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
III | Государственное геологическое информационное обеспечение |  |  |  |  | 4300 | 4300
| 41.Внедрение геоинформационных технологий |  | ФГУ Кар. ТФГИ, ООО “Геоинформсервис" | 2 кв. 1997 | 2000 | 250 | 250 |  | Создание и обеспечение функционирования банков данных геоинформационной системы по территории Карелии | Обеспечение сбора, ввода, хранения и выдачи информации по запросам пользователей
| 42. Подготовка комплекта обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях |  | ФГУ Кар. ТФГИ, ГСФ "Минерал", "Рудгеофизика" | 2кв. 1998 | 2кв. 2000 | 100 | 100 |  | Создание макетов обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях | Отработка и освоение методики создания обзорных геокарт Карелии общего и специального назначения масштаба 1:1000000 и крупнее на электронных и бумажных носителях
| 43.Оборудование рекламно-выставочной экспозиции в Карелприродресурсе. Создание горно-геологических экспозиций, участие в выставках, симпозиумах |  |  | 1 кв. | 4 кв. 2000 | 400 | 400 |  | Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс РК | Изготовление экспонатов. Подготовка рекламно-выставочной экспозиции. Изготовление выставочных горно-геологических экспозиций к 300-летию геологической службы России
2000
| 44. Обустройство геологических памятников природы с целью организации геологического туризма |  | ИГ КНЦ РАН, | 4 кв. 1999 | 4 кв. 2001 | 200 | 200 |  | Популяризация геологии Карелии, налаживание связей с общественными и научными организациями, Рекламно-издательская деятельность. Инвентаризация и обустройство памятников. Придание объектам соответствующего статуса | Инвентаризация и паспортизация известных памятников, выявление новых объектов, организация службы мониторинга
| 45. Содержание, оборудование и обеспчение функционирования центрального кернохранилища Республики Карелия |  | ФГУ Кар. ТФГИ, ООО "Геоинформсервис" | 2000 | 2001 | 3000 | 3000 |  | Обеспечение функционирования кернохранилища, создание условий хранения керна,складирование керна из временных хранилищ | Оборудование, содержание и охрана центрального кернохранилища. Создание баз данных системы поиска, обработки керна и проб
| 46. Оборудование, со- держание и обеспечение функционирования геологического музея Республики Карелия |  | ИГ КНЦ РАН, | 2000 |  | 922 | 922 |  | Обеспечение функционирования геологического музея Института геологии в ранге музея Республики Карелии | Создание экспозиций, оборудование выставочных помещений
IV | Техническое перевооружение Государственных геологических предприятий Республики Карелия |  |  |  |  | 5150 | 5150
| 47.Техническое перевооружение государственных геологических предприятий (Карельская ГЭ, Северная ПРЭ, |  |  | 2000 |  | 8233 | 8233 |  | Повышение конкурентоспособности предприятий при выполнении геологоразведочных работ | В соответствии с программами технического перевооружения предприятий
ИГ КНЦ РАН, ИВПС КНЦ РАН)
| Прочие затраты |  |  |  |  | 450 | 450
| 49. Разработка нормативно-правовых документов в сфере недропользования |  |  | 2000 |  | 260 | 260 |  | Разработка, утверждение и публикация программы "Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000- 2002-2010 годы"
| 51. Поиски и оценка месторождений ильменит-магнетитовых руд на Водлозерской площади | ООО "КГК" | ООО "КГК" | 4 кв 2000 г. | 1 кв 2003 г. | 100 | 100 |  | Выявление и оценка на Ведлозерской площади месторождений легкообогатимых титановых руд ильменит-магнегитового типа в количестве С2+Р1 50 млн.т | Проектирование. Картирование ильменит-магнетитовых рудных тел с помощью магниторазведки.