## Sheet1
Наименование | Годы | Утвержден. | Изменения | Уточненный | Примечание
объекта | стр-ва | план на | увелич.(+) | план
|  | 2002 г. | умен.(-) | на 2002 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ (раздел 07,подраздел 07)
МУП “Управление капитального строительства”
Объекты производственного назначения (ст.240220)
Троллейбусное депо | 1988- |  |  |  | Строительство приостановлено.
в том числе | 2003 |  |  |  | Долг на 01.01.02 г. за выполненные работы
произв.корпус с очист.сооруж. |  | 68,4 |  | 68,4 | и затраты по содержанию объекта - 513,8 т.р.
Текущее содержание и кредиторская задолженность
переходит на следующий год.
Троллейбусный маршрут на “Древлянку” | 1998- | 0 |  | 0
1 этап - тяговая подстанция по ул.Суоярвской контактные сети.
Итого |  | 68,4 |  | 68,4
Объекты непроизводственного назначения (ст.240230)
Набережная Онежского озера | 1999- | 43,6 |  | 43,6 | Долги за проектные работы
2003
Расширение ул.Шотмана | 1999- | 0 |  | 0 | Объект введен в эксплуатацию. Кредиторская задол-
| 2003 |  |  |  | женность - 100,6 т.р. переходит на следующий год.
Реконструкция ул.Пархоменко до ул.Сыктывкарская | 1998- | 180,5 |  | 180,5 | Строительство приостановлено. Долг на 01.01.02 г. -
| 2003 |  |  |  | 1235,4 т.р., часть кредит.задолженности переходит
на следующий год.
Теплотрасса к общежитию по ул.Кооперативной, 3а | 2000 - | 294,9 |  | 294,9 | Объект введен в эксплуатацию. Долг на 01.01.02 г. -
| 2002 |  |  |  | 715,2 т.р. Часть кредит.задолжен.переходит на
следующий год.
Подходы к путепроводу по ул.Чапаева | 1993 - | 509,6 |  | 509,6 | Объект строительством приостановлен.
| 2002 |  |  |  | Долг на 01.01.02 г. - 648,3 т.р.. Часть кредиторской
задолж.переходит на следующий год.
Газопровод ГРС “Южная” - ОАО судостроительный завод “Авангард” | 2002- | 1070,0 |  | 1070,0 | Объект введен в эксплуатацию. Долг на 01.01.02 г.-
| 2003 |  |  |  | 995.8 т.р. и процент за банк.кредит (6 мес).
Кладбище в п.Вилга | 1998 - | 1900 |  | 1900,0 | Новый объект, начало работ.
2003
Подъездная дорога к кладбищу в п.Вилга | 1998 - | 1318,1 |  | 1318,1
2003
Долевое участие админ. в строительстве католных станций газопровод Петрозаводскмаш-Соломенское шоссе | 2002 | 0 |  | 0
Газопровод от комбината “Тепличный” до Соломенского шоссе | 2001 | 33,3 |  | 33,3 | Объект введен в эксплуатацию в 2001г
Долг на 1.01.02 г. - 33.3 т.р.
Проектные работы по объекту автодорога “Древлянка-Кукковка” | 2002 | 0 |  | 0
Расширение Лососинского шоссе (2 очер) проектные работы |  | 0 |  | 0 | Долг за выполненные работы - 45.4 т.р. переходит на
следующий год.
Итого |  | 5350 |  | 5350
Жилищное строительство (ст.240210)
Реконструкция общежития по ул.Кооперативной, 3а | 2000 - | 4994,9 |  | 4994,9 | Ввод жилой части (30 квартир) и продолжение
| 2002 |  |  |  | работ на общежитии.
Инженерное обустройство ТИЗ по программе “Свой дом” | 1999 | 0 |  | 0 | Долги за выполненные в 1999-2000 гг. работы
переходят на следующий год.
Программа расселения ветхого жилого фонда | 2002 | 0 |  | 0
Итого |  | 4994,9 |  | 4994,9
Всего по МУП “УКС” |  | 10413,3 |  | 10413,3
Управление жилищного хозяйства
Строительство автономных котельных в районе Пески и Птицефабрики |  | 5060,2 | -300 | 4760,2
Субсидии на приобретение и строительство жилья |  | 2000 | 0 | 2000
Итого по управлению жилищного хозяйства |  | 7060,2 | -300 | 6760,2
Общий объем |  | 17473,5 | -300 | 17173,5