## Sheet1
Содержание мероприятия | На что направлено | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | Сроки реализации (годы) | Ответственные исполнители
(цель мероприятия)
1. Совершенствование организационно-нормативного обеспечения информатизации Республики Карелия |  |  | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
1.1. Подготовка нормативных правовых актов Республики Карелия об информационных ресурсах Республики Карелия | нормативное правовое регулирование процессов создания, распространения и использования информационных ресурсов Республики Карелия | обеспечение организованного развития процессов информатизации, регулирование отношений, возникающих при формировании, использовании и защите государственных информационных ресурсов Республики Карелия | 2005-2006 | Министерство экономического развития Республики Карелия
1.2. Разработка и внедрение реестра региональных информационных ресурсов | создание единого банка данных учета информационных ресурсов Республики Карелия | учет и ведение реестра региональных информационных ресурсов Республики Карелия. Обеспечение на основе использования реестра выполнения принципа общедоступности информационных ресурсов и систем путем предоставления юридическим и физическим лицам справочной информации о наличии и характеристиках информационных ресурсов и систем, входящих в состав реестра, а также аналитической информации, полученной на основе сведений реестра | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
1.3. Совершенствование методологической базы, процессов сбора, обобщения, систематизации, представления статистической информации с использованием современных информационных технологий | реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия в решении задач социально-экономического развития Республики Карелия | формирование информационной базы для анализа, разработки прогноза и бюджета с территориальной привязкой экономических, социальных и финансовых показателей | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию)
1.3.1. Разработка системы показателей по муниципальным образованиям Республики Карелия, методологической базы по ее формированию, определение процедуры сбора данных | сформировать проектные решения по системе показателей муниципального образования Республики Карелия, определить процедуры и способы сбора данных | система показателей муниципальных образований Республики Карелия и процедура сбора, обработки представления данных | 2005 | Министерство экономического развития Республики Карелия, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию)
1.3.2. Разработка программных средств и баз данных для системы показателей по муниципальным образованиям Республики Карелия, осуществление сбора данных и формирование баз данных (1-й этап) | разработать программные средства и базы данных для поэтапного формирования системы показателей муниципального образования Республики Карелия | система показателей в базах данных в согласованных объемах и форматах данных (1-й этап). | 2006 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию), Министерство экономического развития Республики Карелия
Уточненный состав показателей по муниципальным образованиям Республики Карелия для формирования баз данных 2-го этапа
1.3.3. Разработка программных средств и баз данных для системы показателей по муниципальным образованиям Республики Карелия, осуществление сбора данных и формирование баз данных (2-й этап) | разработать программные средства и базы данных для поэтапного формирования системы показателей муниципального образования Республики Карелия. Сформировать электронную систему показателей по муниципальным образованиям Республики Карелия для оперативного обмена информацией | система показателей в базах данных в согласованных объемах и форматах данных (2-й этап) | 2007 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (по согласованию), Министерство экономического развития Республики Карелия
2. Внедрение программно-информационного комплекса «Единая система учета движения алкогольной продукции» | разработать программные средства и базы данных для поэтапного формирования системы показателей государственного контроля розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Карелия. Сформировать электронную систему выходных данных по объемам розничной продажи алкогольной продукции в разрезе муниципальных образований, лицензиатов, ассортимента | учет в "Единой системе учета движения алкогольной продукции" движения алкогольной продукции в разрезе муниципальных образований, лицензиатов, ассортимента. Ведение Сводного реестра выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Карелия | 2006 - 2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
3. Разработка и реализация рабочего проекта интеграции информационных ресурсов Администрации Главы Республики Карелия, Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия, Центра правительственной связи в Республике Карелия и органов исполнительной власти Республики Карелия | создание единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Карелия, организация единого защищенного электронного документооборота, организация доступа органов государственной власти Республики Карелия к объединенным информационным ресурсам | создание начальной инфраструктуры по обеспечению санкционированного доступа к объединенным информационным ресурсам органов государственной власти Республики Карелия. В результате будет создана интегрированная информационная сеть органов государственной власти Республики Карелия | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
4. Создание автоматизированной информационной системы (АИС) государственного заказа для нужд Республики Карелия | повышение эффективности проведения государственной политики Республики Карелия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Карелии за счет повышения открытости проведения конкурсов и обеспечения эффективного расходования средств бюджета Республики Карелия | годовой эффект от внедрения АИС составляет от 10 до 30 процентов от объема средств, затраченных на государственные закупки, обеспечение единой методологии осуществления расходов средств бюджета Республики Карелия, обеспечение равного и справедливого участия в конкурсе на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 2004-2006 | Министерство экономического развития Республики Карелия
5. Внедрение комплекса программных средств типовой региональной информационной системы для всех подразделений ГИБДД МВД Карелии | ведение учета автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Карелия | сокращение времени, необходимого для регистрации автотранспортных средств, повышение достоверности имеющихся учетов, автоматизация подготовки данных для налоговых органов, увеличение полноты сбора транспортного налога в бюджет Республики Карелия, сокращение времени проведения регистрационных операций | 2006 | Министерство внутренних дел Республики Карелия
6. Региональные информационные ресурсы Республики Карелия | информационное обеспечение управления на различных уровнях в Республики Карелия | в Республике Карелия появится республиканский банк данных региональных информационных ресурсов, сформированный на базе географических информационных систем, что позволит обеспечить: | 2005-2007
- интеграцию различной по тематике территориально привязанной информации, сбор, комплексную обработку, анализ и представление информации в виде удобном для принятия решений и анализа последствий принимаемых решений;
- эффективно использовать республиканские информационные ресурсы для нужд граждан и органов государственной власти Республики Карелия. Кроме того, у республики появится возможность использовать республиканские информационные ресурсы на рынке информационных услуг с привлечением доходов в бюджет Республики Карелия
6.1. Создание республиканского банка данных топографических цифровых электронных карт (ТЦЭК) | формирование и ведение банка цифровых электронных карт различных масштабов, используемых в качестве единых топографических основ для обеспечения интеграции региональных информационных ресурсов на базе ГИС-технологий | банк цифровых электронных карт, обеспечивающий проведение научно-исследовательских, научно-практических и других задач, выполняемых по заказам органов государственной власти республики | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
6.2. Разработка и адаптация базовых ТЦЭК к существующей системе управления в Республике Карелия и организационно-технологической схемы ведения геоинформационных ресурсов в Республике Карелия | подготовка комплектов базовых и тематических цифровых электронных карт (различных масштабов и объектного содержания), обеспечивающих процессы управления в Республике Карелия на различных уровнях | комплект базовых цифровых электронных карт (топографических и тематических), обеспеченных установленным объектным составом (перечнем объектов, отображенных на карте, предназначенных для выполнения атрибутивной территориальной привязки данных) | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
6.3. Формирование геоинформационных ресурсов Республики Карелия | разработка методологий формирования геоинформационных ресурсов, обеспечивающих решение региональных тематических аналитических, прогнозных и мониторинговых задач | общереспубликанские организационно-методологические и организационно-технологические схемы формирования региональных, ведомственных и межведомственных баз данных, обеспечивающих систему пространственной локализации (территориальной привязки) | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
6.4. Разработка методологий аналитической обработки информации на основе региональных ГИС | разработка методологий региональной (муниципальной) аналитической обработки информации на основе стандартизованных алгоритмов, обеспечивающих решение региональных тематических аналитических, прогнозных и мониторинговых задач | использование единых методологических основ обработки и представления информации на различных уровнях управления в республике | 2006-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
6.5. Разработка базовых геоинформационных моделей для обеспечения процессов управления с использованием региональных ГИС | разработка информационных моделей, обеспечивающих решение региональных тематических аналитических, прогнозных и мониторинговых задач | использование единых методологических подходов в моделировании ситуаций и представления информации для обеспечения принятия управленческих решений на различных уровнях управления в республике | 2006-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
6.6. Создание баз данных для электронной карты природных ресурсов Республики Карелия | создание единой информационной системы по учету природных ресурсов Республики Карелия | повышение эффективности управления использованием, охраной и воспроизводством минерально-сырьевых ресурсов Республики Карелия; выявление и практическое использование резервов роста экономики Республики Карелия за счет рационального и комплексного их освоения | 2005-2006 | Министерство государственной собственности и природных ресурсов Республики Карелия
Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Карелия
7. Развитие и сопровождение информационного портала органов государственной власти республики «Карелия официальная» | открытость деятельности органов государственной власти Республики Карелия | повышение информированности населения Карелии о деятельности Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия, органов государственной власти Республики Карелия по актуальным вопросам жизни республики; развитие информационного (интерактивного) взаимодействия органов власти с населением, органами местного самоуправления Республики Карелия и сферой бизнеса | 2005-2007 | Администрация Главы Республики Карелия
8. Создание электронных библиотек Республики Карелия |  |  | 2005-2007
8.1. Создание электронной библиотеки научных информационных ресурсов Республики Карелия | предоставление населению открытого доступа к научно-образовательными электронным ресурсам Республики Карелия | информационная поддержка научной, образовательной и инновационной деятельности в Республике Карелия за счет формирования и эффективного использования цифровых коллекций научных информационных ресурсов, создаваемых на основе результатов многолетних фундаментальных исследований ученых Карелии и обеспечение к ним доступа по запросам через Интернет | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия, Карельский научный центр Российской академии наук (по согласованию)
9. Мониторинг состояния и развития процессов информатизации в Республике Карелия | комплексное обследование Республики Карелия в области развития информационно-коммуникационных технологий в республике | наблюдение, оценка, анализ состояния, прогноз развития и разработка альтернативных вариантов регулирования информатизации. По результатам мониторинга разрабатываются предложения по регулированию процесса информатизации Республики Карелия. Результаты мониторинга являются государственным информационным ресурсом | 2005-2007 | Министерство экономического развития Республики Карелия
10. Информатизация образования Республики Карелия |  |  | 2006-2007 | Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия
Министерство образования Республики Карелия
10.1. Создание образовательного портала Республики Карелия | доступность для населения с помощью сети Интернет к образовательным ресурсам Республики Карелия | создание системы информационной и коммуникационной поддержки образования республики, в том числе поддержка сайтов структур управления и образовательных учреждений, методических структур и системы повышения квалификации | 2006-2007 | Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия
Министерство образования Республики Карелия
10.2. Реализация договора Республики Карелия об участии в проекте «Информатизация системы образования» в рамках республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия на 2005-2006 годы» | реализация проекта в Республике Карелия в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности проекта | достижение целей и результатов, предусмотренных планом реализации проекта | 2005-2007 | Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия
Министерство образования Республики Карелия