## Sheet1
N | Мероприятия | Сроки реализции (годы) | Средства, требуемые для реализации мероприятий, | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнители
п/п |  |  | тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Мониторинг, анализ, совершенствование нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Карелия в сфере государственной поддержки малого предпринимательства
1 | Мониторинг действующих нормативных правовых актов в сфере государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства и выработка предложений по их совершенствованию. Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих: | 2006- 2008 | 0 | не требуется | совершенствование нормативно-правовой базы | Министерство экономического развития Республики Карелия
порядок и условия субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам субъектов малого предпринимательства;
порядок проведения конкурса среди представителей социально незащищенных категорий населения и молодежи на получение стартовых пособий для занятия предпринимательской деятельностью;
порядок компенсации субъектам малого предпринимательства части затрат, связанных с получением образовательных сертификатов;
порядок проведения конкурса среди субъектов малого предпринимательства на предоставление в аренду помещений в бизнес-инкубаторе;
порядок компенсации части ставки арендной платы субъектам малого предпринимательства, арендующим помещения в бизнес-инкубаторе Республики Карелия
2 | Разработка предложений и проектов нормативных актов, направленных на совершенствование системы налогообложения субъектов малого предпринимательства | 2006- 2008 | 0 | не требуется | совершенствование нормативно-правовой базы | Министерство экономического развития Республики Карелия, заинтересованные министерства и ведомства республики, администрации местного самоуправления (по согласованию)
4 | Подготовка, издание и распространение информационно - справочных пособий для субъектов малого предпринимательства по ведению бизнеса, проведение семинаров в муниципальных образованиях республики | 2006- 2008 | 2006 - 100 | бюджет Республики Карелия | повышение уровня правовых знаний предпринимателей | по конкурсу
2007 - 250
2008 - 220
Развитие прогрессивных финансовых технологий в сфере малого предпринимательства
5 | Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам субъектов малого предпринимательства | 2006- 2008 | 11106 - 500 | бюджет Республики Карелия | активизация инвестиционных процессов в малом бизнесе | по конкурсу
2007 - 3111
2008 - 3046
6 | Организация сбора проектов, создание и ведение каталога инвестиционных проектов и предложений по малому предпринимательству в Республике Карелия в электронном виде | 2006- 2008 | 2006 - 0 | бюджет Республики Карелия | активизация инвестиционных процессов в малом бизнесе | по конкурсу
2007 - 0
2008 - 200
7 | Содействие развитию институтов микро-финансирования, в том числе кредитной кооперации, и их взаимодействию в целях расширения возможностей по финансированию малого предпринимательства, проведение семинаров в муниципальных образованиях республики, подготовка информационных материалов | 2006- 2008 | 2006 - 0 | бюджет Республики Карелия | расширение возможностей финансирования малого предпринимательства, активизация инвестиционных процессов в малом бизнесе | по конкурсу
2007 - 100
2008 - 100
8.1. | Предоставление в установленном порядке на конкурсной основе стартовых пособий представителям социально незащищенных категорий населения и молодежи для занятий предпринимательской деятельностью | 2007-2008 | 2007-1000 | бюджет Республики Карелия | расширение возможностей финансирования малого предпринимательства | по конкурсу
2008-1000
Повышение эффективности инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства
9 | Становление и развитие бизнес-инкубатора в Республике Карелия, в том числе подготовка документации для участия Республики Карелия в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации | 2006-2008 | 2006 - 743 | бюджет Республики Карелия | совершенствование инфраструктуры государственной поддержки малого бизнеса | по конкурсу
2007 - 0
2008 - 0
9.1. | Участие Республики Карелия в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации; | 2006 | 2006 – 9290 | бюджет Республики Карелия | совершенствование инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства | Министерство экономического развития Республи-
ки Карелия – участие в конкурсе в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации
| реализация проекта "Капитальный ремонт части здания с оснащением вычислительной и оргтехникой по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 под Бизнес-инкубатор Республики Карелия" (1 и 2 очередь); | 2007-2008 | 2007 – 3400 |  |  | реализация проекта на территории Республики Карелия – по конкурсу
2008 - 60
| корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт части здания с оснащением вычислительной и оргтехникой по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 под Бизнес-инкубатор Республики Карелия"; | 2007 | 2007 - 400
| реализация проекта "Капитальный ремонт части здания по наб. Гюллинга, 11 в г. Петрозаводске под Бизнес-инкубатор Республики Карелия (3 очередь); | 2008 | 2008 - 550
| участие Республики Карелия в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации | 2008 | 2008 - 10
| Участие Республики Карелия в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации; | 2006 | 2006-9290 | бюджет Республики Карелия | совершенствование инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства | Министерство экономического развития Республики Карелия - участие в конкурсе в МЭРиТ РФ
реализация проекта на территории Республики Карелия - по конкурсу
| реализация проекта "Капитальный ремонт части здания с оснащением вычислительной и оргтехникой по адресу: г.Петрозаводск, наб.Гюллинга, 11 под бизнес-инкубатор Республики Карелия" | 2007 | 2007-3400
| корректировка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт части здания с оснащением вычислительной и оргтехникой по адресу: г.Петрозаводск, наб.Гюллинга, 11 под бизнес-инкубатор Республики Карелия" | 2007 | 2007-400
| реализация проекта "Капитальный ремонт части здания по наб.Гюллинга, 11 в г.Петрозаводске под бизнес-инкубатор Республики Карелия (3 очередь) | 2008 | 2008-550
| Государственная поддержка организации, управляющей деятельностью Бизнес-инкубатора Республики Карелия, в том числе средства на компенсацию части ставки арендной платы нежилых помещений для субъектов малого предпринимательства, пользующихся помещениями Бизнесинкубатора Республики Карелия | 2007-2008 | 2007 -1500 | бюджет Республики Карелия | рост количества субъектов малого предпринимательства | по конкурсу
9.2. |  |  | 2008 -4495
9.3. | Предоставление субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого предпринимательства | 2007-2008 | 2007-1000 | бюджет Республики Карелия | стимулирование администраций муниципальных образований к поддержке малого предпринимательства района | по конкурсу
2008-425,8
Совершенствование информационно-методического обеспечения малого предпринимательства
10 | Создание официального сервера по малому предпринимательству Республики Карелия «Малый бизнес Карелии», в том числе организация интерактивной системы опросов субъектов малого предпринимательства по административным барьерам, создающим недоверие к органам власти, тормозящим развитие сферы малого бизнеса | 2006- 2008 | 2006 - 0 | бюджет Республики Карелия | совершенствование информационного обеспечения предпринимательства, в том числе получение аналитических материалов для подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы | по конкурсу
2007 - 41
2008 - 55
11 | Выпуск информационно-аналитического вестника "Малый бизнес Карелии" | 2007- 2008 | 2006 - 0 | бюджет Республики Карелия | совершенствование информационного обеспечения предпринимательства | по конкурсу
2007 - 200
2008 - 200
12 | Организация профессиональной бесплатной переподготовки специалистов малого бизнеса | 2006-2007 | 2006 - 263 | бюджет Республики Карелия | повышение уровня профессиональной подготовки работающих в малом секторе экономики | в соответствии с действующим законодательством (3)
2007 - 250
2008 - 343,2
13 | Проведение практических обучающих семинаров по вопросам ведения бизнеса, организация бесплатного бизнес-консультирования | 2006-2008 | 2006 - 350 | бюджет Республики Карелия | повышение уровня профессиональной подготовки работающих в малом секторе экономики | по конкурсу
2007 - 350
2008 - 350
13.1. | Проведение семинаров по актуальным темам становления и развития малого предпринимательства, в том числе: | 2007-2008 | 2007 -500 | бюджет Республики Карелия | повышение уровня профессиональной подготовки работающих в малом секторе экономики | по конкурсу
| - субконтрактация, международные стандарты качества ISO; |  | 2008 -500
- участие субъектов малого предпринимательства в конкурсных процедурах на получение государственного заказа
13.2. | Предоставление сертификатов с целью самостоятельного выбора предпринимателем образовательного учреждения и направления обучения | 2007-2008 | 2007-1000 | бюджет Республики Карелия | профессиональная подготовка работающих в малом секторе экономики | по конкурсу
2008-1000
13.3. | Содействие развитию ремесленного бизнеса в Республике Карелия | 2007-2008 | 2007-341 | бюджет Республики Карелия | повышение уровня профессиональной подготовки работающих в малом секторе экономики | по конкурсу
2008-350
13.4. | Развитие и повышение эффектив- | 2007 -2008 | 2007 - 0 | бюджет Республики Карелия | рост числа электронных государственных услуг для бизнеса на официальном сервере органов государственной власти Республики Карелия, совершенствование информационного обеспечения по вопросам информатизации малых предприятий, | по конкурсу
| ности использования современных информационных и коммуникационных технологий в сфере малого предпри- |  | 2008 -600
нимательства
повышение квалификации работающих в малом секторе экономики в области использования информационных технологий в бизнесе, рост числа малых предприятий, имеющих доступ в Интернет и использующих технологии электронного бизнеса, в районах республики
13.5. | Организация работы со специалистами, завершившими подготовку в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства, и содействие деятельности их объединений (проведение семинара, создание и сопровождение базы данных и т.д.) | 2008 | 2008-250 | бюджет Республики Карелия | повышение эффективности инвестиций в подготовку управленческих кадров для экономики республики. | по конкурсу
Формирование в республике резерва управленческих кадров
Содействие выставочно-ярмарочной деятельности
14 | Участие Республики Карелия в российских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в Днях малого бизнеса на Всероссийском выставочном центре | 2006 - 2008 | 2006 - 120 | бюджет Республики Карелия | продвижение идей повышения качества продукции и услуг на малых предприятиях | по конкурсу
2007 - 250
2008 - 300
14.1. | Проведение семинара "Эффективное участие в выставках" | 2007-2008 | 2007 - 0 | бюджет Республики Карелия | повышение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства республики | по конкурсу
2008 - 300
Проведение съездов, конференций, встреч по вопросам, связанным с малым предпринимательством
15 | Организация и проведение не менее двух мероприятий в год (съездов, конференций, встреч по малому предпринимательству) | 2006- 2008 | 2006 - 100 | бюджет Республики Карелия | усиление взаимодействия бизнеса и власти | по конкурсу
2007 - 200
2008 - 200
15.1. | Конференция для предприятий малого бизнеса совместно с выставкой "Реклама и ПР" | 2007-2008 | 2007 - 0 | бюджет Республики Карелия | обучить новейшим технологиям в планировании и организации маркетинговой деятельности при разработке и сопровождении торговой марки и бренда на рынке | по конкурсу
2008 - 300
Имущественная поддержка
16 | Разработка порядка формирования перечня государственного имущества Республики Карелия, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и перечня указанного государственного имущества | 2008 | 0 | не требуется | стимулирование развития предпринимательской деятельности, обеспечение доступности имущества | Министерство природных ресурсов Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия