## Sheet1
N п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Организационно-практические мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности.
1.1. | Организация работы по поиску и формированию банка данных по устройству несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности. | МУ Центр содействия занятости молодежи, УВД г. Петрозаводска, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Петрозаводска. | 1 квартал | не требуется
1.2. | Ремонт помещений отделений по делам несовершеннолетних Зарецкого, Первомайского и Центрального отделов милиции УВД г. Петрозаводска. | УВД г. Петрозаводска | 2 квартал | 997,0
1.3. | Обеспечение материально-техническими средствами отделения по делам несовершеннолетних УВД г. Петрозаводска. | УВД г. Петрозаводска | 3 квартал | 593,0
1.4. | Ежемесячная доплата в размере 1000 рублей инспекторам по работе с неблагополучными семьями отделений по делам несовершеннолетних Зарецкого, Первомайского отделов милиции, Ключевского и Древлянского отделений милиции УВД г. Петрозаводска. | Администрация г. Петрозаводска | ежемесячно | 48,0
1.5. | Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросу профилактики правонарушений несовершеннолетних. | Управление образования комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта, УВД г. Петрозаводска. | 1 раз в полугодие | не требуется
1.6. | Проведение конкурса сочинений «Милиция моего города». | Управление образования комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта, УВД г. Петрозаводска. | ноябрь | не требуется
1.7. | Анализ работы муниципальных общеобразовательных учреждений города по профилактике правонарушений несовершеннолетних и разработка дополнительных мер по ее активизации. | Управление образования комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта, УВД г. Петрозаводска. | февраль, июль | не требуется
1.8. | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях месячника безопасности дорожного движения в рамках всероссийской операции «Внимание, дети!». | Управление образования комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | май, сентябрь | не требуется
1.9. | Осуществление контрольных рейдов | Отдел по делам молодежи комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | 2 раза в месяц. | не требуется
- на дискотеки, диско-бары с целью проверки и предотвращения фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, алкогольных напитков и нахождения несовершеннолетних в данных заведениях после 23.00 часов;
-в компьютерные клубы с целью проверки нахождения несовершеннолетних после 23.00 часов и в учебное время.
1.10. | Проведение контрольных рейдов по торговым точкам микрорайонов города на предмет продажи алкогольсодержащих напитков и пива несовершеннолетним. | Социально-психологическая служба МУ «Досугово-социальный центр «Подросток», УВД г. Петрозаводска | ежемесячно | не требуется
1.11. | Разработка и проведение ролевых игр по правонарушениям подростков («Трудный выбор», «Рассмотрение дел о правонарушениях») | Социально-психологическая служба МУ «Досугово-социальный центр «Подросток», УВД | 2 раза в год | не требуется
1.12. | Проведение семинара с педагогами-организаторами подростковых клубов на тему «Проведение занятий с подростками по правонарушениям» | Социально-психологическая служба МУ «Досугово-социальный центр «Подросток», УВД г. Петрозаводска. | В течение года | не требуется
1.13. | Проведение благотворительных праздников, игровых программ, концертов для детей и подростков из детских домов, социально-реабилитационных центров, школ-интернатов | Управление культуры комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | В течение года | не требуется
2. Обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах:
2.1. | Проведение совместных проверок и рейдов по молодежным дискотекам, предприятиям торговли и общественного питания в местах массового отдыха граждан. | Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания комитета по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, отдел по делам молодежи комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | ежеквартально | не требуется
2.2. | Разработка и осуществление комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности населения города в период проведения массовых мероприятий с целью предотвращения экстремистской деятельности и террористических актов, взаимодействие при проведении необходимых внеплановых мероприятий по защите населения города от преступных посягательств. | УВД г. Петрозаводска, администрация г. Петрозаводска | В течение года | не требуется
2.3. | Проведение рейдов по проверке рынков, общежитий и гостиниц с целью контроля за соблюдением правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города. | УВД г. Петрозаводска | ежеквартально | не требуется
2.4. | Проведение рейдов, направленных на недопущение и пресечение несанкционированной торговли. | УВД г. Петрозаводска, комитет по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска. | ежеквартально | не требуется
2.5. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и общественной безопасности граждан города в период проведения праздничных мероприятий с большим скоплением граждан. | УВД г. Петрозаводска, администрация г. Петрозаводска | 2 квартал | не требуется
2.6. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности населения города в вечернее и ночное время на Онежской набережной, в парке культуры и отдыха, на пляже «Пески» при проведении торгового обслуживания населения в весенне-летний период. | Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания комитета по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | октябрь | не требуется
2.7. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности жителей домов, в которых расположены магазины с круглосуточным режимом работы. | Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания комитета по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | В течение года | не требуется
2.8. | Организация работы по проверке целевого использования земельных участков, сданных в аренду администрацией г. Петрозаводска. | Управление земельных ресурсов комитета по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | В течение года | не требуется
2.9. | Проведение проверок с целью выявления незаконных построек на территории г. Петрозаводска. | Комитет по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | В течение года | не требуется
2.10. | Проведение проверок по содержанию в порядке прилегающих к гаражно-строительным кооперативам и временным автостоянкам территорий в соответствии с договорными обязательствами. | Управление земельных ресурсов комитета по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | В течение года | не требуется
2.11. | Проведение проверок по использованию школьных помещений. | Администрация г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | ежеквартально | не требуется
2.12. | Проведение совместных рейдов по проверке: - состояния водоохранных зон Петрозаводской губы Онежского озера, рек Лососинки и Неглинки; - состояния территории рынков города, остановочных комплексов на предмет соблюдения правил благоустройства, чистоты и порядка. | Отдел экологии комитета по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | ежеквартально | не требуется
2.13. | Проведение комплексных проверок мест хранения, оптовой и розничной торговли с целью выявления контрафактной продукции, запрещенных периодических изданий, тиража аудио и видеозаписей, печатных изданий, содержащих материал экстремистской направленности. | УВД г. Петрозаводска. | в течение года | не требуется
2.14. | Обеспечение участия представителей общественности в охране правопорядка и профилактике правонарушений. | УВД г. Петрозаводска. | в течение года | 500,0
3. Профилактика преступлений и других правонарушений:
3.1. | Проведение рейдов по детским домам с целью контроля за соблюдением режима пребывания детей. | Отдел по опеке и попечительству над несовершеннолетними комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Петрозаводска. | ежемесячно | не требуется
3.2. | Проведение выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Петрозаводска в детских домах. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Петрозаводска. | ежеквартально | не требуется
3.3. | Организация досуга для молодежи города: рок-фестиваль (без пива) с профилактической тематикой. | Социально-психологическая служба МУ «Досугово-социальный центр «Подросток», УВД г. Петрозаводска. | 2 раза в год | не требуется
3.4. | Организация просветительских программ, посвященных активному и здоровому образу жизни. | Управление культуры комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска | в течение года | не требуется
3.5. | Проведение дополнительных мероприятий по выявлению нарушений Правил регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, за которые в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях предусмотрена ответственность. | УВД г. Петрозаводска | постоянно | не требуется
3.6. | Проведение комплексного обследования содержания дорожной сети, железнодорожных переездов в безопасном для движения состоянии. | УВД г. Петрозаводска, Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска | 2 и 4 квартал | не требуется
3.7. | Проведение контрольных проверок строительства и ремонта дорог, автозаправочных станций и объектов дорожно-мостового хозяйства | УВД г. Петрозаводска, комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска | ежеквартально | не требуется
3.8. | Проведение проверок освещенности улиц города. | УВД г. Петрозаводска, комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска | ежемесячно | не требуется
3.9. | Проведение совместно с комитетом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проверок технического состояния транспортных средств при выпуске на линию автотранспортными предприятиями города. | УВД г. Петрозаводска, комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска. | ежемесячно | не требуется
3.10. | Проведение профилактической операции «Автобус», «Трактор». | УВД г. Петрозаводска | по отдельному плану | не требуется
3.11. | Проведение комплекса мер (соревнования, конкурсы) по профилактике дорожно-транспортного и детского травматизм: проведение мероприятий «Зарница 2006», «Безопасное колесо», с массовым привлечением учащихся общеобразовательных учреждений города. | УВД г. Петрозаводска | в течение года | не требуется
3.12. | Установка 360 дорожных знаков. | Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | 2 квартал | 1 520,0
3.13. | Установка дорожных ограждений. | Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Петрозаводска, УВД г. Петрозаводска. | 3 квартал | 1 120,0
3.14. | Проведение Дней профилактики в учебных заведениях города, семинаров, круглых столов, других акций, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. Правовое просвещение детей и родителей. | УВД г. Петрозаводска, отдел по делам молодежи и управление образования комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска. | в течение года | не требуется
Отчеты за полугодие
3.15. | Организация проведения в образовательных учреждениях города учебного курса «Дети, Образование, Милиция», направленного на предупреждение употребления несовершеннолетними лицами наркотиков и совершения ими правонарушений. | УВД г. Петрозаводска, комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска. | в течение года | не требуется
3.16. | Организация и проведение в образовательных учреждениях города конкурса стихов, рисунков, плакатов, рефератов по теме «Я выбираю жизнь» в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. | УВД г.Петрозаводска, комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска. | сентябрь | не требуется
3.17. | Осуществление подготовки педагогов и волонтеров для проведения антинаркотической пропаганды в образовательных учреждениях города по программе «Дети, Образование, Милиция». | УВД г.Петрозаводска, комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска. | 3 квартал | не требуется
3.18. | Организация и проведение акции «Я выбираю спорт!» (спортивные соревнования, легкоатлетические пробеги), однодневные выездные туристические лагеря на базе детских домов с целью популяризации здорового образа жизни и противодействия употреблению наркотиков. | УВД г.Петрозаводска, комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта администрации г. Петрозаводска. | 2 квартал | не требуется
4. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе:
4.1. | Регулярное информирование населения города через средства массовой информации о состоянии преступности в городе. Приобретение видеокамеры «PANASONIK DVC» и комплектующих к ней для пресс-группы. | УВД г. Петрозаводска. | ежедневно | 88,0
4.2. | Организация через средства массовой информации выступлений руководителей УВД г. Петрозаводска по проблемным вопросам, связанным с состоянием преступности в городе, а также преступлениям, имеющим большой общественный резонанс. | УВД г. Петрозаводска. | в течение года | не требуется
4.3. | Подготовка публикаций, выступлений на радио и телевидении по вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | УВД г. Петрозаводска. | ежеквартально | не требуется
5. Развитие материально-технической и социально-бытовой базы милиции общественной безопасности:
5.1. | Приобретение цифровой видеокамеры и комплектующих к ней (штатив, осветительный прибор, микрофон) для возобновления телепередачи «Перекресток». | УВД г. Петрозаводска. | В течение года | 100,0
5.2. | Проведение мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности сотрудников милиции общественной безопасности, деятельность которых связана с угрозой их жизни и здоровью (выдача ссуд, приобретение путевок в санатории и детские лагеря и др.). | УВД г. Петрозаводска. | в течение года | 200,0
5.3. | Денежное вознаграждение сотрудникам милиции, отличившимся при несении службы по охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах города. | УВД г. Петрозаводска. | в течение года | 500,0
5.4. | Техническое оснащение оргтехникой (приобретение персональных компьютеров, принтеров, ксероксов, сетевых фильтров, телефонных аппаратов) подразделений дознания и по исполнению административного законодательства милиции общественной безопасности. | УВД г. Петрозаводска. | 2 квартал | 274,0
5.5. | Приобретение 2-х автомашин Нива 2131 (для отдела охраны общественного порядка и отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства). | УВД г. Петрозаводска. | 3 квартал | 482,0
5.6. | Обеспечение участковых пунктов милиции оргтехникой. | УВД г. Петрозаводска. | 3 квартал | 467,0
5.7. | Оснащение служебного транспорта УВД г. Петрозаводска спутниковой навигационной системой. | УВД г. Петрозаводска. | 2 квартал | 180
5.8. | Развитие установленных в городе систем видеонаблюдения. Абонентская плата ООО «Связь-сервис» за использование оптоволоконной линии связи для соединения 14 камер видеонаблюдения, установленных на улицах города, с дежурной частью УВД г. Петрозаводска. | УВД г. Петрозаводска. | 1 квартал | 120,0
ИТОГО: 7 189 000 рублей