## Sheet1
Раздел 1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
N N | Природоохранные мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки выполнения | Стоимость, тыс.руб. (в дейст. ценах) | Средства, освоенные до начала | Финансирование, тыс.руб | Предприятия, организации, ответственные за проведение мероприятий | Примечания
п/п |  |  |  |  | действия программы на 01.01.07 г.
тыс.руб.
[7 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.Водоснабжение:строительство, реконструкция, модернизация в производстве инженерных сетей
1.1 | Реконструкция водопроводных городских очистных | 135 тыс.куб.м. в сутки | 2006-2008 | По проекту | - | Финансирование мероприятия осуществляется за счет: | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию), Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского городского округа
| сооружений. | Улучшение качества воды, |  |  |  | - собственные средства предприятия Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал";
| Блок 1-ой ступени очистки на ВОС в Петрозаводском городском округе | увеличение мощности ВОС |  |  |  | - средства адресной инвестиционной
программы Республики Карелия
1.2. | Строительство II-го пускового комплекса по реконструкции водопроводных городских очистных сооружений. Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания | Доведение качества воды до норм СанПиН, | 2010-2011 | 90000,00 | - | Всего, в т.ч: | - | - | - | 90000,00 | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию)
увеличение мощности ВОС
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | 90000,00
1.3. | Строительство llI-ro пускового комплекса | Доведение качества воды до норм СанПиН, увеличение мощности ВОС | 2008-2009 | 150000,00 | - | Всего, в т.ч: | - | 150000,00 | - | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию)
водопроводных городских очистных сооружений, корпуса
механического обезвоживания осадка
[6 empty] | ---- | - | - | - | -
т РФ
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники |  | 150000,00
1.4. | Строительство водопровода D=150mm по ул.Ладожская и ул.Белинского | 560 м.п., улучшение водоснабжения | 2010 | 1855,00 | - | Всего, в т.ч: | - | - | - | 1855,00 | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | 1855,00
средства предприятия
прочие источники
1.5. | Реконструкция водопровода D=600mm от пр.К.Маркса до наб.Гюллинга | 0,6 км, улучшение водоснабжения | 2009 | 3800,00 | - | Всего, в т.ч: | - | - | 3800,00 | - | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | 3800,00 | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
1.6. | Проведение ревизии и ремонта водозаборных сооружений | Улучшение качества забираемой воды | 2007 | 200,00 | - | Всего, в т.ч: | 200,00 | - | - | - | ЗАО "Соломенский лесозавод" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 200,00 | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | _ | _ | _
2.Водоотведение:строительство, реконструкция, модернизация при производстве инженерных сетей
2.1 | Реконструкция канализационных городских очистных сооружений | 140 т.куб.м., достижение нормативов ПДС | 2007-2008 | 83700,00 | - | Всего, в т.ч: | 7700,00 | 76000,00 | - | - | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Водоканал" (по согласованию) Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского городского округа
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | 7700,00 | 76000,00 | - | -
2.2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) N3, N8, N 10 | Бесперебойная перекачка стоков, предупреждение аварийных сбросов | 2008-2010 | 4147,00 | - | Всего, в т.ч: | - | 4147,00 | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | 4147,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
2.3. | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка | Доведение качества воды до норм СанПиН | 2009-2010 | 200000,00 | - | Всего, в т.ч: | - | - | 200000,00 | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | 200000,00
2.4. | Реконструкция напорной канализации от пос.Соломенное до въезда на кладбище "Пески" d =250мм | 6,7км, предупреждение аварийных сбросов | 2007-2008 | 5943,70 | 1143,7 | Всего, в т.ч: | 4800,00 | - | - | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 4800,00 | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
2,5. | Реконструкция главного канализационного коллектора D=1500мм от | 1км, | 2010 | 2000,00 | - | Всего, в т.ч: | - | - | - | 2000,00 | Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" (по согласованию)
| ул.Судостроительной до очистных канализационных сооружений города | предупреждение аварийных сбросов
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | - |  | б
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | 2000,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
З.Строительство, реконструкция объектов по обработке неочищенных ливневых и промышленных стоков.
Рациональное использование водных объектов.
Всего, в т.ч:
бюджет РФ
3.1. | Корректировка схемы ливневой канализации Петрозаводского городского округа 2-ой этап-корректировка схемы ливневой канализации | Уменьшение сброса неочищенных, сточных вод | 2007-2009 | По проекту | - | бюджет РК
| (проект), проектирование очистных сооружений на отдельных выпусках, разработка рабочей документации схемы ливневой канализации отдельных районов |  |  |  |  | бюджет Петрозаводского городского округа
[6 empty] | собственные | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках городской целевой программы 'Жилище" до 2010 года | Комитет по вопросам управления муниципальным имуществом и землепользования администрации Петрозаводского городского округа
средства предприятия
прочие источники
[6 empty] | Всего, в т.ч: |  | По проекту
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
3.2. | Строительство объектов ливневой канализации: очистных сооружений отдельных выпусков | Уменьшение | 2008-2010 | По проекту | _ | бюджет Петрозаводского городского округа |  | По проекту | Администрация Петрозаводского городского округа
сброса неочищенных сточных вод
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники |  | По проекту
[6 empty] | Всего, в т.ч: |  | 4000,00
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | - | ЗАО "Соломенский лесозавод" (по согласованию)
3.3. | Организация и разработка проектно-сметной документации локальных очистных сооружений | Уменьшение | 2008-2010 | 4000,00 | - | собственные |  | 4000,00
| производственных (котельная) и поверхностных стоков | сброса неочищенных сточных вод |  |  |  | средства предприятия
| с территории промышленной площадки предприятия |  |  |  |  | прочие источники | - | - | - | -
[6 empty] | Всего, в т.ч: |  | По проекту
бюджет РФ
бюджет РК
3.4. | Строительство локальных очистных сооружений производственно-ливневых стоков предприятия | Уменьшение | 2008-2010 | По проекту | _ | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | - | ЗАО "Соломенский лесозавод" (по согласованию) | -
сброса неочищенных сточных вод
[6 empty] | собственные | - | По проекту
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
[6 empty] | Всего, в т.ч: | 1700,00 | 1500,00 | 400,00 | -
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
3.5. | Реконструкция ливневых очистных сооружений | Достижение требований проекта предельно допустимых сбросов (ПДС) | 2007-2009 | 3600,00 | _ | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | - | ОАО "Судостроительный завод "Авангард" (по согласованию)
[6 empty] | собственные | 1700,00 | 1500,00 | 400,00 | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
3.6. | Строительство очистных сооружений в троллейбусном депо на ул.Московской,14 | Уменьшение количества неочищенных стоков | 2008 | 2494,00 | 94,00 | Всего, в т.ч: | - | 2400,00 | - |  | ОАО "Троллейбусное управление" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | 2400,00 | - | -
3.7. | Реконструкция очистных сооружений производственных сточных вод с внедрением доочистки дождевых стоков | Уменьшение нагрузки на городские очистные сооружения | 2007-2009 | 9600,00 | - | Всего, в т.ч: | 9600,00 | - | Петрозаводское локомотивное депо (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 9600,00 | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | -
3.8. | Устройство перекачивающей станции дождевой | Уменьшение нагрузки на городские очистные сооружения | 2007-2009 | 3500,00 | - | Всего, в т.ч: | 3500,00 | - | Петрозаводское локомотивное депо (по согласованию)
канализации
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК f | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 3500,00 | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | _ | _
[6 empty] | Всего, в т.ч: | _ | _ | _ | По проекту
бюджет РФ
3.9. | Строительство мойки автомашин и контейнеров с оборотным водоснабжением | Уменьшение количества сбрасываемых загрязняющих веществ в городской коллектор | 2010 | По проекту | - | бюджет РК
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | - | ПМУП "Автоспецтранс"
[6 empty] | собственные | - | - | - | По проекту | *
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | _ | _ | _
4.Охрана поверхностных и подземных водных объектов города
[6 empty] | Всего, в т.ч: | 50000,00
[6 empty] | бюджет РФ | -
| Разработка проекта | Предотвращение |  |  |  | бюджет РК | -
4.1. | зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого назначения в | и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной | Улучшение | 50000,00 | 1520,00 | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | 25000,00 | ОАО "ПКС" (по согласованию) Комитет по вопросам управления
| Петрозаводском городском округе | деятельности на водные объекты |  |  |  | собственные | - | - | 25000,00 | муниципальным имуществом и землепользования администрации Петрозаводского городского округа
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
|  | Предотвращение |  |  |  | Всего, в т.ч: | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 495,00
|  | и ликвидация последствий негативного |  |  |  | бюджет РФ | - | - |  | _
|  | воздействия хозяйственной деятельности на |  |  |  | бюджет РК | - | - | _ | _ | Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского
4.2. | прочие источники ---- | источники децентрализованного | 2008-2010 | 745,00 | - | бюджет Петрозаводского городского округа | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 495,00
| ов, скважин и колодцев | водоснабжения
[6 empty] | собственные средства | _ | _ | _ | - | городского округа
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
4.3. | Содержание родников, скважин и колодцев | Предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности на | 2007-2010 | 1200,06 | - | Всего, в т.ч: | 180,06 | 320,00 | 340,00 | 360,00 | Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского городского округа
источники децентрализованн ого
водоснабжения
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | 180,06 | 320,00 | 340,00 | 360,00
[6 empty] | собственные | - | - | - | -
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
4.4. | Проведение мониторинга грунтовых вод. Принятие на содержание от ГУП "Карельская геологическая экспедиция" 4-х наблюдательных | Систематический | 2006-2010 | 225,00 | 40,00 | Всего, в т.ч: | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
| скважин, расположенных на производственной территории | лабораторный контроль качества грунтовых вод с
целью своевременного
выявления и предотвращения негативного влияния хозяйственной деятельности на грунтовые воды
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
4.5. | Планомерная очистка прудов, дренажных колодцев | Улучшение экологической ситуации в прибрежной полосе Онежского озера | 2006-2010 | 200,00 | 20,00 | Всего, в т.ч: | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 40,00 | 40,00 | 50,00 | бюджет
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
4.6. | Приобретение приборов контроля качества сточных вод, продление аттестата испытательной химической лаборатории | Систематический контроль качества сточных вод предприятия | 2006-2010 | 320,00 | 40,00 | Всего, в т.ч: | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | _ | _ | _ | _
4.7. | Осуществление контроля за качественной характеристикой водного объекта | Изучение состояния поверхностных вод | 2006-2010 | 50,00 | 10,00 | Всего, в т.ч: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 10,00 | 10,00 | собств | 10,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | _ | _ |  | _
4.8. | Проведение мониторинга состояния прибрежной полосы | Предотвращение | 2006-2010 | 25,00 | 5,00 | Всего, в т.ч: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
загрязнения Онежского озера
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | -
[6 empty] | собственные | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
[6 empty] | Всего, в т.ч: | 10,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
4.9. | Поддержание в надлежащем санитарном состоянии |  |  |  |  | бюджет РК | - | - | - | -
| территории, прилегающей к водозабору | Предотвращение загрязнения водоема | 2006-2010 | 50,00 | 10,00 | бюджет Петрозаводского городского округа | - | - | - | - | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
[6 empty] | собственные | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
[6 empty] | Всего, в т.ч: | 10,00
[6 empty] | бюджет РФ | - | - | - | -
[6 empty] | бюджет РК | - | - | - | -
4.10. | Проведение озеленения водоохранной зоны | Улучшение экологической обстановки | 2007-2010 | 10,00 | _ | бюджет Петрозаводского городского округа |  | - | - | - | ЗАО "Экотек-Росика" (по согласованию)
[6 empty] | собственные | 10,00
средства предприятия
[6 empty] | прочие источники | - | - | - | -
[5 empty] | Всего, в т.ч: | 616302,06
[5 empty] | бюджет РФ | 0,00 | Финансирование мероприятия (пп. 1.1.) осуществляется
[5 empty] | бюджет РК | 0,00 | за счет собственных средств
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2007-2010 | 617664,76 | 1362,70 | бюджет Петрозаводского городского округа | 26945,06 | предприятия Петрозаводский филиал ОАО "ПКС"
"Водоканал"(по согласованию) и адресной инвестиционной программы Республики Карелия.
[5 empty] | собственные | 63257,00 | Финансирование мероприятия (пп. 3.1.) осуществляется в рамках городской целевой программы "Жилище"до 2010 года.
средства предприятия
[5 empty] | прочие источники | 526100,00