## Sheet1
N | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки | Объем финансирования | Источники
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015 | финансирования
1 | Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов деятельности МСО
1.1. | Проектирование и создание эффективных сетей муниципальных о бразовательных учреждений
1.1.1 | Инвентаризация, анализ и подготовка рекомендаций по расширению и оптимизации спектра предоставляемых МСО образовательных услуг на территории Петрозаводского городского округа, в т.ч. на основе муниципального заказа | МУ«ЦР0», команда реализации Программы | 2010, 2012-2015 |  | 150 |  | 200 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.1.2 | Размещение на конкурсной основе муниципального заказа на оказание дополнительных образовательных услуг по профильному углубленному обучению педагогических кадров МСО (среди образовательных учреждений, в том числе средне-специальных) | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2010, 2011, 2012-2015
1.1.3 | Подготовка муниципальных нормативных актов по обновлению типологии образовательных программ (в том числе сетевых) и учреждений в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными актами. | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2011, 2012-2015
1.1.4 | Проведение конференции «Обновлённая типология образовательных программ (в том числе сетевых) и учреждений в соответствии с новыми федеральными и региональными нормативными актами». | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2012-2015 |  |  |  | 100 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.1.5 | Поддержка проектов полисистемных образовательных округов по внедрению обновлённого спектра образовательных услуг сетей образовательных учреждений, в т.ч. в соответствии с особенностями контингента обучающихся в округе и принципом территориальной доступности образования | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2011, 2012-2015 |  |  | 300 | 600 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.2. | Сопровождение внедрения принципов нормативного подушевого финансирования, учитывающих специфику общего, дошкольного, дополнительного и специального (коррекционного) образования
1.2.1 | Разработка муниципальных нормативов по коммунальным расходам и содержанию зданий образовательных учреждений | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010 |  | 50 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.2.2 | Подготовка расчетов по необходимым составляющим нормативов подушевого финансирования с учётом специфики учреждений дошкольного, дополнительного, общего и специального(коррекционного) образования | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011 |  | 50 | 100 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.3. | Создание необходимых условий для реорганизации части муниципальных образовательных учреждений в автономные учреждения
1.3.1 | Разработка нормативных правовых актов для реорганизации муниципальных учреждений основного, дошкольного и дополнительного образования в автономные учреждения | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010 |  | 35 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.3.2 | Проведение конференции «Автономные учреждения в системе образования Петрозаводского городского округа: проблемы и перспективы» | / МУ «ЦРО», команда реализа-ции Программы | 2011, 2012-2015 |  |  | 50 | 100 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.3.3 | Поддержка проектов реорганизации части образовательных учреждений в автономные учреждения: | Управление образования, МУ «ЦРО». команда реализации Программы | 2011, 2012-2015 |  |  | 100 | 270 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2011 г. - 5% учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования,
2012-2015 гг. -25%
1.4. | Создание условий для развития многоканального финансирования в муниципальной системе образования
1.4.1 | Сопровождение открытия в муниципальном казначействе лицевых счетов бюджетных учреждений для муниципальных образовательных учреждений: в 2010 году - не менее 25% образовательных учреждений | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2009, 2010, 2011
Проведение обучающе-проектировочного семинара "Развитие платных услуг образовательных учреждений"
|  | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2011
1.4.2
Бюджет Петрозаводского городского округа
75