## Sheet1
1.4.3 | Сопровождение введения и расширения платных услуг в муниципальных учреждениях дошкольного, основного и дополнительного образования | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2011, 2012-2015 |  | 75 | 150 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.4.4 | Подготовка и проведение ярмарки проектов образовательных учреждений для потенциальных меценатов в рамках «Пименовских дней»
|  | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011, 2012-2015 | 50 | 50 | 200 | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.5. | Поддержка перехода муниципальных учреждений на новую систему оплаты труда
1.5.1 | Проведение исследования итогов перехода на новую систему оплаты труда и разработка рекомендаций по ее дальнейшему | МУ«ЦРО», команда реализа-ции Программы | 2010 | 50 |  |  | Бюджет Петрозаводского
| развитию | [5 empty] | городского округа
1.5.2 | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов, совершенствующих систему оплаты труда в муниципальных учреждениях | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2009, 2010 | 50 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
1.5.3 | Проведение семинара для руководителей образовательных учреждений по представлению наиболее успешного опыта внедрения новой системы оплаты труда | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010 | 40 | 40 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
2 | Повышение доступности качественного образования
2.1. | Повышение доступности услуг дошкольного образования
2.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации для открытия новых групп на базе существующих МДОУ | Управление образования | 2009, 2010 | 500 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.1.2 | Подготовка проектно-сметной документации по обратному перепрофилированию зданий бывших детских садов | Управление образования | 2011, 2012-2015 |  | 300 | 1.500.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.2. | Реализация подпрограммы «Повышения качества и многообразия форм предоставляемых услуг дошкольными образовательными учреждениями»
2.2.1 | Расширение и перераспределение спектра услуг МДОУ на основе инвентаризации образовательных услуг на территории Петрозаводского городского округа и анализа ее результатов | Управление образования, МУ «ЦРО», команда | 2010, 2011, 2012-
|  | реализации Программы | 2015
2.2.2 | Поддержка на конкурсной основе инновационных проектов учреждений дошкольного образования | Управление образования, МУ «ЦРО», команда | 2010, 2011, 2012- | 150 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
|  | реализации Программы | 2015
2.2.3 | Организация и поддержка деятельности профессионального | МУ«ЦРО», команда | 2009,
| сообщества лидеров дошкольного образования | реализации Программы | 2010
2.2.4 | Разработка и внедрение механизмов гражданского участия в оценке качества дошкольного образования | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011
2.2.5 | Разработка и апробация образовательных программ для управленческого корпуса дошкольного образования | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010 | 100 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.3. | Создание условий для повышения вариативности образовательных маршрутов и формирования ключевых
компетентностей школьников на основе перехода на государственные образовательные стандарты нового поколения
2.3.1 | Проведение обучающих семинаров для методистов МУ «ЦРО» | МУ «ЦРО», команда | 2012- |  |  | 100 | Бюджет
|  | реализации Программы | 2015 |  |  |  | Петрозаводского городского округа
2.3.2 | Создание на конкурсной основе сети «опорных» школ (4-5) для апробации и распространения опыта компетентностно-ориентированного обучения | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2012-2015 |  |  | 1.000.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.3.3 | Организация городских педагогических чтений «Компетентностный подход в образовании» | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2011, 2012-2015 |  | 10 | 60 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.3.4 | Разработка и внедрение системы городских олимпиад, конкурсов и иных мероприятий для учащихся, способствующих внедрению компетентностно-ориентироваиного обучения | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2012-2015 |  |  | 60 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.3.5 | Внедрение финансирования вариативной составляющей школьного компонента учебного плана старших классов ОУ (2 часа) | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2011, 2012-2015 |  | 500 | 7.000.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.4. | Повышение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также компенсирующего обучения и сопровождения
2.4.1 | Подготовка проектно-сметной документации по созданию необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах | Управление образования | 2012-2015 |  |  | 1.500.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.4.2 | Поддержка на конкурсной основе проектов образовательных учреждений по включению детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2012-2015 |  |  | 500 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5. | Обеспечение благоприятных условий для создания единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности
2.5.1 | Назначение поощрительных грантов одаренным школьникам для участия в федеральных или международных проектах в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой , деятельности | Управление образования, МУ «ЦРО» |  | 200 | 200 | 1.000,000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.2 | Организация «Школы для интеллектуально-одаренных детей» (системы обучающих программ) | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2012-2015 |  |  | 4.000.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.3 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | МУ«ЦРО» | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 100 | 100 | 500 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.4 | Проведение городской методической конференции «Поддержка одаренных детей Петрозаводска» | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011 | 50 | 50 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.5 | Организация городских чемпионатов и первенств детей и молодежи по различным видам спорта | муниципальные учреждения | 2009, 2010, 2011. 2012-2015 | 400 | 500 | 2.300.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.6 | Городская олимпиада по командному программированию | МОУ «Университетский лицей» | 2009, 2010, 2011. 2012-2015 | 15 | 20 | 100 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.7 | Организация городских конкурсов в сфере дополнительного образования («Серебряный микрофон», Хоровая ассамблея, | МОУДОД «ДТЦ», МОУДОД «ДТДиЮ» | 2009, 2010, | 200 | 200 | 1.000.000 | Бюджет Петрозаводского
| театральный фестиваль «Театральные ладушки» и др.) |  | 2011. 2012-2015 |  |  |  | городского округа
2.5.8 | Повышение квалификации на федеральном уровне педагогов, преподающих предметы на углубленном уровне и занимающихся с одаренными детьми | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011, 2012-2015 | 50.000 70.000 | 300.000. | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.5.9 | Праздник выпускников «Петрозаводск - зовущий в завтра город» | Управление образования, МОУ ДОД «ДТДиЮ» | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 60 | 60 | 350 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.6. | Реализация подпрограммы «Формирование современной муниципальной политики в области дополнительного
образования»
2.6.1 | Создание методических объединений педагогов дополнительного образования как модели современного сетевого взаимодействия | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011. 2012-2015
2.6.2 | Поддержка на конкурсной основе инновационных проектов учреждений дополнительного образования, в т.ч. по разработке и апробации современных образовательных программ на «синтезе жанров» дополнительного образования на конкурсной основе | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011. 2012-2015 | 100 | 150 | 600 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.6.3 | Разработка и апробация пилотных образовательных программ для взрослых на базе учреждений дополнительного образования | МУ«ЦРО», команда реализации | 2011, 2012- |  | 50 | 200 | Бюджет Петрозаводского
|  | Программы | 2015 |  |  |  | городского округа
2.6.4 | Разработка и проведение «Общественного проектного марафона дополнительного образования», направленного на выстраивание | МОУДОД «ДТДиЮ», МУ«ЦРО» | 2011 |  | 70 |  | Бюджет Петрозаводского
| сотрудничества с общественностью и развития их участия в управлении учреждениями | [5 empty] | городского округа
2.6.5 | Разработка и реализация проекта «Система учета и поддержки внеучебных достижений школьников» | МОУ «Лицей N1», МОУДОД, команда реализации Программы | 2010, 2011, 2012-2015 | 100 | 100 | 200 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.7. | Повышение воспитательного, здоровьесберегающего и психолого-социального потенциала муниципальной образовательной системы
2.7.1 | Проведение городского социологического опроса «Организация свободного времени школьников» | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2012-2015 | 80 |  | 150 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.7.2 | Поддержка на конкурсной основе воспитательных, здоровьесберегающих и психолого-социальных проектов образовательных учреждений | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2011, 2012-2015 |  | 200 | 1.000.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.7.3 | Система мероприятий по модернизации деятельности МУ «Психолого-медико-социальный центр» | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации | 2009, 2010, 2011 | 45 | 65 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
Программы
2.7.4 | Военно-патриотические игры «Зарница» и «Орленок» | МОУДОД«ДЮЦ» | 2009, 2010, 2011. 2012-2015 | 50 | 50 | 200 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2.7.5 | Организация участия команды кадетских классов в соревнованиях СЗФО | МОУ «Средняя школа |  | 15 | 20000 | 100 | Бюджет Петрозаводского городского округа
N 5»
2.7.6 | Праздник «Кижи - мастерская детства» | МОУДОД «ДТДиЮ N2» |  | 30 | 30000 | 15а. ооо | Бюджет Петрозаводского
городского округа
2.7.7 | Организация мероприятий «Пименовских дней» | МУ«ЦРО». команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011, 2012- | 75 | 75 | 350 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2015
2.8. | Формирование открытой, широкой муниципальной системы оценки качества образования
2.8.1 | Мониторинг удовлетворенности городских сообществ качеством | МУ «ЦРО», команда | 2010, | 100 |  | 200 | Бюджет
| образовательных услуг (проведение городских социологических опросов) | реализации Программы | 2012-2015 |  |  |  | Петрозаводского городского округа
2.8.2 | Проектно-аналитический семинар для управленческих команд и | МУ «ЦРО», команда | 2010, | 50 | 75 |  | Бюджет
| команд родительской общественности образовательных учреждений «Открытые доклады образовательных учреждений: достигнутые результаты и направления развития» | реализации Программы | 2011 |  |  |  | Петрозаводского городского округа
2.8.3 | Проведение ежегодной муниципальной конференции | МУ«ЦРО», команда | 2010, | 50 | 75 | 300 | Бюджет
| У п р а в ля ю щих со вето в о бр аз о вате л ьн ых уч режден и й | реализации Программы | 2011, |  |  |  | Петрозаводского городского округа
2012-2015
2.9. | Создание условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям
2.9.1 | Проведение открытого проектировочного семинара по разработке программы мероприятий по модернизации материально-технических условий образования в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями организации образовательного | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010 | 75 |  |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
процесса, с учетом внедрения профильного обучения и компетентностного подхода
2.9.2 | Реализация программы мероприятий по модернизации материально-технических условий образования в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями организации образовательного | Управление образования | 2012-2015 |  |  | 3.500.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
процесса, с учетом внедрения профильного обучения и компетентностного подхода
3 | Формирование современной муниципальной инновационной системы образования Петрозаводского городского округа
3.1. | Реализация подпрограммы «Создание муниципальной системы повышения квалификации и переподготовки педагогических и
управленческих кадров образования в соответствии с современными содержательными требованиями»
3.1.1 | Лицензирование и аттестация МУ «Центр развития образования» | МУ«ЦРО» | 2009
как образовательного учреждения профессиональной переподготовки
3.1.2 | Проведение муниципального семинара по проектированию | МУ«ЦРО», команда | 2010 | 50 |  |  | Бюджет
| необходимого спектра программ переподготовки педагогических и управленческих кадров образования | реализации Программы |  |  |  |  | Петрозаводского городского округа
3.1.3 | Поддержка разработки и апробации представителями МУ «ЦРО» и педагогического сообщества города программ переподготовки педагогических и управленческих кадров образования на основе | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011, 2012- | 300 | 300 | 800 | Бюджет Петрозаводского городского округа
| самых современных российских и международных разработок |  | 2015
3.2. | Развитие профессиональных коммуникаций и профессиональных сообществ на основе модернизации научно-методического сопровождения образовательной деятельности
3.2.1 | Проведение конференции команд полисистемных образовательных округов | МУ«ЦРО», команда реализации | 2010, 2012- | 50 |  | 200 | Бюджет Петрозаводского
|  | Программы | 2015 |  |  |  | городского округа
3.2.2 | Проведение конференции муниципальных ресурсных центров | МУ«ЦРО», команда | 2011 |  | 60 |  | Бюджет
|  | реализации Программы |  |  |  |  | Петрозаводского городского округа
3.2.3 | Развитие нормативно-правовой и организационной базы «Клуба лидеров образования» | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011 | 30000 | 45 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
3.3. | Развитие системы поддержки лидеров образования Петрозаводского городского округа на уровне учреждений,
менеджеров и педагогов
3.3.1 | Вручение Премии имени А.А. Серба руководителям муниципальных образовательных учреждений, внесшим значительный вклад в развитие муниципальной системы образования. | Управление образования | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 50 | 35 | 160 | Бюджет Петрозаводского
городского округа
3.3.2 | Организация конкурса и вручение Премий «Призвание» и «Лидер образования» педагогическим работникам всех типов и видов учреждений муниципальной системы образования, социальным партнерам муниципальной системы образования | Управление образования, МУ «ЦРО» | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 200 | 200 | 1.000.000 | Бюджет Петрозаводск:ого
городского округа
3.3.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Учитель года» | МУ«ЦРО» | 2009, 2010, 2011, | 150 | 200 | 1.000.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
2012-2015
3.3.4 | Организация и проведение праздника профессионального | МУ «ЦРО», команда | 2009, | 50 | 75 | 350 | Бюджет Петрозаводского городского округа
| мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений города «День воспитателя» с целью повышения престижа профессии педагога дошкольного образовательного учреждения | реализации Программы | 2010, 2011, 2012-2015
3.3.5 | Организация стажировок управленческих команд муниципальной системы образования на базе образовательных учреждений городов России | Управление образования, МУ «ЦРО», команда реализации | 2009, 2010, 2011, 2012- | 300 | 400 | 800 | Бюджет Петрозаводского городского округа
|  | Программы | 2015
3.4. | Развитие интеграции в системе образования Петрозаводского городского округа на основе требований развития инновационной экономики
3.4.1 | Проведение исследования рынка труда города Петрозаводска с целью выявления перспективных направлений, подготовка брошюр с итогами и рекомендациями для выпускников и | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2012-2015 | 150000 |  | 200 | Бюджет Петрозаводского городского округа
родителей
3.4.2 | Организация широкого освещения в СМИ результатов исследования рынка труда города Петрозаводска | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010, 2011, 2012-
2015
3.4.3 | Представление результатов исследования классным руководителям для использования в текущей работе | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2010
3.4.4 | Проведение семинара руководителей муниципальных образовательных учреждений, средних специальных учебных заведений и ВУЗов по формированию современных профессиональных предпочтений выпускников и родителей | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2011, 2012-2015 |  | 75 | 150 | Бюджет Петрозаводского городского округа
3.5. | Реализация подпрограммы «Развитие информатизации муниципальной системы образования»
3.5,1 | Создание муниципального Экспертного совета по информатизации МСО | МУ«ЦРО» | 2009
3.5,2 | Разработка Экспертным советом программы мероприятий по информатизации МСО | МУ«ЦРО» | 2009
3.5.3 | Расширение доступа к образовательным ресурсам общедоступных национальных библиотек электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР), внедрение и разработка ЭОР, обмен опытом по использованию ИКТ на всех уровнях | МУ«ЦРО», социальные партнеры (по согласованию) | 2010, 2011, 2012- | 100 |  |  | Бюджет Петрозаводского 1 городского округа I
2015
3.5.4 | Развитие единой автоматизированной системы управления в образовательных учреждениях МСО, переход на электронный документооборот | Управление | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 |  |  | 1.500.000 | Бюджет Петрозаводского городского округа
образования
МУ«ЦРО»,
муниципальные
образовательные
учреждения
3.5.5 | Развитие сети Интернет-представительств образовательных учреждений МСО | МУ«ЦРО» | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 |  | 100 |  | Бюджет Петрозаводского городского округа
3.5.6. | Оптимизация процессов информатизации в учреждениях | МУ«ЦРО», команда | 2012- |  |  | 1.5 | Бюджет
| дошкольного и дополнительного образования | реализации Программы | 2015 |  |  |  | Петрозаводского городского округа
3.5.7. | Создание системы устойчивого финансирования оплаты | Управление | 2012- |  |  | 1.500.000 | Бюджет
| Интернета и продления лицензий на программные продукты для всех учреждений МСО | образования, МУ «ЦРО» | 2015 |  |  |  | Петрозаводского городского округа
3.6. | Создание эффективной системы реализации Программы на основе внедрения программно-целевого подхода
3.6.1 | Создание и поддержка деятельности «Команды реализации Программы», состоящей из лидеров профессиональных | Управление образования, МУ | 2009, 2010,
| сообществ, с функцией ежегодного планирования и поддержки реализации мероприятий Программы, в т.ч. подготовки ежегодного открытого доклада о реализации Программы | «ЦРО» | 2011, 2012-2015
3.6.2 | Проведение ежегодной аналитико-проектировочной конференции для руководителей и лидеров муниципальной системы образования ПГО «Развитие муниципальной системы образования: итоги уходящего и приоритеты наступающего учебного года» (май) | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 80 | 80 | 400 | Бюджет Петрозаводского городского округа
3.6.3 | Семинар-презентация для руководителей муниципальных учреждений «Комплексный план мероприятий по развитию муниципальной системы образования на учебный год» (сентябрь) | МУ«ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 70 | 70 | 300 | Бюджет Петрозаводского городского округа
3.6.4 | Муниципальная конференция «Ресурсы современной инфраструктуры развития образования Петрозаводска» (декабрь) | МУ «ЦРО», команда реализации Программы | 2009, 2010, 2011, 2012-2015 | 50 | 50 | 300 | Бюджет Петрозаводского городского округа
| ИТОГО: |  |  | 5 млн руб. | 8,41 млн. руб. | 40 млн руб. | Бюджет Петрозаводского городского округа